| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 7 |  |  | « 2 4 » июня 2013 года |  |  |

Отчет

по итогам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы»

| Основание | - В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Положения о контрольно-счётном органе муниципального района «Ижемский»- контрольно-счётной комиссии муниципального района «Ижемский» - В соответствии пункта 26 Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» - Распоряжения председателя Контрольно-счетной комиссии от 08.05.2013года № 24-Р |
| --- | --- |
| Объекты проверки (ревизии) | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| Проверяемый период | С 01.01.2012 – по 31.12.2012г. |
| По итогам проведенной проверки (ревизии) | Составлены документы: - акт проверки |
| Общий объем проверенных средств | Всего проверено 4 143 800 рублей, из них: - 2 219 300 рублей - средства местного бюджета, 1 924 500,0 рублей- средства республиканского бюджета. |
| Реализация результатов проверки (ревизии) | Материалы проверки направлены в администрацию муниципального района «Ижемский» |
| Предложения по результатам контрольного мероприятия | О результатах рассмотрения настоящего Акта, имеющихся пояснениях и возражениях (с приложением копий подтверждающих их обоснованность документов) сообщить контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» в письменной форме до 24.06.2013г. |

В результате  проведенной проверки  установлено следующее:

Соблюдение порядка утверждения муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства  в Ижемском районе

на 2012-2013 годы»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации муниципального района «Ижемский»  от 11.11.2011 г. № 967 была утверждена  муниципальная целевая программа «Развитие  и поддержка   малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» (далее - Программа).  В течении 2012 года в Программу  6 раз вносились изменения постановлениями администрации муниципального района «Ижемский»  от 20.02.2012 г. № 124, от 31.05.2012 г. № 537, от 16.07.2012 г. № 690, от 16.07.2012г. № 696, от 04.09.2012г. № 841, от 12.09.2012г. № 881.

В соответствии с паспортом Программы заказчиком является  администрация муниципального района «Ижемский», разработчиком – отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский».

Исполнители программы - администрация муниципального района «Ижемский» и отдел культуры администрации муниципального района «Ижемский».

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский».

Цель Программы – содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, как одному из стратегических факторов социально-экономического развития муниципального района «Ижемский».

Основными задачами Программы являются:

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Ожидаемые   результаты реализации Программы :      
         - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе;

-рост средней численности занятых на малых и средних предприятиях;                                        
          - увеличение объема отгруженной продукции малых и средних предприятий;

-рост среднемесячной заработной  платы  на  малых  и средних предприятиях;

-   сокращение   числа    безработных    граждан    в Ижемском районе;

- пополнение доходной  части  бюджета муниципального района «Ижемский».

Программой определены следующие приоритетные для муниципального района «Ижемский» направления развития и виды деятельности субъектов малого предпринимательства:

- лесозаготовка, переработка древесины;

- оказание бытовых услуг;

- хлебопечение;

- услуги  общественного питания;

- развитие народных  художественных промыслов;

- переработка сельскохозяйственной продукции, дикорастущих грибов и ягод;

- услуги в сфере туризма;

- перевозка пассажиров речным транспортом;

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Сроки реализации Программы – 2012-2013годы.

Анализ соответствия положений Программы законодательству показал следующее.

Основные положения Программы соответствуют требованиям Порядка разработки, формирования, утверждения  и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 07.11.2011года № 927 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального района «Ижемский», который   утвержден во исполнение требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Программа утверждена в установленные сроки, определенные вышеназванным Порядком  и требованиями ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее, чем за один календарный месяц до дня внесения проекта решения об утверждении бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год.

В Программе Определены объемы и источники финансирования мероприятий, установлены ожидаемые конечные результаты реализации Программы, которые согласуются с основными целями и задачами Программы.

- Информация по выделенным финансовым средствам  на реализацию Программы в разрезе мероприятий приведена в таблице №1.

таблица № 1

| Объемы и источник финансирования Программы | Общий объем финансирования 8465,8 тыс. руб., в т.ч. по годам и источникам финансирования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 | 2013 |
|  | Всего: в том числе по источникам финансирования | 8465,8 | 4143,8 | 4322,0 |
|  | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 4645,3 | 2219,3 | 2426,0 |
|  | Средства республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование мероприятий Программы | 3820,5 | 1924,5 | 1896,0 |

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 21.12.2011г. № 4-10/7 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2012 год»  и внесенными в него изменениями в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района «Ижемский» были утверждены ассигнования  на реализацию мероприятий Программы на 2012 год по кодам  бюджетной классификации :

- 04123450100006 - 1 554,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета РК;

- 04125220901006 -    250,5 тыс. руб. – средства республиканского бюджета РК;

- 04127950100006 – 2 100,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 04125520902019 -    119,3 тыс. руб. – средства республиканского бюджета РК;

- 08017950100019 -    119,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Утвержденные ассигнования соответствуют выделенным финансовым средствам, утвержденным Программой.

Анализ реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства  в Ижемском районе

на 2012-2013 годы»

В целях реализации Программы администрацией  муниципального района «Ижемский» были проведены следующие мероприятия:

1.Размещено на сайте муниципального района «Ижемский» izhma.ru 23.03.2012г. и 20.07.2012г.,  в газете «Новый Север» за 24.03.2012г. и за  21.07.2012г. объявление  о начале приема заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» по направлениям:

- субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (мощностью до 500 кВт);

- субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящих продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции;

- субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими  деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях;

- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты).

На сайте izhma.ru также размещен Порядок субсидирования по всем направлениям и форма Заявки субъекта малого и среднего предпринимательства для получения финансовой поддержки в рамках муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013годы»

2. Постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 13.04.2012г. № 365 «О создании комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» утвержден состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой  поддержки в составе: председателя комиссии Кожевиной Л.П. – заместителя  руководителя администрации муниципального района «Ижемский, заместителя председателя комиссии  Тугашевой Т.А. – начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального района «Ижемский»  и членов комиссии в количестве 7 человек.

Этим же постановлением утверждено Положение о вышеназванной комиссии.

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 03.07.2012г. № 656, (в редакции постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 05.10.2012г. № 966) постановление № 365 от 13.04.2012г. утрачивает силу с 03.07.2012г. и утверждается новый состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (Далее по тексту – Комиссия) и новое Положение о Комиссии . Председателем Комиссии назначается заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубина В. Л.

3. Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 29.06.2012г. № 653 (в редакции постановления от 03.08.2012г. № 762) утвержден Порядок конкурсного отбора бизнес-проектов для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (грантов). Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 04.09.2012г. № 848  (в редакции постановления от 12.10.2012г. № 989) постановления администрации муниципального района «Ижемский»  от 29.06.2012г. № 653 и от 03.08.2012г. № 762 отменяются  и утверждается новый Порядок конкурсного отбора бизнес – проектов для получения муниципальной поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных  с началом предпринимательской деятельности (гранты).

4. Распоряжением администрации муниципального района «Ижемский» от 31.07.2012г. № 252-р (о.д) утвержден  состав Комиссии по конкурсному отбору бизнес – проектов для получения поддержки  в виде субсидирования субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) и регламент вышеназванной комиссии, которая утверждена в составе председателя Норкина И.В. – руководителя администрации муниципального района «Ижемский», заместителя председателя Трубиной В.Л. заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» и членов комиссии в количестве 8 человек.

В целях софинансирования мероприятий Программы были заключены соглашения между Министерством экономического развития Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский»:

-  от 05.03.2012г. № 11-13-2012г. -  о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района «Ижемский» на функционирование информационно- маркетингового  центра малого и среднего предпринимательства в 2012 году;

- от 23.05.2012г. № 11-2012г. и от 02.10.2012г. – о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с заключенными соглашениями и доведенными уведомлениями  по расчетам между бюджетами Министерством экономического развития по Республике Коми  от 06.03.2012г. № 17, от 23.05.2012г. № 35, от 29.06.2012г. № 61 и от 02.10.2012г. № 80  в бюджет муниципального района «Ижемский» из республиканского бюджета Республики Коми поступили средства в сумме 1 924,5 тыс.руб. по следующим платежным поручениям:

- № 115 от 07.03.2012 г. – 119,3 тыс.руб.

- № 973 от 31.05.2012г.  -  250,5 тыс.руб.

- № 809 от 03.07.2012г. –  469,3 тыс.руб.

- № 106 от 16.11.2012г. – 1 085,4 тыс.руб.

Средства в сумме 119,3 тыс.руб. поступили отделу культуры муниципального района «Ижемский», которые в дальнейшем были перечислены в соответствии с уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 18.03..2012г. № 183 Финансовому управлению администрации муниципального района «Ижемский» на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система», проверка об использовании которых проведена в МБУК»Ижемская межпоселенческая библиотечная система», составлен акт проверки № 8 от 31.05.2012г.

Согласно бюджетному учету Администрации муниципального района «Ижемский» исполнение бюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский» представлено в таблице № 2.

таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям | 441,0 | 21,2 | - 419,8 |
| 2 | Субсидирование малого и среднего предпринимательства, производящих продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | 190,4 | 190,4 | - |
| 3 | Субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных для муниципального района «Ижемский» направлениях | 2 673,8 | 2 673,8 | - |
| 4 | Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 600,0 | 600,0 | - |
|  | Всего расходов произведено Администрацией | 3 905,2 | 3 485,4 | - 419,8 |

Проведенным анализом исполнения средств, выделенных на реализацию мероприятий на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский» установлено, что не были освоены средства, полученные с  республиканского  бюджета Республики Коми (за счет средств федерального бюджета) в сумме 419,8 тыс. руб., направленные на  субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям .

Согласно Заявки администрации муниципального района «Ижемский» от 18.01.2013г. № 9 неиспользованные средства в сумме 419,8 тыс.руб. возвращены Министерству экономического развития Республики Коми.

Расходование бюджетных средств на цели,

установленные утвержденной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в Ижемском районе

на 2012-2013 годы»

Проверкой целевого использования  средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального района «Ижемский» на  реализацию мероприятий Программы, установлено следующее.

- Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям

Механизм предоставления  субсидий   субъектам малого и среднего предпринимательства на часть расходов понесенных на технологическое  присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям  определено Порядком субсидирования части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (мощностью до 500 кВт) (далее по тексту – Порядок № 1),  которое утверждено Постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от  11.11.2011 г. № 967 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» ( с дополнениями и изменениями).

В 2012 году  в соответствии с Порядком № 1 и заключенным договором  выплачена субсидия в сумме 21 188,35 тыс.руб. индивидуальному предпринимателю Артееву Олегу Семеновичу.

Заявка от 22.05.2012г. от ИП Артеева О.С.зарегистрирована  в администрации муниципального района «Ижемский» (далее по тексту - Администрация) 23.05.2012г.  Протокол  заседания Комиссии  от 31.05.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 20.06.2012г. № 608. Договор о предоставлении субсидии от 27.06.2012г. № 07-12, в соответствии с которым Артееву О.С. перечислена субсидия платежным поручением от 29.06.2012г. № 5986. Проверкой представленных документов о произведенных затратах установлено, что Артеевым О.С. заключен договор об осуществлении технологического присоединения с ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», сумма по договору составляет 43 754 ,0 руб. Оплата за технологическое присоединение предъявлена  за вычетом налога на добавленную стоимость на сумму  31 509,08 руб. . Представлены к возмещению также  расходы по приобретению материалов, необходимых для технологического присоединения  за вычетом налога на добавленную стоимость на сумму 10 867,62 руб. Субсидии предоставлены в размере 50% от произведенных расходов в соответствии с п. 3 Порядка № 1.

- Субсидирование  субъектов малого и среднего предпринимательства , производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию , части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства , производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию , части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции определено Порядком субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства , производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию , части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции ( далее по тексту – Порядок № 2), утвержденного постановлением Администрации  от  11.11.2011 г. № 967 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» (с дополнениями и изменениями).

В течении 2012 года в соответствии с Порядком № 2 и заключенными договорами предоставлены субсидии  на общую сумму 190 384,43 руб. следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

- Потребительское общество «Шонди», основной вид деятельности – розничная торговля, дополнительный – производство хлеба и кондитерских изделий недлительного хранения    Заявка от 12.04.2012г, зарегистрирована в Администрации 16.04.2012г., протокол заседания Комиссии  от 23.04.2012, постановление Администрации о выделении субсидии от 04.05.2012г. № 420, договор о предоставлении субсидии заключен от 10.05.2012г. № 02-12. О произведенных затратах представлены документы на сумму 45 919,62 руб. В соответствии с заключенным договором и Порядком № 2 потребительскому обществу «Шонди» перечислена субсидия в размере 95% от произведенных затрат или в  сумме 43 623,64 руб. платежным поручением № 12658 от 16.05.2012г., т.е. в установленный договором срок.

- Потребительское общество Копторг, основной вид деятельности – розничная торговля, дополнительный – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, недлительного хранения,  предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Заявка для получения финансовой поддержки от 28.04.2012г., зарегистрирована в Администрации 02.05.2012г., протокол заседания Комиссии от 31.05.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 20.06.2012г. № 608. Договор о предоставлении субсидии от 11.07.2012г. № 03-12., или в нарушение пункта 10 Порядка № 2 нарушен предельный срок заключения договора на 9 дней .Документы о произведенных расходах представлены на сумму 41 549,9 руб., за вычетом налога на добавленную стоимость – 37 252,8 руб. Субсидия выдана в размере 95% в соответствии с п.3 Порядка № 2 в сумме 35 390,16 руб. платежным поручением № 14516 от 12.07.2012г. в установленный  договором срок. Документы все предоставлены.

- Индивидуальный предприниматель Артеев Олег Семенович, основной вид деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Заявка для получения  финансовой поддержки от 22.05.2012г, зарегистрирована в Администрации 23.05.2012г., протокол заседания Комиссии  от 31.05.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии  от 20.06.2012г. № 608 , договор о предоставлении субсидии от 27.06.2012г. № 06-12. Документы о произведенных расходах предоставлены на сумму 63 188,37 руб., за вычетом налога на добавленную стоимость – 57 997,60 руб. Субсидия перечислена в размере 95% в соответствии п.3 Порядка № 2 в сумме 55 097,72 руб. платежным поручением № 5986 от 29.06.2012г. , в установленный договором срок. В нарушение пункта 8 Порядка № 2 не представлен сертификат соответствия на проведение работ по добровольной сертификации продукции (договор № 91 с ООО «Коми центр сертификации).

- Потребительское общество «Альянс», основной вид деятельности – розничная торговля, дополнительный – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Заявка для получения  финансовой помощи от 16.08.2012г., зарегистрирована в Администрации 16.08.2012г. Протокол заседания  Комиссии от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии  от 17.10.2012г. № 993, или в  нарушение пункта 9 Порядка №  2 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии от 19.10.2012г. № 08-12. В  нарушение п.11 Порядка № 2 не представленные с заявкой  документы потребительским обществом «Альянс»  Администрация запросила с нарушением срока на 8 дней, заявка от 16.08.2012, документы запросили 06.09.2012г., должны были запросить 24.08.2012г. Документы о произведенных расходах предоставлены на сумму 59 234,64 руб. Субсидия выдана в размере 95% в соответствии с п.3 Порядка № 2 в сумме 56 272,91 руб., перечислена платежными поручениями от 23.10.2012г. № 22682 и от 08.11.2012г. № 24072.

- Субсидирование части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных направлениях

Механизм субсидирования части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных направлениях в пределах средств бюджета муниципального района «Ижемский» определен Порядком субсидирования части расходов на развитие материально-технической базы, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими деятельность в приоритетных направлениях (далее по тексту – Порядок № 3),  утвержденного постановлением Администрации  от  11.11.2011 г. № 967 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» ( с  дополнениями и изменениями)

В течении 2012 года в соответствии с Порядком № 3 и заключенными договорами предоставлены субсидии на общую сумму 2 673 827,22 руб. следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

- Индивидуальный предприниматель Николаева Надежда Федоровна, вид деятельности - переработка сельскохозяйственной продукции. Заявка для получения финансовой поддержки от 28.03.2012г., зарегистрирована в Администрации 28.03.2012г., протокол заседании Комиссии от 23.04.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 04.05.2012г. № 420. Договор о предоставлении субсидии от 04.05.2012г. № 01-12. Субсидия выдана в сумме 41 700,0 руб., в соответствии с п.3 Порядка № 3 в размере 100% от произведенных расходов, перечислена платежным поручением  от 11.05.2012г. № 12069, в установленный договором срок.

- Индивидуальный предприниматель Канева Татьяна Александровна, вид деятельности – переработка сельскохозяйственной продукции. Заявка для получения финансовой поддержки от 23.05.2012г., зарегистрирована в Администрации 23.05.2012г., протокол заседании Комиссии от 31.05.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 20.06.2012г. № 608, договор о предоставлении субсидии от 27.06.2012г. № 04-12. Документы о произведенных расходах предоставлены на сумму 37 580,0 руб. Из них перечислено платежным поручением от 22.05.2012г. № 2 ИП Артееву И.С. за холодильник 18 500,0 руб. согласно счета от 22.05.2012г.№ 65, однако данный счет не приложен. Субсидия выделена в сумме 37 580,0 руб., в соответствии с п. 3 Порядка № 3, в размере 100% от произведенных расходов , перечислена платежным поручением от 29.06.2012г. № 5987, в установленный договором срок.

- Индивидуальный предприниматель Артеев Олег Семенович, основной вид деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Заявка для получения финансовой поддержки от 22.05.2012г., зарегистрирована в Администрации 23.05.2012г., протокол заседании Комиссии  от 31.05.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 20.06.2012г. № 608, договор о предоставлении субсидии от 27.06.2012г. № 05-12. Субсидия выдана в сумме 248 222,0 руб., в соответствии с п.3 Порядка № 3 в размере 100% от произведенных расходов, перечислена платежным поручением  от 29.06.2012г. № 5986, в установленный договором срок. Все документы предоставлены.

- Индивидуальный предприниматель Вокуева Зинаида Павловна , основной вид деятельности – деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, дополнительный – прочая деятельность по организации отдыха и развлечений. Заявка для получения финансовой поддержки без даты, зарегистрирована в Администрации 13.09.2012г., протокол заседания Комиссии от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 17.10.2012г. № 993. В нарушение пункта 9 Порядка № 3 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии от 19.10.2012г. № 10-12. Субсидия выделена и перечислена в сумме 119 693,57 руб.  платежным  поручением от 23.10.2012г. № 22685. Документы о фактически произведенных затратах представлены на 119 700,0 тыс.руб. ,  приобретены за наличный расчет   оборудование на сумму 57 450,0 руб. для реконструкции чума и строительные материалы на сумму 62 250,0 руб.для  ремонта музея.

- Индивидуальный предприниматель Федотов Станислав Сергеевич, вид деятельности – деятельность внутреннего водного транспорта. Заявка для получения финансовой поддержки от 18.09.2012г., зарегистрирована в Администрации 18.09.2012г., протокол заседания Комиссии от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 17.10.2012г. № 993,   в  нарушение пункта 9 Порядка № 3 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии от 19.10.2012г. № 11-12. Субсидия перечислена в соответствии с п.3 Порядка № 3 в размере 300 000,0 руб. платежным поручением от 30.10.2012г. № 23213 в установленный договором срок. Проверкой представленных документов установлено, что не представлен документ о фактическом получении  лодочного мотора (акт приемо-передачи или товарная накладная).

- Индивидуальный предприниматель Чупров Владимир Георгиевич, вид деятельности – лесозаготовка и переработка древесины. Заявка для получения финансовой поддержки от 12.09.2012г., зарегистрирована в Администрации 13.09.2012г., протокол заседания Комиссии  от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 17.10.2012г. № 993, в  нарушение пункта 9 Порядка № 3 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии от 19.10.2012г. № 12-12. Субсидия перечислена в соответствии с п.3 Порядка № 3  в размере 300 000,0 руб. платежным поручением от 23.10.2012г. № 22683 в установленный договором срок. Проверкой представленных документов установлено, что договор купли-продажи № 68/Т-12 на покупку техники от 24.04.2012г. Счет на оплату № 3850 от 20.04.2012г., оплата произведена 20.04.2012г., т.е.- договор-купли продажи подписан позже, чем выписан счет  и произведена оплата.

- Крестьянское (фермерское) хозяйство Семяшкин Василий Георгиевич, основной вид деятельности – разведение крупного рогатого скота, дополнительный - лесозаготовка и переработка древесины. Заявка для получения финансовой поддержки от 22.11.2012г., зарегистрирована в Администрации 23.11.2012г., протокол заседания Комиссии  от 14.12.2012г. , постановление Администрации от 20.12.2012г. № 1254. Договор от 21.12.2012г. № 16-12, субсидия выделена и перечислена в размере 91 231,65 руб. платежным поручением от 25.12.2012г.№ 30514,в  установленный договором срок. Документы предъявлены на сумму 840,0 тыс.руб. В нарушение п.3 Порядка № 3 субсидия выдана менее 50% от  произведенных затрат. Не приложен счет от 09.10.2012г. № 500, на основании которого Семяшкиным В.Г. перечислены средства в сумме 840,0 тыс.руб.

- Крестьянское (фермерское хозяйство) Семяшкина Евдокия Георгиевна , основной вид деятельности - разведение крупного рогатого скота, дополнительный – лесозаготовка. Заявка для получения финансовой поддержки от 22.11.2012г., зарегистрирована в Администрации 23.11.2012г., протокол заседания Комиссии  от 14.12.2012г., постановление Администрации о выделении субсидий от 20.12.2012г. № 1254. Договор о предоставлении субсидии от 21.12.2012г. № 17-12, субсидия выделена и перечислена в сумме 300 000,0 руб. платежным поручением от 25.12.2012г. № 30513, в установленный договором срок. Документы о произведенных расходах предъявлены на сумму  489 000,0 тыс.руб. Проверкой предъявленных документов установлено, что Семяшкина Е.Г. перечислила средства в сумме 489 000,0 руб.  поставщику   платежным поручением от 07.11.2012г. № 1 согласно договора поставки от 29.10.2012г. № 129-2012 и счета № 537 от 29.10.2012г. , счет отсутствует.

- Потребительское общество «Шонди», основной вид деятельности – розничная торговля дополнительный – производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Заявка для получения финансовой поддержки от 27.11.2012г., зарегистрирована в Администрации 27.11.2012г. , протокол заседания Комиссии  от 14.12.2012г. , постановление Администрации о выделении субсидии от 20.12.2012г. № 1254. Договор о предоставлении субсидии от 21.12.2012г. № 19-12. Субсидия выделена и перечислена в размере 100% от фактически произведенных затрат в сумме 150 000,0 руб. платежным поручением от 25.12.2012г. № 30512. Проверкой представленных документов для получения субсидии установлено, что потребительское общество «Шонди» приобрело 20.08.2012г.  за наличный расчет по товарному чеку строительные материалы   на сумму 150 000,0 руб. согласно пояснительной записки для ремонта хлебопекарни в селе Мощьюга. Предъявлен  акт на списание материалов от 31.08.2012г.

- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агро-Центр», основной вид деятельности – разведение крупного рогатого скота, дополнительный – лесозаготовка, производство мяса и пищевых продуктов, производство коровьево масла, молока, сливок, сыра и т.д. Заявка для получения финансовой поддержки от 30.08.2012г., зарегистрирована в АМР – 13.09.2012г., протокол заседания Комиссии  от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 17.10.2012г. № 993,  в  нарушение пункта 9 Порядка № 3 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии  от 19.10.2012г. № 13-12. Субсидия выделена и перечислена   в размере 1 085 400 руб. платежным поручением от 29.11.2012г. № 133861.в установленный договором срок. Субсидия была предоставлена Министерством экономического развития Республики Коми за счет средств федерального бюджета. Сельскохозяйственным производственным кооперативом  были предоставлены документы о фактически произведенных расходах на сумму 1 133 982,94 руб., субсидия выдана в соответствии с п. 3.1 Порядка № 3.

4. Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты).

Механизм субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) определен Порядком субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанный с началом предпринимательской деятельности (далее по тексту – Порядок № 4) , утвержденного постановлением Администрации  от  11.11.2011 г. № 967 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» (с дополнениями и изменениями).

В течении 2012 года в соответствии с Порядком № 4 и заключенными договорами предоставлены субсидии на общую сумму 600 000,0 руб.  следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

- Индивидуальный предприниматель Сметанина Елена Витальевна, вид деятельности – услуги парикмахерских и салонов красоты.

Для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства , связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) индивидуальный  предприниматель Сметанина Е.В. представила 25.07.2012г.  в Администрацию заявку на конкурсный отбор Бизнес-Проект «Студия красоты «ЕЛЕНА». Протоколом комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для получения финансовой  поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) от 21.08.2012г.  № 1 Бизнес-проект «Салон красоты «Елена» признан прошедшим конкурсный отбор. Заявка на получение финансовой поддержки представлена в Администрацию 31.08.2012г. Потребность   для  начала предпринимательства согласно бизнес-проекта составляет 300,0 тыс.руб. Протокол заседания Комиссии от 04.10.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 17.10.2012г. № 993, в  нарушение пункта 9 Порядка № 4 нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидии на 4 дня. Договор о предоставлении субсидии от 19.10.2012г. № 09-12. Субсидия выделена и перечислена в сумме 300,0 тыс.руб. платежным поручением от 23.10.2012г. № 22684 в установленный договором срок. Документы все предоставлены.

- Индивидуальный предприниматель Бабикова Галина Николаевна, вид деятельности – лесозаготовка.

Для получения финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства , связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) индивидуальный  предприниматель Бабикова Г.Н.   представила 06.11.2012г.  в Администрацию заявку на конкурсный отбор Бизнес-Проект «Распиловка древесины». Протоколом комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для получения финансовой  поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) от 14.11.2012г. № 2 Бизнес-проект «Распиловка древесины» признан прошедшим конкурсный отбор. Заявка на получение финансовой поддержки представлена в Администрацию 19.12.2012г. Потребность   для  начала предпринимательства согласно бизнес-проекта составляет 300,0 тыс.руб. Протокол заседания Комиссии от 20.12.2012г., постановление Администрации о выделении субсидии от 21.12.2012г. № 1257. Договор о предоставлении субсидии от 24.12.2012г. № 20-12. Субсидия выделена и перечислена в сумме 250,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета  платежным поручением от 25.12.2012г. № 30511 и 49,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета платежным поручением от 25.12.2012г. № 1460311 . Средства перечислены   в установленный договором срок.  В соответствии с п.7 Порядка № 4 Бабикова Г.Н. представила копию диплома  об окончании учебного заведения на Семяшкину Галину Николаевну, фамилия не соответствует фамилии предпринимателя Бабиковой Г.Н.

В соответствии с п.10 Порядка № 4 субъект малого предпринимательства – получатель субсидии (гранта) ежеквартально , до 15 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом , должен представлять  в Администрацию информацию о расходовании субсидии (гранта) по ее целевому назначению.

ИП Сметанина Е. В. представила документы о произведенных затратах на сумму 117 975,0 руб. в т.ч. оплачено за аренду помещения потребительскому обществу «Кооператив» 90 000,0 руб. . и за приобретенное оборудование  на сумму 27 975,0 руб.

ИП Бабикова Г.Н. представила документы о произведенных затратах на сумму 295 000,0 руб. в т.ч. за приобретенное оборудование на сумму 280 000,0 руб. и 15 000,0 руб. транспортные услуги за доставку оборудования.

Следует отметить, что документы предоставлены без сопроводительного письма, без регистрации в Администрации, в связи с чем невозможно определить, своевременность представления отчетов.

Следует отметить, что в Комиссии не ведется журнал регистрации заявок для получения финансовой поддержки. Заявки регистрируются  в Администрации, затем передаются в Комиссию. Поэтому невозможно установить, своевременность поступления заявки с документами в Комиссию , и своевременность ее рассмотрения. Также не ведется журнал поступления заявок на конкурс Бизнес-проектов в комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для получения финансовой  поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) .

В соответствии со статьей 8 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ Администрация вела в 2012 году  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещен на сайте муниципального района «Ижемский» izhma.ru.

Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что несмотря на то, что в Программе установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы ,  Администрацией не проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Выводы

1. В 2012 году оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  в муниципальном районе «Ижемский» осуществлялось в рамках муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе на 2012-2013 годы» , утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 11.11.2011г. № 967 ( с изменениями и дополнениями).

2.Источниками финансирования Программы согласно паспорта являлись средства муниципального района «Ижемский» - 2 219,3 тыс.руб. ( далее- местный бюджет) и  республиканского бюджета Республики Коми ( далее – республиканский бюджет) – 1 924,5 тыс.руб.

3. Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 21.12.2011г. № 4-10/7 «О бюджете муниципального района «Ижемский» на 2012 год» ( с учетом изменений и дополнений)   на реализацию мероприятий Программы на 2012 год были предусмотрены бюджетные ассигнования  за счет средств местного бюджета – 2 219,3 тыс.руб. , республиканского бюджета – 1 924,5 тыс.руб. , или в размере 100% от предусмотренного Программой объема финансирования.

4. В целях реализации мероприятий Программы в течении 2012 г.  Администрацией выдано субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 3 485,4 тыс.руб. Не использованные средства республиканского бюджета в сумме 419,8 тыс.руб.. возвращены Министерству экономического развития Республики Коми 18.01.2013г.

5. В соответствии со статьей 8 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ Администрация вела в 2012 году  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещен на сайте муниципального района «Ижемский» izhma.ru.

6. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись в соответствии с Порядками № 1, 2, 3 и 4 , постановлениями Администрации на  основании протоколов заседаний Комиссии и представленных субъектами малого и среднего предпринимательства заявок и необходимых документов, однако проверкой представленных заявок и документов субъектами малого и среднего предпринимательства, принятия решений Комиссии и Администрации о предоставлении субсидий, заключения договоров , установлены нарушения:

- в нарушение п.3 Порядка № 3 субсидия индивидуальному предпринимателю Семяшкину В.Г. выдана менее 50% от  произведенных затрат.

- в нарушение пункта 9 Порядка № 2 несвоевременно были принято постановление Администрации о предоставлении субсидии  от 17.10.2012г. № 993, нарушен предельный срок принятия решения о предоставлении субсидий  4 дня;

- несвоевременно заключен договор о предоставлении субсидии  с потребительским обществом  «Копторг» от 11.07.2012г. № 03-12., или в нарушение пункта 10 Порядка № 2 нарушен предельный срок заключения договора на 9 дней ;

-  не все документы о произведенных затратах предоставлены индивидуальными предпринимателями  Артеев О.С., Канева Т.А., Федотов С.С. , Семяшкин В.Г., Семяшкина Е.Г., Чупровым В.Г. договор о приобретении оборудования заключен позже, чем выписан счет и произведена оплата;

- в связи с тем , что в комиссиях не ведутся журналы поступления заявок и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, невозможно установить своевременность рассмотрения комиссиями представленных заявок и документов;

- получатели субсидий (грантов) предоставляют отчеты о произведенных расходах без сопроводительного письма, документы не зарегистрированы  в Администрации, поэтому невозможно установить своевременность представления этих отчетов.

Анализ соответствия положений Программы законодательству показал, что несмотря на то, что в Программе установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы ,  Администрацией не проводилась оценка эффективности реализации Программы.

Произведенной проверкой предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства не установлены случаи нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств.

Предложения

1.Администрации муниципального района «Ижемский» своевременно принимать решения о выдаче субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, не нарушать сроки заключения договоров о предоставлении субсидий.

2. Выделять субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядками, утвержденными постановлением Администрации от  11.11.2011г. № 967 (с дополнениями и изменениями).  Запросить не представленные  документы  о произведенных затратах вышеперечисленными индивидуальными предпринимателями.

3. Комиссиям  по рассмотрению заявок субъектами малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки и  по конкурсному отбору  бизнес-проектов завести журналы регистрации заявок.

4. В соответствии п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской федерации проводить оценку эффективности  реализации  Программы, проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов реализации  Программы.

- 5. Осуществлять контроль за ходом реализации бизнес-проектов  и целевым использованием  средств, выделенных  получателям субсидий. Проводить проверки на предмет наличия приобретенного оборудования и проведения ремонтов, на приобретенные за счет предоставленных субсидий строительные материалы.

О результатах рассмотрения настоящего Акта, имеющихся пояснениях и возражениях (с приложением копий подтверждающих их обоснованность документов) сообщить контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский»  в письменной форме в срок до 24 июня 2012г.

Председатель контрольно-счетной

комиссии муниципального района «Ижемский» __________ Т.В.Филиппова