| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация

по результатам  проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»(2013-2017 годы).

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 30 Плана работы Контрольно-счётного органа муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский».

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»(2013-2017 годы)».

Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация муниципального района «Ижемский»;

- Администрация сельского поселения «Сизябск»;

- Администрация сельского поселения «Мохча»;

- Администрация сельского поселения «Краснобор»;

- Администрация сельского поселения «Кельчиюр».

Проверяемый период деятельности: 2013-2014 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с «02» октября 2014 года по «11» ноября 2014 года.

По результатам контрольного мероприятия составлены:

- Администрации сельского поселения «Сизябск» - акт № 9 от 08.10.2014г.;

- Администрации сельского поселения «Мохча» - акт № 10 от 10.10.2014г.;

- Администрации сельского поселения «Краснобор» - акт № 11 от 13.10.2014г.;

- Администрации сельского поселения «Кельчиюр» - акт № 12 от 11.11.2014г.

Результаты контрольного мероприятия:

Муниципальная целевая программа «Повышение пожарной безопасности  на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2017 годы)» (далее по тексту – Программа) была утверждена  Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 29.04.2013г. № 314 в соответствии с п.9 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Республики Коми от 30.09.2011г. № 438 «Повышение технической оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны (2012-2014 годы)», постановлением администрации муниципального района «Ижемский»  от 07.11.2011года  № 927 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального района «Ижемский», в целях предотвращения пожаров и гибели людей в результате пожаров на территории муниципального района «Ижемский».

В соответствии с паспортом Программы заказчиком и разработчиком Программы является администрация муниципального района «Ижемский».

Одним  из исполнителей Программы являются администрации сельских поселений муниципального района «Ижемский».

Главной целью Программы является  повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Одним из задач Программы является содействие органам местного самоуправления поселений в ремонте источников противопожарного водоснабжения.

В бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджет МО МР «Ижемский») на 2013 год решением Совета муниципального района «Ижемский» от 13.12.2011г. № 4-16/5 «О бюджете МО МР  «Ижемский» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»  были  утверждены бюджетные ассигнования на реализацию Программы  – 200,0 тыс.руб., которые  постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 10.06.2013г. № 453 были распределены по 50,0 тыс.руб. бюджетам четырех сельских поселений муниципального района «Ижемский»: «Сизябск; «Краснобор»; «Том» и «Щельяюр». Данным постановлением также утверждены  Правила предоставления в 2013 году субсидий из бюджета МО МР «Ижемский»  бюджетам сельских поселений на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2017 годы)» ( далее по тексту – Правила).

В бюджете МО МР «Ижемский» на 2014 год бюджетные ассигнования на реализацию Программы  в 2014 году утверждены решением Совета муниципального района «Ижемский» от 15.02.2014г. № 4-22/1 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/3 «О бюджете МО МР «Ижемский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 200,0 тыс.руб., которые постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 24.03.2014г. № 231 распределены по 50,0 тыс.руб. бюджетам четырех сельских поселений муниципального района «Ижемский», в том числе «Сизябск»; «Мохча»; «Кипиево» и «Кельчиюр». Данным постановлением также утверждены  Правила предоставления в 2014 году субсидий из бюджета  МО МР «Ижемский» бюджетам сельских поселений на реализацию муниципальной  программы «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2017 годы)» (далее по тексту – Правила).

В соответствии с утвержденными Правилами были заключены Соглашения  о предоставлении  в 2013 и 2014 годах субсидий из бюджета МО МР «Ижемский» между администрацией муниципального района «Ижемский» и  администрациями сельских поселений (далее по тексту – Соглашение).

Следует отметить такой факт, что в соответствии  с п.2.3.6 заключенных Соглашений администрации сельских поселений должны предоставлять в администрацию муниципального района «Ижемский» отчет об осуществлении расходов на ремонт источников противопожарного водоснабжения, однако срок предоставления отчетов данным Соглашением не был предусмотрен. В связи с чем невозможно было проверить своевременность предоставления данных отчетов.

Проведенными проверками установлено, что в целях реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в проверенных администрациях сельских поселений, данные по которым приведены в таблице № 1.

таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ремонт источников противопожарного водоснабжения | (количество) | Объем израсходованных средств | в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013год | 2014год | 2013год | 2014год |
| 1 | Администрация сельского поселения «Сизябск» | 1 | - | 50,0 | на день проверки расход средств не был произведен |
| 2 | Администрация сельского поселения «Мохча» | - | 1 | - | 50,0 |
| 3 | Администрация сельского поселения «Краснобор» | 6 | - | 50,0 |  |
| 4 | Администрация сельского поселения «Кельчиюр» | - | 2 | - | 50,0 |

Проведенными проверками установлены следующие нарушения в администрации сельского поселения «Кельчиюр»:

- в заключенном договоре на ремонт пожарных водоемов и в смете не указаны № пожарных водоемов и их местонахождение, не указаны конкретные виды работ на каждый водоем в отдельности с разбивкой суммы;

- в нарушение п.1 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту  ГК РФ) в договоре не указаны начальный и конечный сроки выполнения работы;

- в нарушение п.1 ст.720 ГК РФ в договоре не указано, на основании какого документа будет приниматься выполненная работа;

- не соответствует наименование подрядчика в договоре и в предъявленной счет-фактуре;

- на день проверки не была произведена оплата за выполненные работы.

Проведенным контрольным мероприятием не установлено нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной комиссии  __________ Т.В.Филиппова