| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2 |  |  | « 14 » марта 2014 года |  |  |

Отчет

по итогам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год»

| Основание | - пункт 10 статьи 8 Положения о контрольно-счётном органе муниципального района «Ижемский»- контрольно-счётной комиссии муниципального района «Ижемский»; - пункт 18 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2014год -распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 05.02.2014года № 2-Р |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Администрация сельского поселения «Ижма» |
| Проверяемый период | С 01.01.2013 – по 31.12.2013г. |
| Предмет контрольного мероприятия | Деятельность администрации сельского поселения «Ижма» в реализации муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год» |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлен акт проверки № 2 от 20.02.2014г. |
| Общий объем проверенных средств | Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием составил 978 697,33 руб., в т.ч. средства сельского поселения «Ижма» - 20 000,0руб.; средства муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 958 697,33 руб. |
| Результаты контрольного мероприятия | - 1.В целях реализации программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год» произведен капитальный ремонт двух многоквартирных домов в с.Ижма – замена кровли . - 2. Установлен неэффективный расход бюджетных средств на сумму 190 697,93 руб. - 3. Установлен нецелевой расход бюджетных средств на сумму 48 837,21 руб. |
| По результатам контрольного мероприятия принято решение | 1.Направлено представление главе сельского поселения «Ижма» об устранении нарушений 2. Направить отчет о результатах проверки руководителю администрации муниципального района «Ижемский» 3.Направить отчет в Совет сельского поселения «Ижма» с предложением рассмотрения результатов проверки в присутствии депутатов сельского поселения «Ижма» 4. Провести контрольно-счетной комиссии проверку по устранению выявленных нарушений |

В результате  проведенной проверки  установлено следующее:

- Соблюдение утверждения программы

- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год».

Постановлением Администрации сельского поселения «Ижма» от 20.02.2013года № 10 утверждена программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год» ( далее по тексту - Программа).

Программа утверждена во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях создания безопасных и благоприятных условий, улучшения комфортности проживания граждан , приведения состояния домов в соответствие с техническими требованиями нормативно-технических документов, обеспечения сохранности многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма».

Следует отметить , что некорректно звучит наименование программы, т.е. отсутствует слово «Муниципальная». Также следует отметить такой момент: в Программе  неправильно определено название местного бюджета: следовало «Бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский», в Программе «Районный бюджет».

Постановлением Администрации поселения от 05.11.2013г. № 41 «О внесении изменений в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма»»   к постановлению приложена Программа в новой редакции.

Заказчиком и основным разработчиком программы является Администрация сельского поселения «Ижма» ( далее по тексту –Администрация поселения).

Основные цели Программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение сохранности жилищного фонда , увеличение срока эксплуатации;

- приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

- повышение эффективности надежности функционирования внутренних инженерных систем;

- внедрение ресурсосберегающих технологий ;

- разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- обеспечение финансовой поддержки для создания объединений эффективных собственников жилья;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Исполнители Программы: Администрация поселения, Управляющие организации, собственники помещений ( по согласованию).

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- снижение уровня износа многоквартирных домов;

- повышение надежности и качества повышения качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг потребителю;

- доступность услуг, предоставляемых населению;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- произвести капитальный ремонт в двух домах, улучшить качество жилищных условий около 57 человек.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Ижма».

Срок реализации программы: 2013год.

Объемы и источники финансирования.

В соответствии с первоначально утвержденной Программой,  на ее реализацию  планировалось средств на сумму 1 050,0 тыс.руб. в т.ч. :

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 1 000,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета сельского поселения «Ижма»                -      20,0 тыс.руб.;

- за счет собственников жилых помещений                                      -      30,0 тыс.руб.

В программе, которая утверждена Постановлением  от 05.11.2013г. № 41 сумма финансирования изменилась  и составила :

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» -  1 000,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета сельского поселения «Ижма»               -     20,0 тыс.руб., или за счет средств собственников жилых помещений средства не планируются, хотя в разделе V Программы «Механизм реализации программы»  определено, что для реализации Программы мероприятий необходимо в  том числе и привлечение средств граждан.

В нарушение ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ Администрацией  сельского поселения «Ижма» не соблюден принцип долевого участия  собственников помещений многоквартирных домов при выполнении работ по капитальному ремонту.

В Приложениях № 1 и № 2  к Программе приведены соответственно  перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по проведению капитального ремонта в 2013 году и реестр многоквартирных домов по видам ремонта, информация по которым приведена   в таблице № 1.

таблица № 1

| № п/п | Наименование многоквартирного дома | Общая площадь(кв.м.) | Количество жителей(чел.) | Стоимость капитального ремонта (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица Семяшкина, д.23 | 507,8 | 35 | 510,0 |
| 2 | Улица Чупрова д.110 | 512,8 | 22 | 510,0 |
|  |  | 1020,6 | 57 | 1020,0 |

В соответствии приложения № 2 к Программе - реестра многоквартирных домов по видам ремонта планировалось произвести ремонт крыши двух многоквартирных домов.

В соответствии п.1 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Администрация сельского поселения «Ижма» провела собрание жильцов домов 3 апреля  по ул. Семяшкина д.23 и 8 апреля по  ул.Чупрова, д.110, о чем свидетельствуют протокола собраний, где присутствовало по 7 собственников жилья из 12-ти. Повесткой дня являлось согласование выполнения работ по ремонту кровли и крыш домов. Также жильцы домов высказывались насчет ремонта труб печей домов. Следует отметить, что подписи присутствующих  в протоколах  собраний имеются, но нет их расшифровки.   В нарушение п.5 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ не утверждена общим собранием собственников жилья смета расходов на капитальный ремонт и сроки проведения ремонта.

Анализ реализации программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельского поселения «Ижма» на 2013 год».

В целях реализации Программы Администрацией поселения проведены следующие мероприятия.

Распоряжениями администрации сельского поселения «Ижма» от 17.04.2013 года № 6-р(а.д.) «О размещении муниципального заказа на выполнение работ по ремонту крыши и кровли 12 –ти квартирного жилого дома по улице Семяшкина , дом 23»  и от   02.07.2013 года № 10-р (а.д.) «О размещении муниципального заказа на выполнение работ по ремонту крыши и кровли 12 –ти квартирного жилого дома по улице Чупрова , дом 110»   было решено организовать и провести размещение муниципальных заказов на выполнение работ по ремонту крыши и кровли двух вышеперечисленных домов, однако в нарушение ст.10 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ    « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , в распоряжениях не указано каким путем будет осуществляться размещение заказа: путем проведения торгов в форме  конкурса, аукциона или без проведения торгов(запрос котировок у единственного поставщика).

Вышеназванными распоряжениями также  утверждена аукционная комиссия в составе пяти человек, что соответствует ст.7 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

На сайте www.zakupki.gov.ru  18.07.2013 года было размещено извещение № 0307300063913000008 о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту крыши и кровли 12 – ти квартирного жилого дома по улице Чупрова , дом 110. Также были размещены: проект муниципального контракта и локальная смета со сметной стоимостью 499 925,0 руб. По итогам проведенного запроса котировок и в соответствии со статьями 42-47  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» был заключен Муниципальный контракт б/н от 07 августа 2013года на выполнение работ по ремонту крыши и кровли 12-ти квартирного жилого дома по ул. Чупрова, д.110 с Ижемским муниципальным унитарным предприятием  «Дорожно-эксплуатационный участок» (далее по тесту ИМУП «ДЭУ») , предложившему наиболее низкую цену – 408,0 тыс.руб. Предметом контракта является выполнение ремонтных работ крыши и кровли 12-ти квартирного жилого дома по ул.Чупрова, дом 110. Цена контракта составляет 408,0 тыс.руб. Срок начала работ с момента заключения контракта, срок окончания работ 29 сентября 2013 года.

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 13 декабря 2012 года № 4-16/5 «О  бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в  бюджете муниципального образования муниципального района   «Ижемский» был утвержден объем средств  по КБК 05017952300521 на реализацию муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района «Ижемский», которые в форме субсидий предусмотрены бюджетам двух сельских поселений , в. ч. бюджету  сельского поселения «Ижма» в сумме 1000,0 тыс.руб.

Уведомлением  администрации муниципального района «Ижемский» по расчетам  между бюджетами от 15 марта 2013 г. № 54 предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в сумме 1 000,0 тыс.руб. бюджету сельского поселения «Ижма».

В бюджете сельского поселения «Ижма» на 2013 год бюджетные ассигнования на реализацию Программы были утверждены решением Совета сельского поселения «Ижма» от 05.04.2013года № 3-7/1 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения «Ижма» от 20.12.2012г. № 3-4/1 «О бюджете сельского поселения «Ижма» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 1000,0 тыс.руб. по КБК: 05017952300243 – средства бюджета муниципального района «Ижемский». Решением Совета сельского поселения «Ижма» от 26.09.2013 года № 3-10/3 « О внесении изменений и дополнений в решение Совета сельского поселения «Ижма» от 20.12.2012г. № 3-4/1 «О бюджете сельского поселения «Ижма» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 20,0 тыс.руб. утверждены бюджетные ассигнования по КБК: 05017950400243 – средства бюджета поселения «Ижма».

В целях реализации Программы заключено Соглашение от 13.12.2013г. между администрацией муниципального района «Ижемский» и администрацией сельского поселения «Ижма» о предоставлении в 2013 году субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджету сельского поселения «Ижма» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов( далее по тексту – Соглашение) . Соглашение заключено в соответствии с решением Совета муниципального района «Ижемский» от 13.12.2012 года № 4-16/5 « О бюджете муниципального образования муниципального района  «Ижемский» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и  муниципальной целевой программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального района «Ижемский» в 2013 году» , утвержденной постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 28 октября 2013 года № 946 (с  изменениями   от 13.12.2013г. № 1136).

Пунктом 1.1. Соглашения предусмотрены субсидии из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджету сельского поселения «Ижма»  в сумме 1 000,0 тыс.руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Пунктом 1.2. Соглашения предусмотрен объем средств , направляемых на финансирование капитального ремонта за счет средств бюджета поселения «Ижма» в сумме 20,0 тыс.руб.

- В нарушение п. 2.3.6. Соглашения администрация сельского поселения «Ижма» не предоставляла в Администрацию муниципального района «Ижемский» отчет о целевом использовании средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» . По итогам года отчет предоставлен во время проведения проверки – 19.02.2014г.

- В соответствии п. 3.1. Соглашения предоставление субсидий должно осуществляться в соответствии с Правилами предоставления субсидий   из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые утверждены постановлением администрации муниципального района «Ижемский»  от 04.12.2013 года № 1096 на основании заявки на получение субсидий.

- С бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидия перечислена бюджету  сельского поселения «Ижма» 12 декабря 2013года платежным поручением 28839 в сумме 958 697,93 руб., на основании  заявки на получение субсидий без даты и без номера, в связи с чем нельзя сделать вывод , соблюден ли  администрацией муниципального района «Ижемский» п. 3.2. Соглашения.  Субсидия была перечислена излишне на 20,0 тыс.руб.  В нарушение п. 2.3.4. Соглашения Администрация сельского поселения «Ижма» не обеспечила возврат излишне полученной субсидии в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский».

Расходование бюджетных средств на цели, установленные утвержденной

Программой.

Проверкой расходования бюджетных средств на цели, установленные Программой установлено следующее.

Согласно бюджетной отчетности сельского поселения «Ижма» за 2013 год ,   отчета  формы  № 0503127 «Отчет об исполнения бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»  расходы по реализации Программы  произведены   на сумму 958 697,83 рублей, в т.ч.:

-по КБК 91805079504000243225 - 20 000,0 руб. – средства бюджета сельского поселения «Ижма»;

-по КБК 91805017952300243225 – 938 697,93 руб.- средства  бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В соответствии с утвержденной Программой и заключенными  муниципальными контрактами   с ИМУП «ДЭУ» произведен  капитальный ремонт  кровли и крыши двух многоквартирных домов:

Расходы по ремонту 12-ти квартирного дома по улице Чупрова , дом 110.

Согласно локальной сметы на замену кровли 12-ти квартирного дома сметная стоимость составляла  499 925,0 руб. В соответствии заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ цена контракта составила 408 000,0 руб.

Локальная смета составлена сметчиком Лоськовым Е.Э. Однако удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по программе «Основы сметного дела» выдано Ласькову Е.Э.

Локальная смета  не утверждена  заказчиком, т.е. администрацией сельского поселения «Ижма»  и не согласована с подрядчиком – ИМУП «ДЭУ».

ИМУП «ДЭУ» выполнил работы в срок и предъявил для оплаты за выполненные работы по ремонту кровли следующие документы:

-счет-фактура от 16.09.2013 г. № 136;

-акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 17.09.2013г. № 1;

-справка о стоимости выполненных работах и затратах формы КС-3 от 17.09.2013г. № 1.

Следует отметить, что счет фактура от 16.09.2013г., а акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справка ф. КС-3 от 17.09.2013г., или счет-фактура выписана на 1 день раньше, чем акт и справка.

Согласно вышеперечисленных документов работы по ремонту кровли выполнены на сумму 408 000,0 тыс.руб.

Администрация сельского поселения «Ижма» перечислила денежные средства ИМУП «ДЭУ» в сумме 408 000,0 руб. платежными поручениями  от 16.10.2013г.  № 855 – 388 000,0 руб.; от 18.10.2013г. № 858 – 20 000,0 руб.

Расходы по ремонту 12-ти квартирного дома по улице Семяшкина , дом 110.

Согласно локальной  сметы на замену кровли 12-ти квартирного дома сметная стоимость составляла 499 740,0 руб. В соответствии заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ цена контракта составила 360 000 руб.

Локальная смета также не утверждена заказчиком и не согласована с подрядчиком.

ИМУП «ДЭУ» выполнил работы в срок и предъявил для оплаты за выполненные работы по ремонту кровли следующие документы:

-счет-фактура от 01.07.2013 г. № 99;

-акт о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.06.2013г. № 1-1;

-справка о стоимости выполненных работах и затратах формы КС-3 от 30.06.2013г. № 1.

Согласно вышеперечисленных документов работы по ремонту кровли выполнены на сумму  360  000,0 тыс.руб.

Администрация сельского поселения «Ижма» перечислила денежные средства ИМУП «ДЭУ» за выполненные работы  в сумме 360 000,0 руб. платежным поручением  от  02.07.2013г. № 483.

Согласно локальных смет на  ремонт крыш двух 12-ти квартирных домов объем работ планировался на сумму 999 665,0 руб. Муниципальные контракты были заключены  на 768 000,0 руб., и работы были выполнены на 768 000,0 руб. или было сэкономлено бюджетных средств на сумму 231 665,0 руб. За счет полученной экономии были проведены работы по перекладке дымовых труб в двух вышеперечисленных 12-ти квартирных домах , чем  нарушена ст.15 Федерального закона 185–ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004г. , т.к. перекладка дымовых труб не относится к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Соответственно  эти работы не были предусмотрены Программой.

Перекладка дымовых труб в 12 – ти квартирном доме по адресу: с.Ижма, ул.Семяшкина, д.23.

Договор б/н от 17.05.2013г. на перекладку дымовых труб (далее по тексту – Договор от 17.05.2013)  заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «ИжмаСтрой» (далее по тексту – ООО «ИжмаСтрой»). Согласно договора и локальной сметы на перекладку дымовых труб сметная стоимость работ составляла 99 970,93 руб.

В соответствии  п.5.1 Договора от 17.05.2013 работы должны были выполняться  в срок  с 17.05.2013г. по 30.05.2013г. Согласно акта  о приемке выполненных работ формы КС-2  от 24.06.2013г.№ 1-3 и справки о стоимости выполненных работах и затратах формы КС-3 от 24.06.2013г. № 2 работы были выполнены с 20.06.2013г. по 24.06.2013г. или с нарушением срока  на 24 дня. Администрация сельского поселения «Ижма» не воспользовалась своим правом, установленным ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации и в  нарушение п.8.4 Договора от 17.05.2013 санкции за срыв установленного графика производства работ   к ООО «ИжмаСтрой» не применила.

Также в соответствии п.6.3 Договора от 17.05.2013 приемка объекта в эксплуатацию должна была осуществляться  приемной комиссий, что не соблюдено, акт ф.КС-2 даже не подписан главой сельского поселения»Ижма» Истоминым И.Н.

В соответствии п.2.3 Договора  от 17.05.2013  и согласно счета № 009 от 17.06.2013г. были перечислены платежным поручением № 457 от 19.06.2013г. ООО «ИжмаСтрой» авансовые платежи в размере 30 000,0 руб. За выполненные работы перечислены денежные средства за минусом авансовых платежей ООО «ИжмаСтрой» согласно счет-фактуры   от 24.06.2013г. № 7, акта ф. КС-2 и справки ф. КС-3  69 970,93 руб. платежным поручением № 459 от 24.06.2013г.

Перекладка дымовых труб в 12-ти квартирном доме по адресу: с.Ижма, ул.Чупрова, д.110.

Договор б/н от 09.08.2013г. на перекладку дымовых труб (далее по тексту – Договор от 09.08.2013) был заключен с ООО «ИжмаСтрой». В соответствии с  Договором от 09.08.2013г. и локальной сметой на перекладку дымовых труб сметная стоимость работ составляла 90 727,0 руб. Срок выполнения работ согласно п.5.1 Договора от 09.08.2013г. с 09.08.2013г. по 12.08.2013г. Согласно акта  о приемке выполненных работ формы КС-2 от 12.08.2013г. № 1-2 работы были выполнены  в срок со сметной стоимостью  90 727,0 руб.  Следует отметить, что не была представлена подрядчиком справка о стоимости выполненных работах и затратах формы КС-3 , которую   представили во время проведения проверки.

Также в соответствии п.6.3 Договора от 09.08.2013 приемка объекта в эксплуатацию должна была осуществляться  приемной комиссий, что не соблюдено, акт ф.КС-2 подписан директором  ООО»ИжмаСтрой» Ануфриевым Е.И. и главой сельского поселения»Ижма» Истоминым И.Н.

В соответствии п.2.3 Договора  от 09.08.2013  и согласно счета № 8 от 09.08.2013г. были перечислены платежным поручением № 655 от 14.08.2013г. ООО «ИжмаСтрой» авансовые платежи в размере 27 000,0 руб. За выполненные работы  согласно счет-фактуры № 9 от 12.08.2013г. и акта о приемке выполненных работ перечислены денежные средства за минусом авансовых платежей ООО «ИжмаСтрой»   63 727,0 руб. платежными поручениями № 656 от 14.08.2013г. и № 663 от 19.08.2013г.

Следует также отметить, что в нарушение унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100  в справке о стоимости выполненных работах и затратах ф.КС-3 предъявленной ИМУП «ДЭУ» и ООО «ИжмаСтрой»  графа 2 «Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ, оборудования, работ» заполнена одной строкой, нет расшифровки в том числе.

В связи с тем , что перекладка дымовых труб не относится к видам капитального ремонта, оплата  за эти виды работ в сумме 190 697,93 руб. является неэффективным расходованием бюджетных средств.

В нарушение Правил приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(Р), утвержденных приказом Госгражданстроя СССР от 7 мая 1985 года №135, многоквартирные дома, законченные капитальным ремонтом, не были приняты в эксплуатацию рабочей  комиссией, которая должна назначаться распоряжением заказчика - администрацией сельского поселения «Ижма» .

Также в нарушение Положения о техническом надзоре заказчика за капитальным ремонтом жилых домов, утвержденного приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11.11.1987г. № 459  не осуществлялся технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества ремонтных работ.

Визуальный осмотр выполненных работ.

Комиссией в составе председателя Контрольно-счетной комиссии  Филипповой Т.В. , главы сельского поселения «Ижма» Истомина И.Н., депутата сельского поселения «Ижма»  Соколова С.М., руководителя    ИМУП «ДЭУ» Терентьева И.В., директора ООО «ИжмаСтрой» Ануфриева Е.И.    произведен визуальный осмотр выполненных работ по капитальному ремонту двух вышеперечисленных 12-ти квартирных домов(замена кровли, перекладка дымовых труб). (Акт № 1 от 14.02.2014г. прилагается) . Комиссией установлено:

1. Дом № 110 по ул.Чупрова.

Замена кровли:  В связи с тем, что поверхность крыш занесена снегом, осмотр проводили с внутренней стороны( с чердачного помещения). Замена кровли произведена ,однако 12кв.м. площади пароизоляцией не покрыто, что может привести к протечке крыши.

Перекладка дымовых труб: На крыше дома произведен ремонт девяти  труб, из имеющейся десяти труб, трубы покрашены в белый цвет.  И не произведен ремонт дымовых труб, которые находятся под крышей дома (в чердачном помещении).

2. Дом № 23 по ул.Семяшкина.

Замена кровли:В связи с тем, что поверхность крыш покрыта снегом, осмотр проводили с внутренней стороны ( с чердачного помещения).Замена кровли произведена. Пароизоляции не видно, т.к. кровля положена на старую сплошную  деревянную обрещетку.

Перекладка дымовых труб: На крыше дома произведен ремонт шести труб, из шести имеющихся. Под крышей дома в чердачном помещении шесть дымовых труб покрашены в белый цвет, производилась ли перекладка кирпича, определить точно невозможно.

По результатам визуального осмотра можно сделать вывод , что администрацией сельского поселения «Ижма»  произведена оплата ООО «ИжмаСтрой»  за работу,  которая  не была произведена : не сделан ремонт одной дымовой трубы над крышей дома № 110 по ул. Чупрова на сумму 3 981,88 руб. и не сделан ремонт шести дымовых труб под крышей дома № 110 по ул.Чупрова на сумму 44 855,33 руб. Сумма нецелевого использования средств составила  48 837,21 руб.

Председатель Контрольно-счетной комиссии 		                	Т.В.Филиппова