| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация

по результатам  проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района «Ижемский» (2013-2015 годы).

В период с 13.08.2014г. по 18.08.2014г. контрольно-счетным органом муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной  комиссией муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетной комиссией) в Управлении культуры администрации муниципального района «Ижемский»  была проведена проверка  целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района «Ижемский»

В результате контрольного мероприятия установлено:

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  в целях реализации государственной политики в области туризма в Республике Коми и в соответствии с федеральным и республиканским законодательством в области туризма, долгосрочной республиканской целевой программой «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2013-2015 годы)» разработана и утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский»   от 25.12.2012 г. № 1267 (далее по тексту  - Постановление 1267 от 25.12.2012)   муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района «Ижемский»(2013-2015 годы)» (далее по тексту – Программа).

В течении 2013 года и первого полугодия 2014 года в постановление  1267  от 25.12.2012г. и в Программу постановлениями администрации муниципального района «Ижемский» были внесены 5 изменений: от 18.04.2013г. № 267;  от 24.06.2013г. « 478;  от 20.11.2013г. № 10501 и от 22.11.2013г. № 1070; от 03.06.2014г. № 486.

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 13.12.2011г. № 4-16/5 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» первоначально не были  утверждены Управлению культуры АМР «Ижемский» бюджетные ассигнования на 2013 год на реализацию мероприятий  Программы.

Последней корректировкой параметров бюджета, принятой решением Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/2 бюджетные ассигнования были утверждены на  сумму 62,0 тыс.руб., что соответствовало паспорту Программы.

На 2014 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы,  исполнителями которой являлись МБУК «ИРИКМ» и  МБУК «ИМКС»

были утверждены  решением Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/3 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 121,0 тыс.руб.

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 21.05.2014г. № 4-24/1 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/3 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 2014 год были изменены и утверждены Управлению культуры  в сумме  471,0тыс.руб. , что соответствует объему финансирования в паспорте Программы.

Проверкой расходования бюджетных средств на цели, установленные Программой установлено следующее.

Управление культуры АМР «Ижемский» перечислило МБУК «ИРИКМ» субсидии на реализацию мероприятий Программы в 2013 году платежными поручениями от 07.10.2013г. № 974 и от 23.12.2013г. № 899 на общую сумму 62,0 тыс.руб.

В 2014 году субсидии на выполнение мероприятий Программы Управлением культуры АМР «Ижемский» перечислены:  МБУК «ИРИКМ» на сумму 121,0тыс.руб. и МБУК «ИМКС» на сумму 350,0 тыс.руб.

Согласно отчетов  о состоянии лицевых счетов  МБУК «ИРИКМ»  и МБУК «ИМКС» за 2013 год и первое полугодие  расходы по реализации мероприятий Программы  произведены: за 2013 год   в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и в соответствии с паспортом Программы или на сумму 62,0тыс. рублей. За первое полугодие 2014 года расходы произведены на сумму 407,6 тыс.руб.

Расходование средств по коду бюджетной классификации 95604120700000 за 2013 год представлено в таблице № 1.

таблица № 1

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено в Программе тыс.руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования тыс.руб. | Кассовые расходы тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Исполнитель мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах(баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | МБУК «ИРИКМ» |
| 2 | Приобретение сувенирной продукции | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | МБУК «ИРИКМ» |
| 3 | Изготовление сопроводительного и раздаточного материала | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | МБУК «ИРИКМ» |
|  |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 |  |

Расходование средств за 1 полугодие 2014 года по коду бюджетной классификации 95604120700000 представлено в таблице № 2.

таблица № 2

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено в Программе тыс.руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования тыс.руб. | Кассовые расходы тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Исполнитель мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах(баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток) | 54,0 | 54,0 | 29,6 | 24,4 | МБУК «ИРИКМ» |
| 2 | Приобретение сувенирной продукции | 57,0 | 57,0 | 28,0 | 29,0 | МБУК «ИРИКМ» |
| 3 | Изготовление сопроводительного и раздаточного материала | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | МБУК «ИРИКМ» |
| 4 | Приобретение северного чума | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | МБУК «ИМКС» |
|  | ИТОГО | 471,0 | 471,0 | 407,6 | 63,4 |  |

Как видно из таблицы № 2 остаток невыполненного объема финансирования на реализацию мероприятий Программы по состоянию на 01.07.2014г. составил  63,4 тыс.руб.

Проверкой эффективности расходования бюджетных средств по  реализации мероприятий Программы установлено следующее:

На основании  статистического  отчета МБУК «ИРИКМ»  формы №8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2012 год и 2013 год установлено, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось число посещений на 200 человек. Увеличилось в два раза число посещений выставок вне  МБУК «ИРИКМ»  . На 26 увеличилось число массовых мероприятий МБУК «ИРИКМ» , численность участников которых  увеличилось на 68 человек.

Увеличились доходы  МБУК «ИРИКМ» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (продажа входных билетов, продажа магнитиков, блокнотов, значков, календарей, чеканка монет) на 42,4 тыс.руб.

Согласно показателей оценки и качества деятельности руководителя музея установлено:

Во втором и  третьем  кварталах 2013 года в целях реализации мероприятий Программы проведены  4 выездные  экскурсии «Ижма загадочная и прекрасная» по маршруту Ижма –Малое Галово с учащимися Сизябской и Ижемской средних школ, на которых присутствовало 109 человек.

После приобретения сопроводительного альбома «Ижма загадочная и прекрасная» в четвертом квартале 2013 года проведены две выездные выставки «Ижма загадочная и прекрасная»  в г.Сыктывкаре на выставке-ярмарке «Отдых на Севере», где присутствовало 1000 человек и в доме культуры в с.Ижма на конференции «Коми войтыр» , где  присутствовало 58 человек.

Приобретенные за счет средств, выделенных на реализацию Программы – туристская схема – 2014; буклеты:  «Ижма православная», «В гостях на Ижемской земле», «Ижемский район» , а также магнитики, календари, значки, брелки  -  все они выставлены в МБУК «ИРИКМ»   на первом этаже, которые реализуются всем желающим, посетившим  МБУК «ИРИКМ». Также раздавались и реализовались они в мае 2014года в г.Москва на представлении праздника «ЛУД» , в июне 2014 года на фестивале «Люди леса»  и на выставке – ярмарке  «Отдых на Севере».

Проведенным контрольным мероприятием не установлено нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств.

Председатель Контрольно-счетной комиссии  __________ Т.В.Филиппова