| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 5 |  |  | « 03 » ноября 2015 года |  |  |

Отчет

по итогам проверки  законности и результативности использования средств на реализацию муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 10.09.2013г. № 764.

| Основание | - пункт 4 статьи 8 Положения о контрольно-счётном органе муниципального района «Ижемский»- контрольно-счётной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее по тексту - Контрольно-счетной комиссии) - пункт 3.11 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2015год -распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 03.09.2015года № 27-Р |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Администрация муниципального района «Ижемский» (далее - Администрация МР «Ижемский»). |
| Проверяемый период | С 01.01.2013 по 30.09.2015г. |
| Предмет контрольного мероприятия | Деятельность Администрации МР «Ижемский», связанная с переселением граждан из аварийного жилищного фонда. |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлен акт проверки № 5 от 15.10.2015г. |
| Общий объем проверенных средств | Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием составил 21 964,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 1 717,9 тыс.руб.; средства республиканского бюджета Республики Коми – 16 484,5 тыс.руб.; средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 3 761,6 тыс.руб. |
| Результаты контрольного мероприятия | 1. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации МР «Ижемский от 10.09.2013г. № 764. 2. Постановлениями Администрации МР «Ижемский» от 29.05.2014г. № 457 и от 28.10.2015г. № 897 в Программу внесены изменения. 3. В редакции постановления Администрации МР «Ижемский» от 28.10.2015г. № 897 окончательный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составил в сумме 21 771,6 тыс. рублей в том числе: - 3 728,6 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – средства Фонда); - 16 340,1 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Коми (далее по тексту – Республиканского бюджета). - 1 702,9 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджета МР «Ижемский»). 4. В бюджете МР «Ижемский» на 2013-2015г. на реализацию мероприятий Программы было утверждено бюджетных ассигнований в сумме 21 771,6 тыс.руб., в том числе: - 3 728,6 тыс.руб. – средства Фонда; - 16 340,1 тыс.руб. – средства Республиканского бюджета; - 1 702,9 тыс.руб. – средства бюджета МР «Ижемский». 5. Для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы в проверяемом периоде Администрацией МР «Ижемский» были заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 21 771,6 тыс. рублей. Расходов произведено на сумму 21 126,8 тыс.руб. 6. Кроме того Администрацией МР «Ижемский» были заключены муниципальные контракты и договора на сумму 938,4 тыс.руб. оплата за выполненные работы по которым производилась за счет дополнительных средств бюджета МР «Ижемский, утвержденных в бюджете по Непрограммным направлениям деятельности. Расходы произведены на сумму 740,2 тыс.руб. - 7. Разрешение на строительство Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр, Ижемского района, Республики Коми (далее – Десятиквартирного жилого дома) № RU1509302-08 выдано Администрацией сельского поселения «Щельяюр» 30 мая 2014года без наличия проектной документации, что явилось нарушением ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительного кодекса РФ). 8. В нарушение ч.1 ст.49 Градостроительного кодекса РФ не была проведена государственная экспертиза инженерных изысканий. - Не была проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство Десятиквартирного жилого дома, что является нарушением п.п. 3.4. ч.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ. - Строительство объекта «Десятиквартирный жилой дом» в 2013-2015г. осуществлялось на основании сметной документации, не прошедшей проверку на предмет ее достоверности, что является нарушением п.3 ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». - В нарушение п. 6 Муниципального контракта от 20.08.2014г. № 0107300020414000034-0211946-02 (далее - МК), заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Сауле» (далее – ООО «Сауле») Администрацией МР «Ижемский» был перечислен ООО «Сауле» аванс на строительство Десятиквартирного жилого дома в размере 6 236 504,0 руб., который в счет выполненных работ начал засчитываться только в марте 2015г. - В результате сверки Актов выполненных работ ф.КС-2 на соответствие локальным сметным расчетам, установлено, отдельные виды работ, выполненные ООО «Сауле» полностью или частично не соответствовали проектной документации, что является свидетельством строительства объекта на основании проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу. - Администрацией МР «Ижемский» в декабре 2014г. были приняты к оплате объемы выполненных работ ООО «Сауле» согласно актов ф. КС-2 на сумму 8 276 533,09 руб., которые фактически выполнялись в феврале и в марте 2015г. - Администрацией МР «Ижемский» были приняты к оплате объемы выполненных работ на строительстве объекта «Десятиквартирный жилой дом» и произведена за них оплата, которые фактически не были выполнены, в связи с чем сумма необоснованных расходов составила 336 043,36 руб. - Общество с ограниченной ответственностью Научно – технический центр «Эксперт-сервис» ненадлежащим образом выполняло условия муниципального контракта от 07.10.2014г. № 0107300020414000048-0211946-02, заключенного на осуществление строительного контроля. Акты выполненных работ (ф.КС-2) его представителем С.Н.Обоенковым подписывались на те виды работ, которые фактически не были выполнены, или выполнены с отклонением от проектной документации, контрольные мероприятия по проведению строительного контроля в основном заключались посредством подписания и принятия актов выполненных работ формы КС – 2. - Нарушен срок сдачи объекта Десятиквартирный жилой дом обществом с ограниченной ответственностью «Сауле». В соответствии с п. 5.2. муниципального контракта от 20.08.2014г. № 0107300020414000034-0211946-02 завершение работ – не позднее 15.12.2014г. На момент проверки объект сдан в эксплуатацию по документам 07.07.2015г. Фактически работы не завершены и дом жильцами не заселен. - Нарушен срок выполнения работ по муниципальному контракту от 03.02.2015г. № 0107300020414000081-0211946-01 Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» (далее – ИМУП «ДЭУ»). Работы выполнены с нарушением срока на 54 дня. Кроме того выполнен не весь объем предусмотренных сметой работ. - Администрацией МР «Ижемский» недостаточно велась претензионная работа по отношению к ООО «Сауле» и ИМУП «ДЭУ» за нарушение ими условий муниципальных контрактов. - Администрация МР «Ижемский» не воспользовалась правом требования уплаты неустойки от ИМУП «ДЭУ» за нарушение сроков выполнения работ на объекте «Десятиквартирный жилой дом». 20. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» не представлены первичные учетные документы по учету работ в капитальном строительстве, а именно: - общий журнал работ (ф. КС-6) - ведется в течение всего срока выполнения работ, предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передается на постоянное хранение заказчику; - журнал учета выполненных работ (ф.КС-6а)- является накопительным документом, в котором отражаются последовательность, сроки выполнения и условия производства строительно- монтажных работ; - акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14), является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности. 21. В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона № 44 ФЗ Администрацией МР «Ижемский» не проводилась экспертиза на принятие работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр, выполненных ИМУП «ДЭУ» и выполненных ООО «4-8» работ по авторскому надзору. - Экспертизы выполненных подрядчиками работ проводились, заключения имеются, однако в связи с тем, что на документах (счет – фактура, справка ф. КС-3, акт ф. КС - 2) не проставлена дата их поступления в Администрацию МР «Ижемский», невозможно сделать вывод о своевременности проведения экспертизы и подготовки заключения. 23. Разрешение № RU 11509302-02 на ввод Десятиквартирного жилого дома выдано 07.07.2015года, несмотря на то, что Десятиквартирный жилой дом не был достроен, и на момент проверки на нем производились работы. 24.Разрешение на ввод Десятиквартирного жилого дома в эксплуатацию было выдано без наличия документов, подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, что является нарушением п.7 ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ. 25. На момент контрольного мероприятия ни один из утвержденных показателей мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилого фонда Администрацией МР «Ижемский» не были выполнены: - - Переселение в 2014 году из аварийного жилищного фонда 28 граждан (10 семей) не произведено; - - Ликвидация аварийного жилищного фонда не произведена; - - Государственные обязательства по переселению граждан из аварийных жилых помещений не выполнены. |
| По результатам контрольного мероприятия принято решение | 1.Направить Представление руководителю администрации муниципального района «Ижемский» 2. Направить информацию в Совет муниципального района «Ижемский» 3.Направить информацию начальнику Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» 4. Направить материалы проверки в Контрольно-счетную палату Республики Коми. 5. Направить материалы проверки в Прокуратуру Ижемского района 6. Разместить информацию на официальном сайте Муниципального района «Ижемский» в раздел «Контрольно-счетная комиссия». |

В результате проведенного контрольного мероприятия  установлено:

I. Общие положения

Деятельность муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – МР «Ижемский») осуществляется на основании Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – Устав), принятого решением Совета муниципального образования  «Ижемский район» от 14.12.2005г.  №  225.

Органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно - распорядительные функции, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики Коми, согласно п.1 ст.32 Устава, является  Администрация МР «Ижемский».

Руководство Администрацией МР «Ижемский» с 21.07.2011года по 05.10.2015г. осуществлял  Норкин Игорь Викторович (Решение Совета муниципального района «Ижемский» «О назначении руководителя Администрации МР «Ижемский» № 4-6/1 от 19.07.2011г.).

С 06.10.2015г. до дня назначения нового руководителя Администрации МР «Ижемский» обязанности руководителя  исполняет Селиверстов Роман Евгеньевич, назначенный на должность Распоряжением руководителя Администрации МР «Ижемский» от 02.10.2015г. № 499-р (о.д).

Во исполнение п.2.4 протокола совещания по вопросам состояния дел в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного  федерального округа, по выполнению Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Главы муниципального района «Ижемский» - председателя Совета муниципального района «Ижемский» от 25 августа 2014г. № 41-р(о.д) руководитель Администрации МР «Ижемский» Норкин И.В.  назначен ответственным  за выполнение мероприятий программы переселения  граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы на территории Ижемского района.

- Анализ нормативно-правовых актов администрации МР «Ижемский», регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилья

Администрацией  МР «Ижемский» не принят нормативно-правовой акт, определяющий порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Постановлением Главы муниципального района «Ижемский» от 27.11.2008г. № 694 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – Постановление № 694) было утверждено Положение «О  Межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального района «Ижемский». Также данным постановлением  был утвержден состав комиссии в количестве 11 человек, в т.ч. 7 работников Администрации МР «Ижемский» (далее – Положение о Межведомственной комиссии).

Постановлением Администрации МР «Ижемский» от 05.04.2010г. № 174 «О создании межведомственной комиссии  по признанию жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу на территории  муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – Постановление № 174) утверждена Межведомственная комиссия в  новом  составе, из которых 6 работников Администрации МР «Ижемский».  Следует отметить, что из 6 работников  Администрации МР «Ижемский» 5 работников на момент проверки не состоят в штате  и  остальные два члена комиссии Ануфриев Н.С. и Терентьев В.В. также не занимают  те должности, которые занимали на момент создания комиссии. Однако изменения в Постановление № 174 по составу комиссии не вносились.

В соответствии с п. 3 Постановления № 174 Постановление № 694 утратило силу и в соответствии с п. 2 Межведомственная комиссия должна руководствоваться в  своей деятельности Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. № 47.

В течении 5 дней после реализации акта проверки в Контрольно-счетную комиссию 29.10.2015г.  были представлены :

- Постановление администрации МР «Ижемский» № 684 от 12.07.2012г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам признания, независимо от форм собственности, помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, находящихся на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление № 684), в соответствии с которым Постановление № 174 утратило силу.

- Постановление Администрации МР «Ижемский» № 89 от 11.02.2013г. « О внесении  изменение в Постановление № 684» (далее - Постановление № 89);

- Постановление Администрации МР «Ижемский» от 08.05.2013г. № 334 «О внесении изменений в Постановление № 684»(далее – Постановление № 334).

Приложением к Постановлению № 334 утвержден состав комиссии,  в том числе 6 работников Администрации МР «Ижемский», из которых на сегодняшний день  3 работника в штате Администрации МР «Ижемский» не числятся.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях   обеспечения жильем граждан, проживающих в муниципальном аварийном жилищном фонде, постановлением Администрации МР «Ижемский» от  10.09.2013г.  № 764 утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы» (далее – Программа).

Постановлением Администрации МР «Ижемский» от 29 мая 2014г. № 457 «О внесении изменений в постановление Администрации МР «Ижемский» от 10.09.2013г. № 764 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы» (далее  – Постановление № 457) в Программу внесены изменения.

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является Администрация МР «Ижемский».

Основная цель Программы -  Обеспечение жильем граждан, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Основные задачи Программы:

-  Решение вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- Привлечение бюджетных и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Сроки реализации Программы – 2013-2015годы.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

– Переселение в 2014г. из аварийного жилищного фонда 28 граждан (10 семей);

-  Ликвидация аварийного жилищного фонда – 746,6 кв.м.;

- Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийных жилых помещений.

В соответствии с Перечнем аварийных многоквартирных домов (приложение № 1 к Программе) планируемый срок переселения граждан  из аварийного дома – 30.11.2014г.

- III. Общее состояние жилого фонда муниципального района «Ижемский», участвующего

- в муниципальной  программе переселения граждан

- из аварийного жилищного фонда

- Общее количество многоквартирных жилых домов на территории муниципального района «Ижемский» по состоянию на 01.01.2013г., на 01.01.2014г. и на 01.01.2015г. было 427.

По состоянию на 01.10.2015 на территории МР «Ижемский», согласно информации Администрации МР «Ижемский», находится 429 многоквартирных жилых домов, из которых 3,0% (13 домов) признаны аварийными. Весь аварийный жилищный фонд является многоквартирным. Общая площадь аварийного жилищного фонда  составляет 3,9 тыс.кв.м., его доля в общей площади муниципального жилищного фонда  составляет 3,1%.

- В связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирных домов и их эксплуатационных характеристик, воздействием природно – климатических факторов и жизнедеятельности человека возникли основания для признания таких домов непригодными для проживания.

- Так, по состоянию на 01.01.2013г. и 01.01.2014г. аварийным был признан 1 многоквартирный жилой  дом  общей площадью 746,6 кв. м. и численностью жителей 28 человек.

- По состоянию  на 01.01.2015г. и 01.10.2015г. аварийных  домов в Ижемском районе признано уже  – 13, в них проживает 76 человек. Площадь составляет – 3 888,8 кв.м.

IV. Порядок, объемы и источники финансирования мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В редакции Постановления  № 457 окончательный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составил  в сумме 21 964,0 тыс. рублей в том числе:

- 3 761,6 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – средства Фонда);

- 16 484,5 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Коми (далее по тексту – Республиканского бюджета).

- 1 717,9 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджета МР «Ижемский»).

В бюджете МР «Ижемский» на 2013-2015г. на реализацию мероприятий Программы было утверждено бюджетных ассигнований в сумме 21 771,6 тыс.руб., в том числе:

- 3 728,6 тыс.руб. – средства Фонда;

- 16 340,1 тыс.руб. – средства Республиканского бюджета;

- 1 702,9 тыс.руб. – средства бюджета МР «Ижемский».

Из вышеизложенного  следует, что Администрация МР «Ижемский» своевременно не внесла  в Программу изменения  в части финансирования мероприятий, в связи  с чем выявлено несоответствие объемов бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о бюджете  МР «Ижемский» на 2013-2015 годы с объемом финансирования, предусмотренной Программой  на сумму 192,4 тыс.руб., что является нарушением ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменения в части финансирования реализации мероприятий Программы внесены Постановлением Администрации МР «Ижемский»  от 28.10.2015г. № 897 «О внесении изменений в постановление Администрации МР «Ижемский» от 10.09.2013г. № 764 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы» (далее  – Постановление № 897).

Постановление № 897 представлено в Контрольно-счетную комиссию 29.10.2015г. или  в течении 5 дней после реализации Акта проверки.

В соответствии с Постановлением № 897 финансирование на реализацию мероприятий Программы соответствует объему финансирования, утвержденного в бюджете МР «Ижемский» на 2013-2015гг. – 21 771,6 тыс.руб.

V. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда

В перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках Программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, предусмотренных Постановлением № 457 , включен  дом по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п.Щельяюр, ул.Рабочая, д.7.

- Дом, признанный аварийным на момент проверки не снесен и находится по адресу п.Щельяюр, Ижемского района, Республики Коми, ул.Рабочая. д.7.

- На признание данного дома аварийным имеются:

- - Акт Межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного дома от 28.11.2008г.;

- - Заключение Межведомственной комиссии от 20.07.2010г. о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания, которое принято на основании отчета с заключением с выводами о состоянии строительных конструкций и рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности обследуемого объекта: «Обследование технического состояния конструкций жилого дома по ул. Рабочая, д.7 в п.Щельяюр Ижемского района», выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис». Данный отчет в Контрольно-счетную комиссию не представлен.

На момент проведения контрольного мероприятия Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр по документам сдан в эксплуатацию. Имеется разрешение на ввод   объекта в эксплуатацию от 07.07.2015г.  и  акт приемки законченного строительством объекта от 06.07.2015г. ф.- КС-11) с замечаниями.

Однако осмотром дома 08.10.2015г. (акт № 2 от 08.10.2015г., приложение № 1 к акту проверки) установлено, что дом не заселен жильцами, т.к.  на доме ведутся   электромонтажные и вентиляционные работы, дом не подключен по временной схеме электроснабжения. Не выполнен ввод по постоянной схеме кабелем СИП-2А 4*50 протяженностью 20 м. Также в  квартирах  полы не застелены линолеумом.

Так как по документам Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр сдан в эксплуатацию Администрация МР «Ижемский» заключила договора социального найма с пятью нанимателями  жилья (даты договоров от 15.07.2015, от 16.07.2015 и от 28.08.2015г.) и договора мены с тремя собственниками (от 17.08.2015г.). Остальные 2 договора мены в Контрольно-счетную комиссию не предоставлены, по причине нахождения их  на регистрации.

Согласно представленных договоров социального найма (мены) и пофамильного списка собственников и нанимателей, которых необходимо расселить из аварийного жилищного фонда,  установлено, что площадь предоставляемого гражданам жилья в доме для переселения соответствует площади жилья в аварийном доме.

Показателями эффективности выполнения Программы являются:

- расселенная площадь – 634,8 кв.м.;

- количество расселенных помещений – 10;

- количество переселенных жителей – 28.

Ни один из утвержденных показателей мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на момент проведения контрольного мероприятия Администрацией  МР «Ижемский» не выполнены.

Для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы в проверяемом периоде Администрацией МР «Ижемский» были заключены муниципальные контракты и договоры на общую сумму 21 771,6 тыс. рублей, данные  по которым отражены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование подрядчика | Реквизиты договора/ контракта (дата, №) | Наименование вида работ | Предусмотре-но договором контрактом (рублей) | Оплачено на 01.10.2015 |  |  | Объем незавершенных работ на 01.10.2015 (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счет средств Фонда (рублей) | за счет средств республиканс-кого и местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) |  |
| Адрес дома: п.Щельяюр, Ижемского района, Республики Коми, ул.Рабочая, д.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью №4-8» | от 05.05.2014г. № 0107300020414000007-0211946-01 | Организация подготовки проектной документации | 538 381,29 | 42 109,0 | 496 272,29 | 538 381,29 | 0,0 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Сауле» | От 20.08.2014г. № 0107300020414000034-0211946-02 | Строительство объекта «Десятиквар-тирный жилой дом в п.Щельяюр Ижемского района республики Коми» | 20 788 347,0 | 3 610 323,58 | 16 613 329,08 | 20 223 652,66 | 564 694,34 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Эксперт-сервис» | От 07.10.2014г. № 0107300020414000048-0211946-02 | Осуществле-ние строительного контроля | 444 870,63 | 76 188,79 | 288 596,42 | 364 785,21 | 80 085,42 |
|  | Итого |  |  | 21 771 598,92 | 3 728 621,37 | 17 398 197,79 | 21 126 819,16 | 644 779,76 |

Согласно условиям заключенных контрактов и договоров, оплата производилась по мере выполнения работ после подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По результатам выполненных работ за  2013 – текущий период 2015 года выплачено 21 126,8  тыс.рублей (97,0%) , в том числе:

- за счет средств финансовой поддержки Фонда   3 728,6 тыс.рублей (17,7%);

- за счет средств Республиканского бюджета и бюджета МР «Ижемский»  17 398,2 тыс.рублей (82,3%).

Объем незавершенных работ на 01.10.2015составил 644,8 тыс. рублей.

Причиной явилось нарушение подрядчиком Общества с ограниченной ответственностью «Сауле» сроков выполнения работ по сдаче строящегося  объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» в эксплуатацию.

Кроме того Администрацией МР «Ижемский» были заключены муниципальные контракты и договора,  оплата за выполненные работы по которым  производилась за счет дополнительных средств бюджета МР «Ижемский, утвержденных в бюджете по Непрограммным направлениям  деятельности. Всего было утверждено в бюджете МР «Ижемский» на эти цели в 2014-2015 годах  2 326,1 тыс.руб.

Данные о заключенных договорах и контрактах отражены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование подрядчика | Реквизиты договора/ контракта (дата, №) | Наименование вида работ | Предусмотре-но договором /контрактом (рублей) | Оплачено на 01.10.2015 |  |  | Объем незавершенных работ на 01.10.2015 (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счет средств Фонда (рублей) | за счет средств республикан-кого и местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) |  |
| Адрес дома: п.Щельяюр, Ижемского района, Республики Коми, ул.Рабочая, д.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» | От 27.11.2014г. № 56-04120Ц/14 | Осуществле-ние технологичес-кого присоединения энергоприни-мающих устройств | 68 102,52 | 0,0 | 10 215,38 | 10 215,38 | 57 887,14 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «4-8» | От 22.12.2014г. № 17300020414000060 | Оказание услуг по проведению авторского надзора | 60 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 3 | Ижемское муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационный участок» | От 03.02.2015г. № 0107300020414000081-0211946-01 | Вертикальная планировка и благоустро-йство участка десятиквартир-ного жилого дома в п.Щельяюр | 810 281,09 | 0,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 110 281,09 |
|  | Итого |  |  | 938 383,61 | 0,0 | 740 215,38 | 740 215,38 | 198 168,23 |

Как видно из таблицы № 2  были заключены контракты и договора еще на 938,4 тыс.руб. Оплата за выполненные работы произведена в соответствии с представленными счетами,  актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 740,2 тыс.руб.

VI. Соблюдение требований законодательства при осуществлении строительства Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр для переселения граждан                                                                      из аварийного жилищного фонда

Размещение заказов

на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг

В Администрации МР «Ижемский» в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон №  44-ФЗ)  решением Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/9 создан Отдел осуществления закупок (далее по тексту – Отдел закупок).

В соответствии с утвержденным  положением  Отдел закупок осуществляет следующие основные функции:

- разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок  и размещает их в единой информационной системе;

- разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график  и размещает их в единой информационной системе;

- осуществляет определение и обоснование начальной (максимальной) цены;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

Распоряжением Администрации МР «Ижемский» от 31.12.2013г. № 544-р (о.д) утверждены положения об аукционной, конкурсной, котировочной комиссиях и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений.

В целях реализации мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации МР «Ижемский» от 10.09.2013г. №764 за проверяемый период Отделом закупок было проведено три процедуры определения подрядчиков для  выполнения работ на объекте «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр»   в соответствии с Законом № 44 –ФЗ.

- В соответствии с распоряжением Администрации МР «Ижемский» от 24.03.2014г. № 163-р (о.д) проведена процедура определения подрядчика способом электронного аукциона для выполнения работ по организации подготовки  проектной документации для строительства объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

Извещение  о проведении электронного аукциона № 0107300020414000007   было размещено на сайте www.zakupki.gov 27.03.2014г., что соответствует ч.2 ст.63 Закона № 44-ФЗ.

Также на сайте www.zakupki.gov.ru  была размещена документация об электронном аукционе, в составе которого размещены техническое задание, обоснование начальной(максимальной) цены контракта и проект  муниципального контракта для выполнения работ по организации подготовки  проектной документации для строительства объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

В соответствии с ч.1 и 2  ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании предложений трех исполнителей услуг. Средняя цена была определена в размере 1 416 793,0 тыс.руб., в том же размере установлена начальная (максимальная) цена контракта.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме, в соответствии с протоколом  подведения итогов электронного аукциона по определению исполнителя на выполнение работ по организации подготовки проектной документации для строительства объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» от 15.04.2014г. № 0107300020414000007-3 заключен муниципальный контракт  от 05.05.2014г. № 0107300020414000007-0211946-01   с Обществом с ограниченной ответственностью «4-8» , предложившим наиболее низкую цену контракта – 538 381,29 руб.

- В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета, совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Ижемский», в целях обеспечения открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, единства контрактной  системы в сфере закупок, ответственности за результативность  муниципальных нужд, и в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ Администрацией МР «Ижемский» издано распоряжение  от 18.06.2014г. № 305-р(о.д) о проведении  процедуры определения подрядчика способом электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

Извещение о проведении электронного аукциона за № 0107300020414000034 на выполнение работ по строительству Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр опубликовано на сайте  www.zakupki.gov.ru  23.06.2014г.,что соответствует ч.3 ст.63 Закона № 44-ФЗ.

В извещение о проведении электронного аукциона два раза - 07.07. 2014г. и 10.07.2014г. были внесены изменения. Сроки опубликования на сайте  изменений в извещения соблюдены.

Также на сайте www.zakupki.gov.ru  были размещены документация об электронном аукционе, в составе которого размещены техническое задание, сметная документация  и проект муниципального контракта на выполнение работ по строительству Десятиквартирного жилого  дома в п.Щельяюр.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с ч. 9 ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ посредством  применения проектно-сметного метода на основании проектной документации.

Проектная документация была разработана  и представлена  Администрации МР «Ижемский» обществом с  ограниченной ответственностью «4-8», согласно локальных смет сметная стоимость  объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр»  была определена в размере 20 788 347,0 руб.

Администрацией  МР «Ижемский» 10.07.2014г.(письмом № 3770) была направлена для проверки  сметная документация в ГУП «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве». Однако проверка не была произведена, ответ на заявку Администрация МР «Ижемский» не получила и строительство  объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» в 2013-2015г. осуществлялось на основании сметной документации, не прошедшей проверку на предмет ее достоверности, что является нарушением п.3 ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

По результатам проведенного аукциона в электронной форме, в соответствии с протоколом   рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе по определению подрядчика для выполнения работ по строительству Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр от 29.07.2014г. № 0107300020414000034-1  заключен Муниципальный контракт от 20.08.2014г. № 0107300020414000034-0211946-02 с Обществом с ограниченной ответственностью «Сауле».

- В соответствии с распоряжением Администрации МР «Ижемский» от 21.08.2014г. № 418-р(о.д) проведен электронный аукцион в целях определения  исполнителя для осуществления строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

Извещение  № 0107300020414000048  на осуществление строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» опубликовано на сайте  www.zakupki.gov.ru  28.08.2014г.,что соответствует ч.2 ст.63 Закона № 44-ФЗ.

Начальная максимальная цена контракта определена в соответствии с ч. 8 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и по расчету составила 444 870,63 руб.

В соответствии с протоколом № 0107300020414000048-1 от 10.09.2014г. рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе по определению исполнителя для осуществления строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» заключен муниципальный контракт № 0107300020414000048-0211946-02 от 07.10.2014г. с Обществом ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Эксперт – сервис».

Кроме того за счет средств бюджета МР «Ижемский» по Непрограммным направлениям деятельности вне рамок реализации Программы в соответствии с распоряжением Администрации МР «Ижемский» от 17.12.2014г. № 665-р (о.д) проведен электронный аукцион на выполнение работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр.

Извещение № 0107300020414000081на выполнение работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр опубликовано на сайте  www.zakupki.gov.ru  25.12.2014г.

Одновременно были размещены на сайте документация об электронном аукционе, в т.ч. обоснование начальной (максимальной) цены, которая определена в соответствии с ч.12 ст. 22 Федерального закона № 44- ФЗ,   проект контракта и локальная смета на сумму 1 268 000,0 руб., утвержденная руководителем Администрации МР «Ижемский».

В нарушение  п.3 ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» не была проведена проверка сметной документации (расчета цены контракта) на предмет достоверности использования выделенных на капитальные вложения.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме, в соответствии с протоколом  подведения итогов электронного аукциона по определению подрядчика для выполнения работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр от 22.01.2015г.  № 0107300020414000081-3  заключен муниципальный контракт  от 03.02.2015г. № 0107300020414000081-0211946-01   с Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок», предложившим наиболее низкую цену контракта – 810 281,09 руб.

На каждую закупку тем же распоряжением, что и на проведение закупки   утверждался состав аукционной комиссии в количестве 5 человек -  работников Администрации МР «Ижемский»,  что соответствует ч.3 ст.39 Закона № 44-ФЗ.

В  назначенных аукционных комиссиях в одном случае  из пяти  членов  тремя   были  пройдены в 2014г. курсы повышения квалификации в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в остальных трех комиссиях на проведение закупок только двумя из пяти были пройдены курсы повышения, что составляет всего 40% от общего состава комиссии, несмотря на то, что  в соответствии  с ч.5 ст.39 Закона № 44-ФЗ заказчик должен включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Следует также отметить, что в  распоряжениях на утверждение состава комиссии не отражено, в соответствии с каким порядком должна руководствоваться комиссия.

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство  десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр № RU1509302-08 выдано  Администрацией сельского поселения «Щельяюр»  30 мая 2014года без наличия проектной документации, что явилось нарушением ст.51 Градостроительного кодекса РФ.

Первоначально срок действия разрешения был до 15.11.2014г., затем продлялся два раза и окончательный срок разрешения – до 15.02.2015г

Инженерные изыскания

Согласно ст. 47 Градостроительного кодекса РФ  были выполнены инженерные изыскания  для подготовки проектной документации на строительство  жилого дома в п.Щельяюр.

Администрация МР «Ижемский» представила в Контрольно-счетную комиссию для проверки технический отчет по инженерным изысканиям, подготовленный в октябре  2013года Обществом с ограниченной ответственностью «БАЗИС» (далее по тексту – ООО «Базис»).

ООО «Базис» имеет свидетельство  №  01-И-№0860-2  от 21.09.2012г., выданное саморегулирующей организацией «Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской  отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»  о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что соответствует ч.2 ст.47 Градостроительного кодекса РФ.

Следует отметить, что инженерные изыскания были выполнены на шестиквартирный жилой дом в п.Щельяюр Ижемского района Республики Коми. Велось же строительство  десятиквартирного  жилого дома  в п.Щельяюр Ижемского района Республики Коми на основании проектной документации на строительство дома десятиквартирного.

Контрольно-счетной комиссией  письмом от 01.10.2015г. № 02-85/88 был сделан запрос в Администрацию МР «Ижемский» по пояснению  вышеизложенного факта. Письмом  от 15.10. 2015г.  Администрация МР «Ижемский» пояснила, что для основы проектирования Десятиквартирного  жилого дома  в п.Щельяюр были использованы материалы инженерных изысканий для объекта «Шестиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» по следующим критериям:

- участок, выделенный под строительство шестиквартирного дома имеет площадь 0,8 га и допускает строительство Десятиквартирного жилого дома в Щельяюр;

- материалы  инженерных изысканий прошлых лет возможно использовать, если до окончания изысканий до начала проектирования прошло не более 2-3 лет;

- за период с 2013г по 2014г. изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий на данном участке не произошло, природные условия площадки по строительство и источники водоснабжения не поменялись.

В нарушение ч.1 ст.49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза  инженерных изысканий не была проведена.

Проектная документация

В  Контрольно-счетную комиссию  была представлена для проверки  проектная документация в следующем составе:

- Рабочий проект «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр Ижемского района Республики Коми»(генеральный план, архитектурно-строительные решения , электроснабжение, электроосвещение, отопление, вентиляция, водопровод, канализация);

- Рабочая документация (проект организации строительства);

- Рабочая документация (пояснительная записка);

- Рабочая документация :

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- объектный сметный расчет;

- локальные сметы на  общестроительные работы,  на отопление и вентиляцию, на водоснабжение и канализацию, на  электрику.

В пояснительной записке проектной документации заявлено, что рабочий проект разработан на основании Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы», технического задания, выданного заказчиком «Администрация МР «Ижемский».

Исходными данными для проектирования явились  техническое задание, технические условия на присоединение к электрическим сетям и  к существующей водопроводной сети холодного водоснабжения, на подключение к канализационным сетям   и  технический отчет по инженерным изысканиям.

В соответствии с ч.15 ст.48 Градостроительного кодекса РФ проектная документация на строительство объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» с общей сметной стоимостью 20 788 347,0 руб. утверждена распоряжением Администрации МР «Ижемский» от 04 августа 2014г. № 392-р(о.д).

В ходе  проверки установлено, что государственная экспертиза проектной документации по строительству десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр не проводилась, что является нарушением п.п. 3.4. ч.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

Как уже отмечалось выше,  проектная документация выполнялась Обществом с ограниченной ответственностью «4-8» (далее по тексту – ООО «4-8»)   в соответствии с муниципальным контрактом № 0107300020414000007-0211946-01 от 05.05.2014г.(далее по тексту – Контракт) на выполнение работ по организации проектной документации для строительства объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

ООО «4-8» имеет свидетельство  №  П-175-1121022554-01  от 17.10.2013г., выданное саморегулирующей организацией «Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной  Экспертизе»  о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Одним из видов работ являются работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,  что соответствует ч.4 ст.48 Градостроительного кодекса РФ и п.п. 5.2.1.Контракта.

Цена Контракта  составляла 538 381,29 руб. Авансирование не было предусмотрено.

Срок выполнения работ: начало – с даты заключения Контракта, завершение работ – 60 дней с даты заключения Контракта.

Проектная  документация  ООО «4-8» подготовлена своевременно, в соответствии с сроками, предусмотренными Контрактом.

В соответствии с п.п. 5.2.5 Контракта ООО «4-8»  проектную документацию   должно было передать Администрации МР «Ижемский по накладной и акту сдачи приемки выполненных работ. Однако в нарушении п.п.5.2.5. Контракта накладная  отсутствует,  имеются лишь письмо ООО «4-8» от 11.06.2014г. о направлении проектной документации и акт сдачи-приемки выполненных работ от 02.07.2014г. Следует отметить, что к счету на оплату  приложен акт сдачи-приемки выполненных работ  от 23.06.2014г.

ООО «4-8» представило для оплаты за выполненные работы   счет от 23.06.2014г. № 23-06-14/1 и акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.06.2014г. на сумму 538 381,29 руб.

Администрацией МР «Ижемский» оплата за выполненные работы произведена в сумме 538 381,29 руб. своевременно, или в соответствии с п.4.5. Контракта.

Строительство объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

Как уже отмечалось выше на строительство объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» был заключен муниципальный контракт от 20.08.2014г. № 0107300020414000034-0211946-02 (далее по тексту МК )  с Обществом с ограниченной ответственностью «Сауле» (далее по тексту – ООО «Сауле»).

ООО «Сауле» имеет свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 09.08.2012г. № С-027.4/12, выданное саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий». Одним из видов работ являются работы по организации строительства 33.3 «Жилищно-гражданское строительство», что соответствует п.3.2 МК.

Цена МК  – 20 788 347,0 руб.

Сроки выполнения работ:

-начало работы – с даты заключения МК;

-завершение работы – не позднее 15 декабря 2014г.

В  соответствии  п.5.1 МК  ООО «Сауле» должно было приступить к выполнению работ с даты заключения МК, т.е. с 20.08.2014г. Однако данный пункт МК подрядчиком был нарушен, т.к. согласно акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 работы начали выполняться с 01.09.2014г.

Проверкой установлено, что ООО «Сауле» представил акты о приемке выполненных работ ф.КС-2 на общую сумму 28 500 185,75 руб. Акты подписаны руководителем ООО «Сауле», руководителем Администрации МР «Ижемский» и представителем организации, осуществляющем строительный контроль. В том числе были представлены акты № 1 и № 5 от 15.12.2014г. на сумму 8 276 533,09 руб., однако данная сумма была вычтена по справке о  стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 от 15.12.2014г. № 5, по причине того, что объемы работ, отраженные в актах № 1 и 5 от 15.12.2014г. фактически не были выполнены. Эти виды работ выполнялись позднее и были включены в акты выполненных работ, предъявленные в феврале и в марте 2015г. Фактически стоимость выполненных работ  за период с  сентября 2014г. по март 2015г.согласно  актов  ф.КС-2 и предъявленных счетов  составила 20 223 652,66 руб.(за минусом 8 276 533,09 руб.), в  таком же размере Администрация МР «Ижемский» произвела оплату.

В нарушение п. 6  МК Администрацией МР «Ижемский»  был перечислен ООО «Сауле» аванс на строительство Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр в размере 6 236 504,0 руб. (платежное поручение от 29.08.2014г. № 21954,) который в счет выполненных работ начал засчитываться только в марте 2015г.

Контрольно-счетной комиссией в результате сверки  Актов выполненных работ ф.КС-2   на соответствие локальным сметным расчетам, установлено, отдельные виды работ, выполненные  ООО «Сауле» полностью или частично не соответствуют проектной документации, что является свидетельством строительства объекта на основании проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу  (данные отражены в таблице № 3). Также визуальным осмотром  установлено, что согласно проекта должны быть установлены чугунные ванны, фактически установлены  металлические,  и вместо чугунных радиаторов установлены биометаллические.

Таблица № 3

| № п/п | Вид работ | Согласно докумен | проектной тации | Выполнено согласно ф.КС-2 | актов | расхождение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма |
| 1 | Швеллеры | 2,13 | 89 649,77 | 4,9416 | 207 987,46 | 2,8116 | 118 337,69 |
| 2 | Крепежные детали | 0 | 0 | 0,06 | 156,71 | 0,06 | 156,71 |
| 3 | Фанера бакелизированная | 7,3284 | 588 836,15 | 10,63 | 854 119,32 | 3,3016 | 265 283,17 |
| 4 | Линолеум огнезащитный | 602,82 | 285 745,41 | 0 | 0 | -602,82 | -285 745,41 |
| 5 | Линолеум бытовой традиционный | 0 | 0 | 602,82 | 156 225,31 | 602,82 | 156 225,31 |
| 6 | Внутренние стены | 316 | 444 991,08 | 543 | 764 652,4 | 227,0 | 319 661,32 |
| 7 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении | 0 | 0 | 6 | 1 286 083,1 | 6 | 1 286 083,1 |
| 8 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 6 | 45 252,68 | 0,0 | 0,0 | - 6,0 | - 278 432,33 |
| 9 | Конструкции стальные | 0,3468 | 24 792,67 | 0,0 | 0,0 | - 0,3468 | - 24 792,67 |
| 10 | Профилированный настил оцинкованный | 4,032 | 260 372,34 | 0,0 | 0,0 | -4,032 | - 260 372,34 |

Комиссией назначенной распоряжением Контрольно-счетной комиссии 08.10.2015г. был проведен осмотр Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр (акт № 2 от 08.10.2015г.).  Визуальным осмотром установлено, что Администрация МР «Ижемский» приняла  объемы выполненных работ и произвела за них оплату, которые фактически не были выполнены (данные отражены в таблице № 4).

Таблица № 4

| № п/п | Наименование работ | Объем | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 5,91 | 73 599,92 |
| 2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 7 | 30 843,43 |
| 3 | Плита электрическая | 10 | 101 955,57 |
| 4 | Устройство деревянных тротуаров | 0,54 | 21 998,11 |
| 5 | Облицовка оконных проемов | 102 | 107 646,33 |
|  | ВСЕГО |  | 336 043,36 |

Примечание: Облицовка оконных проемов рассчитана пропорционально к объему работ по смете (не выполнено 85%).

Как видно из данных таблицы № 9 приняты к оплате объемы работ, которые не были фактически выполнены, или сумма  необоснованных расходов составила  336 043,36 руб.

Кроме того установлено, что произведена оплата в полном размере за вентиляцию и электрику, ходя фактически работы выполнены не в полном объеме, т.к. на момент проверки на объекте производились вентиляционные и электромонтажные работы, дом к электричеству не был  подключен.

В соответствии с п. 5.2. МК завершение работ на объекте «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» - не позднее 15 декабря 2014г.

Фактически на момент проверки объект строительства «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» в эксплуатацию не сдан, работы на доме не завершены, жильцами дом не заселен, однако уже имеется  Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11)  от 07 июля 2015г.  и администрацией сельского поселения «Щельяюр» выдано  разрешение на ввод объекта.

ООО «Сауле» не выполнил условия МК и нарушил сроки сдачи объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр».

В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»  не представлены первичные учетные документы по учету работ в капитальном строительстве, а именно:

- общий журнал работ (ф. КС-6) - ведется в течение всего срока выполнения работ, предъявляется рабочей комиссии и после приемки объекта передается на постоянное хранение заказчику;

- журнал учета выполненных работ (ф.КС-6а)- является накопительным документом, в котором отражаются последовательность, сроки выполнения и условия производства строительно-  монтажных работ;

- акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14), является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных средств) всех форм собственности.

Администрацией  МР «Ижемский» велась претензионная работа по отношению к ООО «Сауле» за несоблюдение срока выполнения работ. Были направлены претензии 16.03.2013г. (письмо № 1511) и 30.06.2015г. (письмо № 3874) об уплате  пени  в размере 2 162 277,34 руб.

Однако ООО «Сауле» на претензионные письма не отреагировал. После чего Администрация МР «Ижемский» 10.07.2015г. письмом № 4136 направила в Арбитражный суд г. Москвы Исковое заявление о расторжении муниципального контракта с ООО «Сауле» и взыскания неустойки в размере 3 201 694,69  руб. Администрация МР «Ижемский» получила с Арбитражного суда г. Москвы Определение о принятия заявления к производству и назначила на 20.10.2015г. собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания.

Осуществление строительного контроля

В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ в процессе строительства объектов должен проводиться строительный контроль.

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468
"О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"  строительный контроль проводится:

лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);

застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

Администрацией МР «Ижемский» заключен муниципальный контракт от  07.10.2014г. № 0107300020414000048-0211946-02 (далее – М Контракт) с обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр  «Эксперт-сервис» (далее -  ООО НТЦ «Эксперт-сервис»).

ООО НТЦ «Эксперт-сервис» имеет свидетельство  №  0137.04-2013-112046038-С-12530.07.2013г., выданное Саморегулирующей организацией Некоммерческое партнерство «Строители Поволжья»  о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Одним   из видов работ являются работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, что соответствует п.п. 3.4.8. М Контракта.

Как уже отражалось выше цена М Контракта была определена по тарифному методу и составила 444 870,63 руб.

Срок выполнения работ: начало – с даты подписания  М Контракта, окончание – дата подписания акта приемки законченного строительством объекта.

ООО НТЦ  «Эксперт-сервис» предоставил документы для оплаты выполненных работ (счета-фактуры, акты сдачи – приемки выполненных работ) на сумму 444 870,63 руб. Однако Администрацией МР «Ижемский» акты сдачи – приемки выполненных работ подписаны на сумму  364 785,21 руб., в той же сумме произведена оплата.

В соответствии с п. 4.1 М Контракта ООО НТЦ «Эксперт-сервис» обязан был предоставлять в Администрацию МР «Ижемский»:

- отчет об осуществлении  работ по контролю за выполнением работ по строительству Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр , выполненного на основании проекта акта приемки ф.КС-2, предоставленного ООО «Сауле»(далее – Отчет);

- информацию об осуществлении за отчетный период производственного контроля (далее – информация № 1);

- информацию об осуществлении лабораторного контроля за работами по строительству объекта (далее – информация № 2).

Контрольно-счетной комиссии из вышеперечисленных документов  предоставлены:

- Отчет за сентябрь и октябрь 2014г.;

- Информация № 1 за сентябрь, октябрь 2014г.;

- Информация № 2 за сентябрь, октябрь 2014г.

Контрольные мероприятия по проведению строительного контроля в основном заключались  посредством подписания и принятия актов выполненных работ формы КС – 2.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия пришла к выводу, что общество с ограниченной ответственностью ООО НТЦ «Эксперт-сервис» ненадлежащим образом выполняло условия М Контракта, акты о приемке выполненных ООО «Сауле» работ (ф.КС-2) его представителем С.Н.Обоенковым  подписывались на те виды работ,  которые фактически не были выполнены, или выполнены с отклонением от проектной документации, о чем в данном акте отражено выше.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии со стороны заказчика – Администрации МР «Ижемский» и ООО НТЦ «Эксперт-сервис»  должного контроля за строительством Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр  в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Договора и контракты, заключенные вне рамок Программы

Вне рамок Программы, как уже отражено выше были заключены контракты и договора с тремя  организациями (таблица № 7).

- Муниципальный контракт   от 03.02.2015г. № 0107300020414000081-0211946-01 (далее - Контракт) заключен  с Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» (далее – ИМУП «ДЭУ»).

Предметом Контракта явилось выполнение работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр. Данные виды работ отсутствуют в перечне работ, предусмотренных в проектной документации на строительство дома.

Цена Контракта  составила 810 281,09 тыс.руб. Срок выполнения работ – 30 дней с даты заключения Контракта (с 03.02.2015г.).

ИМУП «ДЭУ» представил за выполненные работы счет-фактуру от 28.04.2015г. № 35, акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 28.04.2015г. и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 28.04.2015г. № 1 на сумму 763 797,07 тыс.руб.

Администрацией МР «Ижемский» оплата за выполненные работы произведена своевременно на сумму 700 000,0 руб. (платежное поручение от 13.05.2015г. № 11751)

Согласно п.п.3.1.1 и 5.2. Контракта  ИМУП «ДЭУ» обязан был выполнить подрядные работы в соответствии со сметной документацией с понижающим коэффициентом 0,63902294, или должны быть выполнены все виды работ, в тех же объемах, что и предусмотрено сметой, но на сумму, заключенную Контрактом – 810 281,09 руб. Однако ИМУП «ДЭУ» не выполнил условия Контракта и выполнил из 6 видов работ, предусмотренных локальной сметой только 2 вида на сумму 763 797,07 руб.

Не выполнены следующие виды работ: укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли; разработка грунта в отвал экскаваторами; укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб; засыпка вручную траншей.

Комиссией, назначенной председателем Контрольно-счетной комиссии 08.10.2015г. был проведен визуальный осмотр Десятиквартирного жилого дома (акт № 2 от 08.10.2015г.). Осмотром установлено, что вертикальная планировка не завершена, рельеф планировки неровный. Чтобы определить фактический объем выполненных работ, Администрации МР «Ижемский» необходимо измерить объемы с приглашением специалистов.

Согласно представленных документов(акт ф.КС-2 и справка ф.КС-3) работы выполнялись в период с 03.02.2015 г. по 27.04.2015г., из чего следует, что ИМУП «ДЭУ» нарушил п.1.3. Контракта. Работы выполнены с нарушением срока на  54 дня. Кроме того выполнен не весь объем предусмотренных сметой работ.

Администрация МР «Ижемский» направляла в адрес руководителя ИМУП «ДЭУ» письма   от 27.05.2015г. № 3143, от 01.09.2015г.  № 5571 и от 30.09.2015г. № 6246 с требованием выполнения условий Контракта, и выполнением всех видов работ в соответствии с локальной сметой.   Требования по уплате пеней и штрафов, предусмотренных  п. 4.1. Контракта Администрацией МР «Ижемский» не были выставлены. Также не было обращения в Арбитражный суд.

- С открытым акционерным  обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ОАО «МРСК Северо-Запада») заключен договор от 27.11.2014г. № 56-04120Ц/14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетам.

Цена договора составляла 68 102,52 руб.

На момент проверки акты выполненных работ не представлялись в связи с тем, что технологическое присоединение не выполнено, т.к. на доме  электромонтажные работы  еще не закончены.

Администрацией МР «Ижемский» произведена оплата ОАО «МРСК Северо-Запада»    в соответствии с п.12 заключенного договора  на основании представленной  счет - фактуры в размере 15% от размера платы за техническое присоединение или в сумме 10 215,38 руб.(платежное поручение от 30.12.2014г. № 32889).

- С обществом с ограниченной ответственностью «4-8» был заключен договор от 22.12.2014г. № 0107300020414000060 на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр»(далее – Договор).

Общая стоимость услуг, предусмотренных Договором составляла 60,0 тыс.руб. Оплата произведена в сумме 30,0 тыс.руб. на основании счет - фактуры  и акта сдачи-приемки работ (платежное поручение от 30.12.2014г. № 32835). На остальные 30,0 тыс.руб. документы не были представлены и оплата не произведена.

Журнал авторского надзора за строительством для проверки в Контрольно-счетную комиссию не был  представлен.

Экспертиза выполненных работ

В соответствии с ч. 3 ст.94 Федерального закона № 44 ФЗ и п. 4.2. контракта заключенного с ООО НТЦ «Эксперт-сервис» об осуществлении строительного контроля  распоряжениями  Администрации МР «Ижемский» от 26.06.2014г. № 321- р (о.д.), от 30.09.2014г. № 487 - р (о.д.)  и от 21.11.2014г. № 586- р (о.д.) для проведения экспертизы  выполненных работ подрядчиками ООО «4-8», ООО «Сауле»  и ООО  НТЦ «Эксперт-Сервис» были назначены  экспертные  комиссии.

В соответствии с п.2 вышеперечисленных распоряжений  экспертная комиссия должна  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в адрес Администрации  МР «Ижемский» документов, подтверждающих выполненные работы  провести экспертизу  и подготовить экспертное заключение.

Экспертизы выполненных, вышеперечисленными подрядчиками работ проводились, заключения имеются, однако в  связи с тем, что на документах (счет – фактура, справка ф. КС-3, акт ф. КС - 2) не проставлена  дата их  поступления  в Администрацию МР «Ижемский»,  невозможно сделать вывод о своевременности проведения экспертизы и подготовки заключения.

В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона № 44 ФЗ Администрацией МР «Ижемский» не проводилась экспертиза на принятие работ по вертикальной планировке и благоустройству участка Десятиквартирного жилого дома в п.Щельяюр,  выполненных ИМУП «ДЭУ» (акт выполненных работ от 28.04.2015г. № 1 на сумму 763 797,07 руб.). и выполненных  ООО «4-8» работ по авторскому надзору (акт сдачи-приемки  работ от 24.12.2014г. на 30,0 тыс.руб.).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Разрешение  на ввод объекта в эксплуатацию № RU 11509302-02 построенного объекта капитального строительства – Десятиквартирный жилой дом в п. Щельяюр Ижемского района Республики Коми  выдано 07.07.2015года,  что является окончательным сроком строительства, в нарушение срока, установленного муниципальным контрактом № 0107300020414000034-0211946-02 от 20.08.2014г.

В соответствии с ч. 3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ представлены к проверке следующие документы, которые необходимы для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- правоустанавливающие документы на земельный участок – свидетельство о государственной регистрации права от 07.11.2014г.

- градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением Администрации МР «Ижемский»  от 19.08.2014г. № 743;

- разрешение на строительство;

- акт приемки законченного строительством объекта от 06.07.2015г.(ф.-КС-11);

- справка, подтверждающая соответствие построенного объекта «Десятиквартирный жилой дом в п. Щельяюр Ижемского района Республики Коми» требованиям технических регламентов, подписанная директором ООО «Сауле»;

- справка, подтверждающая соответствие параметров построенного объекта капитального строительства «Десятиквартирный жилой дом в п. Щельяюр Ижемского района Республики Коми» проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- схема, отображающая расположение объекта.

В нарушение п.7 ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса Администрация МР «Ижемский»  не имеет документов, подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию  сетей инженерно-технического обеспечения в связи с тем, что  на объекте  «Десятиквартирный жилой дом   в п. Щельяюр» производятся электромонтажные и вентиляционные работы.

- VI. Эффективность выполнения муниципальным образованием мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Таблица № 5

| N п/п | Адрес аварийного жилого помещения (в рамках Программы № 121) | Расселенная площадь, кв.м. |  |  |  | Количество расселенных помещений, ед. |  |  |  | Количество переселенных жителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |
|  |  | в т.ч. |  | в т.ч. |  | в т.ч. |  | в т.ч. |  | в т.ч. |  | в т.ч. |  |
|  |  | м/с | ч/с | м/с | ч/с | м/с | ч/с | м/с | ч/с | м/с | ч/с | м/с | ч/с |
| 1 | П.Щельяюр Ижемского района Республики Коми, ул.Рабочая, д.7. | 303,3 | 331,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 | 0,0 | 14 | 12 | 0,0 | 0,0 |

      - м/с – муниципальная собственность

      - ч/с – частная собственность

Таблица № 6

| N п/п | Адрес объекта малоэтажного строительства | % технической готовности объекта* | Фактические/ планируемые сроки ввода МКД в эксплуатацию | Фактические/ планируемые сроки переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П.Щельяюр, Ижемский района, Республика Коми ул.Заводская,д.13 | 97,0 | 07.07.2015 / 15.12.2014 | - / 30.11.2014 |

      - техническая готовность объекта – готовность его к использованию, сдаче в эксплуатацию.

- Как уже отражалось  Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр по документам сдан в эксплуатацию и Администрация МР «Ижемский» заключила договора социального найма и мены с нанимателями и собственниками жилья, однако по причине того, что дом фактически  еще не закончен, и на нем ведутся работы, жильцы из аварийного дома не могут быть переселены.

- В результате проверки  законности и результативности использования средств на реализацию мероприятий Программы  установлено, что ожидаемые конечные результаты Программы по переселению граждан на момент проверки не достигнуты:

- Переселение в 2014 году из аварийного жилищного фонда 28 граждан (10 семей) не произведено;

- Ликвидация аварийного жилищного фонда  не произведена;

- Государственные обязательства по переселению граждан из аварийных жилых помещений  не выполнены.

Бюджетные средства расходовались неэффективно, также   установлены необоснованные расходы в сумме 336 043,36 руб.

- На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия считает, что Администрацией МР «Ижемский» не осуществлялся должный контроль за выполнением реализации мероприятий Программы, законностью и результативностью использования  бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- Постановлением Администрации МР «Ижемский» № 897  изменена   планируемая дата окончания переселения граждан с аварийного дома и установлена  01.11.2015г.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                        Филиппова Т.В.