| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2 |  |  | « 22 » июня 2015 года |  |  |

Отчет по итогам проверки законности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский»(2013-2020 годы)».

| Основание | - пункт 4 статьи 8 Положения о контрольно-счётном органе муниципального района «Ижемский»- контрольно-счётной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее по тексту - Контрольно-счетной комиссии) - пункт 3.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2015год -распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 05.05.2015года № 23-Р |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| Проверяемый период | С 01.01.2014 по 31.12.2014г. |
| Предмет контрольного мероприятия | Положение об Управлении образования администрации муниципального района «Ижемский», муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский»(2013-20120 годы), материалы и документы, подтверждающие использование средств бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский»(2013-20120 годы), бюджетная роспись на 2014 год, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, иные документы. |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлен акт проверки № 2 от 27.05.2015г. |
| Общий объем проверенных средств | Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием составил 2 597,19 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 2 597,19 тыс.руб. |
| Результаты контрольного мероприятия | - Мероприятия Подпрограммы № 1, направленные на укрепление материально-технической базы выполнены не в полном размере, или при утвержденных бюджетных ассигнованиях 2 597,19 тыс.руб., освоено средств на 2 191,7 тыс.руб., что составляет 84,4%, не освоено бюджетных средств на эти цели на сумму 405,49 тыс.руб. - При осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд установлены нарушения положений Закона № 44-ФЗ и ГК РФ. - Не установлено нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств. |
| По результатам контрольного мероприятия принято решение | - Направить информацию в Совет муниципального района «Ижемский» - Направить информацию руководителю администрации муниципального района «Ижемский» 3.Направить информацию начальнику Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» 4. Разместить отчет на сайте муниципального района «Ижемский» в разделе Контрольно-счетная комиссия. |

В результате проведенной проверки  по вопросам, включенным в  программу проверки  Контрольно-счетной комиссией установлено следующее:

- Соблюдение порядка утверждения муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский»(2013-20120 годы).

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 21.12.2012г. № 1256 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский» (2013-2020 годы)» утверждена муниципальная целевая программа «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский» (2013-2020 годы) (далее по тексту – Программа).

В вышеназванное постановление  за период  2013 – 2014 годов были внесены 9 изменений, последнее изменение внесено постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 22.12.2014г. № 1203.

Программа разработана в целях координации деятельности администрации муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – Администрации МР «Ижемский»), Управления образования и образовательных учреждений муниципального района «Ижемский», создания условий для социализации обучающихся и воспитанников, обеспечения реализации прав детей, проживающих в Ижемском районе, на оздоровление и отдых, повышения эффективности бюджетных расходов.

Анализ соответствия положений Программы законодательству показал следующее.

Основные положения Программы, паспорт, соответствуют требованиям Порядка разработки, формирования, утверждения  и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации муниципального района «Ижемский» от 07.11.2011года № 927 «О долгосрочных муниципальных целевых программах муниципального района «Ижемский», который был  утвержден во исполнение требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Постановление № 927).

В нарушение п.5 раздела III Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденной постановлением № 927 Программа утверждена позднее, чем за один календарный месяц до дня внесения в Совет муниципального района «Ижемский» проекта решения об утверждении бюджета муниципального образования  муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – бюджета МР «Ижемский»). Бюджет МР «Ижемский» на 2013 год был утвержден 13 декабря 2012г., Программа утверждена 21.12.2012г.

Согласно Паспорта Программы  заказчиком является администрация муниципального района «Ижемский».

Разработчик и куратор Программы – Управление образования.

Исполнители Программы – Управление образования и образовательные учреждения муниципального района «Ижемский».

Целью Программы является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи Программы:

- Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования;

- Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребности граждан;

- Формирование условий и механизмов повышения эффективности системы дополнительного образования;

- Обеспечение эффективного каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих в Ижемском районе.

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в два этапа: 1 этап – 2013 – 2015 годы, 2 этап – 2016-20120 годы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Ижемский».

Управление образования осуществляет общее руководство и мониторинг хода реализации Программы, формирует и предоставляет отчеты о реализации Программы.

Программа включает в себя четыре подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Одной  из подпрограмм Программы является  «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Ижемский» (далее по тексту – Подпрограмма № 1).

Целью Подпрограммы № 1 является повышение доступности  и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного образования. Для достижения данной цели предусмотрено выполнение девятнадцати   мероприятий с финансированием в 2014 году в сумме 86 461,17 тыс.руб. из них четыре мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений с финансированием на сумму 2 597,19 тыс.руб. за счет бюджета МР «Ижемский» в том числе:

- Обеспечение образовательных учреждений современными программно-методическими комплексами, оборудованием, играми для воспитательно-образовательного процесса (предоставление субсидий на иные цели детскому саду № 2) -  80,0 тыс.руб.;

- Реконструкция крыши детского сада № 3(окончание работ) – 1 076,4 тыс.руб.;

- Предоставление целевых субсидий на проведение текущих ремонтов – 114,9 тыс.руб.;

- Материально-техническое оснащение образовательных учреждений – 1 325,89 тыс.руб.

2.Анализ реализации  муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский»(2013-20120 годы).

В целях реализации Программы постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 04.04.2014г. № 275 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Ижемский» (2013-2020годы) на 2014-2016годы утвержден план реализации Программы.

В Плане реализации Программы предусмотрены основные мероприятия Программы; ответственный за  реализацию мероприятий; ожидаемый результат реализации мероприятий; сроки начала и окончания реализации мероприятий Программы; объем ресурсного обеспечения.

Следует отметить, что Программа реализуется с 2013года, План ее реализации утвержден 04.04.2014г.

Последней корректировкой бюджета на 2014год решением Совета муниципального района «Ижемский» от 11.12.2014г. № 4-28/2 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 18.12.2013г. № 4-21/3 «О бюджете МР «Ижемский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений были утверждены по коду бюджетной классификации 97507010110005 в сумме 2 597,19 тыс.руб., что соответствовало  объему финансирования предусмотренной Программой.

3. Анализ расходования бюджетных средств на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в 2014 г.

Проверкой расходования бюджетных средств на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений  установлено следующее.

Согласно бюджетной отчетности Управления образования  за 2014 год:  отчета  формы  № 0503127 «Отчет об исполнения бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее по тексту – ф. № 0503127)  и отчета ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (далее по тексту – ф. № 0503166) расходы на  укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений  произведены   на сумму  2 191,7 тыс.руб., при утвержденных бюджетных ассигнованиях 2 597,19 тыс.руб., или не освоено средств на сумму 405,49 тыс.руб.

Расходы в разрезе классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | КОСГУ | Утвержденные назначения, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | Отклонение от плана, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: | 225 | 1 044,1 | 1 044,1 | 0,0 |
|  | - замена крыши детского сада № 3 в с. Ижма(оплата за окончательные работы) |  |  | 1 007,1 |  |
|  | - замена котельного оборудования в детском саду № 13 в с.Краснобор |  |  | 37,0 |  |
| 2 | Прочие работы, услуги | 226 | 194,3 | 95,6 | -98,7 |
|  | - оплата за ведение технического надзора и контроля по замене крыши детского сада № 3(окончательная оплата) |  |  | 69,3 |  |
|  | - пошив штор для детского сада № 2(нового) |  |  | 26,3 |  |
| 3 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 404,13 | 229,81 | -174,32 |
|  | - приобретение объектов основных средств для детского сада № 2 в с.Ижма |  |  | 168,18 |  |
|  | - приобретение отопительного котла для детского сада № 13 в с.Краснобор |  |  | 61,63 |  |
| 4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 874,66 | 742,19 | -132,47 |
|  | - приобретение материальных запасов для детского сада № 2 в с.Ижма (посуды, мягкого инвентаря, игрушек, хозтоваров и др.) |  |  | 732,19 |  |
|  | - приобретение материальных запасов для других детских садов |  |  | 10,0 |  |
| 5 | Безвозмездные перечисления государственным | 341 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | - перечислены субсидии новому детскому саду в с.Ижма. |  |  | 80,0 |  |
|  |  |  | 2 597,19 | 2 191,7 | -405,49 |

Из приведенных данных в таблице № 1 можно сделать вывод, что мероприятия Подпрограммы № 1, направленные на укрепление материально-технической базы выполнены не в полном размере, или не освоено бюджетных средств на эти цели на сумму 405,49 тыс.руб.

На предоставление субсидии на иные цели детскому саду № 2 на сумму 80,0 тыс.руб. заключено соглашение между Управлением образования и детским садом № 2 от 14.11.2014г. № 41 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее по тексту – Соглашение).

В соответствии с п. 3.4. Соглашения Управление образования должно было перечислить субсидию детскому саду № 2 в срок до 02.12.2014г., фактически субсидия перечислена 23.12.2014г., или нарушен п. 3.4 Соглашения.

В связи с тем, что детский сад № 2 не использовал данную субсидию, в соответствии с пунктами 2.2.3. и 2.3.3. Соглашения она возвращена Управлению образования 13.02.2015г.  платежным поручением   № 2517.

Проверкой расходования средств по коду бюджетной классификации 97507010110005 на основании  первичных  документов: заключенных контрактов (договоров), счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, платежных поручений   и других документов установлено, что фактически израсходованная сумма соответствует сумме, отраженной в отчетах формы № 0503127 и № 0503166.

4.Аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд (на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений).

Проверкой вопроса под  п.5 установлено следующее:

В соответствии со ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Управлении образования приказом от 07.02.2014г. № 72 «Об утверждении положения Сектора закупок» утверждено положение о Секторе закупок, который входит в состав отдела бухгалтерского учета и отчетности. Приказ об образовании  Сектора закупок не издан. Штатная численность Сектора закупок на день проверки – два специалиста, должностные инструкции на которых утверждены начальником Управления образования.

В соответствии с утвержденным  положением  Сектор закупок осуществляет следующие основные функции:

- разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок  и размещает их в единой информационной системе;

- разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график  и размещает их в единой информационной системе;

- осуществляет определение и обоснование начальной (максимальной) цены;

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014г.утвержден Управлением образования и размещен  в единой информационной системе своевременно. В течение года в план-график было внесено 22 изменения.

Расходование средств по целевой статье 0110005  на укрепление материально-технической базы производилось в соответствии с заключенными контрактами (договорами), всего их было заключено в 2014г. - 22. Оплата за окончательные выполненные работы по замене крыши детского сада № 3 в с.Ижма и за технический надзор  осуществлялась  с соответствии с контрактами, заключенными в 2013г.

Из 22 заключенных контрактов (договоров) в 2014г. -  20 заключены в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (далее по тексту Закона № 44-ФЗ), или осуществление закупки товаров, работ или услуг производилось на сумму, не превышающую ста тыс.руб., один муниципальный контракт заключен путем проведения котировок и один путем проведения электронного аукциона.

Проверкой заключения договоров на осуществление закупок товаров, работ или услуг  на сумму, не превышающую ста тыс.руб. установлены следующие нарушения:

*Заключен договор об оказании услуг № 45 от 06.11.2014г. с физическим лицом Сарыевой А.П. на пошив штор.

В нарушение ст.703 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) в договор не включено обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности и объема, т. е. не отражено какое количество штор необходимо сшить.

Оплата произведена на основании Акта приема-сдачи оказанных услуг от 13.11.2014г.,  в котором также не отражено количество сшитых штор.

* Управлением образования нарушен п. 3.1. заключенного  договора  № 0619/13 от 05.11.2014г.на поставку товара с ООО «Ростком Трейд», или оплата за приобретенный товар продавцу произведена позже установленного срока на 9 дней.

* В заключенном договоре от 28.11.2014г. с ООО «Капитель АРТ» на оказание услуг по изготовлению печати  не включено условие о  сроке оплаты за изготовление печати и на основании какого документа будет приниматься изготовленный товар и производиться оплата (накладная или акт выполненных работ). ООО «Капитель АРТ» предъявил для оплаты  счет-фактуру № 470  от 28.11.2014г., акт выполненных работ № 524 от 28.11.2014г. и  накладную № 524 от 12.12.2014г. Управление образования произвело оплату  05.12.2014г. Вследствие чего , невозможно сделать вывод о своевременности изготовлении печати и своевременности оплаты за него.

Проверкой заключения муниципальных контактов путем запроса  котировок и путем проведения электронного аукциона установлено следующее:

- Муниципальный контракт  от 20.10.2014г.  № 10/2014  на поставку хозяйственно-бытовых товаров для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма заключен по результатам проведения запроса котировок для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту – Контракт № 10/2014).

Проверкой законности заключения Контракта № 10/2014 установлено:

Приказом Управления образования от 26.09.2014г. № 478 «О размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на поставку хозяйственно-бытовых товаров для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма» утверждены условия размещения муниципального заказа на поставку хозяйственно-бытовых товаров. Также данным приказом утверждена  котировочная комиссия в составе 3 специалистов Управления образования, что соответствует п.3 ст.39 Закона № 44-ФЗ. Два члена комиссии прошли в 2014г. повышение квалификации в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, что соответствует п.5 ст.39 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение п.2 ст.39 Закона № 44-ФЗ не определен Порядок работы вышеназванной комиссии.

Извещение о проведении запроса котировок № 0307300106014000019 на поставку хозяйственно-бытовых товаров для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма было опубликовано на сайте  www.zakupki.gov.ru  29.09.2014г. В соответствии ч.1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ в извещении содержится вся необходимая информация. А также приложены к нему все необходимые документы: проект контракта, техническое задание товара, обоснование начальной (максимальной) цены, форма заявки на участие в запросе котировок.

Контракт № 10/2014 заключен в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 08.10.2014г. № 1 и в соответствии с п. 6 и 13 ст. 78 Закона № 44-ФЗ, с участником запроса котировок, предложившим наиболее низкую цену товара  -  с Обществом с ограниченной ответственностью «Регион-Опт» (далее по тексту – ООО «Регион-Опт»).

Предметом контракта являлась поставка хозяйственно-бытовых товаров для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма. Цена контракта составляла 183 666,40 руб.

В соответствии с п. 3.2. Контракта № 10/2014 ООО «Регион-Опт» должен был передать товар Управлению образования в течение 14 дней со дней заключения контракта, т.е. не позднее 3.11.2014г., однако согласно товарной накладной от 19.11.2014г. № 297 товар передан  Управлению образованием 19.11.2014г. или ООО «Регион-Опт»  нарушил  п.3.2. Контракта № 10/2014. В связи с чем Управление образования  направило претензионное письмо от 10.11.2014г. № 1941 генеральному директору ООО «Регион-Опт», с объяснением  причин просрочки исполнения обязательств по Контракту № 10/2014 и установить дату поставки товара.

Управление образования не воспользовалось правом требования уплаты  неустойки от ООО  «Регион-Опт» за нарушение сроков поставки товара.

На основании предъявленной ООО «Регион-Опт» счет-фактуры № 1 от 19.11.2014г. и товарной накладной № 297 от 19.11.2014г. Управление образование произвело оплату за полученный товар 27.11.2014г. платежными поручениями № 27 988 и 27989 на общую сумму 183 666,40 руб. или с нарушением п. 2.5. Контракта № 10/2014.

- Муниципальный контракт от 29.10.2014г.  № 11/2014 на поставку мягкого инвентаря для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма заключен по результатам проведения электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее по тексту Контракт № 11/2014).

Проверкой законности заключения Контракта № 11/2014 установлено:

Приказом Управления образования от 26.09.2014г. № 477 «О размещении муниципального заказа путем проведения электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муни ципального контракта на поставку мягкого инвентаря для  оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма» утверждены условия размещения муниципального заказа на поставку мягкого инвентаря. Также данным приказом утверждена  аукционная  комиссия в составе 5 специалистов Управления образования, что соответствует ч.3 ст.39 Закона № 44-ФЗ, два из которых прошли в 2014г.повышение квалификации в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В нарушение п.2 ст.39 Закона № 44-ФЗ не определен Порядок работы вышеназванной комиссии.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  № 0307300106014000018  на поставку мягкого инвентаря  для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма было опубликовано на сайте  www.zakupki.gov.ru  26.09.2014г. В соответствии ч.1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ в извещении содержится вся необходимая информация.

Документация об электронном аукционе утверждена 26.09.2014г., размещена на сайте  www.zakupki.gov.ru  в день опубликования извещения. Однако в нарушение  ст.64 Закона № 44-ФЗ на бумажном носителе в составе  документации отсутствуют: Инструкция участникам размещения и Проект контракта.

Контракт № 11/2014 заключен в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе  № 0307300106014000018 от 13.10.2014г. и  в соответствии со ст.69 и 70  Закона № 44-ФЗ с Обществом с ограниченной ответственностью «Нормандия» (далее по тексту – ООО «Нормандия».

Предметом контракта являлась поставка мягкого инвентаря для оснащения детского сада на 100 мест в с.Ижма. Цена контракта составляла 274 572,40 руб.

В соответствии с п. 3.2. Контракта № 11/2014 ООО «Нормандия» осуществила поставку мягкого инвентаря Управлению образования  своевременно и в соответствии со спецификацией, который является приложением к Контракту № 11/2014.

Оплата за поставленный товар Управлением образования произведена с нарушением срока на 4 дня или был нарушен п.2.5. Контракта № 11/2014.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Муниципального района «Ижемский»                                                          Филиппова Т.В.