| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

Информация

По результатам проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию  подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие экономики».

Основание для проведения проверки:

- План работы контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетной комиссии)  на 2016 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной комиссии от 28.12.2015г. № 7 – о/д;

- распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 20.05.2016г. № 25-Р.

Цель проверки: законность и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию  подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие экономики» за 2015год.

Объекты  проверки  – Администрация муниципального района «Ижемский».

Предмет проверки: Деятельность Администрации  в реализации подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие экономики»,  нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы.

- Состав группы проверки:

- Председатель Контрольно-счетной комиссии — Филиппова Татьяна Васильевна.

Проверяемый период: 2015г.

Сроки проведения проверки,  с включением время написания акта проверки: с 23 мая  2016г. по 30 мая 2016 г.

В результате проведенного контрольного мероприятия  по вопросам, включенным в  программу проверки  Контрольно-счетной комиссией установлено следующее:

1. Нормативно-правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе».

Муниципальная  программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» (далее по тексту -  Программа)  разработана в соответствии распоряжением Правительства Республики Коми от 27.05.2013г. № 194-р об утверждении проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми», утверждена постановлением Администрации от 30.12.2014г. № 1261 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики».

В течение 2015г. в постановление № 1261 от 30.12.2014г. два раза вносились изменения, последнее изменение внесено постановлением Администрации от 03.06.2015г. № 507.

В соответствии с п.4 постановления № 1261 контроль  возложен на заместителя руководителя Администрации Трубину В.Л. На момент проверки Трубина В.Л. не состоит в штате Администрации, однако изменения  в постановление по его контролю не внесены.

В соответствии с паспортом Программа включает в себя три Подпрограммы, одна из которых -   Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе (далее – Подпрограмма).

В соответствии с паспортом  Подпрограммы, его  целью является  содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.

Основные  задачи Подпрограммы:

– оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса;

- развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе.

Ответственный исполнитель Подпрограммы – отдел экономического развития и прогнозирования Администрации.

Соисполнители Подпрограммы:

-  отдел управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом Администрации;

- территориальный орган Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Ижемский районный отдел сельского хозяйства и продовольствия.

В соответствии с паспортом Подпрограммы установлены ожидаемые результаты ее реализации:

- повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса;

- увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса;

-увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса;

- увеличение обеспеченности населения и бюджетных учреждений продукцией агропромышленного комплекса, производимой в районе;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций.

Сроки реализации  Подпрограммы – 2015-2020гг.

В целях реализации мероприятий Программы постановлением Администрации от 31.12.2015г. № 1281 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы  утвержден План реализации Программы. В данное постановление внесены два изменения, последнее внесено постановлением Администрации от 03.06.2015г. № 508.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

В соответствии с паспортом Подпрограммы, утвержденным постановлением № 1261 от 30.12.2014г. (в редакции от 03.06.2015г) и  планом реализации, утвержденным постановлениям  № 1281 от 31.12.2014г. (в редакции от 03.06.2015г) программные мероприятия реализуются за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджета МР «Ижемский») и Республиканского бюджета Республики Коми.

Первоначально объем финансирования программных мероприятий  Подпрограммы был предусмотрен на 2015 год в сумме 3000,0 тыс.руб. за счет бюджета МР «Ижемский».

С учетом внесенных изменений в Подпрограмму и план реализации постановлениями Администрации № 507 и № 508 от 03.06.2015г. объем финансирования  увеличился и составил на 2015год 4 463,5 тыс.руб., в том числе за счет бюджета МР «Ижемский» - 4 000,0 тыс.руб. и за счет  Республиканского бюджета Республики Коми – 463,5 тыс.руб.

В разрезе мероприятий финансирование предусмотрено:

- на субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого  - 3 900,0 тыс.руб.;

- на субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства – 563,5  тыс.руб.

Финансовые ресурсы, предусмотренные  Подпрограммой на реализацию мероприятий на 2015 год, представлены в таблице № 1.

- таблица № 1

| Наименование показателей | Утверждено в Подпрограмме постановлением Администрации № 1261 от 30.12.2014 (в редакции от 03.06.2015г) | Утверждено в бюджете МР «Ижемский» решением Совета МР «Ижемский» от 11 декабря 2014 года № 4-28/11(в редакции от 24.12.2015г.) | Отклоне-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе: | 5 463,5 | 5 463,5 | 0,0 |
| 2015г. | 4 463,5 | 4 463,5 | 0,0 |
| в том числе бюджет МР «Ижемский» | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 463,5 | 463,5 | 0,0 |

Как видно из таблицы № 1 расходы произведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 4 463,5 тыс.руб., в том числе 4 000,0 тыс.руб. за счет средств бюджета МР «Ижемский» и 463,5 тыс.руб. за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми.

2.Анализ реализации Подпрограммы  « Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»

В рамках  реализации мероприятий Подпрограммы Администрацией проведены следующие мероприятия:

1. На сайте www.izhma.ru   в разделе «Новости» 03.03.2015г. была размещена информация о начале приема заявок на субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота.

Информация  о начале приема заявок также была размещена в газете «Новый Север» за 07.03.2015г.

2. Постановлением Администрации от  05.02.2015г.  № 105 «Об утверждении порядка оказания финансовой поддержки (субсидирования) организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  в муниципальном районе «Ижемский»   утверждены следующие порядки:

- порядок субсидирования части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота (далее – Порядок № 1);

- порядок субсидирования части транспортных расходов по доставке произведенной сельскохозяйственной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов до места реализации (с.Ижма) (далее – Порядок №2);

- порядок субсидирования части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства (далее – Порядок № 3);

- порядок субсидирования части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций (далее – Порядок № 4).

3. Постановлением Администрации от 23.01.2015г. № 39 утвержден состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение финансовой поддержки за счет бюджета МР «Ижемский» (далее – Комиссия), а также утверждено положение о Комиссии. В данное постановление внесены изменения по составу Комиссии  постановлением Администрации от 13.07.2015г. № 596. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и  6 членов  комиссии.

3. Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 11 декабря 2014 года  № 4-28/11 «О бюджете МР «Ижемский» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» первоначально были утверждены  бюджетные ассигнования на 2015 год на реализацию мероприятий  Подпрограммы в сумме 3 000,0 тыс.руб.

Последней корректировкой бюджета на 2015год решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.12.2015г. № 5-6/1 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 11.12.2014г. № 4-28/11 «О бюджете МР «Ижемский» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы на 2015 год были изменены и утверждены  в сумме  4 463,5 тыс.руб. , что соответствовало  объему финансирования в паспорте Подпрограммы. Бюджетные ассигнования утверждены по коду бюджетной классификации 90304050520101.

- Анализ  расходования бюджетных средств на цели, установленные  Подпрограммой

Проверкой расходования бюджетных средств на цели, установленные Подпрограммой установлено следующее.

В соответствии с отчетом Администрации  за 2015 год ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы произведены на сумму 4 463,5 тыс. руб., в  том числе 4 000,0 тыс.руб. за счет средств бюджета МР «Ижемский» и 463,5 тыс.руб. за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми (см. таблица № 2).

таблица № 2

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено в Программе тыс.руб. | Утвержден-ные бюджетные ассигнования тыс.руб. | Кассовые расходы тыс.руб. | Отклонение тыс.руб. | Исполни-тель мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидии юридическим лицам за счет бюджета МР «Ижемский» | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | Админист-рация |
|  | Субсидии юридическим лицам за счет Республиканского бюджета Республики Коми | 463,5 | 463,5 | 463,5 | 0,0 | Админист-рация |
|  | Всего | 4 463,5 | 4 463,5 | 4 463,5 | 0,0 |  |

Проверкой целевого расходования  бюджетных средств по  реализации мероприятий Подпрограммы установлено следующее:

В Администрацию  в 2015 году поступили две заявки для получения финансовой поддержки в рамках Подпрограммы:

- Первая  заявка от 06.03.2015. поступила в Администрацию  06.03.2015г. от общества с ограниченной ответственностью Молочный завод «Диюрский» (далее – ООО Молочный завод «Диюрский»). Заявка подана на получение субсидии части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства - на реконструкцию здания под убойную площадку.

К  заявке приложены все   документы, необходимые для получения субсидии.

Заявка от 06.03.2015г., полученная от  ООО Молочный завод «Диюрский»  на получение субсидии своевременно направлена в Комиссию  и также  своевременно рассмотрена Комиссией, составлен протокол заседания Комиссии № 1 от 24.03.2015г., на основании которой постановлением Администрации  от 25 марта  2015г. № 285 «О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью Молочный завод «Диюрский» выделена субсидия в сумме  100,0 тыс.руб.

Кроме того выделено ООО Молочный завод «Диюрский» 463,5 тыс.руб. из Республиканского бюджета Республики Коми на основании соглашения № 7 от 24.02.2015г.  о предоставлении из Республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства, заключенного между Администрацией и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.

С ООО Молочный завод «Диюрский»  заключен договор № 2-13 от 26.03.2015г. о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства (далее – Договор) В соответствии с п. 3.2. договора ООО Молочный завод «Диюрский» предоставляются субсидии  в сумме 563,5 тыс.руб.. в т.ч. 100,0 тыс.руб. за счет бюджета МР «Ижемский» и 463,5 тыс.руб. за счет Республиканского бюджета Республики Коми.

Денежные средства Администрация перечислила ООО Молочный завод «Диюрский» платежными поручениями: от 30.03.2015г. № 6771 – 100,0 тыс.руб. и от 24.04.2015г.  № 9888 – 463,5 тыс.руб. Всего перечислено 563,5 тыс.руб.

Администрацией сроки выделения и перечисления  субсидии, заключения договора  с ООО Молочный завод «Диюрский» не нарушены.

В соответствии с п.п. 2.3.2. договора ООО Молочный завод «Диюрский»  обязан был предоставлять в Администрацию ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, информацию о расходовании субсидии по ее целевому назначению с приложением копий  документов подтверждающих произведенные расходы. В нарушение данного пункта информацию ООО Молочный завод «Диюрский» предоставил всего лишь три раза: на 01.08.2015г., на 01.09.2015г. и одна информация предоставлена без даты. К информации приложены подтверждающие документы: счета-фактуры, акты на выполнение работ, платежные документы, однако не был предоставлен договор с ООО «Изьвастроитель – Усть-Цильма», который производил реконструкцию здания под убойную площадку.

В соответствии с п.п. 2.3.1. заключенного договора,  ООО Молочный завод «Диюрский» должен был завершить реализацию малого проекта, т.е. завершить реконструкцию здания  под убойную площадку  до 1 сентября 2015г. Проверяющему документы о завершении реконструкции здания и о вводе его в эксплуатацию не были предоставлены, т.к. их не предоставил в Администрацию  ООО Молочный завод «Диюрский». Фактически реконструкция здания под убойную площадку завершена и введена в эксплуатацию , о чем свидетельствует информация размещенная на  официальном сайте муниципального района «Ижемский» (Информация прилагается к акту проверки – приложение № 1).

Вторая Заявка  от 10.03.2015г. поступила от общества с ограниченной ответственностью «Заречье» (далее – ООО «Заречье»)  на получение субсидии части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота. Заявка  зарегистрирована  в Администрации 11.03.2015г.

К  заявке приложены все   документы, необходимые для получения субсидии.

Заявка от 10.03.2015г. представленная ООО «Заречье» на получение субсидии своевременно направлена в Комиссию  и также  своевременно рассмотрена Комиссией, составлен протокол заседания Комиссии № 1 от 24.03.2015г.

На основании протокола № 1 от 24.03.2015г.  постановлениями  Администрации от 02.04.2015г. № 316 и от 13.07.2015г. № 597 «О предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Заречье»  выделена  субсидия ООО «Заречье» на общую  сумму 3 900,0 тыс.руб.

Администрация заключила  с   ООО «Заречье»   договор № 02-15 от 03.04.2015г.  субсидирования части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота на сумму 2 900,0 тыс.руб. Дополнительным соглашением от 14.07.2015г. к договору от 03.04.2015г. № 02-15 изменена сумма субсидии на 3 900,0 тыс.руб.

Администрацией  срок выделения  субсидии и  заключения договора  с ООО «Заречье»  соблюдены.

Субсидия перечислена ООО «Заречье» в следующие сроки:

- платежным поручением № 8420 от 10.04.2015г. – 2 100,0 тыс.руб.;

- платежным поручением № 17838 от 09.07.2015г. – 800,0 тыс.руб.;

- платежным поручением № 18686 от 20.07.2015г.  – 1 000,0 тыс.руб.

Всего перечислено ООО «Заречье» субсидий  в сумме 3 900,0 тыс.руб., т.е. в соответствии с выделенной суммой  субсидии.

Однако, в связи с тем, что ни в Порядке № 1, ни в заключенном с ООО «Заречье» договоре не определены сроки перечисления субсидии, проверяющему нет возможности сделать вывод о своевременном, или несвоевременном перечислении субсидии ООО «Заречье».

В соответствии с п.п. 2.2.3. договора ООО Молочный завод «Диюрский»  обязан был предоставлять в Администрацию ежеквартально в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидии по ее целевому назначению с приложением копий  документов, подтверждающих произведенные расходы. ООО «Заречье» своевременно предоставляет отчет о расходовании субсидии с приложением подтверждающих документов: копия договора подряда с Обществом с ограниченной ответственностью  ИжАгроТехСтрой, выполняющего работы по строительству молочно-товарной фермы на 208 голов крупного рогатого скота, счета - фактуры, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, платежные документы.

Согласно последнего предоставленного отчета по состоянию на 01.04.2016г. стоимость выполненных работ по строительству молочно-товарной фермы на 208 голов крупного рогатого скота составила за период 2015-2016гг. - 11 341,0 тыс.руб. или 27,9% от стоимости строительно-монтажных работ , планируемых к выполнению в 2015-2016гг.

На момент проверки строительство молочно-товарной фермы на 208 голов крупного рогатого скота не завершено.

- Отчетность о ходе реализации Программы, в т.ч. Подпрограммы.

В соответствии с  разделом  IV   Постановления   Администрации от 31.01.2014 г. № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский» (в редакции от 04.12.2015г.)  ответственным исполнителем Программы должен формироваться годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. В т.ч. Подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса  в Ижемском районе», согласоваться с Финансовым управлением Администрации и в срок до 10 марта должен предоставляться в отдел экономики Администрации.

Годовой отчет должен содержать:

- титульный лист;

- текстовую часть, в котором должны отражаться  конкретные результаты реализации Программы в разрезе Подпрограмм; итоги выполнения основных мероприятий Программы;  анализ реализации мер правового регулирования;  данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы; информацию о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе нормативных правовых актов; результаты оценки эффективности реализации Программы;

- таблицы.

Однако в нарушение вышеназванного постановления титульный лист и текстовая часть отчета не составлены. Проверяющему предоставлены таблицы № 9,10, 12, 13 и 15, которые не согласованы с Финансовым управлением и не подписаны.

5. Выводы

Проведенным контрольным мероприятием не установлено незаконного  расходования бюджетных средств.

Выполнена одна из двух основных задач Подпрограммы – оказана поддержка субъектам агропромышленного комплекса.

Выполнены два мероприятия  Подпрограммы из четырех:

- субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота – выделена субсидия в размере 3 900,0 тыс.руб.на строительство молочно-товарной фермы на 208 голов крупного рогатого скота;

-  субсидирование части расходов на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства – выделена субсидия в размере 563,5 тыс.руб. на реконструкцию здания под убойную площадку в д.Диюр, которая введена в эксплуатацию.

Однако сделать вывод о результативности  и  эффективности реализации мероприятий Подпрограммы не представляется возможным, в связи с тем, что проверяющему не предоставлен полный отчет об итогах реализации Подпрограммы за 2015г.

Председатель Контрольно-счетной комиссии   __________ Т.В.Филиппова