| «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН- АРТАЛАН ОРГАН – «ИЗЬВА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА ВИДЗÖДАН – АРТАЛАН КОМИССИЯ |  |  |  | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 8 |  |  | «30» октября 2019 года |  |

Отчет

по результатам проверки законности расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр», направляемых на благоустройство территории сельского поселения

в 2017-2018 годы

| Основание проведения контрольного мероприятия | - Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Закон Республики Коми от 29.12.2011г. № 166-РЗ «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Коми»; - Положение о контрольно - счетном органе муниципального образования муниципального района «Ижемский», утвержденное решением Совета муниципального района «Ижемский» от 08 февраля 2018 г. № 5-25/2; План работы Контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетной комиссии) на 2019 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной комиссии от 24.12.2018г. № 7 – о/д; Соглашение № 5 о передаче полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр» Контрольно-счётному органу муниципального района «Ижемский» - контрольно-счётной комиссии муниципального района «Ижемский» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 28.12.2016г.; Распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии от 01.10.2019г. № 13-Р. |
| --- | --- |
| Объекты контрольного мероприятия | Администрация сельского поселения «Кельчиюр» |
| Проверяемый период | 2017 – 2018 годы |
| Цель контрольного мероприятия | Оценить законность расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр», направляемых по статье благоустройство. |
| По итогам проведенного контрольного мероприятия | Составлены: Акт проверки; Представление. |
| Результаты контрольного мероприятия | По итогам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, По итогам проверки законности расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр», направляемых на благоустройство территории сельского поселения в 2017-2018 годы установлено, что средства бюджета сельского поселения в бюджете на 2017 год и на 2018 год были предусмотрены в программном направлении. Финансирование мероприятий, не предусмотренных муниципальными программами сельского поселения, проверкой не установлено. Всего израсходовано средств по статье «Благоустройство» (раздел 0503) бюджета сельского поселения «Кельчиюр» в сумме 778,03 тыс. руб. в 2017 году и 878,94 тыс. руб. в 2018 году, это составляет от запланированных объемов 98,60 % - 2017 год и 99,97 % - 2018 год, в том числе: По Муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2015-2017 годы» в 2017 году в сумме 778,03 тыс. руб., или 99,61 % от запланированного объема средств; По Муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2018-2020 годы» в 2018 году в сумме 868,94 тыс. руб., или 99,97 % от запланированного объема средств; Согласно документам, представленным к проверке содержание существующих сетей уличного освещения осуществляется Администрацией сельского поселения путем заключения договоров на оказание услуг по уличному освещению с гражданами (физическими лицами) населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Кельчиюр». По мнению Контрольно-счетной комиссии договора на поставку электроэнергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» следовало заключать с ресурсоснабжающей организацией по электроэнергии, которая имеет лицензию на поставку данного вида услуги. А также передавать коммунальные услуги третьим лицам без согласия самого поставщика гражданское законодательство запрещает (ст.545 ГК РФ «Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации»). К проверке документы, подтверждающие согласие энергоснабжающей организации на передачу коммунальных услуг по электроэнергии Администрацией сельского поселения «Кельчиюр» не представлялись. По Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы» в 2018 году в сумме 10,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема средств бюджета сельского поселения. Как показала проверка, в 2017 году по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы» расходы не производились. В Паспорте Муниципальной программы и в разделе 6 Муниципальной программы объем финансирования на 2017 год был предусмотрен в размере 8,00 тыс. руб. и предусмотрено одно мероприятие, тогда как в Приложении № 2 «Перечень энергосберегающих мероприятий» Муниципальной программы предусмотрено 6 мероприятий с объемом финансирования на 2017 год в сумме 288,50 тыс. руб. Кроме того, наименование мероприятия, указанное в разделе 6 муниципальной программы «Приобретение ламп ДНаТ, кронштейнов КРСТ» не соответствует наименованию мероприятия Приложения № 2 муниципальной программы «Замена ламп ЛН на лампы КЛЛ» и 2017 году и 2018 году. Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы», не вносились. |
| Реализация результатов контрольного мероприятия направлены: | - Администрации сельского поселения «Кельчиюр» |

- В результате проверки по вопросам, включенным в программу Контрольно-счетной комиссией, установлено следующее:

- Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих

осуществление мероприятий по благоустройству территории

сельского поселения

1.1. В нарушение п.19 ч.1ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр», Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 711/пр от 13.04.2017г. сельским поселением «Кельчиюр» Правила благоустройства территории сельского  поселения «Кельчиюр» не утверждались.

1.2. Выполнение полномочий по обеспечению благоустройства территории сельского поселения в проверяемом периоде осуществлялось в рамках муниципальных программ сельского поселения:

- муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения «Кельчиюр» от 26.10.2015г. № 56 (далее – Муниципальная программа благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017);

- муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения «Кельчиюр» от 18.01.2018г. № 1а (далее – Муниципальная программа благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020);

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения «Кельчиюр» от 12.01.2016г. № 2 (далее - Муниципальная программа энергосбережение на 2016-2018).

Исполнителем муниципальных программ является администрация сельского поселения «Кельчиюр».

Основной целью муниципальных программ по благоустройству населенных пунктов сельского поселения сельского поселения является совершение системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, санитарного состояния на территории сельского поселения «Кельчиюр». Для достижения цели поставлены задачи:

- обустройство новых и совершенствование существующих элементов благоустройства на территории сельского поселения «Кельсиюр»;

- улучшение качества эксплуатации объектов благоустройства территории сельского поселения «Кельчиюр»;

- обеспечение сохранности объектов жизнеобеспечения;

- привлечение жителей к участию в решении вопросов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр».

Целью Муниципальной программы энергосбережение на 2016-2018 является повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы. Для достижения  цели муниципальной программы поставлены следующие задачи:  - снижение финансовых затрат путем  применения энергосберегающих технологий;

- реализация технических мероприятий по энергосбережению.

Объемы финансирования на 2017 год по Муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017 в редакции постановления администрации сельского поселения «Кельчиюр» № 49 от 20.12.2017г. составил в сумме 781,08 тыс. руб. Источник финансирования муниципальной программы – бюджет сельского поселения «Кельчиюр».

Объемы финансирования на 2018 год по Муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020 в редакции постановления администрации сельского поселения «Кельчиюр» № 31а от 06.11.2018г. составил в сумме 869,19 тыс. руб. Согласно паспорту муниципальной программы источником финансирования является бюджет сельского поселения «Кельчиюр».

По муниципальной программе энергосбережение на 2016-2018 объем финансирования на 2017 год предусмотрен в сумме 8,00 тыс. руб., на 2018 год в сумме 10,00 тыс. руб. Источником финансового обеспечения реализации муниципальной программы является бюджет сельского поселения «Кельчиюр».

2. Расходные и бюджетные обязательства на обеспечение

благоустройства территории сельского поселения, объемы

бюджетных ассигнований на их исполнение

Порядок применения бюджетной классификации в части разделов, подразделов установлен п. 3 Раздела III Указаний, утвержденных приказом Минфина России от 01.07. 2013 N 65н (далее - Указания N 65н). Правила отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов определены п. 3.2 раздела III Указаний N 65н. В соответствии с п. 3.2 Раздела III Указаний N 65н по подразделу 0503 «Благоустройство» подлежат отражению расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории (включая расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности, а также расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет средств дорожного фонда).

Кроме того, по данному подразделу подлежат отражению расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, а также другие расходы по благоустройству в границах муниципальных образований.

Решением о бюджете сельского поселения «Кельчиюр» средства на выполнение полномочий в проверяемой сфере в проверяемом периоде предусмотрены по разделу 0503 «Благоустройство» по программному направлению, всего на сумму 789,08 тыс. руб. – 2017 год и 879,19 тыс. руб. – 2018 год, в том числе:

Бюджет сельского поселения 2017 года

«Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2015-2017 годы» по целевой статье  02 0 00 0000 на сумму 781,08 тыс. руб. и Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы»  по целевой статье 03 0 00 00000 на сумму 8,00 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения 2018 года

«Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» на 2018-2020 годы» по целевой статье  02 0 00 0000 на сумму 869,19 тыс. руб. и Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Кельчиюр» на 2016-2018 годы»  по целевой статье 03 0 00 00000 на сумму 10,00 тыс. руб.

3. Использование бюджетных средств, направленных на благоустройство территории  сельского поселения

3.1. По муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017 средства бюджета сельского поселения по статье «Бдагоустройство» (0503) за 2017 год использованы в сумме 778,03 тыс. руб. Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр» в разрезе мероприятий и задач муниципальной программы сельского поселения на 2017 год представлен в таблице № 1.

Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр» по муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017

Таблица № 1(в тыс. руб.)

| Мероприятия | Объем финансирования | Кассовое исполнение | % Исполнения | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обустройство новых и совершенствование существующих элементов благоустройства на территории сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Улучшение качества эксплуатации объектов благоустройства территории сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Содержание существующих сетей уличного освещения: расходы по освещению п.2.1 | 129,00 | 128,66 | 99,74 | -0,34 |
| Содержание улично-дорожной сети п.2.2 | 297,48 | 297,27 | 99,93 | -0,21 |
| Софинансирование мероприятий по народному проекту «Обустройство 3 мест забора воды в д. Малое Галово» п.2.5 | 34,00 | 34,00 | 100,00 | 0,00 |
| Реализация народного проекта в сфере благоустройства п.2.6 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Обустройство 3 мест забора воды в д. Малое Галово п.п.2.6.1 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Организация сбора и транспортировки бытовых отходов и мусора п.2.7 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -2,50 |
| Итого по задаче 2 | 762,98 | 759,93 | 99,60 | -3,05 |
| Задача 3. Обеспечение сохранности объектов жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| Содержание источников противопожарного обеспечения п.3.1 | 1,60 | 1,62 | 101,25 | +0,02 |
| Итого по задаче 3 | 1,60 | 1,62 | 101,25 | +0,02 |
| Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении вопросов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Трудоустройство граждан п.4.1 | 16,50 | 16,48 | 99,88 | -0,02 |
| Итого по задаче 4 | 16,50 | 16,48 | 99,88 | -0,02 |
| Всего по муниципальной программе | 781,08 | 778,03 | 99,61 | -3,05 |

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на 2017 год, в целом исполнены на 99,61 %. В разрезе мероприятий, расходы выше запланированных произведены по мероприятиям - содержание источников противопожарного обеспечения 101,25 %, или на 0,02 тыс. руб. Расходы по Народному бюджету составили 100,00 %. Мероприятия по Задаче 1 Муниципальной программы на 2017 год не планировались.

3.2. По муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020 средства бюджета сельского поселения по статье «Бдагоустройство» (0503) за 2017 год использованы в сумме 878,95 тыс. руб. Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр» в разрезе мероприятий и задач муниципальной программы сельского поселения на 2018 год представлен в таблице № 1.

Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр» по муниципальной программе благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020

Таблица № 2(в тыс. руб.)

| Мероприятия | Объем финансирования | Кассовое исполнение | % Исполнения | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обустройство новых и совершенствование существующих элементов благоустройства на территории сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Улучшение качества эксплуатации объектов благоустройства территории сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Содержание существующих сетей уличного освещения: расходы по освещению п.2.1 | 97,33 | 97,32 | 99,99 | -0,01 |
| Содержание улично-дорожной сети п.2.2 | 251,76 | 255,50 | 101,48 | +3,74 |
| Софинансирование мероприятий по народному проекту «Чистая вода» - ремонт и благоустройство 4 мест забора воды в д. Большое Галово п.2.3 | 34,00 | 34,00 | 100,00 | 0,00 |
| Реализация народного проекта в сфере благоустройства п.2.4 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| «Чистая вода» - ремонт и благоустройство 4 мест забора воды в д. Большое Галово п.п.2.4.1 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| Организация сбора и транспортировки бытовых отходов и мусора п.2.5 | 60,70 | 75,17 | 123,84 | +14,47 |
| Содержание мест захоронения (приобретение расходных материалов) п.2.6 | 52,50 | 52,50 | 100,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2 | 796,29 | 814,49 | 102,28 | +18,20 |
| Задача 3. Обеспечение сохранности объектов жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| Содержание источников противопожарного обеспечения п.3.1 | 4,50 | 4,45 | 98,89 | -0,05 |
| Установка емкости под пожарный водоем п.3.2 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 3 | 54,50 | 54,45 | 99,91 | -0,05 |
| Задача 4. Привлечение жителей к участию в решении вопросов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» |  |  |  |  |
| Трудоустройство граждан п.4.1 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | -18,40 |
| Итого по задаче 4 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | -18,40 |
| Всего по муниципальной программе | 869,19 | 868,94 | 99,97 | -0,25 |

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на 2018 год, в целом исполнены на 99,97 %. В разрезе мероприятий, расходы выше запланированных произведены по Задаче 2 муниципальной программы по мероприятиям: содержание улично-дорожной сети 101,48 % и организация сбора и транспортировки бытовых отходов и мусора 123,84 %.

Расходы по мероприятиям по реализации народного проекта Задачи 2 муниципальной программы составили 100,00 %. Также расходы составили 100,00 % по мероприятиям п.2.6 Задачи 2 и п.3.1 Задачи 3. По мероприятиям п.4.1 Задачи 4 расходы не производились, хотя следует отметить, что согласно представленных и проверенных реестров платежных поручений граждане к работе привлекались, в назначении платежа в платежных документах отражались мероприятия по пп.2.2., 2.5 Муниципальной программы. Мероприятия по Задаче 1 Муниципальной программы на 2018 год не планировались.

3.1.1/3.2.1. При проверке договоров, заключенных в рамках Муниципальной программы благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017 и Муниципальной программы благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020 на предмет соответствия мероприятиям, предусмотренным муниципальными программами, кассовым расходам Администрации сельского поселения, нарушений не установлено.

Основная доля объема финансирования по муниципальным программам благоустройство территории сельского поселения «Кельчиюр» направлена на реализацию народных проектов «Обустройство мест забора воды в деревнях Малое Галово и Большое Галово – 43,95 % в 2017 году и 41,00 % в 2018 году.

Для исполнения мероприятий по народным проектам по обустройству мест забора воды в деревнях Малое Галово и Большое Галово, Администрацией сельского поселения заключены 8 договоров на общую сумму 444 220,00 руб., из них: в 2017 году - 2 договора, на сумму 110 220,00 руб. и в 2018 году - 6 договоров, на сумму 334 000,00 руб., кроме того, в 2017 году произведены закупки (приобретение стройматериалов) на основании счетов-фактур и товарных накладных (без оформления договоров), на общую сумму 223 780,00 руб.

На выполнение работ по содержанию дорожно-уличной сети заключались договора с юридическими и физическими лицами. Расходы заняли в общей доле расходов 39,12 % в 2017 году и 31,37 % в 2018 году.

Уличное освещение в общих расходах занимает – 16,93 % в 2017 году и 11,95 % в 2018 году. В 2017 году расходы по уличному освещению составляют больше, в связи с кредиторской задолженностью на начало года (за 2016 год).

Согласно документам, представленным к проверке содержание существующих сетей уличного освещения осуществляется Администрацией сельского поселения путем заключения договоров на оказание услуг по уличному освещению с гражданами (физическими лицами) населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Кельчиюр».

Предметом договора является осуществление мероприятий по благоустройству населенных пунктов, касающихся уличного освещения. По условиям Договоров, заключенных с гражданами (физическими лицами) в обязанности «Исполнителя» входит разрешение «Заказчику» на подключение одного светильника уличного освещения к своему прибору учета потребления электроэнергии, а также «Исполнитель» ежедневно включает светильник с наступлением сумерек, в соответствии с графиком, указанным в договорах.

Договора с физическими лицами заключаются ежегодно. В проверяемом периоде (2017-2018гг.) Администрацией сельского поселения с гражданами заключались договоры на сумму 83 711,00 руб. (104 договора) в 2017 году и на сумму 97 322 руб. (104 договора) в 2018 году.

По мнению Контрольно-счетной комиссии договора на поставку электроэнергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения «Кельчиюр» следовало заключать с ресурсоснабжающей организацией по электроэнергии, которая имеет лицензию на поставку данного вида услуги.

А также передавать коммунальные услуги третьим лицам без согласия самого поставщика  гражданское законодательство запрещает (ст.545 ГК РФ «Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации»). К проверке документы, подтверждающие согласие энергоснабжающей организации на передачу коммунальных услуг по электроэнергии Администрацией сельского поселения «Кельчиюр» не представлялись.

Расходы по мероприятию «Организация сбора мусора и транспортировка бытовых отходов и мусора» в 2017 году не производились. Проверкой установлено, что договоры по данному виду мероприятия заключались с физическими лицами, и оплата за выполненные работы осуществлялась по п.4.1 «Трудоустройство граждан». В 2018 году работы проведены на сумму 75,17 тыс. руб. или как уже было отмечено выше по акту проверки 123,84 % от запланированного объема.

Расходы по обеспечению сохранности объектов жизнеобеспечения (противопожарные мероприятия), что в 2017 году, что в 2018 году исполнены в пределах запланированных объемов.

Финансирование мероприятий, не предусмотренных Муниципальной программой благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2015-2017, Муниципальной программой благоустройство населенных пунктов сельского поселения на 2018-2020, проверкой не установлено.

3.3. В рамках Муниципальной программы энергосбережение на 2016-2018 расходование средств бюджета сельского поселения по статье «Бдагоустройство» (0503) в 2017 году Администрацией сельского поселения не производилось.

Кассовые расходы в 2018 году по данной муниципальной программе предусмотренные в бюджете сельского поселения по статье «Бдагоустройство» (0503) на 2018 год в сумме 10,00 тыс. руб. использованы в полном объеме.

Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения «Кельчиюр» в разрезе мероприятий и задач муниципальной программы сельского поселения на 2017  и 2018 годы представлен в таблице № 2.

Мониторинг расходования средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе энергосбережение на 2016-2018

Таблица № 3(в тыс. руб.)

| Мероприятия | Объем финансирования |  | Кассовое исполнение |  | % исполнения |  | отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Задача 1. Снижение производственных затрат путем применения энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп ЛН на лампы КЛЛ | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | -1,00 | 0,00 |
| Замена пускорегулирующей аппаратуры ЛЛ на электронную (ЭПРА) | 2,59 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | -2,59 | - |
| Установка теплоизолирующих панелей за радиаторами отопления | 6,80 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | -6,80 | - |
| Итого по задаче 1: | 10,39 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | -10,39 | 0,00 |
| Задача 2. Реализация технических мероприятий по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление фасада, дверей, уплотнение притворов дверных полотен | 5,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | -5,00 | - |
| Замена входных дверных полотен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена окон на пластиковые | 273,11 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 273,11 | - |
| Итого по задаче 2: |  | - | 0,00 | - | 0,00 | - | -278,11 | - |
| Всего по муниципальной программе | 288,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | -288,50 | 0,00 |

Необходимо отметить, что в Паспорте и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы объем финансирования на 2017 год  предусмотрен в размере 8,00 тыс. руб. и предусмотрено одно мероприятие, тогда как в Приложении № 2 «Перечень энергосберегающих мероприятий» муниципальной программы энергосбережение на 2016-2018 предусмотрено 6 мероприятий с объемом финансирования на 2017 год в сумме 288,50 тыс. руб.

Кроме того, наименование мероприятия, указанное в разделе 6 муниципальной программы «Приобретение ламп ДНаТ, кронштейнов КРСТ» не соответствует наименованию мероприятия Приложения № 2 муниципальной программы «Замена  ламп ЛН на лампы КЛЛ» (отражены в таблице № 3) и 2017 году и 2018 году.

Как выяснилось в ходе проверки, изменения в муниципальную программу, не вносились.

Согласно представленным документам (счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение) проверкой установлено, что в декабре 2018 года Администрацией сельского поселения приобретались лампы ДНаТ в количестве 20-ти штук и кронштейны в количестве 4-ех штук, всего на сумму 10,00 тыс. руб.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                               Н.В. Дитятева