**Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции на территории**

**муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | | **Информация об исполнении** |
|
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | |
| 1.1 | | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми (Ространснадзор, МВД) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров. | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Мероприятия не проводились, на муниципальных маршрутах отсутствуют нелегальные перевозчики |
| 1.2 | | Заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D3271DC3DEBFF85295DD35F5F91297EB2E99AE983D8EE72DDBF226D3D10452839D79A329AD7F81D287268F401H6a7M) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019-2022 | исполнено | Муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района «Ижемский» заключены в порядке установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе |
| 1.3 | | Актуализация документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. | 2019-2022 | исполнено | Действуетдокумент планирования регулярных перевозок на территории муниципального района «Ижемский» на 2021-2025 гг. |
| 1.4 | | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2022 | не исполнено | Обследование пассажиропотока будет проведено в 4 квартале т.г**.** |
| 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | |
| 2.1 | | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2022 | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | | Концессионные соглашения не заключались |
| 2.2 | | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2019-2022 | исполнено | постановка на кадастровый учет объектов теплоснабжения не осуществлялась |
| 2.3 | | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2022 | исполнено | муниципальные объекты теплоснабжения не передавались |
| 1. **Рынок переработки водных биологических ресурсов** | | | | | | | |
| 3.1 | | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Хозяйствующие субъекты осуществляющие переработку рыбы на территории района отсутствуют |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | |
| 4.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования |
| 1. **Рынок услуг общего образования** | | | | | | | |
| 5.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям школьного возраста в условиях реализации стандарта общего образования |
| 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | |
| 6.1 | | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования |
| 6.2 | | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2022 | исполнено | За 1 квартал 2021 года 24 педагога дополнительного образования приняли участие в онлайн-семинарах, 2 педагога прошли курсы повышения квалификации, 1 прошел переквалификацию, 1 педагог принял участие в конкурсе профессионального мастерства |
| 6.3 | | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2022 | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.4 | | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей | 2019-2022 |  | Не принимали участие в конкурсе по предоставлению гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей |
| 6.5 | | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2022 | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.6 | | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2022 | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.7 | | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2022 | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 1. **Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
| 7.1 | | Содействие в разработке и внедрении Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2022 | не исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | | Внедрение не осуществлялось в связи с отсутствием разработанного и утверждённого Стандарта. |
| 7.2 | | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2022 | не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Мониторинг цен не проводился |
| 7.3 | | Оказание методической помощи субъектам малого предпринимательства по вопросам организации оказания ритуальных услуг |  | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Хозяйствующие субъекты за методической помощью не обращались |
| 7.4 | | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории МО МР «Ижемский» сформирован и размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» |
| **8.** **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | |
| 8.1 | | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности. | 2019-2022 | в стадии  исполнения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский», отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | | Согласно утвержденного Плана поэтапного подключения социально значимых объектов на территории Республики Коми в рамках исполнения государственного контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040\_144316 на территории МО МР «Ижемский» планируется подключить к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 50 социальных объектов до 30.09.2021 года. |
| 8.2 | | Мониторинг обеспечения покрытия территории Ижемского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2022 | в стадии  исполнения | Подключение социальных объектов на территории МО МР «Ижемский» осуществляется по графику |
| 8.3 | | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 | исполнено | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не изменилась |
| 8.4 | | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2022 | исполнено | Согласно п. 11 постановления Правительства Российской Федерации  № от 03.12.2014 г. 1300 «Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.» без предоставления земельных участков и установления сервитутов |
| 1. **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | |
| 9.2 | | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019-2022 | исполнено | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | | В сфере архитектурно-строительного проектирования доля заключённых контрактов с организациями частной формы собственности составляет 100% |
| 1. **Рынок жилищного строительства** | | | | | | | |
| 10.1 | | Обеспечение проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства. | 2019-2022 | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»,  Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | | Аукционы по продаже земельных участков для жилищного строительства не проводились |
| 10.2 | | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе:  – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства,  – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | 2019-2022 | исполнено | В соответствии с Земельным Кодексом опубликовано 6 извещений на сайте администрации муниципального района «Ижемский» о предварительном предоставлении земельного участка для ИЖС.  На сайте муниципального образования «Ижемский» обеспечивается опубликование актуальных планов. |
| 1. **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | |
| 11.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | | 2019-2022 | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Объем участия организаций частной формы собственности в сфере дорожного строительства в соответствии с заключенными контрактами составляет 100%. | |
| 11.4 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | | 2019-2022 | исполнено | На 2021 год заключено 11 муниципальных контрактов на содержание автодорог, зимников и ледовых переправ; 11 муниципальных контрактов на технический надзор за содержанием автодорог, зимников и ледовых переправ | |
| 11.5 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. | | 2019-2022 | не исполнено | За 2020 год образовалась кредиторская  задолженность перед подрядными  организациями за содержанием автодорог, зимников и ледовых переправ.  Согласно муниципальным контрактам,  срок завершения работ назначен на 31  декабря 2020 года. В связи с завершением  финансового года 28 декабря 2020 года  администрации муниципального района  «Ижемский» не удалось реализовать оплату документов предъявленных 31  декабря 2020 года.  Кредиторская задолженность образовалась по муниципальным контрактам которые субсидируются из бюджета Республики Коми. На сегодняшний день оплата не произведена по причине отсутствия субсидий на счете администрации муниципального района «Ижемский».  Постановлением Правительства Республики Коми субсидии 2020 года были переведены на 2021 финансовый год для погашения задолженности за 2020 года. Так же министерством строительства и дорожного хозяйства кассовые расходы в кассовом плане по погашению задолженности были предусмотрены на апрель месяц. После поступления средств в бюджет администрации муниципального района «Ижемский» задолженность за 2020 год перед подрядными организациями будет погашена.  За 1 квартал 2021 года задолженность не образовалась. | |
| 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | | | | |
| 12.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | | 2019-2022 | исполнено | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | Не выявлено | |
| 12.3 | Согласование схем размещения рекламных конструкций | | 2019-2022 | исполнено | не относятся к полномочиям муниципального района | |
| 12.5 | Разработка и выдача рекомендаций органам власти и местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы | | 2019-2022 | исполнено | Рекомендации не поступали | |
| 1. **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | |
| 13.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке | | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории района нет | |
| **II Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции** | | | | | | | |
| 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | | 2019-2022 | исполнено | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Муниципальные заказчики принимают участие в вебинарах, проводимых специалистами в сфере контрактной системы | |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | | 2019-2022 | исполнено | Доводится информация, проводятся консультации по изменению законодательства в сфере осуществления закупок товаров ,работ, услуг. | |
| 1.3 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | | 2019-2022 | исполнено | В 1 квартале 2021 года количество конкурсных процедур составило 23, из них электронных аукционов 23. Заключено 22 контракта. На участие в электронных процедурах подано 42 заявки. В среднем на одну закупку приходится 1,8 заявки. | |
| 1.4 | Развитие централизованной системы закупок для муниципальных нужд МО МР «Ижемский» путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам,  полномочия по проведению которых для муниципальных заказчиков переданы уполномоченному **учреждению/ подразделению** | | 2019-2022 | исполнено | Централизовано 100% учреждений и органов местного самоуправления. | |
| 1.5 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) | | 2019-2022 | исполнено | Принято постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19.08.2019 № 591 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» | |
| **2. Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса** | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение антимонопольного комплаенса | | 2019-2022 | исполнено | Администрация муниципального района «Ижемский» | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 01.04.2019 № 227 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации  в администрации муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Ижемский» (антимонопольный комплаенс)» | |
| 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 3.1 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | | 2019-2022 | в работе | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Сложность получения доступа к земельным участкам отсутствует, кроме с. Ижма. Продолжается работа по освоению земельного участка 86 Га. Произведены изыскания и разработан проект планировки и межевания.  Идет работа по проектированию «Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства». По итогам реализации данного проекта продолжится предоставление земельных участков для населения. | |
| 3.2 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J) и [16](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J) Федерального закона «О защите конкуренции» | | 2019-2022 | исполнено | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Факты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не выявлены | |
| **4.** **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | | 2019-2022 | не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Мониторинг не проводился | |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации МУПов, хозяйственных обществ с муниципальным участием | | 2019-2022 | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Не осуществлялся, на территории МО МР «Ижемский» отсутствуют МУПы | |
| 4.3 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | 2019-2022 | исполнено | План не разрабатывается, в связи с отсутствием на территории района указанных предприятий и учреждений | |
| 4.4 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | | 2019-2022 | исполнено | Не проводится, в связи с отсутствием в муниципальной собственности акций хозяйствующих субъектов | |
| 1. **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | | | |
| 5.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей | |
| **6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества МО МР «Ижемский», а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности** | | | | | | | |
| 6.1 | Публикация информации о процедурах приватизации муниципального имущества на официальном сайте администрации МР «Ижемский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и <https://utp.sberbank-ast.ru/> | | 2019-2022 | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Публикация информации о процедурах приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» | |
| **7. Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)** | | | | | | | |
| 7.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | | 2019-2022 | не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Справочник не сформирован | |