**Отчет о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции на территории**

**муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
|
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | |
| 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | |
| 1.1 | | Проведение мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми (Ространснадзор, МВД) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без заключения договоров. | 2019-2022 | | В работе | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия не проводились, на муниципальных маршрутах отсутствуют нелегальные перевозчики |
| 1.2 | | Заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=7467C5F3D14DA98F2D3271DC3DEBFF85295DD35F5F91297EB2E99AE983D8EE72DDBF226D3D10452839D79A329AD7F81D287268F401H6a7M) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019-2022 | | Исполнено | Муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального района «Ижемский» заключены в порядке установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе |
| 1.3 | | Актуализация документа планирования регулярных автоперевозок  пассажиров по муниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации. | 2019-2022 | | исполнено | В декабре 2020 года разработан документ планирования регулярных перевозок на территории муниципального района «Ижемский» на 2021-2025 гг. |
| 1.4 | | Мониторинг пассажиропотока и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | 2019-2022 | | исполнено | Обследование пассажиропотока проведено в октябре 2020 г**.** |
| 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | |
| 2.1 | | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2022 | | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Концессионные соглашения не заключались |
| 2.2 | | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений | 2019-2022 | | исполнено | В 2020 году постановка на кадастровый учет объектов теплоснабжения не осуществлялась |
| 2.3 | | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2022 | | исполнено | В 3 квартале 2020 года муниципальный объект теплоснабжения передан по договору купли-продажи недвижимого имущества в собственность АО «КТК» |
| 1. **Рынок переработки водных биологических ресурсов** | | | | | | | |
| 3.1 | | Мониторинг и выявление потенциальных участников рынка | 2019-2022 | | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Хозяйствующие субъекты осуществляющие переработку рыбы на территории района отсутствуют |
| 1. **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | |
| 4.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | 2019-2022 | | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования |
| 1. **Рынок услуг общего образования** | | | | | | | |
| 5.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | 2019-2022 | | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, предоставляющие услуги детям школьного возраста в условиях реализации стандарта общего образования |
| 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | |
| 6.1 | | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2022 | | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования |
| 6.2 | | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности |  | | исполнено | За 2020 год 59 педагогов дополнительного образования приняли участие в 14 онлайн-семинарах, 3 педагога приняли участие во Всероссийском совещании педагогов дополнительного образования. |
| 6.3 | | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2022 | | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.4 | | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей | 2019-2022 | | исполнено | Не принимали участие в конкурсе по предоставлению гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей |
| 6.5 | | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2022 | | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.6 | | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2022 | | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 6.7 | | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2022 | | исполнено | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют негосударственные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| 1. **Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
| 7.1 | | Содействие в разработке и внедрении Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2022 | | Не исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Внедрение не осуществлялось в связи с отсутствием разработанного и утверждённого уполномоченным органом исполнительной власти Стандарта. |
| 7.2 | | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2022 | | Не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Мониторинг цен не проводился |
| 7.3 | | Оказание методической помощи субъектам малого предпринимательства по вопросам организации оказания ритуальных услуг | 2019-2022 | | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Хозяйствующие субъекты за методической помощью не обращались |
| 7.4 | | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019-2022 | | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории МО МР «Ижемский» сформирован и размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» |
| **8.** **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | |
| 8.1 | | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности. | 2019-2022 | | В стадии  исполнения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский», отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Согласно утвержденного Плана поэтапного подключения социально значимых объектов на территории Республики Коми в рамках исполнения государственного контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040\_144316 на территории МО МР «Ижемский» планируется подключить к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети 50 социальных объектов до 30.09.2021 года. |
| 8.2 | | Мониторинг обеспечения покрытия территории Ижемского района современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет | 2019-2022 | | В стадии  исполнения | В 2020 года на территории МО МР «Ижемский» подключено 29 социальных объектов. |
| 8.3 | | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 | | исполнено | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не изменилась |
| 8.4 | | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2022 | | исполнено | Согласно п. 11 постановления Правительства Российской Федерации  № от 03.12.2014 г. 1300 «Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.» без предоставления земельных участков и установления сервитутов |
| 1. **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | |
| 9.2 | | Доля заключенных контрактов с организациями частной формы собственности из общего количества заключенных контрактов с сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019-2022 | | исполнено | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | Муниципальные контракты с сфере архитектурно-строительного проектирования в объеме 100% заключены с организациями частной формы собственности |
| 1. **Рынок жилищного строительства** | | | | | | | |
| 10.1 | | Обеспечение проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства. | 2019-2022 | | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»,  Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | Аукционы по продаже земельных участков для жилищного строительства не проводились |
| 10.2 | | Обеспечение опубликования на сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на картографической основе:  – актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства,  – актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры в том числе на картографической основе. | 2019-2022 | | исполнено | В соответствии с Земельным Кодексом опубликовано 35 извещений на сайте администрации муниципального района «Ижемский» о предварительном предоставлении земельного участка для ИЖС |
| 1. **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | |
| 11.1 | Мониторинг достижения рекомендованного уровня ключевого показателя | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Объем участия организаций частной формы собственности в сфере дорожного строительства в соответствии с заключенными контрактами составляет 100%. |
| 11.4 | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | | | 2019-2022 | исполнено | На 2020 год заключено 11 муниципальных контрактов на содержание автодорог, зимников и ледовых переправ; 11 муниципальных контрактов на технический надзор за содержанием автодорог, зимников и ледовых переправ |
| 11.5 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ. | | | 2019-2022 | не исполнено | За 2020 год образовалась кредиторская  задолженность перед подрядными  организациями за содержанием автодорог, зимников и ледовых переправ.  Согласно муниципальным контрактам,  срок завершения работ назначен на 31  декабря 2020 года. В связи с завершением  финансового года 28 декабря 2020 года  администрации муниципального района  «Ижемский» не удалось реализовать  оплату документов предъявленных 31  декабря 2020 года. |
| 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | | | | |
| 12.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  администрации муниципального района «Ижемский» | Не выявлено |
| 12.3 | Согласование схем размещения рекламных конструкций | | | 2019-2022 | исполнено | Обращений на согласование схем размещения рекламных конструкций не было |
| 12.5 | Разработка и выдача рекомендаций органам власти и местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы | | | 2019-2022 | исполнено | Рекомендации не поступали |
| 1. **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | |
| 13.1 | Мониторинг организаций, действующих на рынке | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории района нет |
| **II Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции** | | | | | | | |
| 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | | | 2019-2022 | исполнено | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | За истекший период 2020 года АНО Республики Коми «Центр поддержки предпринимательства» проводились бесплатные вебинары для поставщиков государственных и муниципальных нужд |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | | | 2019-2022 | Не исполнено | В течение года оказывалась консультационная поддержка специалистами Финансового управления. Проводилась разъяснительная работа. Утверждены типовые формы заявок для заказчиков МР «Ижемский». |
| 1.3 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | | | 2019-2022 | исполнено | За 2020 год осуществлено закупок конкурентным способом 119, из них 118 электронных аукционов, 1 электронная котировка. Заключено 77 контрактов. Подано заявок на участие в закупках 196. В среднем на одну закупку приходилось 1,6 заявки по осуществленным закупкам и 2,5 заявки по закупкам в результате которых были заключены контракты |
| 1.4 | Развитие централизованной системы закупок для муниципальных нужд МО МР «Ижемский» путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам,  полномочия по проведению которых для муниципальных заказчиков переданы уполномоченному **учреждению/ подразделению** | | | 2019-2022 | исполнено | Централизация закупок составила 100% |
| 1.5 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) | | | 2019-2022 | исполнено | Принято постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19.08.2019 № 591  «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» |
| **2. Мероприятия, направленные на создание и функционирование антимонопольного комплаенса** | | | | | | | |
| 2.1 | Внедрение антимонопольного комплаенса | | | 2019-2022 | исполнено | Администрация муниципального района «Ижемский» | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 01.04.2019 № 227 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации  в администрации муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Ижемский» (антимонопольный комплаенс)» |
| 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 3.1 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | | | 2019-2022 | В работе | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Сложность получения доступа к земельным участкам отсутствует, кроме с. Ижма. Продолжается работа по освоению земельного участка 86 Га. Произведены изыскания и  разработан проект планировки и межевания.  Идет работа по проектированию «Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства». По итогам реализации данного проекта продолжится предоставление земельных участков для населения. |
| 3.2 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J) и [16](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J) Федерального закона «О защите конкуренции» | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Факты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не выявлены |
| **4.** **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | | | 2019-2022 | Не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Мониторинг не проводился |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации/реорганизации МУПов, хозяйственных обществ с муниципальным участием | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Не осуществлялся, на территории МО МР «Ижемский» отсутствуют МУПы |
| 4.3 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | | | 2019-2022 | исполнено | План не разрабатывается, в связи с отсутствием на территории района указанных предприятий и учреждений |
| 4.4 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50% акций, долей в уставных капиталах которых находятся в муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | | | 2019-2022 | исполнено | Не проводится, в связи с отсутствием в муниципальной собственности акций хозяйствующих субъектов |
| 1. **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | | | |
| 5.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | | | 2019-2022 | исполнено | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | На территории муниципального района «Ижемский» отсутствуют частные образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования детей |
| **6. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества МО МР «Ижемский», а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности** | | | | | | | |
| 6.1 | Публикация информации о процедурах приватизации муниципального имущества на официальном сайте администрации МР «Ижемский», в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и <https://utp.sberbank-ast.ru/> | | | 2019-2022 | исполнено | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Публикация информации о процедурах приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
| **7. Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)** | | | | | | | |
| 7.1 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | | | 2019-2022 | Не исполнено | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Справочник не сформирован |