| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

# Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2022 года                                                                                             № 332

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 1005 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 № 1005 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.А. Батманову.

Глава муниципального района -

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 24 мая 2022 года № 332

"Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2021 года № 1005

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет средств |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения |  | Значение |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский», тыс. чел. на 10 тыс. нас. |  | 1257 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |  | X | V | V | X |  | X |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2. Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 1 Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 2 Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |  | X | X | V | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | 67,5 |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2022 | 30.10.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |  | X | X | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 3 Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |  | X | V | V | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 61,3 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта |  | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1. Подписание соглашения с Министерством физической культуры и спорта по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2. Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 4 Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | V | V | X |  | X |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6003,7 | 0,0 | 0,0 | 6003,7 | V |  | V | V | V | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет |  | 40,0 |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3723,7 | 0,0 | 0,0 | 3723,7 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 5.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 5 Муниципальное задание за 2021 г. выполнено в полном объеме | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.01.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | X | X | X | Х |  | Х |
| # 6 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V |  | V | V | V | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет |  | 40 |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1. Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
| 6.2. | Мероприятие 2.2.2. Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16950,0 | 0,0 | 0,0 | 16950,0 | V |  | V | V | V | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |  | 35 |
| 7.1 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16950,0 | 0,0 | 0,0 | 16950,0 | V |  | V | V | V | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Х | Х | Х | V | V |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и «северного многоборья» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2945,0 | 0,0 | 0,0 | 2945,0 | V |  | V | V | V | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 340 |
| 8.1. | Мероприятие 2.4.1. Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 8.2. | Мероприятие 2.4.2. Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 8.3. | Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 8.4. | Мероприятие 2.4.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 8.5. | Мероприятие 2.4.5. Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 8.6 | Мероприятие 2.4.6. Обеспечение участи я в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 8 Подготовлен отчет за 2022 год по реализации ведомственной целевой программы | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | X |  | X |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2386,0 | 0,0 | 2362,1 | 23,9 | V |  | V | V | V | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | 68725,0 |
| 9.1 | Мероприятие 2.5.1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа» имени С.А. Артеева | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2386,0 | 0,0 | 2362,1 | 23,9 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 9 Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | X |  | X | X | V | X |  | X |
| 10 | Основное мероприятие 2.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 01.01.2022 | 31.12.2022 31.12.2022 | 2139,1 | 0,0 | 1485,7 | 653,4 | V V |  | V V | V V | V V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1221,5 | 0,0 | 855,1 | 366,4 |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы |  | 2 |
| 10.1 | Мероприятие 2.6.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2139,1 1221,5 | 0,0 0,0 | 1485,7 855,1 | 653,4 366,4 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 10 Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района«Ижемский», Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 11. | Основное мероприятие 2.7. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2991,9 | 0,0 | 0,0 | 2991,9 | V |  | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы |  | 100 |
| 11.1. | Мероприятие 2.7.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2991,9 | 0,0 | 0,0 | 2991,9 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 11.2. | Мероприятие 2.7.2. Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 11 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | Х |  | Х |
| Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 62,0 |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.1. Повышение квалификации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 12 Специалисты сферы физической культуры и спорта прошедшие повышение квалификации в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2012 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 62,0 |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.1. Подготовка повышение квалификации тренеров | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 13 Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта |  | 62,0 |
| 14.1. | Мероприятие 3.3.1. Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 14 Подготовлен отчет за 2022 год о количестве молодых специалистов отрасли | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | X |  | X |
| 15 | Основное мероприятие 3.4. Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V |  | V | V | V | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 62,0 |
| 15.1. | Мероприятие 3.4.1. Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 15.2. | Мероприятие 3.4.2. Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 15.3 | Мероприятие 3.4.3. Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 15 Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | X |  | X |
| 16 | Основное мероприятие 3.5. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 62.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 340 |
| 16.1. | Мероприятие 3.5.1. Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 16.2. | Мероприятие 3.5.2. Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 16.3. | Мероприятие 3.5.3. Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 16 Подготовлен отчет за 2021 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | Х | Х | X | X |  | X |
| Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 4.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | V |  | V | V | V | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | 2,1 |
| 17.1 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 17.2. | Мероприятие 4.1.2. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 17 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | X |  | X |
| Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | V |  | V | V | V | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд |  | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | 100 |
| 18.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 18.2. | Мероприятие 5.1.2. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 18 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | V | X |  | X |
| Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 6.1. Поддержка спортсменов высокого класса | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | V |  | V | V | V | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |  | 1,2 |
| 19.1. | Мероприятие 6.1.1. Назначение стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
| 19.2. | Мероприятие 6.2.2. Выплаты стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Контрольное событие № 19 Выплачены стипендии главы муниципального района- руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V |  | V | V | V | X |  | X |
|  | Всего по программе | Х | Х | Х | Х | 35 697,1 |  | 4702,8 | 30994,3 | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |