| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря   2021 года                                                                                № 992

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2022 год

(В редакции постановлений администрации муниципального района «Ижемский» от 05.07.2022 № 464, от 26.12.2022 № 964)

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее  постановление вступает в  силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального района —

руководитель администрации                                                        И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26 декабря 2022 года № 964 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение к постановлению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 декабря 2021 года № 992 |  |  |  |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" «Развитие и сохранение культуры» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 651,20 | 0,00 | 1 486,10 | 165,10 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, ед. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год, процент. | 100 |
| 1.2 | Мероприятие А1 (1.01.7) Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 651,20 | 0,00 | 1 486,10 | 165,10 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7-1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.04.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7-2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7-3 По состоянию на 1 октября 2022 процент технической готовности объекта составил не менее 80% | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 491,60 | 612,20 | 328,10 | 3 551,30 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент. | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы, ед. | 5 |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 155,40 | 0,00 | 90,00 | 65,40 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | 1 707,90 | 0,00 | 0,00 | 1 707,90 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 1 450,30 | 612,20 | 238,10 | 600,00 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.5 | Мероприятие 1.01.5 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.6 | Мероприятие 1.01.6 Издание книги Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  | V | V |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-4 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-5 Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДШИ" в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-6 Издана книга Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» в количестве 300 экземпляров | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V |  | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495,00 | V | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения, ед. | 1,43 |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | 3 495,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2-1 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент | 187,32 |
| 4.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14 215,10 | 70,40 | 66,40 | 14 078,30 | V | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек, процент. | 60,1 |
| 5.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570,00 | V | V | V | V | X | X |
| 5.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 203,20 | 70,40 | 66,40 | 66,40 | V | V | V | V | X | X |
| 5.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 441,90 | 0,00 | 0,00 | 441,90 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-2 Приобретены книги в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-3 Подписка периодических изданий на 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | V | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год, посещений. | 0,18 |
| 6.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 110,90 | 0,00 | 12 453,20 | 4 657,70 | V | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт. | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент. | 80,6 |
| 7.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 574,40 | 0,00 | 12 361,60 | 3 212,80 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 536,50 | 0,00 | 91,60 | 1 444,90 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-2 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 112,80 | 0,00 | 0,00 | 33 112,80 | V | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, человек. | 53990 |
| 8.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33 112,80 | 0,00 | 0,00 | 33 112,80 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 1 273,40 | 0,00 | 0,00 | 1 273,40 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент. | 187,32 |
| 9.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 1 273,40 | 0,00 | 0,00 | 1 273,40 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8-1 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 2 501,20 | 0,00 | 2 100,00 | 401,20 |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, процент. | 97,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент. | 187,32 |
| 10.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 2 167,20 | 0,00 | 1 800,00 | 367,20 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 10.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 334,00 | 0,00 | 300,00 | 34,00 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х |  |  | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 926,80 | 0,00 | 0,00 | 12 926,80 | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент. | 8,0 |
| 11.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 926,80 | 0,00 | 0,00 | 12 926,80 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 65 437,20 | 0,00 | 64 782,80 | 654,40 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 50428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 74897 |
| 12.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61 163,90 | 0,00 | 60 552,30 | 611,60 | V | V | V | V | Х | Х |
| 12.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 273,30 | 0,00 | 4 230,50 | 42,80 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 761,20 | 0,00 | 0,00 | 10 761,20 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 76,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент. | 100 |
| 13.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 540,90 | 0,00 | 0,00 | 4 540,90 | V | V | V | V | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 220,30 | 0,00 | 0,00 | 6 220,30 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24 659,70 | 0,00 | 0,00 | 24 659,70 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства, процент. | 80,6 |
| 14.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24 659,70 | 0,00 | 0,00 | 24 659,70 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Х | Х | Х | Х | 194 820,60 | 682,60 | 81 216,60 | 112 921,40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |