| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05   июля  2022 года                                                                                                       № 464

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 992 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2022 год

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 992 « Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2022 год изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.А. Батманову.

- Настоящее  постановление вступает в  силу со дня принятия.

Глава муниципального района —

руководитель администрации                                                                                   И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 05 июля 2022 года № 464 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение к постановлению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 декабря 2021 года № 992 |  |  |  |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 165,1 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1486,1 |  |  |  |  | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год. | 100 |
| 1.2 | Мероприятие А1 (1.01.7) Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 165,1 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1486,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7-1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.04.2022 | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7-2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.06.2022 | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7-3 По состоянию на 1 октября 2022 процент технической готовности объекта составил не менее 80% |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 30.09.2022 | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 1811,7 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства | 80,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры, обновленной материально-технической базы | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 328,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 612,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 60,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 199,8 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 600,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 238,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 612,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 726,9 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.5 | Мероприятие 1.01.5 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.05.2022 | 31.11.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 25,0 |  | V | V | V | Х | Х |
| 2.6 | Мероприятие 1.01.6 Издание книги Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.04.2022 | 30.09.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 200,0 |  | V | V |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-4 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-5 Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДШИ" в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-6 Издана книга Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» в количестве 300 экземпляров |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 30.09.2022 | Х | Х |  | V | V |  | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 3495,0 | V | V | V | V | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | 1,43 |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 3495,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2-1 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 347,0 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры, процент | 187,32 |
| 4.1 | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 347,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 14270,0 | V | V | V | V | Охват населения Ижемского района услугами библиотек | 60,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 66,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 70,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 13800,0 | V | V | V | V | X | X |
| 5.2 | Мероприятие 1.04.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 66,4 | V | V | V | V | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 66,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 70,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 1.04.4. Подписка на периодические издания |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 403,6 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-2 Приобретены книги в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-3 Подписка периодических изданий на 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 2990,0 | V | V | V | V | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | 0,18 |
| 6.1 | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 2990,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 5550,7 | V | V | V | V | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10889,8 |  |  |  |  | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства | 80,6 |
| 7.1 | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 4699,4 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 10798,3 |  |  |  |  | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 851,3 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 91,5 |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-2 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 35555,2 | V | V | V | V | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | 53990 |
| 8.1 | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 35555,2 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 1081,0 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры | 187,32 |
| 9.1 | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 1081,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8-1 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 401,2 |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | 97,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2100,0 |  |  |  |  | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры | 187,32 |
| 10.1 | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 367,2 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1800,0 |  |  |  |  | Х | Х |
| 10.2 | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2022 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 34,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 13670,0 | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент | 8,0 |
| 11.1 | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 13670,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 598,5 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 48027 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 59244,3 |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 71330 |
| 12.1 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 560,8 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 55513,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Мероприятие 2.05.1. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 37,7 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3730,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 10551,2 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 76,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений | 100 |
| 13.1 | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 4629,4 | V | V | V | V | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 5921,8 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 21602,6 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры и искусства | 80,6 |
| 14.1 | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 21602,6 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2022 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Всего по Программе |  |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 682,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 74 114,70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района "Ижемский" | 112 089,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |