## Лист1
Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 03 октября 2022 г. № 703
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель,заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число. месяц. год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 760093.6 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 79
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 90678.6 |  |  |  |  | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образо-ванием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение), % | 100
[13 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 73
[13 empty] | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образова-тельных организаций, % | 42.5
[13 empty] | Доля учащихся 10 - 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов, % | 67
[13 empty] | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, ед | 32
[13 empty] | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО,ед | 32
1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 251996.9 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 14718.2
1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 459566.6 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 26204.5 |  |  |  |  | Х | Х
1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 22297.3 | V | V | V | V | Х | Х
1.4 | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерск-ого учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 48530.1 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 27458.6
| Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2022 год |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х
2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 12416.2 | V | V | V | V | Доля родителей (законных представителей), восполь-зовавшихся правом на по-лучение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право,% | 100
2.1 | Мероприятие 1.2.1 Сбор и обработка документов на возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
2.2 | Мероприятие 1.2.2 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 12416.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) родителям (законным представителям), имеющих указанное право в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 2348.9 | V | V | V | V | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (в год),ед | 21
[13 empty] | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (нарастающим итогом), % | 63
3.1 | Мероприятие 1.3.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1730.8 | V | V | V | V | X | Х
3.2 | Мероприятие 1.3.2 Выполнение работ обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 618.1 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 4 Выполнены работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг», инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально -технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 555 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 35
4.1 | Мероприятие 1.4.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 100 | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Мероприятие 1.4.2. Перевод образовательных организаций на электрическое отопление |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
4.3 | Мероприятие 1.4.3. Замена ламп на энергосберегающие |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 455 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Проведены мероприятия по энергосбережению в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
5. | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 10036.6 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций, % | 6.3
[13 empty] | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед. | 26
5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 3800.5 | V | V | V | V | Х | Х
5.2 | Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения, отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1750.6 | V | V | V | V | Х | Х
5.3 | Мероприятие 1.5.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1625.8 | V | V | V | V | Х | Х
5.4 | Мероприятие 1.5.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 2454.7 | V | V | V | V | Х | Х
5.5 | Мероприятие 1.5.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 405 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7 Закуплено оборудование (учебно-лабораторное, технологическое, компьютерное и т.д.) для образовательных организаций в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8 Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсирована часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 8202.4 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций: дополнительного образования, руб | 67497
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 82.8
6.1 | Мероприятие 1.6.1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу по оплате труда работников муниципальных учреждений |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
6.2 | Мероприятие 1.6.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 8202.4 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 82.8
| Контрольное событие № 9 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
7. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-09-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 34908.2 | V | V | V | V | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100
7.1 | Мероприятие 1.7.1 Поддержка нормативно-правовых актов в актуальном состоянии |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-09-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
7.2 | Мероприятие 1.7.2 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-09-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 34908.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10 Обеспечена выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | 2022-12-31 | X | X |  |  |  | V | Х | Х
8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед | 3
8.1 | Мероприятие 1.8.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
8.2 | Мероприятие 1.8.2. Определение количества учреждений, требующих доступа в здания для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 11 Созданы условия для обучения детей-инвалидов в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | X | 2022-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 2. «Создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
9. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 80 | V | V | V | V | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | 57
[13 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании, руб. | 53405
[13 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муници-пальном образовании, руб | 60679
9.1 | Мероприятие 2.1.1. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
9.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 80 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 12 Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
10. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 484 | V | V | V | V | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся, % | 20
10.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 100 | V | V | V | V | Х | Х
10.2 | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 360 | V | V | V | V | Х | Х
10.3 | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-12-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 |  |  |  | V | Х | Х
10.4 | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 24 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-04-30 | X | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14 Проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиада «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-04-30 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 15 Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 16 Выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-10-31 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
11. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общей численности муниципальных образовательных организаций, % | 100
11.1 | Мероприятие 2.3.1 Проведение классных часов на тему профилактики детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
11.2 | Мероприятие 2.3.2 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 17 Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х |  | V |  | V | Х | Х
12 | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 31.06.2022 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 80.7 | V | V |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 100
[13 empty] | Доля выпускников муни-ципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципаль-ных общеобразовательных организаций, % | 0
[13 empty] | Доля выпускников муни-ципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0
12.1 | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 31.06.2022 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 80.7 | V | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 18 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-06-30 | X | Х |  | V |  |  | Х | Х
13. | Основное мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 88.5 | V | V | V | V | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 88
13.1 | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
13.2 | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 88.5 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 19 Проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-10-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное со-бытие № 20 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
14. | Основное мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 10299 | V | V | V | V | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 4005.2
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 144.5
14.1 | Мероприятие 2.6.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 |  |  |  |  | Х | Х
14.2 | Мероприятие 2.6.2. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 10299 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 4005.2
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 144.5
| Контрольное событие № 21 Организовано питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
15. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка талантливой молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 100 | V | V | V | V | Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, конференциях, конкурсах в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, % | 40
[13 empty] | Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую деятельность, чел | 540
[13 empty] | Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, ед | 5
15.1 | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 58.1 | V | V | V | V | Х | Х
15.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 35 | V | V | V | V | Х | Х
15.3 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение многодневных походов, сплав-экспедиций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 6.9 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 22 Проведены 5 мерприятий с участием молодежи района в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
16. | Основное меро-приятие 3.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 10 | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, ед | 38
16.1 | Мероприятие 3.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 5 | V | V | V | V | Х | Х
16.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 5 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 23 Проведены муниципальные конкурсы на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведен районный КВН в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | Х |  |  |  | V | Х | Х
17. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 220 | V | V | V | V | Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | 100
17.1 | Мероприятие 3.3.1 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский"; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 220 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 24 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 4 «Организация процесса оздоровления и отдыха детей»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
18. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 953.4 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел | 1200
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 635.6
[13 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел | 500
18.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 953.4 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 635.6
18.2 | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0
| Контрольное событие № 25 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 1200 детей школьного возраста в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
19. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 930 | V | V | V | V | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел | 192
19.1 | Мероприятие 4.2.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию процесса оздоровления и отдыха детей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
19.2 | Мероприятие 4.2.2. Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 930 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 26 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 192 детей от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 5 «Создание условий для развития патриотического воспитания детей и молодежи»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
20. | Основное мероприятие 5.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 200 | V | V | V | V | Численность детей и молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности, чел | 882
[13 empty] | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, % | 24
20.1 | Мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 150 | V | V | V | V | Х | Х
20.2 | Мероприятие 5.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам, кадетам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 50 | V | V | V | V | Х | Х
20.3 | Мероприятие 5.1.3. Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма (классные часы, просмотр видеороликов, акция «Свеча памяти», выпуск памяток, буклетов, проведение соревнования-игры «Юный спасатель», квест-игры, уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация») |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 27 Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 28 Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 29 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
21. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 150 | V | V | V | V | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, % | 24
21.1 | Мероприятие 5.2.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 25 | V | V | V | V | Х | Х
21.2 | Мероприятие 5.2.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 55 | V | V | V | V | Х | Х
21.3 | Мероприятие 5.2.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спор-тивные игры» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 70 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 30 Проведены районные мероприятия военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
Задача 6 «Создание современных условий в организациях в сфере образования»
Проектные мероприятия
22. | Основное мероприятие 6.2. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций, % | 6.3
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 0.3
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 12430 |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об-щей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 13.2
[13 empty] | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 1
22.1 | Мероприятие 6.2.1. Проектирование объекта «Строительство школы в с.Мохча» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 5430
22.2 | Мероприятие 6.2.2. Проектирование проекта «Строительство детского сада в с. Краснобор» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2022-08-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 7000
| Контрольное событие № 33 Проведено проектирование объекта «Строительство школы в с.Мохча» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 2022-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
Процессные мероприятия
23. | Основное мероприятие 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 17243.6 |  |  |  |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 1
[7 empty] | республиканский бюджет | 29568.4 | V | V | V | V | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (в год), ед | 21
[13 empty] | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), ед | 26
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 2982.1 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, ед | 3
[13 empty] | Количество реализованных проектных предложений в год | 2
23.1 | Мероприятие 6.1.1. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 1897.7 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 210.9
23.2 | Мероприятие 6.1.2. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | республиканский бюджет | 4744.1 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 527.1
23.3 | Мероприятие 6.1.3. Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения |  |  | республиканский бюджет | 15702.6 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1744.8
23.4 | Мероприятие 6.1.4. Реализация мероприятий по модернизации школьной системы образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 17243.6 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 7224 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 499.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 31 Реализованы 3 народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 32 Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
24. | Основное мероприятие Е 1 (6.3.) Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа" |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (нарастающим итогом),ед | 8
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | V | V | V | V
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V
24.1 | Мероприятие Е 1 (6.3.1) Приобретение средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 34 Обновлена материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
25. | Основное мероприятие Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1618.3 | V | V | V | V | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования, чел: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование | 35 38 10
[7 empty] | республиканский бюджет | 85.2 | V | V | V | V | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, ед | 1
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 189.3 | V | V | V | V | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения, ед | 1
25.1 | Мероприятие Е 2 (6.4.1) Обновление материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1618.3 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 85.2 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 189.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 35 Выполнен ремонт спортивного зала |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2022-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Проектные мероприятия
Процессные мероприятия
26. | Основное мероприятие 7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 41939.2 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования", % | 88
[13 empty] | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования, % | 100
26.1 | Мероприятие 7.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 41939.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 36 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2022 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2022-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по программе |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 64069.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 815324.4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 164385.8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х