|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 02 декабря 2021 года № 907

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 02 декабря 2021 года № 907

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  основного  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события  программы | Статус | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  участника муниципальной программы | Срок  начала  реализации (число, месяц, год) | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) (число, месяц, год) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Предупреждение пожаров | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество пожаров | 20 |
| Число погибших/пострадавших | 0/0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1.Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 1 осуществлено дежурство в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами, на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 осуществлен мониторинг в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 2186,0 | V | V | V | V | Количество пожаров | 20/0 |
| Число погибших/пострадавших | 0/0 |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 осуществлено дежурство в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1200,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие  1.1.2.3. Обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключен муниципальный контракт обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4.  Приобретение и установка системы оповещения |  | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 786,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Заключен муниципальный контракт в 2022 году* |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность, % | 100 |
| Число погибших/пострадавших на пожарах | 0/0 |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведены совещания с представителями ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Проведены заседания КЧС и ОПБ в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 3.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов, в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | 2186,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», Управление делами АМР «Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | Да |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 100 % | 87 |
| 4.1 | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9 проведены заседания АТК в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4.2 | Мероприятие  2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10 проведены заседания АТК в 2022 году терроризму в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.2. Пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 87 |
| Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | да |
| 5.1 | Мероприятие 2.1.2.1.  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 14 |
|  | *Контрольное событие № 11 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.2.2.  Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены мероприятия в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| 6.1 | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2022 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации;  Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский»,  Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 14 |
| 7.1 | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведены мероприятия в 2022 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Проведены контрольные мероприятия в 2022 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации;  Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»,  Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 142,7 | V | V | V | V | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | 3 |
| 8.1 | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 130,0 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2022 году* |  | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 8.2 | Мероприятие  2.3.2.2. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 12,7 | V | V | V | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических в 2022 году* |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | 142,7 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | | | | | | | 2328,7 |  |  |  |  |  |  |