## План
Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 01 июня 2023 года № 556
«Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2022 года № 983
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие транспортной системы" на 2023 год
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[6 empty] | Всего | в том числе средств |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование , единиза измерения | Значение
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17303.07 | 0 | 3011.1 | 14291.97 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 15
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» , в т.ч. "Брыкаланск - Чика", "Ижма - Ласта вкл. р. Сэбысь" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2474.95 | 0 | 2450.2 | 24.75 | V | V | V | V | X | X
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "Том-Керки" и "д. Картаель - п. Том" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2426.43 | 0 | 0 | 2426.43 | V | V | V | V | X | X
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 450 | 0 | 0 | 450 | V | V | V | V | X | X
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 269.83 | 0 | 0 | 269.83 | V | V | V | V | X | X
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3433.7 | 0 | 510.4 | 2923.3 | V | V | V | V | X | X
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 " и "Подъездная дорога к территории Нефтебазы" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 457.86 | 0 | 0 | 457.86 | V | V | V | V | X | X
1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Оказание услуг по составлению сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Разработка проектно-сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Разработка схем дислокации дорожных знаков | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.14 | Мероприятие 1.1.1.14 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.15 | Мероприятие 1.1.1.15 Обустройство уличного освещения по ул. Молодёжная (автомобильная дорога "Ижма-Ласта") | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | V | V | V | V | X | X
1.16 | Мероприятие 1.1.1.16 Разработка проектов межевания территорий автомобильных дорог "Том-Керки" и "Пильегоры-Няшабож" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 750 | 0 | 0 | 750 | V | V | V | V | X | X
1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 ПСД объекта "Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Вертеп", внесение изменений в ПСД | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 470 | 0 | 0 | 470 | V | V | V | V | X | X
1.18 | Мероприятие 1.1.1.18 Остатки по контрактам 2022 г. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 570.3 | 0 | 50.5 | 519.8 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8279.86 | 0 | 7865.86 | 414 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Оборудование и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 801.7 | 0 | 761.62 | 40.08 | V | V | V | V | X | X
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3655.72 | 0 | 3472.94 | 182.78 | V | V | V | V | X | X
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2176.94 | 0 | 2068.1 | 108.84 | V | V | V | V | X | X
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Дополнительные работы по содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 687 | 0 | 652.6 | 34.4 | V | V | V | V | X | X
2.5 | Мероприятие 1.1.2.5 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Мошъюга - Щель | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 328.5 | 0 | 312.1 | 16.4 | V | V |  |  | X | X
2.6 | Мероприятие 1.1.2.6 Остатки по контрактам 2022 г. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 630 | 0 | 598.5 | 31.5 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обслуживание наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2190.8 | 0 | 0 | 2190.8 | V | V | V | V | Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Заключение договора на обслуживанеи наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2 Обслуживание наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2190.8 | 0 | 0 | 2190.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
4 | Основное мероприятие 1.1.4 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Подготвка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 4 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2023 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
5 | Основное мероприятие 1.1.5 Устройство наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Заключение договора на устройство наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
5.2 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
| Контрольное событие № 5 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
6 | Основное мероприятие 1.1.6 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
6.2 | Мероприятие 1.1.6.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V
| Контрольное событие № 6 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
7 | Основное мероприятие 1.1.7 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
7.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Запрос коммерческих предложений на приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Мероприятие 1.1.7.2 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| Контрольное событие № 7 Приобретено транспортное средство | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 37773.83 | 0 | 10877.06 | 26896.77 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
8 | Основное мероприятие 2.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9762.6 | 0 | 2213.3 | 7549.3 | V | V | V | V | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, % | 100
[14 empty] | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 40
[14 empty] | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, % | 70
[14 empty] | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | 75
[14 empty] | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении, % | 77
8.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V | X | X
8.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9482.6 | 0 | 2213.3 | 7269.3 | V | V | V | V | X | X
8.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 280 | 0 | 0 | 280 | V | V | V | V | X | X
8.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 8 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2023 год | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
9 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4511.6 | 0 | 4150.4 | 361.2 | V | V | V | V | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте, % | 100
[14 empty] | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 40
9.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4511.6 | 0 | 4150.4 | 361.2 | V | V | V | V | X | X
9.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Заключение Соглашения с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района "Ижемский" на возмещение выпадающих доходов организаций речного тарнспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми в 2023 году | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
9.3 | Мероприятие 2.1.2.3 Заключение Соглашения с ООО "Региональная транспортная компания" о предоставлении из бюджета МО МР "Ижемский" субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2023 году | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 9 Перевозки пассажиров и багажа водным транспортом организованы | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
10 | Основное мероприятие 2.1.3. Приобретение транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | V | V |  |  | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте | 100
[14 empty] | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 40
10.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Запрос коммерческих предложений на приобретение траснпортных средств | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V
10.2 | Мероприятие 2.1.3.2 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 10 Приобретено транспортное средство | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
11 | Основное мероприятие 2.1.4 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 73 | 0 | 0 | 73 | V | V | V | V | X | X
[14 empty] | X | X
11.1 | Мероприятие 2.1.4.1 Обслуживание вертолетной площадки в с. Ижма в зимний период | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43 | 0 | 0 | 43 | V | V | V | V | X | X
11.2 | Мероприятие 2.1.4.2 Содержание комплекса из 3-х вагонов-домов на шасси, контейнерного типа с несъемной (собственной) ходовой частью, оборудованного под мобильное здание для ожидания пассажирских авиарейсов в период распутицы | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 30 | 0 | 0 | 30 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 11 Расчистка вертолетной площадки в зимний период 2023 года | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 17347.2 | 0 | 6363.7 | 10983.5 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
12 | Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 6
12.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
12.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 12 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2023 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
13 | Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 6
[14 empty] | Дорожно - транспортные происшествия, единиц | 15
13.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разарботка и утверждение паспорта обеспечения трансопртной безопасности на транспортных средствах | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
13.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответсвенных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
13.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 13 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 14 Обучены ответсвенные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 15 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
14 | Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 350 | 0 | 0 | 350 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | 15
14.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 350 | 0 | 0 | 350 |  | V | V |  | X | X
14.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
14.3 | Мероприятие 3.3.1.3 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 16 Нанесена дорожная разметка в соответствии с техническим заданием в 2023 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | X | Х | Х | Х | V | V | V | V | X | X
15 | Основное мероприятие 3.3.2 Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | 15
15.1 | Мероприятие 3.3.2.1 Запрос коммерческих предложений на обустройство автобусных павильонов | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
15.2 | Мероприятие 3.3.2.2 Обустройство и установка автобусных павильонов | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 17 Работы по обустройству автобусных павильонов выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2023 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2023-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 350
| Итого по программе |  |  |  |  | 55471.03 | 0 | 17240.66 | 38230.27
<*> Информация указывается в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми