|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

ПРОЕКТ

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от октября 2020 года №

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 года № 728 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную [программу](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Мои%20документы\Рома\Постановления\Новые%20программы\Программа%20БДД%202013-2015.doc#Par33#Par33) муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -

руководитель администрации И.В. Норкин

**Паспорт программы «Обеспечение правопорядка**

**и общественной безопасности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации МР «Ижемский»; Управление культуры администрации МР «Ижемский»; Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цель программы | Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский» |
| Задача  программы | 1. Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах;  2. Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский». |
| Целевые индикаторы  и показатели  программы | 1) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа;  2) количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения;  3) количество учащихся, состоящих на профильных учетах в муниципальных общеобразовательных организациях;  4) количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 - 2022 гг. |
| Объемы  финансирования программы | Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 1820,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:  2020 год - 620,0 тыс. руб.;  2021 год - 620,0 тыс. рублей;  2022 г. - 120,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | 1) повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;  2) создание народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;  3) оснащение общественных мест системами видеонаблюдения. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в муниципальном районе «Ижемский**

Деятельность по укреплению правопорядка и общественной безопасности является одним из основных направлений государственной политики.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации в районе может быть достигнуто только на основе объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

Решение проблемы программным путем позволит содействовать снижению преступности в районе. Необходимость решения вопросов укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности программным методом вызвана тем, что уровень преступности на территории муниципального района «Ижемский», несмотря на принимаемые меры и проводимые мероприятия, продолжает возрастать.

Программа обеспечит решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района «Ижемский» по организации обеспечения общественной безопасности граждан на территории района. Одновременно с этим программа является базовым документом, определяющим порядок действия органов местного самоуправления района, по взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, общественными организациями в вопросах укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории района с 2020 по 2022 годы.

Реализация мероприятий программы позволит снизить уровень преступности, в том числе среди несовершеннолетних, на территории муниципального образования, добиться создания условий для повышения безопасности граждан на улицах и общественных местах.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и контрольных этапов реализации программы**

Целью Программы, реализуемой на территории муниципального района «Ижемский», является: создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

Для успешного достижения указанной цели требуется решение следующих задач:

1) содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах;

2) содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются:

1) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа;

2) количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения;

3) количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

Реализация мероприятий программы приведет к:

1) повышению эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;

2) созданию народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;

3) оснащению общественных мест системами видеонаблюдения.

Программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» принимается на период с 2020 по 2022 годы.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 2020 - 2022 годах.

**Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программ**ы

[Перечень](#Par482) основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий не реализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлен в приложении к программе (таблица № 2).

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы**

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в приложении к программе (таблица №3).

**Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество зарегистрированных преступлений.

2. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский».

3. Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения).

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении к муниципальной программе (таблица 1).

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит 1820,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2020 год - 620,0 тыс. руб.;

2021 год - 620,0 тыс. рублей;

2022 г. - 120,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам реализации программы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).

**Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы будет использована следующая методика:

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации программы,

* - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
*  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (программы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы будет определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение к муниципальной

программе муниципального образования

муниципального района «Ижемский»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

Таблица 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных

программ муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности» | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». | | | | | | |
| 1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа | Ед. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| 4 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы основного мероприятия. | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | | | Срок начала реализации | | | | Срок окончания реализации | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | | Последствия не реализации ведомственной целевой программы основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (программы) | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | 8 | | | |
| Программа **«**Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2022 | | | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | Рост правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, удельный вес преступлений, совершенных в общественно-опасных местах от общего числа | |
| 1.2. | 1.1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2022 | | | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | Рост правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | | | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, удельный вес преступлений, совершенных в общественно-опасных местах от общего числа | |
| 1.3. | 1.1.3. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | | | Администрация муниципального района «Ижемский» | | | 01.06.2017 | | | | 31.12.2022 | | | Снижение правонарушений и преступлений | Рост правонарушений и преступлений | | | | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения | |
| Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2022 | | | Создание народной дружины | Рост числа преступлений | | | | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | |
| 1.4. | 1.2.2 Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2022 | | | Проведение информационных мероприятий по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Рост числа преступлений | | | | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | |
| 1.5 | 1.2.3 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | | | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | | | | 01.06.2017 | | | 31.12.2022 | | | Проведение мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Рост удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа | | | | Снижение правонарушений и преступлений | |
| 1.6 | 1.2.4. Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников | | | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | | | | 01.06.2020 | | | 31.12.2022 | | | Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению народных дружин и материальному стимулированию дружинников | Рост числа преступлений | | | | Снижение правонарушений и преступлений | |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | |
| 1 | Постановления администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». | Администрация муниципального района «Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | ежегодно |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы  (тыс.руб.) | | | |
| всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего | 1360,0 | 620,0 | 620,0 | 120,0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Администрация муниципального района «Ижемский» | 1180,0 | 560,0 | 560,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования АМР «Ижемский» | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский» | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | Администрация муниципального района «Ижемский» | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников | Администрация муниципального района «Ижемский» | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муници­пальной программы, программы, ведомствен­ной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | Всего в том числе: | 260,0 | 620,0 | 620,0 | 120,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 260,0 | 620,0 | 620,0 | 120,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Всего в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | Всего в том числе: | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 00,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 00,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников | Всего в том числе: | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |