Аналитическая записка

по результатам выполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года

за 2022 год

В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказа Министерства экономики Республики Коми от 8 августа 2019 года № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 22.11.2020 № 6-11/7 утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года (далее - Стратегия).

Постановлением администрацией муниципального района «Ижемский» от 12.02.2021 № 79 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года (далее - План).

Главные приоритеты стратегического развития сгруппированы в четыре блока: человеческий капитал, экономика, территория проживания, управление.

Планом предусмотрено решение четырех задач Стратегии, 37 мероприятий и достижение 44 показателей.

Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2022 год проведен по стратегическим приоритетам социально-экономического развития муниципального района «Ижемский»:

1. Человеческий капитал

2. Экономика

3. Территория проживания

4. Управление.

В рамках стратегического приоритета «Человеческий капитал» (далее - Приоритет 1) оценивалось достижение значений 21 показателя. Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 1 составил 66,7 %.

В 2022 году по сравнению с плановыми значениями показателей положительная динамика наблюдается по показателям:

- замедление миграционной убыли на 60 человек (по оценочным данным);

- снижение уровня безработицы на 1,24%;

- наблюдается рост среднемесячной заработной платы на 4%, что связано с исполнением федерального законодательства об установлении минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, сохранением достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда работников организаций и предприятий муниципального района «Ижемский»;

- рост доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 13,7%;

- численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую деятельность составила 804 человека, что больше по сравнению с 2021 годом на 264 человека;

- рост численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности на 13 человек;

- все 32 образовательные организации муниципального района «Ижемский» отвечают требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности;

- удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет достигнут 100%;

- наблюдается рост численности детей, охваченных отдыхом в каникулярное время на 496 человек;

- население Ижемского района полностью обеспечено организациями культурно-досугового типа;

- увеличилась доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 26,5 %;

- наблюдается рост населения, выполнившего нормативы тестов ГТО на 21,8%;

- увеличение спортивных судей на 10 человек, которым присвоены квалификационные категории.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в смену остается на прежнем уровне и составляет 465 посещений.

Негативным фактором остаются снижение численности населения и рост естественной убыли населения. Доминирующей причиной убыли населения продолжает являться превышение смертности над рождаемостью населения.

В рамках достижения цели стратегического Приоритета 1 - повышение качества и доступности предоставления социальных услуг населению, все 14 мероприятий, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены.

В рамках стратегического приоритета «Экономика» (далее - Приоритет 2) оценивалось достижение значений 7 показателей. Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 2 составил 71,4 %.

Наиболее значимые позитивные итоги социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» по Приоритету 2 за 2022 год:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 21,4 млн. рублей. На территории района в 2022 году реализован инвестиционный проект «Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома вс. Ижма Ижемского района Республики Коми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 13,1 единиц;

- незначительный рост объемов производства скота и птицы и молока в хозяйствах всех категорий Ижемского района.

Не достигнуто плановое значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе». На территории муниципального района «Ижемский» осуществляют свою деятельность 2 сельскохозяйственные организации, одна из которых согласно представленной бухгалтерской отчетности, за 2022 год получила убыток.

В целях содействия росту экономической активности в муниципальном районе «Ижемский» из 8 запланированных мероприятий Приоритета 2 мероприятие по снижению коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» не выполнено в связи с отсутствием обращений от СМП на понижение коэффициентов.

В рамках стратегического приоритета «Территория проживания» (далее - Приоритет 3) оценивалось достижение значений 11 показателей, 8 из которых достигнуты плановых значений, перевыполнены плановых значений или имеют положительную динамику:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 87%;

- количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования – 11 единиц;

- уровень удовлетворенности населения работой жилищно-коммунального хозяйства – 55%;

- отремонтированных источников наружного водоснабжения – 6 единиц;

- снижение на 1 учащегося, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях;

- ввод в действие жилых домов в 2022 году составило 3879 кв.м. общей площади жилых помещений. В 2022 году заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 8 (восьми) жилых помещений в многоквартирном жилом доме в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 14,4 млн. руб. В рамках контракта подрядной организацией был построен МКД на 8 квартир. Жилые помещения переданы подрядчиком в собственность администрации муниципального района «Ижемский» 02 декабря 2022 г. для дальнейшего заключения договоров специализированного найма данных помещений;

- наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 7 единиц и отсутствие смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 3 составил 81,8 %.

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий для проживания и жизнедеятельности населения в муниципальном районе «Ижемский», все 15 мероприятий, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены.

В рамках стратегического приоритета «Управление» (далее - Приоритет 4) оценивалось достижение значений 5 показателей.

Результат достижения значений целевых показателей Приоритета 4 составил 60 %.

Отрицательную динамику – рост значения показателя, имеет показатель «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования». Рост показателя связан со снижением численности населения и индексацией заработной платы на 10 % с 01.07.2022 г.

Не достигнуто значение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)», что связано с ростом объема собственных доходов.

Положительным фактором остается удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский», наблюдается рост показателя по сравнению с запланированным результатом и составляет 67,5%. Показатель представлен Управлением государственной гражданской службы РК на основании проведенного анкетирования населения.

Мероприятия для повышения эффективности муниципального управления в муниципальном районе «Ижемский», по Приоритету 4, не запланированы.

Основными механизмами реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года являются муниципальные программы муниципального района «Ижемский».

В 2022 году в районе действовало 9 муниципальных программ, в соответствии с которыми исполнялись полномочия:

1. МП МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»
2. МП МО МР «Ижемский» «Развитие образования»
3. МП МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»
4. МП МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие»
5. МП МО МР «Ижемский» «Развитие экономики»
6. МП МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»
7. МП МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»
8. МП МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление»
9. МП МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2022 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» по ссылке:

<https://www.admizhma.ru/ru/page/strategiya_razvitiya_rayona.godovye_otchety_po_realizatsii_munitsipalnyh_programm/>.