Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2015 года № 1133

«План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасности жизнедеятельности населения» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год,  квартал | | | | 2017,  квартал | | | | 2018,  квартал | | | | |
| Всего  (тыс.руб.) | | в том числе | | |
| 2016  год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 900 | 400 | 300 | 200 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Проведение торгов по определению исполнителя по дежурству в период межсезоний в целях недопущения ЧС | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Заключение муниципального контракта | 01.04.2016 | | 30.04.2018 | |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | |
| 1.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Дежурство в период межсезоний в соответствии с муниципальным контрактом | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 900 | 400 | 300 | 200 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | | V |
|  | *Контрольное событие № 1*  *Заключен муниципальный контракт по дежурству в период межсезонья на переправе р. Ижма в целях недопущения ЧС в 2016 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.06.2016 | |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 2*  *Заключен муниципальный контракт по дежурству в период межсезонья на переправе р. Ижма в целях недопущения ЧС в 2017 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.062017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 3*  *Заключен муниципальный контракт по дежурству в период межсезонья на переправе р. Ижма в целях недопущения ЧС в 2018 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.06.2018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский « | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Создание добровольной пожарной охраны | 01.01.2016 | | 31.12.2018 | |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 2.1 | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение мероприятий по созданию подразделений ДПО | 01.01.2016 | | 31.12.2018 | |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 2.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения  ФПС по Республике Коми | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение количества населённых пунктов где необходимо создать подразделения ДПО | 01.01.2016 | | 31.12.2018 | |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Созданы подразделения ДПО в 2016 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2016 | |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 5*  *Созданы подразделения ДПО в 2017 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Созданы подразделения ДПО в 2018 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | |
| 3. | Основное мероприятие  1.3.1. Предоставление иных бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества исправных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения на территориях сельских поселений | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 600 | 200 | 200 | 200 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Издание постановления «Правила предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ижемский» | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | |
| 3.2. | Мероприятие 1.3.1.2.  Перечисление бюджетам сельских поселений иных бюджетных трансфертов на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Начало проведения работ по ремонту наружных источников пожаротушения | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Произведён ремонт источников наружного водоснабжения в сельских поселениях в 2016 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Администрации сельских поселений |  |  | | 31.12.2016 | |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 8*  *Произведён ремонт источников наружного водоснабжения в сельских поселениях в 2017 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Администрации сельских поселений. |  |  | | 31.12.2017 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Произведён ремонт источников наружного водоснабжения в сельских поселениях в 2018 году* | |  | Терентьева Л.И.  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Администрации сельских поселений. |  |  | | 31.12.2018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | |