|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 02 ноября 2020 года № 725

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность

жизнедеятельности населения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 02 ноября 2020 года № 725

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 25 декабря 2019 года № 996

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 год и плановый период 2022 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год,  квартал | | | | | | | | 2022 год,  квартал | | | | | | | | 2022 год,  квартал | | | | | | | | |
| Всего  (тыс.руб.) | | в том числе | | |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Повышение уровня готовности сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 01.04.2020 | | 30.09.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 1.1. | Мероприятие  1.1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Заключение муниципального контракта | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 1.2. | Мероприятие  1.1.1.2. Дежурство в пожароопасный период в соответствии с соглашением |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2020год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский». | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский». | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №3 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2022 год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский». | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | 01.04.2020 | | 31.12.2022 | | 855,0 | 655,0 | 100,0 | 100,0 | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | | V |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет» |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Проведение ремонта | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2020 год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2021год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 2.3 | Мероприятие  1.1.2.3. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 555,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2020году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2021году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2022 году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | | |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Создание добровольной пожарной охраны | 01.04.2020 | | 30.06.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | | V |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение мероприятий по созданию подразделений ДПО | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | | V |
| 3.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение количества населённых пунктов где необходимо создать подразделения ДПО | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | | V |
|  | *Контрольное событие № 9Созданы подразделения ДПО в 2020 году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Созданы подразделения ДПО в 2021году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 11Созданы подразделения ДПО в 2022 году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | V |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.1 Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества исправных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения на территориях сельских поселений | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.3.1.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Издание постановления «Правила предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ижемский» | 01.04.2016 | | 31.12.2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | | V | | V | |  | | V | | V | | V | |  | | V | | V | | | V |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 5.1. | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Определение мероприятий по недопущению и формированию стойкого неприятия жителей муниципального района «Ижемский» идеологии насилия | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 5.2. | Мероприятие  2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»;  Администрации сельских поселений; Секретарь. антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | Исполнение протокольных решений Антитеррористической комиссии | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2020году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму) в 2021году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2022 году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 15 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | х | х | | 31.12.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 16 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2021году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | х | х | | 31.12.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 17 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | х | х | | 31.12.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликт. | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 7.1. | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Создание системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 18 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 19 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 20 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 31.12.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 8.1. | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях |  | Сапьяник А.Е., и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия | 01.04.2020 | | 31.06.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 8.2. | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия  . | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 21 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | х | х | | 31.12.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 22 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2021году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | х | х | | 31.12.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 23 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2022году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | х | х | | 31.12.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»,  Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 515,3 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 9.1. | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 515,3 | 515,3 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 24 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 25 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 26 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2022 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.3  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Сапьяник А.Е. – и.о. начальника  Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2017 | | 31.12.2022 | | 6823,0 | 6823,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 10.1. | Мероприятие 2.3.3.1  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Сапьяник А.Е. – и.о. начальника  Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2017 | | 31.12.2022 | | 6823,0 | 6823,0 | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 27 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 28 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 29 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2022 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 11. | Основное мероприятие  2.3.4. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 227,7 | 202,3 | 25,4 | 25,4 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 11.1. | Мероприятие  2.3.4.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 227,7 | 202,3 | 25,4 | 25,4 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 30 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 31 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 32 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2022 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| Подпрограмма 3 [Обеспечение правопорядка](#P344) и общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский», Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский, Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |  |
| 12.1. | Мероприятие  3.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» , организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»,  Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |  |
| 12.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский | Антитеррористическая защищенность территорий | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | | V | |  | | |  |
| 12.3. | Мероприятие  3.1.1.3. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | | V | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 33 проведение профилактических мероприятий в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 34 проведение профилактических мероприятий в 2021году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 35 проведение профилактических мероприятий в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | |  |
| 12.4. | Мероприятие  3.1.1.4. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви  по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | | V | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 36 проведение совещаний в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 37 проведение совещаний в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 38 проведение совещаний в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Проведение мероприятий,направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |  |
| 13.1. | Мероприятие  3.1.2.1. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН, проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», организация и проведение в образовательных организациях конкурсов и выставок антинаркотической направленности |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Проведение мероприятий,направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | V | |  | |  |  | | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 39 подведение итогов* *конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в 2020 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 40 подведение итогов* *конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в в 2021 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 41 подведение итогов* *конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в в 2022 году* |  | Сапьяник А.Е. и.о. начальника Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.1.3. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Профилактика правонарушений | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |  | | V | | V |  | | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | | |  |
| 14.1. | Мероприятие  3.1.3.1. Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 42 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 43 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2021году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 44 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | | 30.06.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1.4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.09.2020 | | 31.12.2022 | | 140,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | |  | | V | | V |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.09.2020 | | 31.12.2022 | | 140,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | |  | |  | | V |  | | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | | |  |
|  | *Контрольное событие № 45 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 12.06.2020 | | х | х | х | х | |  | |  | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 46 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений 2021году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»министрации | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 12.06.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | *Контрольное событие № 47 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 12.06.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений» | Создание народной дружины | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |  | V | | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 16.1. | Мероприятие  3.2.1.1. Проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | |  |  |  |  | | V | | V | | V | V | | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 48 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»в 2019 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 49 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 50 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 16.2. | Основное мероприятие 3.2.2. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Проведение информационных мероприятий по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | 01.06.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  | | V |  | | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |
| 16.3. | Мероприятие  3.2.2.1. Проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | |  |  |  |  | | V | | V | | V | V | | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 51 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Селиверстов Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 52 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 53 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 17. | Основное мероприятие 3.2.3 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | 01.06.2020 | 31.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | | V | |  |  | | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 17.1. | Мероприятие 3.2.3.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | |  |  |  |  | | V | | V | | V | V | | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 54 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2020 | | х | х | х | х | |  | | V | | V |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 55 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2021 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 56 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | | 30.04.2022 | | х | х | х | х | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |
| 18. | Основное мероприятие 3.2.4 Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Проведение материально-технического обеспечения народных дружин и материального стимулирования дружинников | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | V | | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |
| 18.1. | Мероприятие 3.2.4.1 Материально-техническое обеспечение народных дружин |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | V | |  | V | | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |
| 18.2. | Мероприятие 3.2.4.2 Материальное стимулирование дружинников |  | С Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2020 | | 31.12.2022 | | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого по программе | | | | |  |  | |  | | 9266,4 | 8275,6 | 745,4 | 245,4 | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

».