|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 20 октября 2021 года № 799

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 928 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 928 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 20 октября 2021 года № 799

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2020 года № 928

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  основного  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события  программы | Статус | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  участника муниципальной программы | Срок  начала  реализации (число, месяц, год) | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) (число, месяц, год) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,0 | V | V | V | V | Количество пожаров/ Число погибших | 20/0 |
|  | Мероприятие  1.1.2.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены мероприятия в 2021 году* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Мероприятие  1.1.2.2. Дежурство в пожароопасный период в соответствии с соглашением |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.3. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 осуществлено дежурство в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Мероприятие  1.1.2.4. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 | V | V | V | V | Количество пожаров/ Число погибших | 20/0 |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Создание подразделений ДПО,% | 100 |
|  | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями Ижемского пожарно-спасательного гарнизона по созданию подразделений ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Создание подразделений ДПО,% | 100 |
|  | *Контрольное событие № 5 проведение заседаний КЧС и ОПБ в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.1 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Создание подразделений ДПО,% | 100 |
|  | *Контрольное событие № 6 Созданы подразделения ДПО в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.1 Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Создание подразделений ДПО,% | 100 |
|  | Мероприятие 1.3.1.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, ед. | 4 |
|  | *Контрольное событие № 7 Утверждено постановление в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | да |
|  | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
|  | *Контрольное событие № 8 проведено заседаний АТК в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Мероприятие  2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта», да/нет | да |
|  | *Контрольное событие № 9 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 14 |
|  | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 14 |
|  | *Контрольное событие № 10 Проведены классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
|  | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
|  | *Контрольное событие № 11 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и;  Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»,  Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 384,4 | V | V | V | V | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, единиц | 3 |
|  | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 384,4 | V | V | V | V | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, единиц | 3 |
|  | *Контрольное событие № 12 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году* |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»;, Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 384,4 | V | V | V | V | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 2.3.3  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1644,7 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 15 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 14802,3 |
|  | Мероприятие 2.3.3.1  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1644,7 | V | V | V | V | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 15 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 14802,3 |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключение муниципальных контрактов в 2021 году* |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 16447,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 9 | Основное мероприятие  2.3.4. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 594,5 | V | V | V | V | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 65 |
|  | Мероприятие  2.3.4.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 594,5 | V | V | V | V | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 65 |
|  | *Контрольное событие № 14 Заключен муниципальный контракт на обслуживание камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Артеев В.М. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| Итого по программе | | | | | | | | 18125,9 |  |  |  |  |  |  |

».