|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 08 декабря 2017 года № 1061

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2016 года № 870 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2016 года № 870 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Ф.А. Попова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 08 декабря 2017 года № 1061

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 29 декабря 2016 года № 870

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасности жизнедеятельности населения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год,  квартал | | | | | | | | 2018 год,  квартал | | | | | | | | 2019 год,  квартал | | | | | | | | |
| Всего  (тыс.руб.) | | в том числе | | | | | |
| 2017  год | | 2018 год | | 2019 год | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Повышение уровня готовности сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 01.04.2017 | | 30.09.2019 | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Заключение муниципального контракта | 01.04.2017 | | 30.06.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Дежурство в пожароопасный период в соответствии |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2017 | | 30.09.2019 | | 200,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | | |
|  | *Контрольное событие №1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2017 год* |  | Терентьева Л.И  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  | | 30.04.2017 | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие №2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2018 год* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  | | 30.04.2018 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие №3 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2019 год* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  | | 30.04.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | 01.04.2017 | | 31.12.2019 | | 400,0 | | 200,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | | |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | 01.04.2017 | | 30.04.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2017 | | 31.12.2019 | | 400,0 | | 200,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | V | |  | | | V | |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2017 год* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.06.2017 | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 5 Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2018 год* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.06.2018 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 6 Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2019 год* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  | | 30.06.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Создание добровольной пожарной охраны | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение мероприятий по созданию подразделений ДПО | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 3.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение количества населённых пунктов где необходимо создать подразделения ДПО | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Созданы подразделения ДПО в 2017 году* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2017 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 8*  *Созданы подразделения ДПО в 2018 году* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Созданы подразделения ДПО в 2019 году* |  | Терентьева Л.И. -  руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Терентьева Л.И.-руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Определение мероприятий по недопущению и формированию стойкого неприятия жителей муниципального района «Ижемский» идеологии насилия | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»;  Администрации сельских поселений; Секретарь. антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | Исполнение протокольных решений Антитеррористической комиссии | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | - | | - | | - | | - | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
|  | *Контрольное событие № 10 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2017 году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемс-кий»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2017 | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 11 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму) в 2018 году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2019году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Иже-мский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликт. | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 5.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Создание системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
|  | *Контрольное событие № 13 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2017 году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  | - | | 31.12.2017 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие №14 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2018 году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  | - | | 31.12.2018 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 15 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский в 2019 году* |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  | - | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); начальник Управления образования АМР «Ижемский»; начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
| 6.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия  . | 01.04.2017 | | 31.06.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | | |
| 6.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»;  Администрация муниципального района «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия  . | 01.01.2017 | | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | |
|  | *Контрольное событие № 16* *Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2017 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» |  | - | | 31.12.2017 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2018 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» |  | - | | 31.12.2018 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 18 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» |  |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР«Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2017 | | 31.12.2019 | | 425,3 | | 425,3 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | | |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.2.1.  Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 01.06.2017 | | 31.12.2017 | | 271,0 | | 271,0 | | - | | - | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 19*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2017 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 30.10.2017 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 20*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2018 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 30.08.2018 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 21*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2019 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 30.08.2019 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | | |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.2.2.  Приобретение и установка турникета, оборудования КПП, локализатора взрыва |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 01.06.2017 | | 31.12.2017 | | 154,3 | | 154,3 | | - | | - | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | |  | | V | | V | |  | | |
|  | *Контрольное событие № 22*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установка турникета, оборудования КПП, локализатора взрыва в 2017 году* |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» |  | 30.10.2017 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Итого по программе | | | | |  |  | |  | | 1025,3 | | 625,3 | | 200,0 | | 200,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |

».