|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 30 декабря 2020 года № 928

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2020 года № 928

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  основного  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события  программы | Статус | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  участника муниципальной программы | Срок  начала  реализации (число, месяц, год) | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) (число, месяц, год) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V |  | Количество пожаров, ед. | 20 |
| 1.1. | Мероприятие  1.1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V |  | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.09.2021 | Х | Х | V | V | V |  | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие  1.1.1.2. Дежурство в пожароопасный период в соответствии с соглашением |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V |  | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.05.2021 | Х | Х | V | V |  |  | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,0 |  | V | V | V | Число погибших /пострадавших, чел. | 0/0 |
| 2.1 | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.05.2021 | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие  1.1.2.2. Ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг на ремонте в 2021 году* |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.05.2021 | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие  1.1.2.3. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2021 году* |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.06.2021 | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность, % | 100 |
| 3.1 | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с участием представителей Ижемского пожарно-спасательного гарнизона по созданию подразделений ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 3.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 6 Созданы подразделения ДПО в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.1 Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности в утверждении [правил](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2016 | 31.12.2018 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, ед. | 4 |
| 4.1 | Мероприятие 1.3.1.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2016 | 31.12.2018 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | да |
| 5.1 | Мероприятие  2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 7 проведение заседаний Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 6. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 6.1 | *Контрольное событие № 8 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2021году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский», да/нет | да |
| 6.2 | Мероприятие  2.1.2.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов пропаганды значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 9 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| 7.1 | Мероприятие  2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 10 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 3. «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района "Ижемский" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР Ижемский»; Администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| 8.1 | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский» |  |  | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 11 проведение мероприятий в рамках* декадника *профилактики экстремизма в образовательных учреждениях* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Управление образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2023 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 8.2 | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| 9.1 | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию) | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.3  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2017 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 543,1 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 4887,8 |
| 10.1 | Мероприятие 2.3.3.1  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2017 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 543,1 | V | V | V | V | Х | Х |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 4887,8 |
|  | *Контрольное событие № 14 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие  2.3.4. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 762,7 | V | V | V | V | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да |
| 11.1 | Мероприятие  2.3.4.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 762,7 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 15 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| ИТОГО | | | | |  |  |  | 7493,6 |  |  |  |  |  |  |