| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2019 года                                                                                   № 314

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность

жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Попова Ф.А.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 29 апреля 2019 года № 314

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасности жизнедеятельности населения» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Повышение уровня готовности сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 01.04.2019 |  | 30.09.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Заключение муниципального контракта | 01.04.2019 |  | 30.06.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Дежурство в пожароопасный период в соответствии с соглашением |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2019 |  | 30.09.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2019 год |  | Терентьева Л.И руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2020 год |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №3 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский». |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | 01.04.2019 |  | 31.12.2021 |  | 355,9 |  | 155,9 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Оперативное реагирование в случае ЧС | 01.04.2019 |  | 31.12.2021 |  | 300,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Приобретение расходных материалов |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Приобретение расходных материалов | 01.04.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Приобретение запасных частей для катера «Марс-700» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Приобретение расходных материалов | 01.04.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2019год |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2020 год |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2021год |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Создание добровольной пожарной охраны | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение мероприятий по созданию подразделений ДПО | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения ДПО |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Определение количества населённых пунктов где необходимо создать подразделения ДПО | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 7 Созданы подразделения ДПО в 2019 году |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2020 году |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Созданы подразделения ДПО в 2021 году |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Определение мероприятий по недопущению и формированию стойкого неприятия жителей муниципального района «Ижемский» идеологии насилия | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь. антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» | Исполнение протокольных решений Антитеррористической комиссии | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 10 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2019 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму) в 2020году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2021 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я. начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений; Секретарь антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) |  | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 13 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2019 году |  | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР |  | - |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2020 году |  | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР |  | - |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2021 году |  | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР |  | - |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликт. | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | Создание системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 16 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | - |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | - |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский в 2021 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | - |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский»; Главы сельских поселений (по согласованию); Волкова А.В. начальник Вокуева В.Я. Управления образования АМР «Ижемский»; начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Администрации сельских поселений | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 65% | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия | 01.04.2019 |  | 31.06.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» | формирование стойкого неприятия учащимися муниципального района «Ижемский» идеологии насилия . | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» |  | - |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» |  | - |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2021году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский; Управление образования АМР «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский» Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Антитеррористическая защищенность объектов | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 4428,0 |  | 4228,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»; Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» |  | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 4428,0 |  | 4228,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2019 году |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году |  | Волкова А.В.- начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский», Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский, Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» , организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский», Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН, проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», организация и проведение в образовательных организациях конкурсов и выставок антинаркотической направленности |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в 2019 году |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в в 2020 году |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в в 2021 году |  | Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.3. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 проведение профилактических мероприятий в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 проведение профилактических мероприятий в 2020году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 проведение профилактических мероприятий в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; Волкова А.В., начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие 3.1.3.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 проведение совещаний в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 проведение совещаний в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 проведение совещаний в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.4. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Профилактика правонарушений | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района |  | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.2.1. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений» | Создание народной дружины | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 34 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| 13.2. | Основное мероприятие 3.2.2. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Проведение информационных мероприятий по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | 01.06.2019 |  | 31.12.2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 13.3. | Мероприятие 3.2.2.1. Проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 37 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2019 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 39 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»в 2021 году |  | Терентьева Л.И. -руководитель администрации муниципального района «Ижемский | Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |  |  |  | 30.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5108,0 |  | 4588,0 |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».