## Лист3
Приложение к постановлению
администрации муниципального
района "Ижемский"
от 03 мая 2018 года № 302
"Приложение к постановлению
администрации муниципального
района «Ижемский»
от 29 декабря 2017 года № 1144
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района "Ижемский" | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал)
[8 empty] | Всего: | Всего | в том числе |  |  | 2018 год, квартал |  |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал
[10 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" и утверждён в установленные сроки | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования |  |  |  | Предельные объёмы бюджетных ассигнований сформированы и доведены до главных распорядителей бюджетных средств в установленные сроки | 2018-09-01 | 2020-10-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района "Ижемский" проекта решения о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | Проект решения о бюджете представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" в установленные сроки | 2018-07-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Проекты решений о внесении изменений в бюджет подготовлены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1 Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов утвержден в установленные сроки |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 2 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в установленные сроки" |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 3 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден в установленные сроки" |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения | Финансовое управление АМР "Ижемский" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального образования муниципального района "Ижемский" | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в установленном порядке |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке |  |  |  | Ведение и внесение изменений в кассовый план осуществлено в установленном порядке | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", муниципальных бюджетных учреждений |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечен учет движения средств по счетам | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Санкционирование расходов получателей бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", муниципальных бюджетных учреждений, не являющихся участниками бюджетного процесса (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса), согласно действующим порядкам и в установленные сроки |  |  |  | Текущий финансовый контроль за расходованием бюджетных средств обеспечен | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.5 | Мероприятие 1.1.2.5. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района "Ижемский" представлена в установленном порядке, в полном объеме в соответсвии с требованиями бюджетного законодательства в установленный срок | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.6 | Мероприятие 1.1.2.6. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  | Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 4 Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2017 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | не позднее 31.04.2018 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 5 Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2018 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки |  |  |  | Х | Х | не позднее 31.04.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 6 Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки |  |  |  | Х | Х | не позднее 31.04.2020 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечено повышение информированности граждан о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" и их непосредственное участие в сфере управления общественными финансами | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1.Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в отчётном году |  |  |  | Проведены публичные слушания по проектам решений о бюджете и его исполнении (ежегодно) | 2018-04-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР "Ижемский" на официальном сайте в сети Интернет |  |  |  | Обеспечение доступности информации в сфере муниципальных финансов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 7 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 31.11.2018 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 8 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |  | Х | Х | 31.11.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 9 "Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  |  | Х | Х | 31.11.2020 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 10 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2017 год" |  |  |  | Х | Х | 2018-05-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 11 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2018 год |  |  |  | Х | Х | 2019-05-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 12 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 2020-05-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
4. | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Созданы предпосылки для получения доступа к качественным муниципальным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в Ижемском районе | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 79117 | 79117 | 29187 | 25057.9 | 24872.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  |  |  | Подтягивание малообеспеченных сельских поселений в муниципальном районе "Ижемский" по показателю расчетной бюджетной обеспеченности до среднерайонного уровня | 2018-10-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Обеспечение перечисления 100% средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 77538.8 | 77538.8 | 28655.5 | 24531.8 | 24351.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за счет средств РК |  |  |  | Обеспечение перечисления 100% средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1578.2 | 1578.2 | 531.5 | 526.1 | 520.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 13 Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 14 Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 15 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
5. | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление контроля, предусмотренного в соответствии ч.5 ст.99 44 ФЗ |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 2018-01-01 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 16 Размещение в 2018 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 17 Размещение в 2019 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 18 Размещение в 2020 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
6. | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | 2019-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  |  |  | Обязательства МР "Ижемский"исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | 2019-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 19 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год, погашен |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 20 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год, погашен |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
7. | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Ижемский" отсутствуют | 2018-10-01 | 2020-12-31 | 425.5 | 425.5 | 214.5 | 161 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7.1. | Мероприятие 1.1.7.1.Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Обязательства по обслуживанию государственного долга Республики Коми осуществлены в установленные сроки | 2018-10-01 | 2020-12-31 | 425.5 | 425.5 | 214.5 | 161 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 21 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2018 году проведены |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 22 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2019 году проведены |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 23 Расчеты по обслуживанию 4муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2020 году проведены |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
8. | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечено единство бюджетной политики и своевременное составление бюджетов бюджетной системы Ижемского района | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
8.1 | Мероприятие 1.2.1.1.Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс |  |  |  | Наличие актуальных методических документов, обеспечивающих реализацию бюджетных реформ | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 24 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов утверждён |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 25 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждён |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 26 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждён" |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
9. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объёма неэффективных и нецелевых расходов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |  |  | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района "Ижемский" не менее чем по 1 муниципальной программе МО МР "Ижемский" (ежегодно) | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
9.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов |  |  |  | Проведены мероприятия по контролю за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не менее чем в 3 сельских поселениях ежегодно | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 27 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2018 год выполнен |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 28 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2019 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 29 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2020 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
10. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
10.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  |  |  | Ежегодный охват проверками по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 2 органов местного самоуправления | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
10.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  |  | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 30 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2018 год выполнен |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 31 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2019 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 32 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2020 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
11. | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечены условия для осуществления органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
11.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Обеспечена оценка качества управления финансами и платёжеспособности 10 сельских поселений ежегодно и по итогам года. Осуществлен контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований, в том числе путём применения мер воздействия, предусмотренных бюджетным законодательством | 2018-04-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
11.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР "Ижемский" и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района "Ижемский", подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  |  | Соблюдение требований бюджетного законодательства муниципалитетами, заключившими соглашения. | 2018-10-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: м
| Контрольное событие № 33 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2017 год |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 34 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2018 год |  |  |  | Х | Х | 2019-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 35 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 2020-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения | Финансовое управление АМР "Ижемский" | Отсутсвие роста просроченной креддиторской задолженности, | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
12.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" | Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности выполнен, результаты мониторинга размещены на сайте Финансового управления | 01.01.2018 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 36 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2017 год |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 37 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2018 год |  |  |  | Х | Х | 2019-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 38 На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 2020-06-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
13 | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление АМР "Ижемский" | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 25865.6 | 25865.6 | 14021 | 10263.8 | 1580.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
13.1 | Мероприятие 1.3.1.1.Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Ежегодное достижение уровня показателей подпрограммы | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 25865.6 | 25865.6 | 14021 | 10263.8 | 1580.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Контроль за реализацией подпрограммы, решением задач и достижением целей осуществлен | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
14.1 | Мероприятие 1.3.2.1.Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года |  |  |  | Обеспечена своевременная реализация комплексного плана действий по реализации подрограммы | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 39 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2017 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х | 2018-04-20 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 40 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2018 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  |  | Х | Х | 2019-04-20 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 41 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2019 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  |  | Х | Х | 2020-04-21 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
| Итого по Подпрограмме 1: |  |  |  | Х | Х | Х | 105408.1 | 105408.1 | в том числе 2018 год: 43422.5; в том числе 2019 год: 35482.7; в том числе 2020 год: 26502.9
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
15 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО МР «Ижемский», что способ-ствует приня-тию своевременных управ-ленческих решений по распоряжению имуществом | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 300 | 300 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
15.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 300 | 300 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
15.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 42 Получение свидетельств на право собственности в 2018 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 43 Получение свидетельств на право собственности в 2019 году |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 44 Получение свидетельств на право собственности в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
16 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов на содержание муниципального имущества | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 91 | 190 | 30 | 80 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
16.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 91 | 190 | 30 | 80 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
16.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 45 Заключение договоров аренды имущества в 2018 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 2018-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 46 Заключение договоров аренды имущества в 2019 году |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 47 Заключение договоров аренды имущества в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам | 2018-01-01 | 2020-06-30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
17.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Распоряжение о проведении инвентаризации муниципального имущества |  |  |  |  | 2018-01-01 | 30.06.2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
[9 empty] | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
[9 empty] | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
17.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации |  |  |  |  | 2018-01-01 | 30.06.2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Итого по Подпрограмме 2: |  |  |  | Х | Х | Х | #VALUE! | 490 | в том числе 2018 год: 330; в том числе 2019 год: 80; в том числе 2020 год: 80
Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет"
18 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение регулярного и достоверного информирования населения МО МР «Ижемский» о деятельности муниципалитета и общественно-культурных мероприятиях. Размещение информации о деятельности администрации МО МР «Ижемский» на официальном сайте МО МР «Ижемский» и в электронных средствах массовой информации | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 900 | 249.5 | 149.5 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
18.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ |  |  |  | Регулярное размещение информации в печатных СМИ | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 900 | 150 | 50 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
18.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Регулярное размещение информации в электронных СМИ | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 900 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 48 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2018 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 49 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 50 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
19 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» (8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Актуализация структуры официального сайта | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 15 | 28 | 17 | 11 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
19.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Разработка дополнительных разделов, подразделов официального сайта (по мере необходимости) | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 28 | 17 | 11 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие №51 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-31 |  | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 52 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 53 Разработаны дополнительные модули официального сайта |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
20 | Основное мероприятие 3.2.1 Содействие внедрению информационных систем в сфере архитектуры и жилищно-коммунального хозяйст-ва: - паспортизация ЖКХ (система поддержки принятия решения в от-расли жилищно-коммунального хозяйст-ва); - комплексная автома-тизированная система обеспечение градо-строительной деятель-ности; - подсистема «Электрон-ный паспорт дома» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2020 год, квартал 1: V; 2020 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 4: V
20.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Внедрение комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2020 год, квартал 1: V; 2020 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 54 Комплексная автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности внедрена в промышленную эксплуатацию |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
21 | Основное мероприятие 3.2.2. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС администрации | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V
21.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 55 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» внедрена в промышленную эксплуатации |  |  |  | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
22 | Основное мероприятие 3.2.3. Содействие в обеспечении функционирования системы «Безопасный город» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС администрации | - обеспечение личной безопасности граждан; - обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности | 2019-10-01 | 2019-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2019 год, квартал 4: V
22.1 | Мероприятие 3.2.3.1. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2019 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 56 Функционирование системы «Безопасный город» |  |  | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС администрации | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
23 | Основное мероприятие 3.2.4. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
23.1 | Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 57 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» в 2018 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 58 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» в 2019 году |  |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 59 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
24 | Основное мероприятие 3.2.5. Содействие внедрению приложений УЭК |  | Когут М.В. - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский, Трубина В.Л. - директор ГАУ "МФЦ" | Трубина В.Л. - директор ГАУ "МФЦ" | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
24.1 | Мероприятие 3.2.5.1. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
24.2 | Мероприятие 3.2.5.2. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное мероприятие № 60 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |  |  | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
27 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | Когут М.В. - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
27.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  |  | Управление делами администрации | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 61 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде |  |  | Управление делами администрации | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
28 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение доли технического и программного обновления автоматизированных рабочих мест администрации МО МР «Ижемский», от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 85 | 75 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 75; в том числе 2020 год: 0; 2019 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 4: V
28.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных хапасов к ним |  |  | отдел информационно-аналитической работы; Отдел осуществления закупок администрации | Обновление компьютерного парка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 85 | 75 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 75; в том числе 2020 год: 0; 2019 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 62 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2019 году |  |  | Отдел осуществления закупок; отдел информационно-аналитической работы | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
29 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
29.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V
29.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V
| Контрольное событие № 63 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2018 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 64 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2019 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 65 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2020 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2020-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
30 | Основное мероприятие 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский», от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 69 | в том числе 2018 год: 69; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
30.1 | Мероприятие 3.5.1.1. Приобретение новой лицензии для программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 69 | в том числе 2018 год: 69; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 66 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
31 | Основное мероприятие 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
31.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Сопровождение программного продукта VipNet Client |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение защищенного доступа в сеть Интернет | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 67 Обеспечена работоспособность программного продукта VipNet Client |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-30 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
32 | Основное мероприятие 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 116.5 | в том числе 2018 год: 116.5; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
32.1 | Мероприятие 3.5.3.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах (по мере необходимости) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 116.5 | в том числе 2018 год: 116.5; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 68 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 2018-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
Итого по Подпрограмме 3 | [7 empty] | 538 | 538 | в том числе 2018 год: 352; в том числе 2019 год: 136; в том числе 2020 год: 50
Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
33 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» | - | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Создание и совершенствование муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
33.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 69 Подготовленные нормативные правовые акты в 2018 году | - | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 70 Подготовленные нормативные правовые акты в 2019 году | - |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 71 Подготовленные нормативные правовые акты в 2020 году | - |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
33.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | - | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Повышение качества НПА, выявление и устранение коррупциогенных факторов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 72 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2018 году |  | Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального района "Ижемский" |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 73 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 74 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
33.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг |  | М.В. Когут, заместитель руководителя администрации | Структурные подразделения администрации муниципального района, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | Упорядочение деятельности ОМСУ, исключение условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 75 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2018 году |  | М.В. Когут, заместитель руководителя администрации |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 76 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 77 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
34 | Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
34.1 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений |  |  |  | X | 2018-04-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 78 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2018 году |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 79 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 80 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
34.2 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Заместитель руководитель администрации МР «Ижемский» М.В. Когут | Структурные подразделения администрации МР «Ижемский» |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
34.3 | Мероприятие 4.1.2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
34.4 | Мероприятие 4.1.2.4 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР «Ижемский» |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Управление делами администрации МР «Ижемский» |  | 2018-12-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
35 | Основное мероприятие 4.2.1. Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, специалистов ОМСУ МО МР «Ижемский» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
35.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
35.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2020-09-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 3: V; 2019 год, квартал 3: V
35.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ , мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Насыщение информационного пространства материалами по противодействию коррупции и профилактике коррупции, формирование антикоррупционного сознания граждан, пропаганда законопослушного поведения граждан | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
35.4 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря |  |  |  | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции путем проведения семинаров, ознакомления с разработанными памятками | 2018-12-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
35.5 | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Ф.А.Попов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции | 2018-12-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 81 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 82 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 83 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 84 Составление отчета о достижении показателей |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
35.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения |  | Р.Е. Селиверстов -Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры и спорта | Вовлечение населения и молодежи в процесс противодействия коррупции | 2018-07-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 3: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 1: V; 2020 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 4: V
35.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством |  | Заместители руководителя администрации МР «Ижемский» |  | Выработка предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков | 2018-07-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 3: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 1: V
35.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» |  | 2018-04-01 | 2019-06-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 3: V
| Контрольное событие № 85 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2018 году |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 86 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 87 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
| Контрольное событие № 88 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 89 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 90 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
36 | Основное мероприятие 4.3.1. Организация контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальных должностей |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Корректировка перечня должностей в ОМСУ МО МР «Ижемский», замещение которых связано с коррупционными рисками | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V
36.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций |  |  |  |  | 2018-12-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 91 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2018 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» М.В. Когут | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 92 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 93 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
36.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» М.В. Когут | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 94 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 95 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 96 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
| Контрольное событие № 97 Размещена информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2018 году |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 98 Размещена информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 99 Размещена информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
36.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Обеспечение лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, руководителями муниципальных учреждений МР «Ижемский» требований законодательства о противодействии коррупции | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 100 Наличие протоколов заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2018 году |  |  |  |  | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 101 Наличие протоколов заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2019 году |  |  |  |  | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 102 Наличие протоколов заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2020 году |  |  |  |  | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
36.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах | 2018-06-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
| Контрольное событие № 103 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2018 году |  | Л.И. Терентьева, руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06..2018 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 104 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 105 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
36.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности , обязанности по декларированию сведений о расходах | 2018-04-01 | 2020-06-30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие № 106 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2018 году |  |  |  |  | X | 30.06..2018 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 107 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2019 году |  |  |  |  | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 108 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2020 году |  |  |  |  | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
36.6 | Мероприятие 4.3.1.6 Осуществление контроля за исполнением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, проведение проверок по каждому случая несоблюдения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности ,должности муниципальной службы обязанности по декларированию сведений о расходах | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
36.7 | Мероприятие 4.3.1.7. Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, ограничений и запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи сих должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Укрепление служебной дисциплины, профилактика возникновения коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы | 2018-04-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V
Итого по Подпрограмме 4 | [7 empty] | 0 | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»
37 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников |  | Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов местного самоуправления должностных (служебных) обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, профессиональной переподготов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 4.9 | 39 | 39 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
37.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 4.9 | 39 | 39 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 109 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2018 году |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 110 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 111 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
37.2 | Мероприятие 5.1.1.2. Организация внедрения в образовательные процессы дистанционных и модульных технологий обучения муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Сокращение средств бюджета МО МР «Ижемский» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
37.3 | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по актуальным вопросам муниципальной службы для муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» |  |  |  | Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов МСУ должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате проведенных семинаров, «круглых столов» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 112 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 113 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 114 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
38 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» Л.И. Терентьева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Создание эффективного механизма оценки персонала Организация работы аттестационной комиссии | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
38.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР «Ижемский» |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2020-06-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 2: V
| Контрольное событие № 115 Формирование и поддержание в актуальном состоянии графика муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2; 2019 год, квартал 2; 2020 год, квартал 2
| Контрольное событие № 116 Подготовка локального акта о проведении аттестации |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2; 2019 год, квартал 2; 2020 год, квартал 2
| Контрольное событие № 117 Проведение аттестации |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2; 2019 год, квартал 2; 2020 год, квартал 2
38.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» Л.И. Терентьева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров | 2018-01-01 | 2018-03-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V
| Контрольное событие № 118 Объявление конкурса о замещении вакантной должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-03-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to 2018 год, квартал 1
38.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров Создание эффективного механизма оценки персонала | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 119 Сформированный кадровый резерв |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
38.4 | Мероприятие 5.1.2.4. Организация предоставления муниципальными служащими отчетов о профессиональной служебной деятельности |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Создание эффективного механизма оценки персонала | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 120 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 121 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 122 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
38.5 | Мероприятие 5.1.2.5. Организация мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |  | Руководители структурных подразделений администрации | Структурные подразделения администрации |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 123 Подготовленные справки по мониторингу достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
39 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы | Создание эффективных механизмов выявления и предотвращения коррупции | 2018-04-01 | 2020-06-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 2: V
| Контрольное событие № 123 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 124 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 125 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
40 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы |  | 2018-01-01 | 2020-04-30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
40.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-04-30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
| Контрольное событие № 126 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-04-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 127 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-04-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 128 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-04-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
40.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы |  | 2018-01-01 | 2020-06-30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
40.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А.Поздеева | Отдел правовой и кадровой работы | Создание эффективных механизма выявления и предотвращения коррупции | 2018-04-01 | 2020-05-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 2: V
| Контрольное событие № 129 Наличие размещенных сведений на сайте в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-05-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год; в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 130 Наличие размещенных сведений на сайте в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-05-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год; в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 131 Наличие размещенных сведений на сайте в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-05-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год; в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
40.4 | Мероприятие 5.2.2.4. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в администрации муниципального района «Ижемский» и организация проверок указанных фактов |  | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел правовой и кадровой работы | X | 2018-12-01 | 2020-12-31 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 4: V; 2019 год, квартал 4: V; 2020 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 132 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 133 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 134 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
Итого по Подпрограмме 5 | [7 empty] | 39 | 39 | в том числе 2018 год: 39; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
41 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел правовой и кадровой работы | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР «Ижемский». Рост количества поддержанных социально значимых проектов | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 225.2 | 50 | в том числе 2018 год: 50; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
41.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации |  |  |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 217.2 | 50 | в том числе 2018 год: 50; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
| Контрольное событие № 135 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
41.2 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел правовой и кадровой работы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8 | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 1: V; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 136 Соглашения Об оказании финансовой поддержки по регистрации СО НКО в органах юстиции заключены |  |  |  |  | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
41.3 | 6.1.1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат на участие в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по актуальным проблемам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального района «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 8 | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V; 2018 год, квартал 4: V
| Контрольное событие № 137 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
42 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
42.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 138 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 139 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 140 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
43 | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел правовой и кадровой работы | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
43.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 141 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 4
| Контрольное событие № 142 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 4
| Контрольное событие № 143 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-12-31 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 4
43.2 | Мероприятие 6.1.3.2 Проведение индивидуальных консультаций, семинаров по вопросам поддержки СО НКО |  |  |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получившим информационную или консультационную поддержку | 2018-07-01 | 2020-09-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 3: V; 2019 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 3: V
44 | Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V
44.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат |  |  |  | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 2018-04-01 | 2020-06-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2019 год, квартал 2: V; 2020 год, квартал 2: V
| Контрольное событие № 144 Мероприятия с СО НКО в 2018 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  |  |  | X | X | 2018-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 2
| Контрольное событие № 145 Мероприятия с СО НКО в 2019 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  |  |  | X | X | 2019-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 2
| Контрольное событие № 146 Мероприятия с СО НКО в 2020 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  |  |  | X | X | 2020-06-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 2
44.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 2018-04-01 | 2020-09-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 2: V; 2018 год, квартал 3: V
| Контрольное событие № 147 Проведенные мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. |  |  |  | X | X | 2018-09-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 3
45 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел правовой и кадровой работы | Увеличение количества подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА | 2018-07-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
45.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2020-09-30 | - | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год, квартал 3: V; 2019 год, квартал 3: V; 2020 год, квартал 3: V
| Контрольное событие № 148 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2018 году |  |  |  | X | X | 2018-09-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2018 год, квартал 3
| Контрольное событие № 149 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2019 году |  |  |  | X | X | 2019-09-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2019 год, квартал 3
| Контрольное событие № 150 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2020 году |  |  |  | X | X | 2020-09-30 | X | X | bar: в том числе 2018 год to в том числе 2020 год; 2020 год, квартал 3
45.2 | Мероприятие 6.2.2.2. Обеспечение участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности консультативных органов при исполнительных органах власти МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел правовой и кадровой работы | Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти | 2018-01-01 | 2020-12-31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Итого по Подпрограмме 6 | [7 empty] | 50 | 50 | в том числе 2018 год: 50; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
Всего по Программе | [7 empty] | 106525.1 | 106525.1 | в том числе 2018 год: 44193.5; в том числе 2019 год: 35698.7; в том числе 2020 год: 26632.9
"