|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**ШУÖМ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 3 февраля 2020 года № 52

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Муниципальное управление»

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

- позицию «Соисполнители Программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – паспорт Программы) дополнить словами следующего содержания:

«Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский;

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»»;

- позиции «Сроки и этапы и реализации Программы», «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2022 гг. | | | | | | | | |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2015-2022 годы составит 399 586,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 399 586,4 | 42 125,6 | 49 009,4 | 45 069,8 | 44 205,7 | 48 190,1 | 61 544,7 | 55 083,0 | 54 358,1 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | |
| 10 003,4 | 661,8 | 653,8 | 534,9 | 571,5 | 566,3 | 2 342,4 | 2 339,1 | 2 333,6 |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| 389 583,0 | 41 463,8 | 48 355,6 | 44 534,9 | 43 634,2 | 47 623,8 | 59 202,3 | 52 743,9 | 52 024,5 |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

2) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2022 гг. (выделение этапов не предусматривается).»;

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2022 годы составит 399 586,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 389 583,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.;

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.;

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.;

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.;

2019 год – 47 623,8 тыс. руб.;

2020 год – 59 202,3 тыс. руб.;

2021 год – 52 743,9 тыс. руб.;

2022 год – 52 024,5 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 10 003,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 661,8 тыс. руб.;

2016 год – 653,8 тыс. руб.;

2017 год – 534,9 тыс. руб.;

2018 год – 571,5 тыс. руб.;

2019 год – 566,3 тыс. руб.;

2020 год – 2 342,4 тыс. руб.;

2021 год – 2 339,1 тыс. руб.;

2022 год – 2 333,6 тыс. руб.

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 на 2015 - 2022 годы составит 328 421,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.;

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.;

2017 год – 44 456,5 тыс. руб.;

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.;

2019 год – 47 196,2 тыс. руб.;

2020 год – 58 052,7 тыс. руб.;

2021 год – 52 463,0 тыс. руб.;

2022 год – 51 738,1 тыс. руб.

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 2 на 2015 - 2022 годы составит 9 432,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 91,0 тыс. руб.;

2016 год – 302,8 тыс. руб.;

2017 год – 238,5 тыс. руб.;

2018 год – 495,5 тыс. руб.

2019 год – 364,3 тыс. руб.;

2020 год – 2 700,0 тыс. руб.;

2021 год – 2 620,0 тыс. руб.;

2021 год – 2 620,0 тыс. руб.;

2022 год – 2 620,0 тыс. руб.

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015 - 2022 годы составит 9 103,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.;

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.;

2017 год – 346,3 тыс. руб.;

2018 год – 327,8 тыс. руб.;

2019 год – 539,6 тыс. руб.;

2020 год – 742,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 4 на 2015 - 2022 годы составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 5 на 2015 - 2022 годы составит 4,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 4,9 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 6 на 2015 - 2022 годы составит 886,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 225,2 тыс. руб.;

2016 год – 402,7 тыс. руб.;

2017 год – 28,5 тыс. руб.;

2018 год – 90,0 тыс. руб.;

2019 год – 90,0 тыс. руб.;

2020 год – 50,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2022 годы по источникам финансирования приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»;

4) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 **«**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом**»** (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2022 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 328 421,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |
| 328 421,6 | 40 028,2 | 42 932,6 | | 44 456,5 | 43 292,4 | 47 196,2 | | 58052,7 | | 52463,0 | | 51738,1 | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | - | - | | - | | - | | - | |  |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | | | | | | |
| 3 705,6 | 536,6 | 536,8 | | 534,9 | 531,5 | | 526,3 | | 521,4 | | 518,1 | | 512,6 |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | |
| 324 716,0 | 39 491,6 | 42 395,8 | | 43 921,6 | 42 760,9 | | 46669,9 | | 57531,3 | | 51944,9 | | 51225,5 |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | | - | | - | | - | |  |

«

»;

5) абзац 27 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»;

6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы предусматривается в размере 328 421,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 324 716,0 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 705,6 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 год – 39 491,6 тыс. руб.;

2016 год – 42 395,8 тыс. руб.;

2017 год – 43 921,6 тыс. руб.;

2018 год – 42 760,9 тыс. руб.;

2019 год – 46 669,9 тыс. руб.;

2020 год – 57 531,3 тыс. руб.;

2021 год – 51 944,9 тыс. руб.;

2022 год – 51 225,5 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2015 год –536,6 тыс. руб.;

2016 год – 536,8 тыс. руб.;

2017 год – 534,9 тыс. руб.;

2018 год – 531,5 тыс. руб.;

2019 год – 526,3 тыс. руб.;

2020 год – 521,4 тыс. руб.;

2021 год – 518,1 тыс. руб.;

2022 год – 512,6 тыс. руб.

Объемы финансирования на 2015 - 2022 годы будет уточняться после утверждения решения о бюджете муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E545886CuBT9J) и [5](consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E5458A6DuBTDJ)).»;

7) позиции «Соисполнители подпрограммы», «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 **«**Управление муниципальным имуществом**»** (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2022 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования в период 2015 - 2022 гг. составит 9 432,1 тыс. рублей, в т.ч.:  за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 3 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. – 91,0 тыс. руб.;  2016 г. – 302,8 тыс. руб.;  2017 г. – 238,5 тыс. руб.;  2018 г. – 495,5 тыс. руб.;  2019 г. – 364,3 тыс. руб.;  2020 г. – 879,0 тыс. руб.;  2021 г. – 799,0 тыс. руб.;  2022 г. – 799,0 тыс. руб.;  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 463,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. – 0,0 тыс. руб.;  2016 г. – 0,0 тыс. руб.;  2017 г. – 0,0 тыс. руб.;  2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  2019 г. – 0,0 тыс. руб.;  2020 г. – 1 821,0 тыс. руб.;  2021 г. – 1 821,0 тыс. руб.;  2022 г. – 1 821,0 тыс. руб. |

»;

8) абзац 6 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 гг.»;

9) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы предусматривается в размере 9 432,1 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» всего 3 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 91,0 тыс. руб.;

2016 год – 302,8 тыс. руб.;

2017 год –238,5 тыс. руб.;

2018 год – 495,5 тыс. руб.;

2019 год – 364,3 тыс. руб.;

2020 год – 879,0 тыс. руб.;

2021 год – 799,0 тыс. руб.;

2022 год – 799,0 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 463,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 1 821,0 тыс. руб.;

2021 г. – 1 821,0 тыс. руб.;

2022 г. – 1 821,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ) и [5](consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J)).»;

10) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 **«**Электронный муниципалитет**»** (далее – Подпрограмма 3) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2022 годы | | | | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 9 103,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 103,3 | 1 776,3 | 5 371,3 | 346,3 | 327,8 | | 539,6 | 742,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | | | | | | | | |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 9 103,3 | 1 776,3 | 5 371,3 | 346,3 | | 327,8 | 539,6 | 742,0 | 100,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |

»;

11) абзац 27 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»;

12) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы составит за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 9 103,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.;

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.;

2017 год – 346,3 тыс. руб.;

2018 год – 327,8 тыс. руб.;

2019 год – 539,6 тыс. руб.;

2020 год – 742,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433FA6Au3mCJ) и [5](consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433F86Bu3m8J)).»;

13) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 4) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2022 годы | | | | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 0,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |

»;

14) абзац 26 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»;

15) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 0,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 0,0 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J) и [5](consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB197z9y3J)).»;

16) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 5) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2022 годы | | | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 4,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | | | | | | | |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

»;

17) абзац 28 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»;

18) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 4,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 4,9 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 год – 4,9 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A8B4DkB51J) и [5](consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A894CkB55J)).»;

19) позиции «Ответственный исполнитель», «Соисполнители программы», «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – паспорт Подпрограммы 6) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский»,  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2005-2022 годы | | | | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 886,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 886,4 | 225,2 | 402,7 | 28,5 | 90,0 | | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет: | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Коми: | | | | | | | | | |
| 322,2 | 125,2 | 117,0 | 0,0 | | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 564,2 | 100,0 | 285,7 | 28,5 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности: | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - |

»;

20) абзац 19 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»;

21) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 886,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 564,2 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 322,2 тыс. руб.

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 год – 100,0 тыс. руб.;

2016 год – 285,7 тыс. руб.;

2017 год – 28,5 тыс. руб.;

2018 год – 50,0 тыс. руб.;

2019 год – 50,0 тыс. руб.;

2020 год – 50,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

за средств республиканского бюджета Республики Коми:

2015 год – 125,2 тыс. руб.;

2016 год – 117,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 40,0 тыс. руб.;

2019 год – 40,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе ([таблицы 4](consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J) и [5](consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB197z9y3J)).»;

22) приложение к Программе дополнить таблицей 6 и изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

23) таблицы 1, 2, 3, 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Исполняющий обязанности главы

муниципального района «Ижемский» -

руководителя администрации Р.Е. Селиверстов

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района «Ижемский»

от 3 февраля 2020 года № 52

«Таблица 1

**Сведения**

**о целевых индикаторах (показателях) муниципальной**

**программы, подпрограмм муниципальной программы**

**и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507B83E8DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM) «Муниципальное управление» | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | 20,7 | 25 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР "Ижемский" | % от общего числа опрошенных | 44,2 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР "Ижемский" | % | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию коррупции не менее чем на 90% | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Доля муниципальных служащих МР "Ижемский", прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих МР "Ижемский", подлежащих профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению, (%) | % | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Количество вновь зарегистрированных некоммерческих организаций на территории МО МР "Ижемский", (ед.) | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507886E9DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов бюджета муниципального района "Ижемский", сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов | % | 20,7% | 25% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% |
| 1.2 | Отношение дефицита бюджета муниципального района "Ижемский" к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | - | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% | менее 5% |
| 1.3 | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям | % | 101% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района "Ижемский" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Ижемский", прошедших процедуру публичных слушаний | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района "Ижемский", направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.7 | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.8 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района "Ижемский" без учета объема безвозмездных поступлений, % | % | 0 | 0 | менее 3% | менее 3% | менее 3% | менее 3% | менее 3% | менее 3% | менее 3% | менее 3% |
| 1.9 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района "Ижемский" | % | 0 | 0 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР "Ижемский", в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.11 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района "Ижемский") в общем количестве запланированных мероприятий | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.12 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.13 | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.14 | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР "Ижемский", подпадающих под требования [пункта 4 статьи 136](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A86F9896CC37CCC12E178B6D92F260D51B8BAC879689E62F1E27D15C9D862FB013FD7E3D456513B34526675CFaCmAM) Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507F8AEBDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). "Управление муниципальным имуществом" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности | % | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Доходы, полученные от использования муниципального имущества | млн. руб. | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | %. | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507E87ECDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). "Электронный муниципалитет" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к электронному взаимодействию | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района "Ижемский" | ед. | 11701 | Не менее 13000 | Не менее 14000 | Не менее 15000 | Не менее 16000 | Не менее 16000 | Не менее 16000 | Не менее 16000 | Не менее 16000 | Не менее 16000 |
| 3.2 | Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района "Ижемский" | ед. | 6 | Не менее 10 | Не менее 15 | Не менее 20 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
| Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" в общем объеме межведомственного документооборота | % | - | 2 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 | 95 - 100 |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района "Ижемский" | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг | Мин. | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Доля граждан, проживающих на территории муниципального района "Ижемский", использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % | 2% | 5% | 10% | 25% | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных | % | 50 | Не менее 65 | Не менее 75 | Не менее 85 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 99 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением | % | 45 | Не менее 55 | Не менее 65 | Не менее 75 | Не менее 85 | Не менее 90 | Не менее 95 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507C80EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО МР "Ижемский", выявление и устранение коррупционных рисков | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования | (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | % | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 4.9 | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.10 | Количество проведенных "прямых линий" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 4.12 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.13 | Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.14 | Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.16 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций | ед | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [Подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507384EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 5.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей | % | 0 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 5.4 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 33 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.6 | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | % | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.8 | Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления | Ед. | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения, % | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF517B83E8DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2. | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку | ед. | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.4. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | % | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.5. | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР "Ижемский" заключений на НПА | ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 2

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1645A7DA4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Утверждение решения Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N) Российской Федерации | Невыполнение данного мероприятия повлечет нарушение бюджетного законодательства и как следствие несвоевременное формирование бюджета и его исполнение | Доля расходов бюджета муниципального района "Ижемский", сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, %  Отношение дефицита бюджета муниципального района "Ижемский" к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, % |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального района "Ижемский", формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Качественная организация исполнения бюджета муниципального района "Ижемский" | Отсутствие организации и надлежащего исполнения бюджета, сдача недостоверной и не в установленный срок бюджетной отчетности повлечет к нарушению бюджетного законодательства и снижению эффективности муниципального управления | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, %  Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района "Ижемский", % |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Обеспечение доступности, прозрачности финансовой информации, в том числе размещение в сети интернет и средствах массовой информации муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, муниципальных программ МР "Ижемский" в целях осуществления общественного обсуждения, предоставление информации о бюджете в доступной для граждан форме | Невыполнение данных мероприятий приведет к снижению открытости информации о бюджете МР "Ижемский", рост в обществе негативных настроений, вызванных недостаточной информированностью о событиях в сфере муниципальных финансов, кроме того, повлечет нарушение Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N) и невыполнение послания Президента РФ в данных вопросах | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Ижемский", прошедших процедуру публичных слушаний, % |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Создание предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в МР "Ижемский" | Отсутствие предпосылок для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в МР "Ижемский" | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района "Ижемский", направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Рост объемов злоупотреблений при осуществлении закупок | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам МР "Ижемский" | Неисполнение обязательств МР "Ижемский", нарушение бюджетного законодательства | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района "Ижемский" без учета объема безвозмездных поступлений, %  Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, % |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств МР "Ижемский" | Неисполнение обязательств МР "Ижемский", нарушение бюджетного законодательства |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Создание правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | Невозможность формирования программного бюджета, риск недостижения конечных целей подпрограммы | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента, % |
| 9 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объема неэффективных и нецелевых расходов | Рост объемов потерь бюджетной системы муниципального образования от неэффективного и нецелевого расходования средств | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района "Ижемский") в общем количестве запланированных мероприятий, %  Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных, % |
| 10 | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Рост злоупотреблений при осуществлении закупок | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок, % |
| 11 | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в МО МР "Ижемский" | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Реализация органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики при одновременном достижении целей социально-экономической политики | Низкий уровень эффективности бюджетных расходов, а именно рост или сохранение значительного уровня расходов в процессе достижения органами местного самоуправления целей социально-экономической политики | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР "Ижемский", подпадающих под требования [пункта 4 статьи 136](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53BAB7761901CA8A743A4702F6D04A221B2F72EFED5D2CeAP7N) Бюджетного кодекса Российской Федерации, % |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Отсутствие кредиторской задолженности | Наличие кредиторской задолженности | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района "Ижемский", % |
| Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей подпрограммы | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % |
| 14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей | Нарушение сроков выполнения мероприятий, требований законодательства, риск недостижения целей подпрограммы |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1642ABD84170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Управление муниципальным имуществом" | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" | | | | | | | |
| 15 | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МО МР "Ижемский", Отдел строительства | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО МР "Ижемский". Регистрация права собственности МО МР "Ижемский" способствует принятию своевременных управленческих решений по распоряжению имуществом | Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности (%) |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МО МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов бюджета МО МР "Ижемский" на содержание муниципального имущества | Увеличение расходов бюджета МО МР "Ижемский" на содержание объектов муниципального имущества;  Отсутствие доходов;  Ухудшение технического состояния имущества | Доходы, полученные от использования муниципального имущества (млн. руб.) |
| 17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МО МР "Ижемский" | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Исполнение контрольных функций;  Своевременное выявление нарушений и принятие соответствующих мер;  Сокращение задолженности по неналоговым доходам | Ухудшение состояния муниципального имущества,  Использование имущества не по назначению;  рост задолженности по неналоговым доходам | Доходы, полученные от использования муниципального имущества (млн. руб.) |
| 18 | Основное мероприятие 2.2.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО МР "Ижемский" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Своевременная оплата коммунальных услуг. | Снижение качества предоставляемых услуг | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1643A6DF4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Электронный муниципалитет" | | | | | | | |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к электронному взаимодействию | | | | | | | |
| 19 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Информирование населения | Неосведомленность граждан о деятельности муниципального района "Ижемский" | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района "Ижемский" |
| 20 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | - Подборка и подготовка внедрения новых интернет-технологий (служб) на официальном сайте МР "Ижемский"  - Публикация открытых частей справочников муниципальных организаций и единой адресной книги на официальном сайте МР "Ижемский" | Неосведомленность граждан о деятельности муниципального района "Ижемский" | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района "Ижемский" |
| Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем | | | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 3.2.1. Сопровождение межведомственной системы электронного документооборота | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | - Обучение сотрудников администрации работе с новыми программами по делопроизводству и документообороту  - Создание электронного архива документов МР "Ижемский", наполняемого в режиме реального времени | Снижение темпов обработки документов | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" в общем объеме межведомственного документооборота |
| 22 | Основное мероприятие 3.2.2. Содействие внедрению комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | Снижение темпов развития отраслей и ведомств без учета общероссийских тенденций на внедрение информационно-коммуникационных технологий, снижение качества оказания услуг населению | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;  Доля граждан, проживающих на территории муниципального района "Ижемский", использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 23 | Основное мероприятие 3.2.3. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" | Управление делами администрации Отдел ГО и ЧС администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" | Неисполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C128858AEF41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N) Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.2.4. Содействие в обеспечении функционирования системы "Безопасный город" | Управление делами администрации Отдел ГО и ЧС администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | - обеспечение личной безопасности граждан;  - обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности;  - повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение оптимального их использования | Не в полном объеме будут реализовываться права граждан и организаций на оперативное реагирование и взаимодействие различных служб безопасности |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.2.5. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | Снижение темпов развития отраслей и ведомств без учета общероссийских тенденций на внедрение информационно-коммуникационных технологий, снижение качества оказания услуг населению Республики Коми | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных |
| 26 | Основное мероприятие 3.2.6. Содействие в обеспечении интеграции информационных систем с единой информационно-аналитической системой Республики Коми | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в муниципальном управлении | Отсутствие механизмов качественного и доступного сбора информации, необходимой для принятия управленческих решений на всех уровнях власти | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром | | | | | | | |
| 27 | Основное мероприятие 3.3.1  Обеспечение возможности получения муниципальных услуг муниципального района "Ижемский" в электронном виде | Когут М.В. - заместитель руководителя администрации Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Повышение уровня информированности граждан о возможностях получения муниципальных услуг;  повышение уровня компьютерной грамотности населения Республики Коми;  повышение конкурентоспособности Республики Коми на рынке IT-услуг | Невостребованность населением альтернативных возможностей при получении государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;  Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг;  Доля граждан, проживающих на территории муниципального района "Ижемский", использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района "Ижемский" |
| 28 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Трубина В.Л. - директор МАУ МФЦ муниципального района "Ижемский"  Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N) "О предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Неисполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N) "О предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский", качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;  Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг;  Доля граждан, проживающих на территории муниципального района "Ижемский", использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района "Ижемский" |
| Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка | | | | | | | |
| 29 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района "Ижемский" и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | Снижение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных;  Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
| 30 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | Снижение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных;  Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
| Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района "Ижемский" | | | | | | | |
| 31 | Основные мероприятия 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Невыполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
| 32 | Основные мероприятия 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района "Ижемский" в сеть Интернет | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Невыполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
| 33 | Основные мероприятия 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Управление делами администрации | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Невыполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасности обработки конфиденциальной информации, включая персональные данные, на рабочих местах администрации МР "Ижемский" и подведомственных учреждениях | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района "Ижемский", обеспеченных лицензионным программным обеспечением |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1641A1DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский", выявление и устранение коррупционных рисков | | | | | | | |
| 34 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повысить качество НПА за счет проведения антикоррупционной экспертизы | Отсутствие качественной подготовки НПА | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);  доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);  доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов (%);  доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%);  доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля (%);  доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%);  доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля (%); |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.2. Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР "Ижемский" с государственными органами в сфере противодействия коррупции | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Упорядочить деятельность ОМСУ, исключить условия коррупционных проявлений, усовершенствовать практику взаимодействия ОМСУ МР "Ижемский" с государственными органами в сфере противодействия коррупции | Неупорядоченная деятельность ОМСУ в сфере противодействия коррупции | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%);  отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования (да/нет0 |
| Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | | | | | | | |
| 36 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района "Ижемский" ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Создать эффективные механизмы выявления и предотвращения коррупции | Снижение эффективности деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе в администрации МО МР "Ижемский" | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации (%);  количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.);  количество проведенных "прямых линий" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.) |
| Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района "Ижемский", в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский" | | | | | | | |
| 37 | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Реализация единой антикоррупционной политики Республики Коми и приведение правовых актов подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский", в соответствие с федеральным и республиканским законодательством | Снижение эффективности деятельности по противодействию коррупции | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (да/нет);  доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%);  доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке (%);  доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными (%);  доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений (%);  количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций (ед.) |
| [Подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E164EA5DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами | | | | | | | |
| 38 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МР "Ижемский", эффективное взаимодействие администрации МР "Ижемский" с отраслевыми (функциональными) органами по кадровым вопросам | Снижение актуальности знаний, навыков и компетенций кадров администрации МО МР "Ижемский", снижение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, нарушение требований законодательства о периодичности дополнительного профессионального образования, отсутствие взаимодействия администрации МР "Ижемский" с отраслевыми функциональными органами | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих (%);;  доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в учетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации (%);  доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета (%);  количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления (ед.) |
| 39 | Основное мероприятие 5.1.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу, обеспечение замещения должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами. Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего, опыта их участия в различных проектах, пройденных курсах повышения квалификации и т.д.;  определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям | Непрозрачность для общества отбора специалистов на муниципальную службу, риск замещения соответствующих должностей неквалифицированными кадрами, отсутствие системности и обоснованности в реализации кадровой политики, увеличение времени подбора кандидатур на вакантные должности муниципальной службы, отсутствие (или снижение) возможностей для обеспечения непрерывности сменяемости кадрового состава, преемственности кадров | Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общего числа муниципальных служащих (%);  Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих (%) |
| Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МО МР "Ижемский" | | | | | | | |
| 40 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Создание условий для ликвидации стимулов к коррупции;  отсутствие нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов | Снижение эффективности деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе в администрации МР "Ижемский" | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (%) |
| 41 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Создание эффективных механизмов выявления и предотвращения коррупции | - | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (%) |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1746A2DB4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | |
| 42 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР "Ижемский". Рост количества поддержанных социально значимых проектов | Отсутствие заинтересованности среди населения в развитии существующих СО НКО и создании новых видов СО НКО | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
| 43 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР "Ижемский" | Отсутствие заинтересованности среди населения в развитии существующих СО НКО и создании новых видов СО НКО | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка |
| 44 | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР "Ижемский" | Отсутствие заинтересованности среди населения в развитии существующих СО НКО и создании новых видов СО НКО | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |
| Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории МО МР "Ижемский" | | | | | | | |
| 45 | Основное мероприятие 6.2.1. Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР "Ижемский" | Невозможность реализации увеличения количества организованных и проведенных мероприятий | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями |
| 46 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 01.01.2015 | 31.12.2022 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества с целью обеспечения интересов различных групп при разработке, принятии и осуществлении решений органами местного самоуправления, повышение уровня их открытости, обеспечение обратной связи с гражданами | Невозможность реализации повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества с целью обеспечения интересов различных групп при разработке, принятии и осуществлении решений органами местного самоуправления, повышение уровня их открытости, обеспечение обратной связи с гражданами | Увеличение количества подготовленных Общественным Советом МО МР "Ижемский" заключений на НПА |

Таблица 3

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E5E557DCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N). Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | | | | |
| 1. | Решение Совета МР "Ижемский" | Внесение изменений в решение Совета МР "Ижемский" "О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский", предусматривающих формирование проекта решение Совета МР "Ижемский" о бюджете МО МР "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | 2015 - 2022 годы - по мере необходимости |
| 2. | Решение Совета МР "Ижемский" | Формирование проекта решения Совета МР "Ижемский" о бюджете МО МР "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | Ежегодно 2015 - 2022 годы - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
| 3. | Решение Совета МР "Ижемский" | Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района "Ижемский" за соответствующий финансовый год | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | Ежегодно 2015 - 2022 годы - в сроки, установленные бюджетным законодательством |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E59597FCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N). Управление муниципальным имуществом | | | | |
| 1. | Решение Совета МР "Ижемский" об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, а также внесение изменений в утвержденные прогнозные планы (программы) приватизации | Утверждает прогнозный план приватизации и вносимые в перспективе изменения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | По мере необходимости |
| 2. | Решения Совета МР "Ижемский" и постановления администрации МР "Ижемский" в части передачи имущества из/в различные уровни собственности | Утверждают перечни предлагаемого к передаче имущества;  оформляют передачу муниципального имущества МО МР "Ижемский" в государственную собственность Республики Коми, в федеральную собственность, прием имущества в муниципальную собственность МО МР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | По мере необходимости |
| 3. | Решение Совета МР "Ижемский" об актуализации размеров арендной платы за пользование муниципальным имуществом МР "Ижемский" | Постановление действует в отношении договоров аренды, заключенных без проведения торгов, в соответствии с законодательством | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | По мере необходимости |
| [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E585478CC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N). Электронный муниципалитет | | | | |
| 1. | Внесение изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 31.01.2012 "Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального района "Ижемский" | Определяет перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации МР "Ижемский" | По мере необходимости |
| 2. | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078D407E6537197B53A623DF017A5ADFA1D47B1E61FAB305D5364C56B61gBwCN) администрации муниципального района "Ижемский" от 30 декабря 2009 года N 345 "Об утверждении перечня информации о деятельности администрации муниципального района "Ижемский", размещаемой в сети Интернет" | Определяет ответственных должностных лиц за функционирование официального сайта администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел правовой, организационной и кадровой работы администрации МР "Ижемский" | По мере необходимости |
| 3. | Внесение изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DA0BE6537197B53A623DF017A5ADFA1D47B1E61FAB305D5364C56B61gBwCN) администрации муниципального района "Ижемский" от 1149 от 23 декабря 2011 года "О создании службы "одного окна" | Определяет перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна" | МБУ "Жилищное управление" | По мере необходимости |
| 4. | Внесение изменений в распоряжение администрации муниципального района "Ижемский" от 29 декабря 2012 года "О назначении ответственного за качество предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального района "Ижемский" | Определяет ответственного должностного лица за качество предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального района "Ижемский" | Управление делами администрации МР "Ижемский" | По мере необходимости |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2F5D507CCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N). Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 1. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" социально ориентированным некоммерческим организациям | Утверждает порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" социально ориентированным некоммерческим организациям, состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированным | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | По мере необходимости |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»**  **(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | [**2015**](../../../../Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx#RANGE!Par2645) | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** |
| **Муниципальная программа** | **«Муниципальное управление»** | **Всего** | **399 586,4** | **42 125,6** | **49 009,4** | | **45 069,8** | | **44 205,7** | | **48 190,1** | | **61 544,7** | | **55 083,0** | | **54 358,1** |
| **Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»** | **751,3** | **230,1** | **402,7** | | **28,5** | | **90,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **140,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **90,0** | | **50,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **1 572,1** | **91,0** | **302,8** | | **238,5** | | **495,5** | | **364,3** | | **80,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский»** | **380 159,7** | **40 028,2** | **42 932,6** | | **44 456,5** | | **43 292,4** | | **47 196,2** | | **58 052,7** | | **52 463,0** | | **51 738,1** |
| **Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский»** | **9 103,3** | **1 776,3** | **5 371,3** | | **346,3** | | **327,8** | | **539,6** | | **742,0** | | **0,0** | | **0,0** |
|  |  | **Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский»** | **7 860,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2 620,0** | | **2 620,0** | | **2 620,0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **Всего** | **380 159,7** | **40 028,2** | **42 932,6** | | **44 456,5** | | **43 292,4** | | **47 196,2** | | **58 052,7** | | **52 463,0** | | **51 738,1** |
| **Финансовое управление администрации МР «Ижемский»** | **380 159,7** | **40 028,2** | **42 932,6** | | **44 456,5** | | **43 292,4** | | **47 196,2** | | **58 052,7** | | **52 463,0** | | **51 738,1** |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 262 615,2 | 25 832,0 | 28 499,0 | | 30 966,1 | | 29 187,0 | | 31 620,4 | | 40 920,6 | | 38 157,4 | | 37 432,7 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 255,7 | 0,0 | 0,0 | | 20,6 | | 214,5 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,2 | | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 117 288,8 | 14 196,2 | 14 433,6 | | 13 469,8 | | 13 890,9 | | 15 570,6 | | 17 126,9 | | 14300,4 | | 14300,4 |
| **Подпрограмма 2** | **«Управление муниципальным имуществом»** | **Всего** | **9 432,1** | **91,0** | **302,8** | | **238,5** | | **495,5** | | **364,3** | | **2 700,0** | | **2 620,0** | | **2 620,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом** | **1 572,1** | **91,0** | **302,8** | | **238,5** | | **495,5** | | **364,3** | | **80,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский»** | **7 860,0** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | **2 620,0** | | **2 620,0** | | **2 620,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1 193,1 | 0,0 | 222,8 | | 200,0 | | 466,0 | | 304,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 379,0 | 91,0 | 80,0 | | 38,5 | | 29,9 | | 60,0 | | 80,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский» | 7 860,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 620,0 | | 2 620,0 | | 2 620,0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Электронный муниципалитет»** | **Всего** | **9 103,3** | **1 776,3** | **5 371,3** | | **346,3** | | **327,8** | | **539,6** | | **742,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел информационно-аналитической работы** | **9 103,3** | **1 776,3** | **5 371,3** | | **346,3** | | **327,8** | | **539,6** | | **742,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Отдел информационно-аналитической работы | 1 114,5 | 400,0 | 160,2 | | 114,8 | | 149,5 | | 140,0 | | 150,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы | 171,5 | 100,5 | 15,0 | | 15,0 | | 17,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел информационно-аналитической работы | 6 125,8 | 1 005,8 | 5 120,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4.1. | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Отдел информационно-аналитической работы | 1 263,7 | 200,0 | 76,1 | | 100,0 | | 0,0 | | 387,6 | | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5.1. | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы | 212,3 | 70,0 | 0,0 | | 0,0 | | 62,3 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5.3. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Отдел информационно-аналитической работы | 215,5 | 0,0 | 0,0 | | 116,5 | | 99,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 5.** | **«Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»»** | **Всего:** | **4,9** | **4,9** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел правовой и кадровой работы** | **4,9** | **4,9** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Отдел правовой и кадровой работы | 4,9 | 4,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 6.** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **Всего:** | **886,4** | **225,2** | **402,7** | | **28,5** | | **90,0** | | **90,0** | | **50,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел правовой и кадровой работы** | **746,4** | **225,2** | **402,7** | | **28,5** | | **90,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»** | **140,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **90,0** | | **50,0** | | **0,0** | | **0,0** |
| Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего: | 886,4 | 225,2 | 402,7 | | 28,5 | | 90,0 | | 90,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Отдел правовой и кадровой работы | 746,4 | 225,2 | 402,7 | | 28,5 | | 90,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | 140,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 90,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Таблица 5

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»**

**(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | |
| **всего** | [**2015**](../../../../Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx#RANGE!Par2645) | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа** | **Муниципальное управление** | **Всего, в том числе:** | **399 586,4** | **42 125,6** | **49 009,4** | **45 069,8** | **44 205,7** | **48 190,1** | **61 544,7** | **55 083,0** | **54 358,1** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **10 003,4** | **661,8** | **653,8** | **534,9** | **571,5** | **566,3** | **2 342,4** | **2 339,1** | **2 333,6** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **389 583,5** | **41 463,8** | **48 355,6** | **44 534,9** | **43 634,2** | **47 623,8** | **59 202,3** | **52 743,9** | **52 024,5** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | **Всего, в том числе:** | **328 421,6** | **40 028,2** | **42 932,6** | **44 456,5** | **43 292,4** | **47 196,2** | **58 052,7** | **52 463,0** | **51 738,1** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **3 705,6** | **536,6** | **536,8** | **534,9** | **531,5** | **526,3** | **521,4** | **518,1** | **512,6** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **324 716,0** | **39 491,6** | **42 395,8** | **43 921,6** | **42 760,9** | **46 669,9** | **57 531,3** | **51 944,9** | **51 225,5** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Всего, в том числе: | 262 615,2 | 25 832,0 | 28 499,0 | 30 966,1 | 29 187,0 | 31 620,4 | 40 920,6 | 38 157,4 | 37 432,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4 218,2 | 536,6 | 536,8 | 534,9 | 531,5 | 526,3 | 521,4 | 518,1 | 512,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 258 397,0 | 25 295,4 | 27 962,2 | 30 431,2 | 28 655,5 | 31 094,1 | 40 399,2 | 37 639,3 | 36 920,1 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 214,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 214,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие.1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 117 288,8 | 14 196,2 | 14 433,6 | 13 469,8 | 13 890,9 | 15 570,6 | 17 126,9 | 14 300,4 | 14 300,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 117 288,8 | 14 196,2 | 14 433,6 | 13 469,8 | 13 890,9 | 15 570,6 | 17 126,9 | 14 300,4 | 14 300,4 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Управление муниципальным имуществом»** | **Всего, в том числе:** | **9 432,1** | **91,0** | **302,8** | **238,5** | **495,5** | **364,3** | **2 700,0** | **2 620,0** | **2 620,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **5 463,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 821,0** | **1 821,0** | **1 821,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **3 969,1** | **91,0** | **302,8** | **238,5** | **495,5** | **364,3** | **879,0** | **799,0** | **799,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 1 931,1 | 0,0 | 222,8 | 200,0 | 466,0 | 304,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 193,1 | 0,0 | 222,8 | 200,0 | 466,0 | 304,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 379,0 | 91,0 | 80,0 | 38,5 | 29,9 | 60,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 379,0 | 91,0 | 80,0 | 38,5 | 29,9 | 60,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 7 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 620,0 | 2 620,0 | 2 620,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 821,0 | 1 821,0 | 1 821,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Электронный муниципалитет»** | **Всего, в том числе:** | **9 103,3** | **1 776,3** | **5 371,3** | **346,3** | **327,8** | **539,6** | **742,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **9 103,3** | **1 776,3** | **5 371,3** | **346,3** | **327,8** | **539,6** | **742,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение | Всего, в том числе: | 1 114,5 | 400,0 | 160,2 | 114,8 | 149,5 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 114,5 | 400,0 | 160,2 | 114,8 | 149,5 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | Всего, в том числе: | 171,5 | 100,5 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 171,5 | 100,5 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 6 125,8 | 1 005,8 | 5 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6 125,8 | 1 005,8 | 5 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4.1. | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Всего, в том числе: | 1 263,7 | 200,0 | 76,1 | 100,0 | 0,0 | 387,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 263,7 | 200,0 | 76,1 | 100,0 | 0,0 | 387,6 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.1. | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский» | Всего, в том числе: | 212,3 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 212,3 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5.3. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Всего, в том числе: | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 116,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **«Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»»** | **Всего, в том числе:** | **4,9** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **4,9** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Всего, в том числе: | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6.** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **Всего, в том числе:** | **886,4** | **225,2** | **402,7** | **28,5** | **90,0** | **90,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **322,2** | **125,2** | **117,0** | **0,0** | **40,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **564,2** | **100,0** | **285,7** | **28,5** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 886,4 | 225,2 | 402,7 | 28,5 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 322,2 | 125,2 | 117,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 564,2 | 100,0 | 285,7 | 28,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»

по муниципальной программе «Муниципальное управление»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы),показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507F8AEBDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM). "Управление муниципальным имуществом" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. «Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | % | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | 0,31 | 0,31 | 0,31 | х | х | х | х | х | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 |

».