| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- ШУÖМ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июля 2019 года                                                                                                            № 492

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2018 года № 1002 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района        «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах                             муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2018 года № 1002 «Об утверждении плана реализации                      муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»                                                                  Л.Н. Чупрова

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 10 июля 2019 года №492 «Приложение к постановлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрации муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 29 декабря 2018 года № 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района "Ижемский" | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | 2019 год, квартал |  |  |  | 2020 год, квартал |  |  |  | 2021 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района»Ижемский»на очередной финансовый год и плановый период |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский»(далее- Финансовое управление) | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления администрации МР "Ижемский" (далее- Отдел по бюджету и доходам) | Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение Совета муниципального района «Ижемский»и утверждён в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования |  |  |  | Предельные объёмы бюджетных ассигнований сформированы и доведены до главных распорядителей бюджетных средств в установленные сроки | 01.09.2019 | 20.10.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района «Ижемский»проекта решения о бюджете муниципального района «Ижемский»на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  | Проект решения о бюджете представлен на рассмотрение Совета муниципального района «Ижемский»в установленные сроки | 01.07.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Проекты решений о внесении изменений в бюджет подготовлены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 1 Решение Совета муниципального района «Ижемский»о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский»на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в установленные сроки |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 "Решение Совета муниципального района «Ижемский»о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден в установленные сроки" |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 "Решение Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден в установленные сроки" |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления»,Ромах Т.В. - заместитель начальника управления | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального образования муниципального района "Ижемский" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в установленном порядке |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке |  |  |  | Ведение и внесение изменений в кассовый план осуществлено в установленном порядке | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МО МР «Ижемский» на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств МР "Ижемский" |  |  | Отдел исполнения бюджета и размещения муниципального заказа Финансового управления администрации МР "Ижемский (далее- Отдел исполнения бюджета и размещения заказа) | Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета МР «Ижемский» представлена в установленном порядке, в полном объеме в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в установленный срок | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  | Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 4 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2018 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | не позднее 31.04.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2019 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки |  |  |  | Х | Х | не позднее 31.04.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки |  |  |  | Х | Х | не позднее 31.04.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления | Отдел по бюджету и доходам | Обеспечено повышение информированности граждан о бюджете МО МР «Ижемский» и их непосредственное участие в сфере управления общественными финансами | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1.Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» в отчётном году |  |  |  | Проведены публичные слушания по проектам решений о бюджете и его исполнении (ежегодно) | 01.04.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета МО МР "Ижемский", о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР «Ижемский»на официальном сайте в сети Интернет |  |  |  | Обеспечение доступности информации в сфере муниципальных финансов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 10.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский»на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |  |  |  | Х | Х | 10.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 "Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский»на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |  |  |  | Х | Х | 10.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 10 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2018 год" |  |  |  | Х | Х | 31.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 31.05.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год |  |  |  | Х | Х | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления | Отдел по бюджету и доходам | Созданы предпосылки для получения доступа к качественным муниципальным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в Ижемском районе | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 80 543,4 | 31 620,4 | 26 668,3 | 22 254,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета МО МР "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  |  |  | Подтягивание малообеспеченных сельских поселений в МР «Ижемский» по показателю расчетной бюджетной обеспеченности до среднерайонного уровня | 01.10.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР "Ижемский" |  |  |  | Обеспечение перечисления 100% средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 78 979,0 | 31 094,1 | 26 147,1 | 21 737,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский»за счет средств РК |  |  |  | Обеспечение перечисления 100% средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 1 564,4 | 526,3 | 521,2 | 516,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 13 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 "Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР "Ижемский"на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление контроля, предусмотренного в соответствии с ч.5 ст.99 44 ФЗ |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 16 Размещение в 2019 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Размещение в 2020 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Размещение в 2021 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации МР "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  |  |  | Обязательства МР "Ижемский"исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 19 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год, погашен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год, погашен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального района «Ижемский»отсутствуют | 01.10.2019 | 31.12.2021 | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Обязательства по обслуживанию государственного долга Республики Коми осуществлены в установленные сроки | 01.10.2019 | 31.12.2021 | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 21 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2019 году проведены |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2020 году проведены |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2021 году проведены |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам | Обеспечено единство бюджетной политики и своевременное составление бюджетов бюджетной системы Ижемского района | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.1.1.Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс |  |  |  | Наличие актуальных методических документов, обеспечивающих реализацию бюджетных реформ | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 24 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утверждён |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждён |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждён" |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объёма неэффективных и нецелевых расходов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района"Ижемский" |  |  |  | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района «Ижемский»не менее чем по 1 муниципальной программе МО МР «Ижемский»(ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов |  |  |  | Проведены мероприятия по контролю за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не менее чем в 3 сельских поселениях ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 27 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2019 год выполнен |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2020 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2021 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  |  |  | Ежегодный охват проверками по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 2 органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  |  | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 30 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2019 год выполнен |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2020 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2021 год выполнен |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам | Обеспечены условия для осуществления органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Обеспечена оценка качества управления финансами и платёжеспособности 10 сельских поселений ежегодно и по итогам года. Осуществлен контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований, в том числе путём применения мер воздействия, предусмотренных бюджетным законодательством | 01.04.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР «Ижемский» и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района "Ижемский", подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  |  | Соблюдение требований бюджетного законодательства муниципалитетами, заключившими соглашения. | 01.10.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | м |
|  | Контрольное событие № 33 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2018 год |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления администрации МР "Ижемский " | Х | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 34 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский»размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2020 год |  |  |  | Х | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления | Финансовое управление АМР "Ижемский" | Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности, | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел исполнения бюджета и размещения заказа | Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности выполнен, результаты мониторинга размещены на сайте Финансового управления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 36 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» за 2018 год |  |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 37 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» за 2019 год |  |  |  | Х | Х | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  |  |  | Х | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление администрации МР "Ижемский" | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 44 456,5 | 15570,6 | 14 443,6 | 14 442,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.3.1.1.Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Ежегодное достижение уровня показателей подпрограммы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 44 456,5 | 15570,6 | 14 443,6 | 14 442,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы |  |  | Отдел по бюджету и доходам " | Контроль за реализацией подпрограммы, решением задач и достижением целей осуществлен | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.3.2.1.Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года |  |  |  | Обеспечена своевременная реализация комплексного плана действий по реализации подпрограммы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 39 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2018 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам | Х | Х | 20.04.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 40 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2019 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  |  | Х | Х | 20.04.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 41 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2020 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  |  | Х | Х | 21.04.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1: |  |  |  | Х | Х | Х | 125 015,6 | 47 196,2 | 41 117,1 | 36 702,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР "Ижемский" |  | 43 341,8 | 14 455,9 | 14 443,6 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 304,3 | 304,3 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 304,3 | 304,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 42 Получение свидетельств на право собственности в 2019 году |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 43 Получение свидетельств на право собственности в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 44 Получение свидетельств на право собственности в 2021 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов на содержание муниципального имущества | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта |  |  |  |  | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 45 Заключение договоров аренды имущества в 2019 году |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46 Заключение договоров аренды имущества в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 47 Заключение договоров аренды имущества в 2021 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Распоряжение о проведении инвентаризации муниципального имущества |  |  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 17.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации |  |  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2: |  |  |  | Х | Х | Х | 544,3 | 384,3 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение регулярного и достоверного информирования населения МО МР «Ижемский»о деятельности муниципалитета и общественно-культурных мероприятиях. Размещение информации о деятельности администрации МО МР «Ижемский»на официальном сайте МО МР»Ижемский»и в электронных средствах массовой информации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 320,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ |  |  |  | Регулярное размещение информации в печатных СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 170,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Регулярное размещение информации в электронных СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Регулярное размещение информации в телевизионных СМИ |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 48 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2019 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 49 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 50 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 19 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района»Ижемский»(8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Актуализация структуры официального сайта | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Разработка дополнительных разделов, подразделов официального сайта (по мере необходимости) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 51 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга в 2019 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 52 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 53 Разработаны дополнительные модули официального сайта в 2021 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 20 | Основное мероприятие 3.2.1 Сопровождение межведомственной системы электронного документооборота |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | управление делами АМР «Ижемский» | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Работа в СЭД |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 54 Обеспечена бесперебойная работа в СЭД |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2.2 Содействие внедрению комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 21.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Внедрение комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 55 Комплексная автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности внедрена в промышленную эксплуатацию |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 22 | Основное мероприятие 3.2.3. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 3.2.3.1. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  |  |  |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 56 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" внедрена в промышленную эксплуатацию |  |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.2.4. Содействие в обеспечении функционирования системы "Безопасный город" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС | - обеспечение личной безопасности граждан; - обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  |  |  |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 57 Функционирование системы "Безопасный город" |  |  | отдел информационно-аналитической работы; отдел ГО и ЧС | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.2.5. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района "Ижемский" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 24.1 | Мероприятие 3.2.5.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района "Ижемский" |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 58 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района»Ижемский»в 2019 году |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 59 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 60 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» в 2021 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 25 | Основное мероприятие 3.2.6. Содействие в обеспечении интеграции информационных систем с единой информационно-аналитической системой Республики Коми |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский, | Трубина В.Л. - директор ГАУ "МФЦ" | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Мероприятие 3.2.6.1. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Мероприятие 3.2.6.2. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |  |  | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие № 61 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Управление делами | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  |  | Управление делами | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона "О предоставлении государственных и муниципальных услуг" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 62 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде |  |  | Управление делами | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение доли технического и программного обновления автоматизированных рабочих мест администрации МО МР "Ижемский", от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |
| 27.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним |  |  | отдел информационно-аналитической работы; сектор осуществления закупок | Обновление компьютерного парка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 63 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2019 году |  |  | Сектор осуществления закупок; отдел информационно-аналитической работы | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский" |  |  | отдел информационно-аналитической работы | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района "Ижемский" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» |  | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
| 28.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР "Ижемский" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 64 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2019 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 65 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2020 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 66 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2021 году |  |  |  | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 29 | Основное мероприятие 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района"Ижемский", от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Мероприятие 3.5.1.1. Приобретение новой лицензии для программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 67 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus |  |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района»Ижемский»в сеть Интернет |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района»Ижемский»в сеть Интернет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Сопровождение программного продукта VipNet Client |  |  |  | Обеспечение защищенного доступа в сеть Интернет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 68 Обеспечена работоспособность программного продукта VipNet Client |  |  |  | Х | Х | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | отдел информационно-аналитической работы | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Мероприятие 3.5.3.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС |  |  |  | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах (по мере необходимости) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 69 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  | 940,0 | 740,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР "Ижемский" | - | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Создание и совершенствование муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 32.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 32.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | - | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Повышение качества НПА, выявление и устранение коррупциогенных факторов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 32.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Структурные подразделения АМР, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | Упорядочение деятельности ОМСУ, исключение условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 70 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 71 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 72 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 33 | Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы " |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 33.1 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений |  |  |  | X | 01.04.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 33.2 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Структурные подразделения АМР "Ижемский" |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 33.3 | Мероприятие 4.1.2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 33.4 | Мероприятие 4.1.2.4 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР "Ижемский" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Управление делами |  | 01.12.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 34 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района "Ижемский" ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 34.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 34.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации |  |  |  |  | 01.07.2019 | 30.09.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 34.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Насыщение информационного пространства материалами по противодействию коррупции и профилактике коррупции, формирование антикоррупционного сознания граждан, пропаганда законопослушного поведения граждан | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 34.4 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря |  |  |  | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции путем проведения семинаров, ознакомления с разработанными памятками | 01.12.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 34.5 | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности |  | Попов Ф.А. - заместитель руководителя АМР «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства " | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции | 01.12.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 34.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения |  | Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя АМР «Ижемский» | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры и спорта | Вовлечение населения и молодежи в процесс противодействия коррупции | 01.07.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V | V |
| 34.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством |  | Заместители руководителя АМР «Ижемский» |  | Выработка предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков | 01.07.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |
| 34.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы» |  | 01.04.2019 | 30.06.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 73 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский»и урегулированию конфликта интересов в 2019 году |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | X | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 74 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский»и урегулированию конфликта интересов в 2020 году |  |  |  | X | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 75 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский»и урегулированию конфликта интересов в 2021 году |  |  |  | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 76 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР»Ижемский» в 2019 году |  |  |  | X | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 77 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР»Ижемский»муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР»Ижемский» в 2020 году |  |  |  | X | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 78 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2021 году |  |  |  | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский" |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Корректировка перечня должностей в ОМСУ МО МР "Ижемский", замещение которых связано с коррупционными рисками | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V |
| 35.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций |  |  |  |  | 01.12.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 35.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 35.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Обеспечение лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, руководителями муниципальных учреждений МР «Ижемский» требований законодательства о противодействии коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 35.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах | 01.06.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |
| 35.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, обязанности по декларированию сведений о расходах | 01.04.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
|  | Контрольное событие № 79 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2019 году |  |  |  |  | X | 30.06..2019 | X | X | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 80 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2020 году |  |  |  |  | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 81 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2021 году |  |  |  |  | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе"Ижемский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов местного самоуправления должностных (служебных) обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, профессиональной переподготовки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 36.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 82Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 83 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 84 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 37 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом |  | Терентьева Л.И. - руководитель АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Создание эффективного механизма оценки персонала Организация работы аттестационной комиссии | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 37.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР "Ижемский" |  |  |  |  | 01.04.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 37.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР "Ижемский" |  |  |  | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ. Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва |  |  |  | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ. Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров Создание эффективного механизма оценки персонала | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 | Мероприятие 5.1.2.4. Организация предоставления муниципальными служащими отчетов о профессиональной служебной деятельности |  |  |  | Создание эффективного механизма оценки персонала | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 85 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 86 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 87 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 38 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР "Ижемский" |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района"Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Создание эффективных механизмов выявления и предотвращения коррупции | 01.04.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 38.1 | Мероприятие 5.1.2.5. Организация мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 88 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2019 году |  |  |  | X | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 89 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2020 году |  |  |  | X | X | 30.06.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 90 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году |  |  |  | X | X | 30.06.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» |  | Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района"Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы |  | 01.01.2019 | 30.04.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 39.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  | 01.01.2019 | 30.04.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 39.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  | 01.01.2019 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 39.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе "Ижемский", лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района"Ижемский", муниципальных служащих администрации муниципального района"Ижемский", муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района»Ижемский»и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района»Ижемский»в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | Создание эффективных механизма выявления и предотвращения коррупции | 01.04.2019 | 31.05.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 91 Наличие размещенных сведений на сайте в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.05.2019 | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 92 Наличие размещенных сведений на сайте в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.05.2020 | X | X |  | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 93 Наличие размещенных сведений на сайте в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.05.2021 | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| Итого по Подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР "Ижемский". Рост количества поддержанных социально значимых проектов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 190,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский»в порядке, определенном постановлением администрации |  |  |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 190,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции |  |  |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | 6.1.1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат на участие в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по актуальным проблемам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального района "Ижемский" |  |  |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 94 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 95 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 96 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 41 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |  | Чупрова Л.Н.- заместитель руководителя АМР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 41.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 97 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 98 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 99 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 42 | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 42.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 100 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете "Новый Север" размещена в 2019 году |  |  |  | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 101 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете "Новый Север" размещена в 2020 году |  |  |  | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 102 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете "Новый Север" размещена в 2021 году |  |  |  | X | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 43 | Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий |  | Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя АМР "Ижемский" | Управление культуры, Управление делами | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V |
| 43.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат |  |  |  | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.04.2019 | 30.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 43.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский»к проведению акций по охране окружающей среды |  |  | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.04.2019 | 30.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 103 Проведенные мероприятия: "Речная лента", "Зеленая Россия", акция "Чистые берега" и др. |  |  |  | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения |  | Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя АМР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Увеличение количества подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский»заключений на НПА | 01.07.2019 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| 44.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР"Ижемский", других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  |  |  |  | 01.07.2019 | 30.09.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 104 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2019 году |  |  |  | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 105 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2020 году |  |  |  | X | X | 30.09.2020 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 106 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2021 году |  |  |  | X | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| Итого по Подпрограмме 6 |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | 126 689,8 | 48 410,5 | 41 347,1 | 36 932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |