|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 декабря 2016 года № 844

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от ноября 2016 года №

Изменения в приложение к постановлению

администрации муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении плана реализации муниципальной

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Муниципальное управление» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

1. Раздел «Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15** | **Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский»** |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО МР «Ижемский», что способ-ствует приня-тию своевременных управ-ленческих решений по распоряжению имуществом | 01.06.2015 | 31.12.2017 | 302,8 | 222,8 | 0,0 | - |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| **15.1** | **Мероприятие 2.1.1.1** Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | 01.06.2015 | 31.12.2017 | 222,8 | 222,8 | 0,0 | - |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| **15.2** | **Мероприятие 2.1.1.2** Регистрация объектов недвижимого имущества |  | 01.06.2015 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | ***Контрольное событие № 43*** Получение свидетельств на право собственности в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Контрольное событие № 44*** Получение свидетельств на право собственности в 2017 году |  | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | ***Контрольное событие № 45*** Получение свидетельств на право собственности в 2018 году |  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **16** | **Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский»** |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов на содержание муниципального имущества | **01.01.2016** | **30.06.2018** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **0** | **V** | **V** |  |  | **V** | **V** |  |  | **V** | **V** |  |  |
| **16.1** | **Мероприятие 2.2.1.1** Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  | **01.06.2016** | **31.12.2018** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |
| **16.2** | **Мероприятие 2.2.1.2** Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  | **01.06.2016** | **31.12.2018** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |
|  | ***Контрольное событие № 46*** Заключение договоров аренды имущества в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | **31.12.2016** | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Контрольное событие № 47***Заключение договоров аренды имущества в 2017 году |  | Х | Х | **31.12.2017** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 48** Заключение договоров аренды имущества в 2018 году |  | Х | Х | **31.12.2018** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **17** | **Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский»** |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский М.В. Когут | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам | 01.01.2016 | 30.06.2018 | - | - | - | - | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| **17.1** | **Мероприятие 2.2.2.1** Распоряжение о проведении инвентаризации муниципального имущества |  | 01.01.2016 | 30.06.2018 | - | - | - | - | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| **17.2** | **Мероприятие 2.2.1.2**.Проведение инвентаризации |  | 01.01.2016 | 30.06.2018 |  | - | - | - | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 2:** |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

1. Строки 41, 41.1, строку «Итого по Подпрограмме 6» Раздела «Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям** |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР «Ижемский». Рост количества поддержанных социально значимых проектов | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41.1** | **Мероприятие 6.1.1.1.** Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации |  | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Подпрограмме 6** | | | | | | | |  | 397,0 | 397,0 | **0,0** |  | | | | | | | | | | | |

».