| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2021 года                                                                                  № 972

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 933

«Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 933 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального района -

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 27 декабря 2021 года № 972

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2020 года № 933

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2021 год

| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижем-ский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сумма | 1 |  | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения |  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района»Ижемский»на очередной финансовый год и плановый период |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, % |  | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, % |  | Менее 5,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.09.2021 | 20.10.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района Ижемский» проекта решения о бюджете муниципального района «Ижемский»на очередной финансовый год и плановый период |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Решение Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждено в установленные сроки |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | X |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский», % |  | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в установленном порядке |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МО МР «Ижемский» на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | не позднее 31.04.2021 | Х | X | V |  |  |  |  | Х |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.01.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших процедуру публичных слушаний, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1.Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» в отчётном году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.04.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета МО МР «Ижемский», о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР «Ижемский»на официальном сайте в сети Интернет |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3-1 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 10.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие № 3-2 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.05.2021 | Х | Х |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 519,6 | V |  | V | V | V | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 41801,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета МО МР «Ижемский», направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 41801,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский» за счет средств РК |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 519,6 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.5.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление контроля, предусмотренного в соответствии с ч.5 ст.99 44 ФЗ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Размещение в 2021 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % |  | Менее 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, % |  | 0,1 |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год, погашен |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % |  | Менее 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, % |  | 0,1 |
| 7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2021 году проведены |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.1.1.Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждён |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района «Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных, % |  | 100 |
| 9.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2021 год выполнен |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 100 | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2021 год выполнен |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР «Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР «Ижемский» и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района «Ижемский», подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11. На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2021 год |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.06.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский», % |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 30.06.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17 246,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 1.3.1.1.Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17 246,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Мероприятие 1.3.2.1.Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2020 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.04.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  | Итог по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 519,6 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 59 053,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности (%) |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 620,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 65,3 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 15.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 15.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Получение свидетельств на право собственности в 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 15.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Освобождение земельных участков от объектов электроэнергетики |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 249,6 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Перенос линии электропередач на земельном участке ФАП в.с. Сизябск 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.04.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.5 Обслуживание и подготовка данных по схемам существующих медных линий, формирование предложений по демонтажу участков существующих линий связи |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет муниципального района «Ижемский | 306,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доходы, полученные от использования муниципального имущества (млн. руб.) |  | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 19,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 16.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 12,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 16.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 16.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.08.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 7,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Заключение договоров аренды имущества в 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доходы, полученные от использования муниципального имущества (млн. руб.) |  | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Утверждение плана мероприятий по инвентаризации муниципального имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 17.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Проведена инвентаризация муниципального имущества в 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 18. | Основное мероприятие 2.2.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 1793,0 | V |  | V | V | V | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 768,5 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 18.1 | Мероприятие 2.2.3.1.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 1793,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 768,5 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 19 | Основное мероприятие 2.2.4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества (млн. руб.) |  | 8.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2007,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Мероприятие 2.2.4.1 Приобретение оборудования для диагностики технических средств |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2007,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Оборудование для диагностики технических средств приобретено |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | X | Х |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1793,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 3416,1 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
| Подпрограмма 3. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» |  | Не менее 16 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 115,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 20.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 20.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 21 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района»Ижемский»(8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» |  | Не менее 16 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 15,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 21.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 15,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 22 | Основное мероприятие 3.2.1 Сопровождение межведомственной системы электронного документооборота |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного документооборота, % |  | 95-100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Работа в СЭД |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Обеспечена бесперебойная работа в СЭД |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 23 | Основное мероприятие 3.2.2 Содействие внедрению комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 64 - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Внедрение комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Комплексная автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности внедрена в промышленную эксплуатацию |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 24 | Основное мероприятие 3.2.3. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 3.2.3.1. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» внедрена в промышленную эксплуатацию |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 25 | Основное мероприятие 3.2.4. Содействие в обеспечении функционирования системы «Безопасный город» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 25.1 | Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Функционирование системы «Безопасный город» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 26 | Основное мероприятие 3.2.5. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 26.1 | Мероприятие 3.2.5.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района» Ижемский» в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 27 | Основное мероприятие 3.2.6. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Директор ГАУ «МФЦ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 27.1 | Мероприятие 3.2.6.1. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Директор ГАУ «МФЦ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 27.2 | Мероприятие 3.2.6.2. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Директор ГАУ «МФЦ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие №27 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 28 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг; Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» |  | - - - Не менее 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 28.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде |  |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 29 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных; Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  | 100 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 29.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году |  |  |  | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 30 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных; Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  | 100 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 30.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 30.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2021 году |  |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 31 | Основное мероприятие 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР «Ижемский» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 31.1 | Мероприятие 3.5.1.1. Приобретение новой лицензии для программного продукта KasperskyAnti-Virus 6.0 |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus |  |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 32 | Основное мероприятие 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 32.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Сопровождение программного продукта VipNetClient |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Обеспечена работоспособность программного продукта VipNetClient |  |  |  | Х | 30.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 33 | Основное мероприятие 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 33.1 | Мероприятие 3.5.3.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах |  |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | X | Х | X | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 115,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%); Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%); Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов (%); Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%); Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля (%); Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%); |  | 100 100 100 100 100 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 34.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 34.2 | Мероприятие 4.1.1.2.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 34.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 34 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (%); Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования (да/нет) |  | 100 Да |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 35.1 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 35.2 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 35.3 | Мероприятие 4.1.2.3 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 Рассмотрена правоприменительная практика в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 36 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района «Ижемский» ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации (%); Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.); Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.) |  | 90 3 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 36.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 36.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 30.09.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V | V |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 36.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 36.4 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 36.5 | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 36.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  | V | V |  |  |  |
| 36.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  | V | V |  |  |  |
| 36.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36-1 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
|  | Контрольное событие № 36-2 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР»Ижемский» в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
| 37 | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (да/нет); Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%); Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке (%); Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными (%); Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений (%); Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций (ед.) |  | Да 100 100 0 100 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 37.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 37.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 37.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 37.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 37.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 37 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06..2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | X | Х | X | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
| Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета от общей численности специалистов муниципального образования (%); Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в учетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации (%); Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета (%); Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления (ед.) |  | 20 30 10 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 38.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 39 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих (%) |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 39.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 39.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.03.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  |  |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  |  | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие №39 Проведена аттестация муниципальных служащих в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 40 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения, % |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Мероприятие 5.1.2.5. Мониторинг соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 40 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
| 41 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.04.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения, % |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.04.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 31.05.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  | V |  |  | Х |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 41 Отсутствие нарушений связанных с замещением должности муниципальной службыв 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.05.2021 | Х | X |  |  | V |  |  | X |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | X | Х | X | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
| Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 48,0 | V |  | V | V | V | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 42.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 48,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 42 Оказана финансовая поддержка СО НКО |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 43 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка, ед. |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 43Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2021 году |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 44 | Основное мероприятие 6.1.3.Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, ед. |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 44.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |  | Норкин И.В., глава муниципального района | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 44.2 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции |  | Норкин И.В., глава муниципального района | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 44 Информация о деятельности СО НКО на официальном сайте администрации МР «Ижемский» и в газете «Новый Север» размещена в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2021 | Х | X |  |  |  |  | V | X |  | Х |
| 45 | Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района , процент |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 45.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление культуры, Управление делами Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
| 45.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский | 01.04.2021 | 30.09.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | V |  | V | V | V | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V |  | V | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 45Проведены мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский | X | 30.09.2021 | Х | X |  |  |  | V |  | X |  | Х |
| 46 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2021 | 31.12.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V | V | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  | V | V |  |  |  |
| 46.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2021 | 30.09.2021 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  |  |  | V |  | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2021 году |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | X | 30.09.2021 | Х | X |  |  |  | V |  | X |  | Х |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | X | Х | X | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 48,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  | Итого по программе |  | X | Х | X | Х | республиканский бюджет Республики Коми | 2360,7 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 62644,4 | X |  | Х | X | Х | X |  | Х |

».