| «Изьва» муниципальнöйрайонса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- ШУÖМ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 октября 2015 года                                                                                            № 820

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении плана  реализации муниципальной программы муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь постановлением администрации  муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1271 «Об утверждении плана  реализациимуниципальной программы муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»                                                        И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение к постановлению - администрации муниципального - района «Ижемский» от 05 октября 2015 года №820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» - на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района "Ижемский" | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год, квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |
| Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" и утверждён в установленные сроки | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Доведение до субъектов бюджетного планирования предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.10.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка и представление в Совет муниципального района "Ижемский" проекта решения о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.07.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V | V |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 1 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утвержден в установленные сроки" | 0 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден в установленные сроки" | 0 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден в установленные сроки" | 0 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Организация исполнения бюджета муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения | - | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района в установленном порядке |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального образования муниципального района "Ижемский" | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", муниципальных бюджетных учреждений |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Санкционирование расходов получателей бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", муниципальных бюджетных учреждений, не являющихся участниками бюджетного процесса (в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса), согласно действующим порядкам и в установленные сроки |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.5 | Мероприятие 1.1.2.5. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" | Соблюдение сроков формирования и представления бюджетной отчетности в соответсвии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 2.6 | Мероприятие 1.1.2.6. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 4 "Проект решения об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский» за 2014 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки" | 1 | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | не позднее 31.04.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 "Проект решения об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский» за 2015 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | не позднее 31.04.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №6 "Проект решения об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский» за 2016 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | не позднее 31.04.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в отчётном году |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Создание условий для участия граждан в публичном обсуждении решений о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" и об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" | 01.04.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Размещение актуальной информации об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР "Ижемский" на официальном сайте в сети Интернет |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечение доступности информации в сфере муниципальных финансов | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 "Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.11.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 "Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.11.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 "Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.11.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 10 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2014 год" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.05.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2015 год" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.05.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2016 год" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.05.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 67351,8 | 25295,4 |  | 22683,4 | 19373,0 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Подтягивание малообеспеченных сельских поселений в муниципальном районе "Ижемский" по показателю расчетной бюджетной обеспеченности до среднерайонного уровня | 01.10.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечение перечисления 100% средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 67351,8 | 25295,4 |  | 22683,4 | 19373,0 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 13 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5 Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 1 604,1 | 536,6 |  | 536,6 | 530,9 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Подтягивание малообеспеченных сельских поселений в муниципальном районе "Ижемский" по показателю расчетной бюджетной обеспеченности до среднерайонного уровня | 01.10.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за счет средств РК |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечение перечисления 100% средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 1 604,1 | 536,6 |  | 536,6 | 530,9 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 16 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 19 "Размещение в 2015 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе" | 1 |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 "Размещение в 2016 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе" | 1 |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 "Размещение в 2017 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе" | 1 |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | 01.04.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 1.1.7.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.04.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 22 "Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год, погашен" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 "Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год, погашен" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 "Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2017 год, погашен" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 8. | Основное мероприятие 1.1.8. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Ижемский" | 01.04.2015 |  | 31.12.2017 | 872,5 | 310,8 |  | 350,2 | 211,5 |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V |
| 8.1 | Мероприятие 1.1.8.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.04.2015 |  | 31.12.2017 | 872,5 | 310,8 |  | 350,2 | 211,5 |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 25 "Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2015 году проведены" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 "Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2016 году проведены" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 "Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2017 году проведены" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Создание и совершенствование правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса инструментов эффективного финансового менеджмента | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 9.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 28 "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района "Ижемский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждён" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района "Ижемский" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утверждён" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района "Ижемский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждён" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 10 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объёма неэффективных и нецелевых расходов | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 31 "План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2015 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 "План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2016 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 "План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2017 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН | Ежегодный охват проверками по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 20 органов местного самоуправления | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 34 "План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2015 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 "План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2016 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 "План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2017 год выполнен" |  |  | Отдел по контролю в сфере закупок и ФБН |  | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 12. | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Обеспечение оценки качества управления финансами и платёжеспособности муниципальных образований. Обеспечение соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований в том числе путём применения мер воздействия, предусмотренных бюджетным законодательством. | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 12.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  | V |  | V | V |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V |
| 12.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР "Ижемский" и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района "Ижемский", подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | м |
|  | Контрольное событие № 37 "На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2014 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38"На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2015 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 39 "На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2016 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения | Финансовое управление АМР "Ижемский" |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" |  |  | Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения Финансового управления АМР "Ижемский" |  |  |  |  | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие подпрограммы № 40"На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2014 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы № 41 "На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2015 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы №42"На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2016 год" |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" |  | Х |  | 30.06.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | - | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 34 980,4 | 15 126,8 |  | 10 912,9 | 8 940,7 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" |  |  | Финансовое управление АМР "Ижемский" | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 34 980,4 | 15126,8 |  | 10912,9 | 8940,7 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 15 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | - | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года |  |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 43 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2015 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 20.04.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 44 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2016 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | 1 |  | Отдел по бюджету и доходам Финансового управления АМР "Ижемский" | Х | Х |  | 20.04.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципального имущества МО МР «Ижемский», что способ-ствует приня-тию своевременных управ-ленческих решений по распоряжению имуществом | 01.06.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.06.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V | V |
| 16.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.06.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 45 Получение свидетельств на право собственности в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х |  |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46 Получение свидетельств на право собственности в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 47 Получение свидетельств на право собственности в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 17 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Максимальное вовлечение муниципального имущества в экономический оборот для максимизации неналоговых доходов. Снижение расходов на содержание муниципального имущества | 01.01.2015 |  | 30.06.2017 | 91,0 | 91,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 17.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.06.2015 |  | 31.12.2017 | 91,0 | 91,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 17.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.06.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 48 Заключение договоров аренды имущества в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 49 Заключение договоров аренды имущества в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 50 Заключение договоров аренды имущества в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 18 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Исполнение контрольных функций. Своевременное выявление нарушений. Сокращение задолженности по неналоговым доходам | 01.01.2015 |  | 30.06.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |
| 18.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Распоряжение о проведении инвентаризации муниципального имущества |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.01.2015 |  | 30.06.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 18.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  | 01.01.2015 |  | 30.06.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 51 Составление инвентаризационной описи или акта инвентаризации за 2015 год |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  |  |  | 30.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 52 Составление инвентаризационной описи или акта инвентаризации за 2016 год |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  |  |  | 30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 53 Составление инвентаризационной описи или акта инвентаризации за 2017 год |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский Трубина В.Л. | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом |  |  |  | 30.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.1.1 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации | Обеспечение регулярного и достоверного информирования населения МО МР «Ижемский» о деятельности муниципалитета и общественно-культурных мероприятиях. Размещение информации о деятельности администрации МО МР «Ижемский» на официальном сайте МО МР «Ижемский» и в электронных средствах массовой информации | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 600,0 | 400,0 |  | 100,00 | 100,00 | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 19.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Размещение информации в печатных СМИ |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации | Регулярное размещение информации в печатных СМИ | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 300,00 | 200,00 |  | 50,00 | 50,00 | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 19.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Размещение информации в электронных СМИ |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации | Регулярное размещение информации в Электронных СМИ | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 300,00 | 200,00 |  | 50,00 | 50,00 | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 54 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2015 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел организационной, правовой и кадровой работы Управление делами администрации | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 55 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2016 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел организационной, правовой и кадровой работы Управление делами администрации | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 56 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2017 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел организационной, правовой и кадровой работы Управление делами администрации | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 20 | Основное мероприятие 3.1.2 Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» (8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации | Актуализация структуры официального сайта | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 100,5 | 100,5 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разработка нового официального сайта администрации |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Актуализация структуры официального сайта | 01.01.2015 |  | 31.03.2015 | 56,5 | 56,5 |  | - | - | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Обслуживание сайта |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Техническое обслуживание сайта со стороны поставщика хостинга | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Разработка дополнительных модулей официального сайта |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Разработка дополнительных разделов, подразделов официального сайта (по мере необходимости) | 01.10.2015 |  | 31.12.2015 | 34,0 | 34,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 57 Разработан новый официальный сайт администрации |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.03.2015 | Х | Х |  | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.2.1 Полномасштабное внедрение и тиражирование межведомственной системы электронного документооборота |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Создание электронного архива документов МР «Ижемский» наполняемого в режиме реального времени | 01.01.2015 |  | 30.06.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Внедрение системы электронного документооборота |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Создание электронного архива документов МР «Ижемский» наполняемого в режиме реального времени | 01.01.2015 |  | 30.06.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 58 Проведено полномасштабное внедрение и тиражирование межведомственной системы электронного документооборота |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Создание электронного архива документов МР «Ижемский» наполняемого в режиме реального времени |  |  | 30.06.2015 | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 3.2.2 Содействие внедрению государственной информационной системы «Электронное образование» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации | Управление образования администрации | Повышение качества обучения и эффективности управления системой образования | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Реализация мероприятий в сфере информатизации образования |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации | Управление образования администрации | Организация методологической поддержки ведения проектов в сфере информатизации образования | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 59 Государственная информационная система "Электронное образование" внедрена в образовательных учреждениях |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации | Управление образования администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.2.3 Содействие внедрению информационных систем в сфере земельно-имущественных отношений: - подсистема «Учет имущества и ведение имущественных отношений»; - подсистема «Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимого имущества»; - подсистема «Похозяйственная книга» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в земельно-имущественных отношениях | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 3.2.3.1 Внедрение единой информационной системы «Учет имущества и ведение имущественных отношений» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Внедрение автоматизированной системы «Учет имущества и ведение имущественных отношений» | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Мероприятие 3.2.3.2 Внедрение единой информационной системы «Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимого имущества» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Внедрение автоматизированной системы «Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимого имущества» | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 60 Единая информационная система «Учет имущества и ведение имущественных отношений» внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 61 Единая информационная «Сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимого имущества» внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.2.4 Содействие внедрению информационных систем в сфере архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства: - паспортизация ЖКХ (система поддержки принятия решения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства); - комплексная автоматизированная система обеспечение градостроительной деятельности; - подсистема «Электронный паспорт дома»; |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 01.10.2015 |  | 31.12.2016 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Внедрение информационной системы паспортизации ЖКХ (система поддержки принятия решения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства) |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 01.10.2015 |  | 31.12.2016 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Мероприятие 3.2.4.2 Внедрение комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельностью |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 01.10.2015 |  | 31.12.2016 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Мероприятие 3.2.4.3 Внедрение подсистемы «Электронный паспорт дома» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в управлении жилищно-коммунальным хозяйством | 01.10.2015 |  | 31.12.2016 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 62 Информационная система паспортизации ЖКХ (система поддержки принятия решения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства) внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 63 Комплексная автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельностью внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 64 Подсистема «Электронный паспорт дома» внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 3. 2.5 Содействие внедрению информационных подсистем межотраслевой реестровой системы Республики Коми: - подсистема «Культура»; - подсистема «Музеи»; -подсистема «Нефтеразливы»; -подсистема «Улучшение жилищных условий»; - подсистема «Учет спортивных объектов и субъектов»; |  | И.В. Норкин, руководитель администрации; Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации; Управление культуры администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в культуре | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |
| 25.1 | Мероприятие 3. 2.5.1 Внедрение информационной подсистемы межотраслевой реестровой системы «Нефтеразливы» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 01.01.2015 |  | 30.06.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 65 Информационная подсистема межотраслевой реестровой системы «Нефтеразливы» внедрена в промышленную эксплуатацию |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 30.06.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 3.2.6 Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | 01.10.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 26.1 | Мероприятие 3.2.6.1 Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | Обеспечение возможности для населения Республики Коми вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | 01.10.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 66 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» внедрена в промышленную эксплуатации |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 27 | Основное мероприятие 3.2.7 Содействие в обеспечении функционирования системы «Безопасный город» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | - обеспечение личной безопасности граждан; - обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности; | 01.10.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 27.1 | Мероприятие 3.2.7.1 Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | - обеспечение личной безопасности граждан; - обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности | 01.10.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 67 Функционирование системы «Безопасный город» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации; отдел ГО и ЧС администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 28 | Основное мероприятие 3.2.8 Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 28.1 | Мероприятие 3.2.8.1 Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 28.2 | Мероприятие 3.2.8.2 Организация обучающих мероприятий |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества государственного управления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий | 01.10.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное мероприятие № 68 Обучено не менее 20 человек основам использования информационно-комуникацинных технологий в 2015 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х |  |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие № 69 Обучено не менее 20 человек основам использования информационно-комуникацинных технологий в 2016 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х |  |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное мероприятие № 70 Обучено не менее 20 человек основам использования информационно-комуникацинных технологий в 2017 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х |  |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 29 | Основное мероприятие 3.2.9 Содействие внедрению приложений УЭК |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |
| 29.1 | Мероприятие 3.2.9.1 Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |
| 29.2 | Мероприятие 3.2.9.2 Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное мероприятие № 71 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 30 | Основное мероприятие 3.2.10 Содействие в обеспечении интеграции информационных систем с единой информационно-аналитической системой Республики Коми |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в муниципальном управлении | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 30.1 | Мероприятие 3.2.10.1 Организация бесперебойного функционирования информационных систем |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Организация процессов сбора, актуализации и обработки данных в рамках обеспечения деятельности информационно-аналитических систем и систем, обеспечивающих подготовку и принятие решений в муниципальном управлении | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 72 Обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем в 2015 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 73 Обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем в 2016 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 74 Обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем в 2017 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 31 | Основное мероприятие 3.3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 02.10..2015 |  | 31.12.2017 | 289,2 | 289,2 |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 31.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Обеспечения соответствия федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственным и муниципальных услуг | 02.10 . 2015 |  | 31.12.2017 | 289,2 | 289,2 |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| 31.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Актуализация информации в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) РК» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) РК» в соответствии с нормативными документами |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Обеспечения соответствия федеральных и республиканских нормативных и методологических документов в части предоставления государственным и муниципальных услуг | 02.10.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 75 Информация актуализирована в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) РК» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) РК» в соответствии с нормативными документами в 2015 году |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 76 Информация актуализирована в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) РК» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) РК» в соответствии с нормативными документами в 2016 году |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 77 Информация актуализирована в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) РК» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) РК» в соответствии с нормативными документами в 2017 году |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 32 | Основное мероприятие 3.3.2 Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Мероприятие 3.3.2.1 Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Исполнение требований федерального законодательства, в том числе Федерального закона «О предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | - | - |  | - | - | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 78 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде |  | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Основное мероприятие 3.4.1 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | 0 | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение доли технического и программного обновления автоматизированных рабочих мест администрации МО МР «Ижемский», от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 210,8 | 210,8 |  | 0,00 | 0,00 | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33.1 | Мероприятие 3.4.1.1 Закупка компьютерной техники и оргтехники |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел осуществления закупок администрации | Обновление компьютерного парка | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 32.2 | Мероприятие 3.4.1.2 Закупка лицензионного программного обеспечения |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел осуществления закупок администрации | Использование лицензионного ПО | 01.07.2015 |  | 31.12.2015 | 10,8 | 10,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 79 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел осуществления закупок Управление делами администрации | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 80 Приобретен программный продукт MS Office в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел осуществления закупок Управление делами администрации | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 81 Приобретены неисключительные права на использование программного продукта MS Windows |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Отдел осуществления закупок Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Основное мероприятие 3.4.2 Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| - 33.1 | Мероприятие 3.4.2.1 Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
| - 33.2 | Мероприятие 3.4.2.2 Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Повышение эффективности работы специалистов администрации МР «Ижемский» | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | - | - |  | - | - | V | V |  | V | V |  | V |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 82 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2015 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 83 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2016 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 84 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2017 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 34 | Основное мероприятие 3.5.1 Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский», от общего числа автоматизированных рабочих мест - не менее 3% | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Мероприятие 3.5.1.1 Приобретение новой лицензии для программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2015 |  | 31.09.2015 | 70,0 | 70,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 85 Приобретен программный продукт KasperskyAnti-Virus в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации Отдел осуществления закупок | Х | Х |  | 31.09.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.5.2 Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет | 0 | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет | 01.04.2015 |  | 30.06.2015 | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Мероприятие 3.5.2.1 Приобретение программного продукта VipNet Client |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение защищенного доступа в сеть Интернет | 01.04.2015 |  | 30.06.2015 | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 86 Приобретен программный продукт VipNet Client в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 30.06.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 3.5.3 Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Мероприятие 3.5.3.1 Приобретение ключей электронной цифровой подписи |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах (по мере необходимости) | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 50,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 87 Приобретены ключи электронной цифровой подписи |  | И.В. Норкин, руководитель администрации | Управление делами администрации | Х | Х |  | 31.12.2015 | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» | - | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Создание и совершенствование муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 37.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 88 Подготовленные нормативные правовые акты в 2015 году | - |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 89 Подготовленные нормативные правовые акты в 2016 году | - |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 90 Подготовленные нормативные правовые акты в 2017 году | - |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 37.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | - |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | Повышение качества НПА, выявление и устранение коррупциогенных факторов | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 91 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2015 году |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 92 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2016 году |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 93 Наличие заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 2017 году |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 37.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В. Л. Трубина | Структурные подразделения администрации муниципального района, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | Упорядочение деятельности ОМСУ, исключение условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 94 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2015 году |  |  | Структурные подразделения администрации муниципального района, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 95 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2016 году |  |  | Структурные подразделения администрации муниципального района, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 96 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2017 году |  |  | Структурные подразделения администрации муниципального района, оказывающие муниципальные услуги, МБУ «Жилищное управление» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.04.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 38.1 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений |  | Главы сельских поселений | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 97 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2015 году |  | Главы сельских поселений | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 98 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2016 году |  | Главы сельских поселений | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 99 Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ поселений в 2017 году |  | Главы сельских поселений | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 38.2 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Заместитель руководитель администрации МР «Ижемский» В.Л. Трубина | Структурные подразделения администрации МР «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 38.3 | Мероприятие 4.1.2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 38.4 | Мероприятие 4.1.2.4 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР «Ижемский» |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» И.В. Норкин | Управление делами администрации МР «Ижемский» |  | 01.12.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
| 39 | Основное мероприятие 4.2.1. Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, специалистов ОМСУ МО МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 39.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.07.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 100 Разработанные и утвержденные руководителем администрации тесты в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.09.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 101 Разработанные и утвержденные руководителем администрации тесты в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.09.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 102 Разработанные и утвержденные руководителем администрации тесты в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.09.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 39.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ , мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Насыщение информационного пространства материалами по противодействию коррупции и профилактике коррупции, формирование антикоррупционного сознания граждан, пропаганда законопослушного поведения граждан | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
| 39.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции путем проведения семинаров, ознакомления с разработанными памятками | 01.12.2015 | 31.12.2017 |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 103 Проведенный семинар, листы ознакомления с разработанными памятками в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 104 Проведенный семинар, листы ознакомления с разработанными памятками в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 105 Проведенный семинар, листы ознакомления с разработанными памятками в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 39.4 | Мероприятие 4.2.1.4 Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Л.В. Юрьева | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Повышение правовой грамотности и уровня знаний в сфере противодействия коррупции | 01.12.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 106 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Л.В. Юрьева | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 107 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Л.В. Юрьева | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 108 Организация встреч с представителями организаций жилищно – коммунального комплекса в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Л.В. Юрьева | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 39.5 | Мероприятие 4.2.1.5 Обеспечение контроля органами местного самоуправления в МО МР «Ижемский» за осуществлением мер по противодействию коррупции |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский | Повышение уровня качества реализации мер по противодействию коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 109 Составление отчета о достижении показателей |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры, спорта и туризма | Вовлечение населения и молодежи в процесс противодействия коррупции | 01.07.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 39.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством |  | Заместители руководителя администрации МР «Ижемский» | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры, спорта и туризма | Выработка предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков | 01.07.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |
| 39.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» |  | 01.04.2015 | 30.06.2017 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 110 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2015 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 111 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 112 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 113 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2015 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 114 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 115 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 30.06.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.3.1. Организация контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с замещением муниципальных должностей |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» И.В.Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Корректировка перечня должностей в ОМСУ МО МР «Ижемский», замещение которых связано с коррупционными рисками | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
| 40.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» И.В.Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.12.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 116 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 117 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 118 Проведение заседаний комиссий по соблюдений требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 40.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 119 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В. Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 120 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В. Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 121 Протоколы заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В. Л. Трубина | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 122 Размещена информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2015 году |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 123 Размещена информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2016 году |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 124 Размещена информации о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на официальном сайте МО МР «Ижемский» в 2017 году |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |
| 40.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» |  | Руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Обеспечение лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, руководителями муниципальных учреждений МР «Ижемский» требований законодательства о противодействии коррупции | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 125 Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2015 году |  |  |  |  | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 126 Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2016 году |  |  |  |  | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 127 Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции в 2017 году |  |  |  |  | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |
| 40.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений обязанности по декларированию сведений о доходах | 01.06.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 128 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2015 году |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.06.2015 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 129 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2016 году |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.06.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 130 Подготовленные справки по итогам внутреннего мониторинга в 2017 году |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 30.06.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 40.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева |  | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности , обязанности по декларированию сведений о расходах | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 131 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | X | 30.06.2015 |  | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 132 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | X | 30.06.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 133 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | X | 30.06.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 40.6 | Мероприятие 4.3.1.6 Осуществление контроля за исполнением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, проведение проверок по каждому случая несоблюдения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности ,должности муниципальной службы обязанности по декларированию сведений о расходах | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 134 Ознакомление лиц с НПА, касающимися получения подарков и порядка сдачи подарков в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 135 Ознакомление лиц с НПА, касающимися получения подарков и порядка сдачи подарков в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 136 Ознакомление лиц с НПА, касающимися получения подарков и порядка сдачи подарков в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V | V |
| 40.7 | Мероприятие 4.3.1.7. Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, ограничений и запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи сих должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | Укрепление служебной дисциплины, профилактика возникновения коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы | 01.04.2015 | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X | V | V | V |  | V |  | V |  | V | V |  | V |  | V |  | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 137 Изготовление памяток, беседы в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2015 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 138 Изготовление памяток, беседы в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2016 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 139 Изготовление памяток, беседы в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» | X | X | 31.12.2017 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| - Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников |  | Норкин И.В., руководитель администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов местного самоуправления должностных (служебных) обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, профессиональной переподготов | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | 20 | 20 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 41.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.20175 | 20,0 | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 140 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 141 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 142 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Н.А. Поздеева | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 143 Формирование списка муниципальных служащих, подлежащих профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 144 Формирование списка муниципальных служащих, подлежащих профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 145 Формирование списка муниципальных служащих, подлежащих профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 41.2 | Мероприятие 5.1.1.2. Организация внедрения в образовательные процессы дистанционных и модульных технологий обучения муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Сокращение средств бюджета МО МР «Ижемский» | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 41.3 | Мероприятие 5.1.1.3. Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по актуальным вопросам муниципальной службы для муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов МСУ должностных обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в результате проведенных семинаров, «круглых столов» | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 146 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 147 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 148 Проведены семинары, тренинги, «круглые столы» в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Создание эффективного механизма оценки персонала Организация работы аттестационной комиссии | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 42.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР «Ижемский» |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 149 Формирование и поддержание в актуальном состоянии графика муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 150 Подготовка локального акта о проведении аттестации |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 151 Проведение аттестации |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Руководитель администрации МР «Ижемский» И.В. Норкин | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 152 Объявление конкурса о замещении вакантной должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров Формирование позитивного имиджа ОМСУ Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров Создание эффективного механизма оценки персонала | 01.10.2015 |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 153 Сформированный кадровый резерв |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 | Мероприятие 5.1.2.4. Организация предоставления муниципальными служащими отчетов о профессиональной служебной деятельности |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Создание эффективного механизма оценки персонала | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 154 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 155 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 156 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |
| 42.5 | Мероприятие 5.1.2.5. Организация мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |  | Руководители структурных подразделений администрации | Структурные подразделения администрации |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 157 Подготовленные справки по мониторингу достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности |  | Руководители структурных подразделений администрации | Структурные подразделения администрации | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Создание эффективных механизмов выявления и предотвращения коррупции | 01.04.2015 |  | 30.06.2017 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 158 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2015 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 159 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2016 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 160 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.01.2015 |  | 30.04.2017 | X | X | X |  | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  | V | V |
| 44.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.01.2015 |  | 30.04.2017 | X | X | X |  | X | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 161 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.04.2015 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 162 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.04.2016 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 163 Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.04.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 44.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.01.2015 |  | 30.06.2017 | X | X | X |  | X | V | V |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 164 Наличие протоколов заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2015 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 165 Наличие протоколов заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2016 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 166 Наличие протоколов заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.06.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 44.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Создание эффективных механизма выявления и предотвращения коррупции | 01.04.2015 |  | 31.05.2017 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 167 Наличие размещенных сведений на сайте в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.05.2015 | X | X | X |  | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 170 Наличие размещенных сведений на сайте в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.05.2016 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 171 Наличие размещенных сведений на сайте в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.05.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 44.4 | Мероприятие 5.2.2.4. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в администрации муниципального района «Ижемский» и организация проверок указанных фактов |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | 01.12.2015 |  | 31.12.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие № 172 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2015 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X | X |  | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 173 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2016 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 174 Наличие протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в 2017 году |  | Начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский» Поздеева Н.А. | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности на территории МО МР «Ижемский». Рост количества поддержанных социально значимых проектов | 01.04.2015 |  | 31.12.2015 | 225,2 | 225,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.04.2015 |  | 31.12.2015 | 195,2 | 195,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 175 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | 01.04.2015 |  | 31.12.2015 | 30,0 | 30,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 176 Соглашения Об оказании финансовой поддержки по регистрации СО НКО в органах юстиции заключены |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |
| 46.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 177 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 178 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 179 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубина | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом АМР | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 47 | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности СО НКО, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |
| 47.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 180 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 181 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 182 Информация о деятельности СО НКО на сайте ижма.ру и в газете «Новый Север» размещена в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 47.2 | Мероприятие 6.1.3.2 Проведение индивидуальных консультаций, семинаров по вопросам поддержки СО НКО |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получившим информационную или консультационную поддержку | 01.07.2015 |  | 30.09.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 48 | Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X |  | V |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 48.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.04.2015 |  | 30.06.2017 | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 183 Мероприятия с СО НКО в 2015 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | X | X |  | 30.06.2015 | X | X |  | X | X |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 184 Мероприятия с СО НКО в 2016 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | X | X |  | 30.06.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 185 Мероприятия с СО НКО в 2017 году проведено в рамках празднования социально значимых дат |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Управление культуры, Управление делами | X | X |  | 30.06.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 48.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, участвовавших в мероприятиях, реализуемых СО НКО | 01.04.2015 |  | 30.09.2015 | X | X |  | X | X |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 186 Проведенные мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | X |  | 30.09.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Увеличение количества подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА | 01.07.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |
| 49.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
|  | Контрольное событие № 187 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2015 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.09.2015 | X | X |  | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 188 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2016 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.09.2016 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 189 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2017 году |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | X | X |  | 30.09.2017 | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 49.2 | Мероприятие 6.2.2.2. Обеспечение участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности консультативных органов при исполнительных органах власти МО МР «Ижемский» |  | Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» Р.Е. Селиверстов | Отдел организационной, правовой и кадровой работы Управление делами | Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти | 01.01.2015 |  | 31.12.2017 | X | X |  | X | X | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |