|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 25 декабря 2020 года № 879

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района –

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 25 декабря 2020 года № 879

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  основного  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события  программы | Статус | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  участника муниципальной программы | Срок  начала  реализации (число, месяц, год) | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) (число, месяц, год) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский, Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 43 |
| 1.1. | Мероприятие  1.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница», организация и проведение массовых 30,0спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»,  Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены акции в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 43 |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 2 подведение итогов районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | Управление образования АМР «Ижемский | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 3. | Мероприятие 1.1.2.2. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 3 проведение профилактических мероприятий в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами АМР «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие  1.1.2.3. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами АМР «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 4 проведение профилактических мероприятий в 2021 году* |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.3. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 19,2 |
|  | Мероприятие  1.1.3.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 5 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 19,2 |
| 5.1 | Мероприятие  1.1.4.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 6 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.5 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества |  | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 19,2 |
| 6.1 | Мероприятие  1.1.5.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 7 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации» в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.2.1. Основное мероприятие  Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, % | 19,2 |
| 7.1 | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви  по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 8 Проведение совещаний в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 9 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.3 | Мероприятие  1.2.1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 10 заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений, ед. | 11 |
| 8.1 | Мероприятие 3.1.4.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | 01.03.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 11 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | Х | 12.09.2021 | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х |
| 8.2 | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведение совещаний в 2021 году* |  | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | Администрация муниципального района «Ижемский» | Х | 30.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Итого по программе | | | | | | | | 90,0 |  |  |  |  |  |  |