|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 декабря 2015 года № 1130

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1258 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1258 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И.Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2015 года № 1130

План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](file:///G:\программа2015-2020\План%20МП%20Спорт%20(1).docx#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе | | | 2015 год,  квартал | | | | 2016 год,  квартал | | | | 2017 год,  квартал | | | |
|  | 2015  год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.** Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | 01.07.2015 | 31.12.2017 | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1.** Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Разработана проектно-сметной документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  | **Контрольное событие № 1** Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 2** Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.** Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 140,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.1. | **Мероприятие 1.2.1.** Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 1.2.2. | **Мероприятие 1.2.2.** Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 3** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие №4** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1000,0 | 760,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.3.1. | **Мероприятие 1.3.1.** Подписание соглашения с Агентством РК по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию малых проектов |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Выделена субсидия на реализацию малых проектов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1000,0 | 760,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 5** Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2015 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 6** Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 7** Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2017 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6537,2 | 3240,8 | 1918,6 | 1377,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.** Организация спортивных секций и кружков спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1262,5 | 578,2 | 381,9 | 302,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1.2. | **Мероприятие 2.1.2.** Организация и проведение массовых спортивных соревнований и зрелищных мероприятий спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 5274,7 | 2662,6 | 1536,7 | 1075,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 8** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2015 |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 20.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 9** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2016 |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 20.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 10** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2017 |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.** Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 631,9 | 141,9 | 245,0 | 245,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.2.1. | **Мероприятие 2.2.1.** Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 631,9 | 141,9 | 245,0 | 245,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 11** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие 2.3.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 38653,9 | 14135,0 | 14000,0 | 10518,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 38653,9 | 14135,0 | 14000,0 | 10518,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 12** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2015 |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 01.02.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 13** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2016 |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 01.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.4. | **Основное мероприятие 2.4.** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» по средствам специальной и целенаправленной подготовки спортсменов, оздоровление растущего организма и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2771,1 | 1200,0 | 1000,0 | 571,1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.1. | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 980,0 | 592,5 | 367,5 | 20,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.2. | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 712,8 | 256,4 | 256,4 | 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.3. | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 678,3 | 226,1 | 226,1 | 226,1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.4. | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.5. | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 14** Подготовлен отчет за 2015 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 15** Подготовлен отчет за 2016 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.** Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет о количестве специалистов отросли, прошедших подготовку и переподготовку в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 17** Подготовлен отчет о количестве специалистов отросли, прошедших подготовку и переподготовку в 2017 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.3.1. | **Мероприятие 1.1.1.** Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 18** Отчет за 2016 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 19** Отчет за 2017 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1.** Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 130,3 | 30,3 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 130,3 | 30,3 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.2. | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.3. | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 20** Подготовлен отчет за 2015 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  | 31.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 21** Подготовлен отчет за 2016 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5.1.** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1400,0 | 500,0 | 450,0 | 450,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1.1. | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1400,0 | 500,0 | 450,0 | 450,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1.2. | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 22** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2014 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.01.2015 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 23** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2015 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 24** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 5.2. | **Основное мероприятие 5.2.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2139,6 | 839,6 | 650,0 | 650,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2.1. | **Мероприятие 5.2.1.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2139,6 | 839,6 | 650,0 | 650,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 25** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2015 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 26** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 27** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6.1. | **Основное мероприятие 6.1.** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6199,4 | 2452,0 | 2181,1 | 1566,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1.1. | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6199,4 | 2452,0 | 2181,1 | 1566,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 28** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2015 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 29** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 34** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6.2. | **Основное мероприятие 6.2.** Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях" |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 300,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2.1. | **Мероприятие 6.2.1.** Выплаты стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 300,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 35** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2015 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 35** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 35** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2017 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |