## Лист1
Приложение | [19 empty] | Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 08 июня 2016 года № 400
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 31 декабря 2015 года №
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
№ | Наименование ВЦП, | Статус | Ответственный | Ответственное | Ожидаемый | Срок | Срок | Объем ресурсного обеспечения, |  |  |  | График реализации (квартал)
| основного | контрольного | руководитель, | структурное | результат | начала | окончания | тыс. руб.
| мероприятия, | события <*> | заместитель | подразделение | реализации | реализации | реализации
| контрольного события |  | руководителя | ОМСУ | мероприятия |  | (дата
| программы |  | ОМСУ (Ф.И.О., |  |  |  | контрольного | Всего: | в том числе |  |  | 2016 год, |  |  |  | 2017 год, |  |  |  | 2018 год,
|  |  | должность) |  |  |  | события) |  |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал
[9 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 420 | 420 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Подписание соглашения с Агентством РК по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию малых проектов |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Выделена субсидия на реализацию малых проектов | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 420 | 420 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1 Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 2 Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2017 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 3 Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2018 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 7858 | 3064.2 | 2440.4 | 2353.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Организация спортивных секций и кружков спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1926 | 755 | 596 | 575 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение массовых спортивных соревнований и зрелищных мероприятий спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 5932 | 2309.2 | 1844.4 | 1778.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 4 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2016 г |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 5 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2017 г |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 6 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2018 г |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 7 Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 27663.4 | 14663.4 | 10000 | 3000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 27663.4 | 14663.4 | 10000 | 3000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 8 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-02-01 | bar: квартал 1
| Контрольное событие № 9 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-02-01 | bar: квартал 1
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» по средствам специальной и целенаправленной подготовки спортсменов, оздоровление растущего организма и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1800 | 600 | 600 | 600 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 1500 | 500 | 500 | 500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.3. | Мероприятие 2.4.3. Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 900 | 300 | 300 | 300 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.4. | Мероприятие 2.4.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 100 | 100 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.5. | Мероприятие 2.4.5. Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 10 Подготовлен отчет за 2016 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-01-31 | bar: квартал 1
| Контрольное событие № 11 Подготовлен отчет за 2017 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-01-31 | bar: квартал 1
| Контрольное событие № 12 Подготовлен отчет за 2018 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди н7аселения Ижемского района |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10 | 10 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 10 | 10 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 13 Подготовлен отчет за 2016 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  | 2017-01-31 | bar: квартал 1
| Контрольное событие № 14 Подготовлен отчет за 2017 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  | 2018-01-31 | bar: квартал 1
| Контрольное событие № 15 Подготовлен отчет за 2018 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 450 | 210 | 120 | 120 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 450 | 210 | 120 | 120 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 16 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 17 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 18 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2018 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 739.7 | 739.7 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
5.2.1. | Мероприятие 5.2.1. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 739.7 | 739.7 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 19 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 20 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 21 Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2018 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
6.1. | Основное мероприятие 6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6129.4 | 2382 | 2181.1 | 1566.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6129.4 | 2382 | 2181.1 | 1566.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 22 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 23 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 24 Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2018 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
6.2. | Основное мероприятие 6.2. Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях" |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 60 | 120 | 120 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
6.2.1. | Мероприятие 6.2.1. Выплаты стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 60 | 120 | 120 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 25 Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2016 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 26 Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2017 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-12-31 | bar: квартал 4
| Контрольное событие № 27 Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2018 году |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-12-31 | bar: квартал 4
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Выявлен уровень физической подготовленности населения | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Определены обладатели значков ГТО | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Создана | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие №28 Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2015 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2016-02-10 | bar: квартал 1
| Контрольное событие №29 Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2016 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2017-02-10 | bar: квартал 1
| Контрольное событие №30 Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2017 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | 2018-02-10 | bar: квартал 1
».