|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 30 декабря 2021 года № 1001

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 932 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 932 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района -

руководитель администрации И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от \_\_ декабря 2021 года № \_\_

План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | График реализации (квартал) | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.** Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1760,0 | V | V | V | V | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», процент; | 50,4 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский», тыс. чел. на 10 тыс. нас. | 1600 |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1.** Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V | V | X | X |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1760,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 1** Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 2** Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | *Х* | V | V | V | V | X | X |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский», процент | 6 |
| 1.2.1. | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 3** Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | X | X |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 |  |  | V | V | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский», процент | 95 |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4.** Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский»  Республиканский бюджет Республики Коми | 144,4  1200,0 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | 2 |
| 1.4.1. | **Мероприятие 1.4.1.** Подписание соглашения с Министерством физической культуры и спорта по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.4.2. | **Мероприятие 1.4.1.** Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский»  Республиканский бюджет Республики Коми | 144,4  1200,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 4** Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  | V | V | X | X |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 5879,5 | V | V | V | V | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент | 35 |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент | 5 |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.** Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 4329,5 | V | V | V | V | X | X |
| 2.1.2. | **Мероприятие 2.1.2.** Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 900,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.1..3 | **Мероприятие 2.1.3.** Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 650,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 5** Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.01.2021 | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.** Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент | 35 |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент | 5 |
| 2.2.1. | **Мероприятие 2.2.1.** Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V |  |  | Х | Х |
| 2.2.2. | **Мероприятие 2.2.2.** Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.2.4.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 6** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2021 году |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | X | X |
| 2.3 | **Основное мероприятие 2.3.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 16841 | V | V | V | V | X | X |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 16841 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 7** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.02.2021 | Х | Х | V |  |  |  |  |  |
| 2.4. | **Основное мероприятие 2.4.** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 1000,0 | V | V | V | V | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше, процент | 20 |
| Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | 2 |
| 2.4.1. | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 200,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4.2. | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4.3. | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 750,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4.4. | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4.5. | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 2.4.6 | **Мероприятие 2.4.6.**  Обеспечение участи я в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 8** Подготовлен отчет за 2021 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| 2.5. | **Основное мероприятие**  **2.5.** Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 16.1 | V | V | V | V | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 56413,0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1589.9 |
| 2.5.1 | **Мероприятие**  **2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа» имени С.А. Артеева |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 16.1 | V | V | V | V | X | X |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1589.9 |
|  | **Контрольное событие № 9** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2021 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01.2021 | Х | Х | V | V | V | V | X | X |
| 2.6. | **Основное мероприятие**  **2.6.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 963,6 | V | V | V | V | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений (процент) | 35 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2141,1 |
|  |  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (процент) | 5 |
| 2.6.1 | **Мероприятие**  **2.6.1** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 591,7 | V | V | V | V | X | X |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1339,7 |
|  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 336.0 | V | V | V | V | X | X |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 837,3 |
|  | **Контрольное событие № 10** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2021 году |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | X | X |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.** Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент | 85 |
| 3.1.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Повышение квалификации |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 11** Специалисты сферы физической культуры и спорта прошедшие повышение квалификации в 2021 году |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2019 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2.** Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников, процент | 51 |
| 3.2.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка повышение квалификации тренеров |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 12** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2021 году |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | X | X |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников, процент | 51 |
| 3.3.1. | **Мероприятие 3.3.1.** Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 13** Отчет за 2021 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1.** Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | 170 |
| 4.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.1.2. | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.1.3. | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 14** Подготовлен отчет за 2020 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.01.2021 | Х | Х | V |  |  |  | X | X |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5.1.** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | V | V | V | V | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент; | 21 |
|  |
| Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Республики Коми (ежегодно), человек | 4300 |
| 5.1.1 | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | V | V | V | V | X | X |
|  |
| 5.1.2. | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 15** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V |  |  | X | X |
| 5.2. | **Основное мероприятие 5.2.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 520,00 | V | V | V | V | Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский», процент | 100 |
| 5.2.1. | **Мероприятие 5.2.1.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 520,00 | V | V | V | V | X | X |
|  |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | **Основное мероприятие 6.1.** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 2869,3 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент; | 100 |
| Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципальном районе «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта», процент | 100 |
| 6.1.1. | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 2869,3 | V | V | V | V | X | X |
| 6.1.2. | **Мероприятие 6.1.2.** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 17** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
| 6.2. | **Основное мероприятие 6.2.** Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, процент | 100 |
| Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», процент | 100 |
| 6.2.1. | **Мероприятие 6.2.1.** Назначение стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 6.2.2. | **Мероприятие 6.2.2.** Выплаты стипендии главы муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 18** Выплачены стипендии главы муниципального района- руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2021 году |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V | X | X |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Основное мероприятие 7.1.** Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 77 |
| 7.1.1. | **Мероприятие 7.1.1.** Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 7.1.2. | **Мероприятие 7.1.2.** Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
| 7.1.3 | **Мероприятие 7.1.3.** Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | **Контрольное событие № 19** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2021 год |  | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  |  | V |  |  |
|  | **Итого бюджет муниципального района «Ижемский»** |  |  |  |  |  | 30173,9 | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого бюджет Республики Коми** |  |  |  |  |  | 4931,0 | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе** |  |  |  |  |  | **35104,9** | |  |  |  |  |  |  |