|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 04 августа 2020 года № 444

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2018 года № 999 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2018 года № 999 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности главы

муниципального района «Ижемский» -

руководителя администрации Р.Е. Селиверстов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 04 августа 2020 года № 444

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 25 декабря 2019 года № 999

План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](file:///G:\программа2015-2020\План%20МП%20Спорт%20(1).docx#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  ОМСУ (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  ОМСУ | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | График реализации (квартал) | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе | | | 2020 год,  квартал | | | | 2021 год,  квартал | | | | 2022 год,  квартал | | | |
|  | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.** Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | 01.07.2020 | 31.12.2021 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1.** Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Разработана проектно-сметной документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 1** Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 2** Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» | 01.10.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1.2.1. | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | Проведено совещание по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | 01.10.2020 | 30.10.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 3** Проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в муниципальном районе «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
| 1.3.1. | **Мероприятие 1.3.1.** Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием в муниципальном районе «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
| 1.3.2. | **Мероприятие 1.3.2.** Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием в муниципальном районе «Ижемский» | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие №4** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Контрольное событие №5** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 1.4. | **Основное мероприятие 1.4.** Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 682,9 | 682,9 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | **Мероприятие 1.4.1.** Подписание соглашения с Агентством РК по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Выделена субсидия на реализацию народных проектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | **Мероприятие 1.4.1.** Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Построена спортивная площадка в указанные в соглашении сроки реализации народных проектов | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 682,9 | 682,9 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 6** Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 13343,1 | 4559,7 | 4391,7 | 4391,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.** Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 8503,1 | 2979,7 | 2811,7 | 2811,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1.2. | **Мероприятие 2.1.2.** Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.1..3 | **Мероприятие 2.1.3.** Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение доли сдавших на знак ГТО от общего количества сдавших нормативы ГТО | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2040,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие №7** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 20.01.2020 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 8** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2020 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 20.01.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 9** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2021 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 20.01.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.** Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.2.1. | **Мероприятие 2.2.1.** Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | **Мероприятие 2.2.2.** Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 10** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 11** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 2.2.3. | **Мероприятие 2.2.3.** Обустройство спортивной площадки в с. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 2.2.4 | **Мероприятие 2.2.4.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на обеспечение доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие 2.3.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 51617,8 | 17908,8 | 16736,3 | 16972,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 51617,8 | 17908,8 | 16736,3 | 16972,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 12** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 01.02.2020 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 13** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 01.02.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 14** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 01.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.4. | **Основное мероприятие 2.4.** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» по средствам специальной и целенаправленной подготовки спортсменов, оздоровление растущего организма и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 6000,0 | 3500,0 | 1500,0 | 1000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.1. | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2000,0 | 750,0 | 750,0 | 500,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.2. | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.3. | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2000,0 | 750,0 | 750,0 | 500,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.4.4. | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 2.4.5. | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 15** Подготовлен отчет за 2019 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2020 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет за 2020 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 17** Подготовлен отчет за 2021 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 2.5. | **Основное мероприятие**  **2.5.** Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5958,8 | 1674,7 | 1982,1 | 2302,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.5.1 | **Мероприятие**  **2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДЮСШ» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5958,8 | 1674,7 | 1982,1 | 2302,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 18** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2020 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 19** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | **Основное мероприятие**  **2.6.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9389,8 | 3012,8 | 3128,4 | 3248,6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 2.6.1 | **Мероприятие**  **2.6.1** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3584,1 | 1147,1 | 1194,1 | 1242,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5805,7 | 1865,7 | 1934,3 | 2005,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 20** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 21** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 22** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2022 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»,  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.** Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 23** Подготовлен отчет о количестве специалистов отросли, прошедших подготовку и переподготовку в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 24** Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших подготовку и переподготовку в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 25** Подготовлен отчет о количестве специалистов отросли, прошедших подготовку и переподготовку в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2.** Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 26** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 27** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 28** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2022 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.3.1. | **Мероприятие 3.3.1.** Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 29** Отчет за 2020 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 30** Отчет за 2021 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 31** Отчет за 2022 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1.** Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.2. | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1.3. | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 32** Подготовлен отчет за 2019 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2020 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 33** Подготовлен отчет за 2020 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.01.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5.1.** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 322,0 | 100,0 | 111,0 | 111,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1.1. | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 322,0 | 100,0 | 111,0 | 111,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1.2. | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 34** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 35** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 36** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5.2. | **Основное мероприятие 5.2.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2590,0 | 790,0 | 900,0 | 900,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2.1. | **Мероприятие 5.2.1.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2590,0 | 790,0 | 900,0 | 900,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 37** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 38** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 39** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6.1. | **Основное мероприятие 6.1.** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7560,9 | 2770,3 | 2395,3 | 2395,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1.1. | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7560,9 | 2770,3 | 2395,3 | 2395,3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.1.2. | **Мероприятие 6.1.2.** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 40** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 41** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 42** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2022 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6.2. | **Основное мероприятие 6.2.** Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2.1. | **Мероприятие 6.2.1.** Назначение стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2022 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2.2. | **Мероприятие 6.2.2.** Выплаты стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2022 года | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 43** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 44** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 45** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса в 2022 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 7.1. | **Основное мероприятие 7.1.** Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Выявлен уровень физической подготовленности населения | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1.1. | **Мероприятие 7.1.1.** Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Определены обладатели значков ГТО | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1.2. | **Мероприятие 7.1.2.** Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Создана система мониторинга уровня физической подготовленности населения | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1.3 | **Мероприятие 7.1.3.** Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Мероприятия, направленные на приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах и местах тестирования ГТО. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие № 46** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 47** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие № 48** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2022 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **Итого по программе:** | | | | | | | | 99975,3 | 37169,2 | 31314,8 | 31491,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |