| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   09 июня   2016  года                                                                                                № 420

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Зам. руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»			            Р.Е.Селиверстов

исполнитель Шалабудова М.В.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30.12.2014г. №1272

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемсмкий»

от 09.06. 2016г.   № 420

План реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |  |  | Статус контрольного события * |  |  | Ответственный руководите ль, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) |  |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц, квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Обеспечение права на получение бесплатного общего и дополнительного образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1469517,4 |  |  |  | 524642,3 |  |  |  | 478278,5 |  |  |  | 466596,6 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 425058,2 |  |  |  | 152365,0 |  |  |  | 141543 |  |  |  | 131068,2 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1027372,6 |  |  |  | 357145,5 |  |  |  | 335717,1 |  |  |  | 334510 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 17086,6 |  |  |  | 15131,8 |  |  |  | 1018,4 |  |  |  | 1018,4 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2016 год |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2017 год |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2018 год |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 28465,1 |  |  |  | 9041,8 |  |  |  | 9508,1 |  |  |  | 9915,2 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 28465,1 |  |  |  | 9041,8 |  |  |  | 9508,1 |  |  |  | 9915,2 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2018 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 2527,5 |  |  |  | 2527,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Ввод 90 мест для размещения детей в ДОУ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 1308,5 |  |  |  | 1308,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Строительство детского сада в с. Ижма на 100 мест |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Завершение строительства детского сада |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 171,5 |  |  |  | 171,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1.3.3. Строительство детского сада на 50 мест в с.Краснобор (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 948,2 |  |  |  | 948,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.4. Реконструкция Ижемской СОШ |  |  |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 99,3 |  |  |  | 99,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Завершение проектирования строительства детского сада в д. Бакур на 90 мест |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Завершение проектирования детского сада в с. Краснобор на 50 мест |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Обеспечение доступности образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Проведены работы по обустройству пандуса в МБОУ «Кельчиюрская СОШ» |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Проведены работы по обустройству пандуса в МБОУ «Диюрская ООШ» |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 510,0 |  |  |  | 510,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 510,0 |  |  |  | 510,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Мероприятие 1.5.2. Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены работы по замене электропроводки в 1 образовательной организации в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 2436,1 |  |  |  | 1436,1 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Замена кровли в образовательных организациях |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 2436,1 |  |  |  | 1436,1 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Проведены работы по замене кровли в 1-й образовательной организации в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Проведены работы по замене кровли в 1-й образовательной организации в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 38350,0 |  |  |  | 32104.5 |  |  |  | 6024,2 |  |  |  | 221,3 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Обеспечение образовательных организаций для проведения отопительного сезона топливом |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 9995,5 |  |  |  | 4150,0 |  |  |  | 5624,2 |  |  |  | 221,3 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2017 |  |  |  | 25988,7 |  |  |  | 25588,7 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Обеспечение гарантий на получение образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 2365,8 |  |  |  | 2365,8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2016году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2018 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 8005,7 |  |  |  | 8005,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие 1.8.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление бесплатного питания учащимся 1-4 классов |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 8005,7 |  |  |  | 8005,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550411,8 |  |  |  | 578567,9 |  |  |  | 495110,8 |  |  |  | 476733,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение инновационного потенциала педагогических работников |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней; |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 630,0 |  |  |  | 630,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Издание приказа Управления образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Создание системы поддержки талантливых и одаренных детей |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика семейного неблагополучия |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Снижение показателей детского дорожного травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Проведено 3 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | 100 % обучающихся выпускников допущены к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,0 |  |  |  | 746,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Рост социальной активности молодежи |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение числа молодежи, участвующих в массовых мероприятиях |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №24 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 120,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в проводимых мероприятиях |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 105,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Направление победителей районных мероприятий на республиканский уровень |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Проведение летнего слета «Изьватас», творческой полевой экспедиции (д. Васильевка) |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2017 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2018 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Оценка качества усвоения начальных знаний в области обороны и основам военной службы и их практического применения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-партиотической направленности |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение количества граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Ижемском районе до 70 чел. |  | 01.01.20165 |  | 31.12.2016 |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2015 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  | 2750,8 |  |  |  | 1350,8 |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно -методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  | 2026,8 |  |  |  | 1250,8 |  |  | 388,0 |  |  |  | 388,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  | 724,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2016 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 30 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 31 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2018 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1062,0 |  |  |  | 462,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Мероприятие 4.2.1. Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1062,0 |  |  |  | 462,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 32 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 33 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 34 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2018 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3812,8 |  |  |  | 1812,8 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  | 99011,8 |  |  |  | 32691,8 |  |  |  |  |  | 33160,0 |  |  |  | 33160,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2018 |  | 99011,8 |  |  |  | 32691,8 |  |  |  |  |  | 33160,0 |  |  |  | 33160,0 |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 35 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2016 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 36 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2017 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 37 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2018 году |  |  |  | Управление образования |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99011,8 |  |  |  | 32691,8 |  |  |  |  |  | 33160,0 |  |  |  | 33160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1654192,4 |  |  |  | 613948,5 |  |  |  |  |  | 529310,8 |  |  |  | 510933,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».