| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30  декабря  2015  года                                                                                          № 1129   Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (далее –Постановление) следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»				Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемсмкий»

от 30 декабря  2015   № 11129

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от  30.12.2014   № 1272

План реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководите ль, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц, квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение права на получение бесплатного общего и дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 198304,4 |  | 86102,1 |  | 64387,5 | 47814,8 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 43789,5 |  | 21587,1 |  | 12532,4 | 9670,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 110985,5 |  | 50103,0 | 37005,5 |  | 23877,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 43529,4 |  | 14412,0 |  | 14849,6 | 14267,8 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие № 1.2 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества дошкольного и общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1431491,1 |  | 463199,9 |  | 484145,6 | 484145,6 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 429101,8 |  | 137618,5 |  | 145741,7 | 145741,6 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 996876,8 |  | 324068,9 |  | 336403,9 | 336404,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 Оснащение образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | 74% муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60% до 100% | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 5512,5 |  | 1512,5 |  | 2000,0 | 2000,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2015 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2016 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2017 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24663,0 |  | 8225,0 |  | 8219,0 | 8219,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24663,0 |  | 8225,0 |  | 8219,0 | 8219,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 13228,9 |  | 8291,9 |  | 3455,9 | 1481,1 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Строительство детского сада на 100 мест в п. Щельяюр (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел капитального строительства | Ввод 100 мест для размещения ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 90 мест для размещения детей в ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6572,8 |  | 1635,8 |  | 3455,9 | 1481,1 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие1.4.3. Строительство детского сада на 50 мест в с.Краснобор (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 1.4.4 Строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 80 мест (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 80 мест для размещения 40 обучающихся и 40 воспитанников | 01.01.2015 | 3.12.2015 | 3250,0 |  | 3250,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.4.5. | Мероприятие 1.4.5. Строительство школы на 500 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Мохча (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства | Ввод 500 мест для обучающихся и 20 мест для детей в интернате | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,0 |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 1.4.6. Строительство школы в с. Ижма в т.ч. ПСД, ТЭО |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства | Создание благоприятных условий для обучения | 01.11.2015 | 31.12.2017 | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 1.4.7. Реконструкция МБОУ «Красноборская СОШ» (в т.ч. ПСД) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Создание благоприятных условий для обучения | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Мероприятие 1.4.8. Реконструкция части здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» для размещения детского сада (ПСД) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Введение 45 мест для размещения детей дошкольного возраста | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 460,0 |  | 460,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9. | Мероприятие 1.4.9. Строительство детского сада в с. Ижма на 100 мест |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Завершение строительства детского сада | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1246,1 |  | 1246,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Ввод в эксплуатацию детского сада на 100 мест в п. Щельяюр | 0 | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест в д. Бакур | 0 | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Введение в эксплуатацию детского сада на 50 мест в с. Краснобор |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Введение в эксплуатацию начальной школы- детского сада на 80 мест в д. Усть-Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Начато строительство школы на 500 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Мохча |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  | 01.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Выполнены работы по подготовке ПСД на строительство пристройки к школе в с. Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Введение в действие части здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» после реконструкции для размещения детского сада |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1214,0 |  | 1214,0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Обеспечение доступности образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1214,0 |  | 1214,0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Проведены работы по обустройству пандуса в МБОУ «Щельяюрская СОШ» |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение противопожарных мероприятий |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2821,0 |  | 1621,0 |  | 550,0 | 650,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1 Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 358,8 |  | 358,8 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально -технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1892,2 |  | 692,2 |  | 550,0 | 650,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Мероприятие 1.6.3.Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» |  | Управление образования | Отдел материально -технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 570,0 |  | 570,0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Установлены системы оповещения о пожаре «Стрелец-монитринг» в 6 образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально -технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведены работы по замене электропроводки в 1 образовательной организации в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально -технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Управление образования | Отдел материально -технического обеспечения | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6312,4 |  | 3100,0 |  | 1612,4 | 1600,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Замена кровли в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3200,0 |  | 1200,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Замена окон и дверей в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1812,4 |  | 1000,0 |  | 412,4 | 400,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. Замена тепловых сетей в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 700,0 |  | 300,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Установка приборов учета расходования энергоресурсов |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 600,0 |  | 600,0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведены работы по замене кровли в 2-х образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Проведены работы по замене кровли в 1-й образовательной организации в 2016 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Проведены работы по замене окон в МБОУ «Щельяюрская СОШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Выполнены работы по замене теплосети МБОУ «Мошъюгской ООШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 37990,8 |  | 34265,8 |  | 3025,0 | 700,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие 1.8.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Обеспечение образовательных организаций для проведения отопительного сезона топливом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 9489,4 |  | 5764,4 |  | 3025,0 | 700,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Мероприятие 1.8.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26426,9 |  | 26426,9 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Мероприятие 1.8.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Обеспечение образовательной среды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2074,5 |  | 2074,5 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2016 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2017 году. |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Проведен капитальный ремонт МБОУ «Красноборская СОШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9 Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 8131,2 |  | 8131,2 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 1.9.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление бесплатного питания учащимся 1-4 классов | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 8131,2 |  | 8131,2 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 1724156,8 |  | 614150,9 |  | 565395,4 | 544610,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 149,0 |  | 39,0 |  | 80,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение инновационного потенциала педагогических работников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 99,0 |  | 39,0 |  | 40,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Участие в региональных, федеральных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение инновационного потенциала педагогических работников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50,0 |  | 0,0 |  | 40,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа педагогических работников имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 34 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2904,1 |  | 935,6 |  | 1068,5 | 900,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Издание приказа Управления образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 240,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 Организация и проведение мероприятий экологического направления для обучающихся, воспитанников образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия не менее 85% учащихся в мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 40,0 |  | 0,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1779,6 |  | 571,1 |  | 688,5 | 520,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Организация и проведение мероприятий патриотического, туристко-краеведческого направления для обучающихся, воспитанников образовательных организаций района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 340,0 |  | 140,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Мероприятие 2.2.5. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 414,5 |  | 114,5 |  | 150,0 | 150,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Мероприятие 2.2.6. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание системы поддержки талантливых и одаренных детей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 37 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика семейного неблагополучия | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 40,0 |  | 0,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Снижение показателей детского дорожного травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 40,0 |  | 0,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 39 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 40 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 160,7 |  | 40,7 |  | 60,0 | 60,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.5.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | 100 % обучающихся выпускников допущены к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 160,7 |  | 40,7 |  | 60,0 | 60,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Развитие муниципальной системы мониторинга результатов учебных достижений |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание системы мониторинга результатов учебных достижений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 |  | 0,0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 41 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 42 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 43 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, профилактика заболеваний, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 73,0 |  | 33,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Мероприятие 2.6.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50,0 |  | 10,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Мероприятие 2.6.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Определение образовательного маршрута | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 23,0 |  | 23,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 44 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 45 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 3326,8 |  | 1048,3 |  | 1248,5 | 1030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост социальной активности молодежи | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 171,0 | 31,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Развитие и поддержка добровольной (волонтерской) деятельности молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 30,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность, оказание помощи молодежи в выборе профессии |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение трудовой занятости молодежи | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 15,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Развитие системы информирования и просвещения по вопросам, касающимся жизни молодежи в обществе, проведение социологических обследований по проблемам молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост информированности общества о жизни молодежи и проблемах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа молодежи, участвующих в массовых мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 76,0 | 16,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Мероприятие 3.1.5. Участие в республиканском слете лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение популярности сезонной занятости в молодежной среде | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 30,0 | 0,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 47 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 48 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 49 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 249,8 | 44,8 |  |  | 125,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и функционирование молодежных объединений |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание не менее 2-х молодежных объединений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в проводимых мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 125,0 | 40,0 |  |  | 45,0 | 40,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Направление победителей районных мероприятий на республиканский уровень | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24,8 | 4,8 |  |  | 20,0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. Проведение летнего слета «Изьватас», творческой полевой экспедиции (д. Васильевка) |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50,0 | 0,0 |  |  | 30,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: 1) реализация образовательной программы "Школа молодого предпринимателя"; 2) организация и проведение муниципального конкурса "Молодой предприниматель"; 3) обеспечение участия молодых предпринимателей района в региональных, инвестиционных, выставочных и иных аналогичных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства;4) организация сбора информации о молодых предпринимателях, создавших новые предприятия, количестве вновь созданных на них рабочих мест; 5) организация встреч молодых предпринимателей, молодых граждан, желающих открыть свое дело, с успешными предпринимателями |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества участников программы "Школа молодого предпринимателя", стабильное количество вновь открываемых собственных дел молодыми предпринимателями в Ижемском районе | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50,0 | 0,0 |  |  | 30,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 50 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 51 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 52 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 72,7 | 12,7 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение удельного веса молодежи, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Ижемского района к 2017 году до 30 % | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 13,5 | 3,5 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 49,2 | 9,2 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Мероприятие 3.3.3. Распространение в учреждениях, работающих с молодежью, методической литературы для работы с молодежью по тематике: рациональное питание; оптимизация физической активности; культура сексуального поведения; профилактика абортов; профилактика заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции; подготовка к беременности; «Здоровая девочка, девушка, женщина»; «Здоровый мальчик, юноша, мужчина»; профилактика алкоголизма и наркомании |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 53 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 54 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 55 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 356,0 | 131,0 |  |  | 145,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Оценка качества усвоения начальных знаний в области обороны и основам военной службы и их практического применения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 100,0 | 35,0 |  |  | 35,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-партиотической направленности |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 76,0 | 16,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение деятельности клубов патриотической направленности «Ермак», «Сыны отечества», «Патриот», «Щит», «Ижемец», детских объединений и классов "Юный полицейский", юных друзей пожарных |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Улучшение материально-технической базы патриотических клубов и объединений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 100,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Мероприятие 3.4.4. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Ижемском районе до 70 чел. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 80,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 56 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 57 Проведено 6 районных мероприятий военно патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 58 Проведено 6 районных мероприятий военно патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 849,5 | 219,5 |  |  | 370,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2769,8 | 1469,8 |  |  | 650,0 |  | 650,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление образования | Отдел информационно -методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1853,6 | 1253,6 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 916,2 | 216,2 |  |  | 350,0 |  | 350,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 59 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 60 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 61 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 994,0 | 294,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 994,0 | 294,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 62 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 63 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 64 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  | 3763,8 | 1763,8 |  |  | 1050,0 |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 75801,1 | 33333,8 |  |  | 24707,4 | 17759,9 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 75801,1 | 33333,8 |  |  | 24707,4 | 17759,9 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Мероприятие 5.1.2.Координация взаимодействия с Министерством образования РК и администрацией муниципального района «Ижемский» по реализации программы |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Координация действий с администрацией МО МР «Ижемский» и Министерством образования РК | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 65 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 66 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 67 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  | 75801,1 | 33333,8 |  |  | 24707,4 | 17759,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 1807898,0 | 650516,3 |  |  | 592771,3 | 564610,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».