| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17  августа  2017  года                                                                       № 692

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2016 года № 879  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2016 года № 879 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский»		     	            Ф.А. Попов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 17 августа   2017г.   №  692

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемсмкий»

от 30 декабря 2016   № 879

План реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |  | Статус контрольного события * |  |  | Ответственный руководите ль, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |  | Срок начала реализации |  |  |  |  |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц, квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Обеспечение права на получение бесплатного общего и дополнительного образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 1455889,5 |  |  |  | 505468,9 |  |  |  | 474239,5 |  |  |  |  | 476181,1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 428618,2 |  |  |  | 145756,3 |  |  |  | 141668,4 |  |  |  |  | 141193,6 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 991247,90 |  |  |  | 344957,8 |  |  |  | 322268,6 |  |  |  |  | 324021,5 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 36023,3 |  |  |  | 14754,8 |  |  |  | 10302,5 |  |  |  |  | 10966,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2017 год |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2018 год |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2019 год |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 26803,9 |  |  |  | 8281,5 |  |  |  | 9066,5 |  |  |  |  | 9455,9 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 26803,9 |  |  |  | 8281,5 |  |  |  | 9066,5 |  |  |  |  | 9455,9 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2018 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 2680,5 |  |  |  | 2680,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Ввод 90 мест для размещения детей в ДОУ |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 1304,4 |  |  |  | 1304,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие1.3.2. Строительство детского сада на 50 мест в с.Краснобор (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 946,8 |  |  |  | 946,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. Технико-экономическое обоснование реконструкции МБОУ «Ижемская СОШ» |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 199,3 |  |  |  | 199,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на объект незавершенного строительства «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма» (2 очередь) |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Подготовка ПСД |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 230,0 |  |  |  | 230,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 1586,9 |  |  |  | 1586,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 394,0 |  |  |  | 394,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 117,0 |  |  |  | 117,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 1075,9 |  |  |  | 1075,9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Проведены работы по обработке чердачных помещений в 2 образовательных организациях в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Проведены работы по установке системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в 19 зданиях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально -технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 1390,0 |  |  |  | 1390,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Замена окон и дверей в образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Замена тепловых сетей, тепловых узлов в образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. Установка приборов учета расходования энергоресурсов |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 490,0 |  |  |  | 490,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Проведены работы по замене окон в 1 образовательной организации в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Установлены теплосчетчики в 4 зданиях образовательных организаций в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Заменен тепловой узел в МБОУ «Щельяюрская СОШ» в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 18788,8 |  |  |  | 18788,8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Обеспечение образовательных организаций для проведения отопительного сезона топливом |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 4385,4 |  |  |  | 4385,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  |  |  |  | Управление образования, администрация муниципального района «Ижемский» |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 10277,4 |  |  |  | 10277,4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Мероприятие 1.7.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Обеспечение гарантий на получение образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 1928,0 |  |  |  | 1928,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел-материально-технического обеспечения |  |  |  | Обеспечение экспертизы по условиям труда |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Мероприятие 1.7.6. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел-материально-технического обеспечения |  |  |  | Обеспечение экспертизы по условиям труда |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 67,0 |  |  |  | 67,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2017году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Проведена оценка соответствия условий труда в 32 образовательных организациях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 25682,9 |  |  |  | 8292,1 |  |  |  | 8539,2 |  |  |  |  | 8851,6 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2018 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2019 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532822,5 |  |  |  | 546488,7 |  |  |  | 491845,2 |  |  |  |  | 494488,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Повышение инновационного потенциала педагогических работников |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней; |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 610,0 |  |  |  | 610,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Издание приказа Управления образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Создание системы поддержки талантливых и одаренных детей |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена. |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.06.2017 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | 100 % обучающихся выпускников допущены к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.06.2017 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №22 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Проведены мероприятия о направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,0 |  |  |  | 726,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Рост социальной активности молодежи |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Увеличение числа молодежи, участвующих в массовых мероприятиях |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №24 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Обеспечение участия не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в проводимых мероприятиях |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Направление победителей районных мероприятий на республиканский уровень |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2017году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Оценка качества усвоения начальных знаний в области обороны и основам военной службы и их практического применения |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских спортивных соревнованиях «»Президентские состязания» |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Увеличение количества граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Ижемском районе до 70 чел. |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.15.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 4423,2 |  | 1452,8 |  |  | 1485,2 |  |  |  |  |  | 1485,2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно -методической работы |  |  |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 4231,6 |  | 1387,8 |  |  | 1421,9 |  |  |  |  |  | 1421,9 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 191,6 |  | 65,0 |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2017 году |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 28 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2018 году |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 29 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2019 году |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  |  |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 1050,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  |  |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 1050,0 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 30 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2017 году |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 31 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2018 году |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 32 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2019 году |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5473,2 |  |  | 1802,8 |  |  | 1835,2 |  |  |  | 1835,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 97320,5 | 33144,1 |  |  |  |  | 32090,7 |  | 32085,7 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  |  |  | 01.01.2017 |  |  |  |  | 31.12.2019 |  | 97320,5 | 33144,1 |  |  |  |  | 32090,7 |  | 32085,7 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 33 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2017 году |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 34 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2018 году |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 35 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019 году |  |  | Управление образования |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97320,5 | 33144,1 |  |  |  |  | 32090,7 |  | 32085,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636492,2 | 582311,6 |  |  |  |  | 525771,1 |  | 528409,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |