АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 1266

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации муниципального района "Ижемский"  от 30.03.2015 [N 292](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6D68267FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 01.06.2015 [N 496](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6D68166FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 10.08.2015 [N 660](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F8D88262FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 30.11.2015 [N 1005](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DA8565FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 30.12.2015 [N 1115](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DA8567FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 24.02.2016 [N 101](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A45F9DE8A67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 09.06.2016 [N 419](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F3DB8663FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 15.08.2016 [N 547](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F5DB8763FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 11.11.2016 [N 755](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F6D88467FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 30.12.2016 [N 875](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DC8A67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 13.01.2017 [N 8](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1D68564FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 20.04.2017 [N 315](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F2D68B60FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 28.08.2017 [N 711](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F9D78B68FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 03.11.2017 [N 925](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F3DC8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 04.12.2017 [N 1052](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F2D98663FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 29.12.2017 [N 1127](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F4DC8668FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 16.01.2018 [N 25](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F4DB8B67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 23.04.2018 [N 278](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F9DE8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 17.05.2018 [N 337](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F8DA8366FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 05.06.2018 [N 399](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F1DB8461FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 06.08.2018 [N 592](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651278672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 10.12.2018 № 904, от 29.12.2018 № 998, от 20.02.2019 № 111,  от 18.04.2019 № 280, от 06.06.2019 № 409, от 08.08.2019 № 569) |

Руководствуясь [распоряжением](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F6DB8B62FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) Правительства Республики Коми от 27.05.2013 N 194-р об утверждении проекта "Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований" в Республике Коми, [постановлением](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F5D78A68FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) администрации муниципального района "Ижемский" от 31.01.2014 N 61 "О муниципальных программах муниципального образования муниципального района "Ижемский", [постановлением](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F7D68561FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) администрации муниципального района "Ижемский" от 08.04.2014 N 287 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Ижемский" администрация муниципального района "Ижемский" постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P42) муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" согласно приложению к настоящему постановлению.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  [Постановление](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F1DA8B66FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) администрации муниципального района "Ижемский" от 20.11.2014 N 1078 ранее было признано утратившим силу [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6DC8069FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368641B78672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 22.12.2014 N 1203. |

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 постановления администрации муниципального района "Ижемский" от 21.12.2012 [N 1256](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1346F2D6816BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Ижемский" "Развитие образования", от 12.08.2013 [N 617](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1347F0DB856BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 16.07.2013 [N 574](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1346F3D88B6BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 27.12.2013 [N 1185](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1241F7D8866BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 05.05.2014 [N 392](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1246F5DA866BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 27.08.2014 [N 773](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1242F0D8856BA2D74611BF33760061D0CF27AEB170766516636E7F3Dv7u7K) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 20.11.2014 [N 1078](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F1DA8B66FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования", от 22.12.2014 [N 1203](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6DC8069FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2012 года N 1256 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие образования".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Ижемский" Селиверстова Р.Е.

Руководитель администрации

муниципального района

"Ижемский"

И.НОРКИН

Приложение

к Постановлению

администрации муниципального района

"Ижемский"

от 30 декабря 2014 г. N 1266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации муниципального района "Ижемский"  от 30.03.2015 [N 292](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6D68267FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 01.06.2015 [N 496](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F6D68166FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 10.08.2015 [N 660](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F8D88262FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 30.11.2015 [N 1005](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DA8565FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 30.12.2015 [N 1115](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DA8567FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 24.02.2016 [N 101](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A45F9DE8A67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 09.06.2016 [N 419](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F3DB8663FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 15.08.2016 [N 547](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F5DB8763FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 11.11.2016 [N 755](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F6D88467FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 30.12.2016 [N 875](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1DC8A67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 13.01.2017 [N 8](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1D68564FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 20.04.2017 [N 315](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F2D68B60FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 28.08.2017 [N 711](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F9D78B68FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 03.11.2017 [N 925](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F3DC8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 04.12.2017 [N 1052](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F2D98663FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 29.12.2017 [N 1127](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F4DC8668FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 16.01.2018 [N 25](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F4DB8B67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 23.04.2018 [N 278](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F9DE8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K),  от 17.05.2018 [N 337](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F8DA8366FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 05.06.2018 [N 399](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F1DB8461FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), от 06.08.2018 [N 592](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального

образования муниципального района "Ижемский"

"Развитие образования"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" (далее по тексту - Управление образования) | | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального района "Ижемский", Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский", отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский" | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F3DC8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127A672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 03.11.2017 N 925) | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | Не предусматриваются | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | - | | | | | | |
| Цели программы | Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан | | | | | | |
| Задачи программы | 1) Повышение доступности общего и дополнительного образования.  2) Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан.  3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.  4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков  5) Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:  1. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет;  2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение);  3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста;  4. Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций;  5. Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;  6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100%;  7. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций;  8. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право;  9. Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  10. Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет;  11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  12. Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций;  13. Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов; | | | | | | |
|  | 14. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций;  15. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;  16. Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;  17. Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья;  18. Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях;  19. Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций;  20. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;  21. Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации;  22. Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общей численности муниципальных образовательных организаций;  23. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  24. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  25. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;  26. Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся;  27. Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, конференциях, конкурсах в общей численности молодежи от 14 до 35 лет;  28. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |
|  | 29. Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов;  30. Доля детей и подростков, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста;  31. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;  32. Доля детей и подростков возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества детей и подростков в возрасте от 14 лет до 18 лет;  33. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования"  34. Уровень удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования  35. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | | | | | | |
| (п. 35 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A40F3DC8A69FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651275672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 03.11.2017 N 925) | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в период с 2015 по 2021 год | | | | | | |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 4 821 846,80 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), гг. | | | | | |
| Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 4821846,8 | 650 516,3 | 627 313,8 | 616 085,6 | 749546,9 | 757697,3 | 709610,4 |
|  | в том числе: | | | | |  |
|  | федеральный бюджет: | | | | |  |
| 11703,8 | 756,0 | 1700,0 | 459,0 | 1183,0 | 7605,8 | 0 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми: | | | | |  |
| 3716306,0 | 485 549,6 | 473 478,8 | 461 001,1 | 577847,2 | 581972,9 | 567 423,1 |
|  | бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" | | | | |  |
| 1093597,2 | 164 210,7 | 152 135,0 | 154 531,5 | 170370,9 | 168118,6 | 142187,3 |
|  | средства от приносящей доход деятельности: | | | | |  |
| 239,8 | - | - | 94,0 | 145,8 | - |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865127B672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 06.08.2018 N 592) | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечен рост доступности, качества и эффективности системы образования муниципального района "Ижемский".  В муниципальном районе "Ижемский" будет в полном объеме удовлетворена потребность населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от одного до семи лет. 1. Увеличится количество мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях. В период действия муниципальной программы будет введено дополнительно 330 мест. 2. Услугами дошкольного образования будет охвачено 100% детей в возрасте от 1 до 7 лет.  Создание условий для широкомасштабного внедрения в образовательный процесс муниципальных образовательных организаций федеральных государственных образовательных стандартов обеспечит рост качества общего образования, его соответствие современным требованиям. Во всех образовательных организациях будет осуществлен переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.  Развитию инфраструктуры отрасли образования будет способствовать строительство школы на 400 мест в с. Мохча, начальной школы - детского сада в д. Усть-Ижма на 80 мест, реконструкция МБОУ "Ижемская СОШ".  Во всех образовательных организациях будут созданы основные виды современных условий (в диапазоне от 60% до 100%) в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Охват программами профильного и углубленного обучения составит 100% учащихся старших классов.  Будет обеспечен рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, до 100%.  Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 классов будет составлять не менее 99,0%.  Повышение качества общего и дополнительного образования обеспечит качественный рост профессионального самоопределения.  Рост качества общего образования будет обеспечиваться уровнем заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в соответствии со средней заработной платой по Республике Коми, а также введением эффективного контракта, ориентированного на повышение результативности педагогической деятельности.  Не менее 76% педагогических работников образовательных организаций будут иметь первую и высшую квалификационные категории.  Значительно возрастет потенциал отрасли как института социализации. Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во внеурочной деятельности. Обучение в организациях дополнительного образования будет доступно для 60% учащихся школьного возраста, проживающих на территории Ижемского района. | | | | | | |
|  | Реализация молодежной политики обеспечит рост социальной активности, увеличится доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 40%.  Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и труда составит не менее 40,2%.  К 2020 году эффективное решение заявленных в программе задач позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования муниципального района "Ижемский" и создать условия для достижения современного качества образования. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования будет составлять не менее 96% | | | | | | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"

Муниципальная программа муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлениями администрации муниципального района "Ижемский" [N 61](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F5D78A68FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) от 31.01.2014 "О муниципальных программах муниципального образования муниципального района "Ижемский", [N 287](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A46F7D68561FFDD4E48B331710F3ED5DA36F6BE716B7B1279727D3C7Fv6uCK) от 08.04.2014 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Ижемский" и выступает инструментом реализации муниципальной политики в сфере образования.

Развитие муниципальной системы образования осуществляется на основе программно-целевого метода. В 2012, 2013 годах Управление образования и муниципальные образовательные организации работали в рамках реализации целевых программ. Проводимая работа обеспечила достижение оптимальных показателей в муниципальной системе образования.

В процессе реализации ранее принятых районных программ удалось добиться позитивных изменений в системе образования района, создать условия для ее дальнейшего развития, а также позволила значительно укрепить и обновить материально-техническую базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели.

Сеть организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственных Управлению образования муниципального района "Ижемский" составляет 31 муниципальную образовательную организацию, в которых обучается и воспитывается более 3,3 тысяч детей. В составе организаций:

- 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций,

- 19 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 2 начальные школы - детских сада, 9 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

- 2 муниципальных организаций дополнительного образования.

В течение последних трех лет в 1,71 раза увеличились расходы бюджета района по отрасли "Образование" (2011 г. - 390 450 тыс. рублей, 2013 год - 668393,6 тыс. руб.).

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации образования в муниципальном районе "Ижемский" все дети предшкольного возраста охвачены дошкольным образованием.

За период с 2012 по 2013 год сеть дошкольного образования увеличилась на 110 мест за счет реконструкции групповых помещений в действующих детских садах и обеспечением необходимой мебелью, инвентарем.

Нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации по району составляет 157 детей. В 2014 году будет завершено строительство детского сада в с. Ижма на 100 мест, в стадии разработки проектно-сметная документация на строительство детского сада - начальной школы в д. Усть-Ижма на 80 мест, детского сада в д. Бакур на 90 мест.

В муниципальном районе "Ижемский" решается проблема доступности образования, осуществляется подвоз к месту учебы 206 учащихся. В 2013 году в муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 13 детей-инвалидов.

С 2010 года осуществляется плановый переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам в системе общего образования.

С 2013 года все дошкольные образовательные организации работают в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.

Обеспечивается изучение коми языка как государственного в старшем дошкольном возрасте с 5 лет с использованием программ "Парма" и "Дзолюк" в 10 дошкольных образовательных организациях, в 7 образовательных организациях с правом дошкольного образования с охватом 100%.

Коми язык изучается во всех 19 общеобразовательной организации (2141 обучающийся), в т.ч. коми язык как неродной (государственный) изучают 431 учащийся, в 18 школах коми язык изучается как родной с 1 по 11 класс (1710 учащийся).

На старшей ступени образования созданы условия для получения профильного обучения. На базе 9 муниципальных образовательных организаций (75,0% от общего количества средних общеобразовательных организаций) реализуются программы профильного обучения с охватом 59,0% старшеклассников. На базе МБОУ "Ижемская СОШ" получают предпрофессиональное образование (водитель категории "В") 32,0% учащихся 10 - 11 классов школы. Данные условия наряду с проводимой профориентационной работой обеспечивают достаточно высокий процент выпускников, планирующих продолжать обучение в вузах. Увеличивается количество выпускников, сдающих предметы естественно-технической направленности: физику, информатику, химию, что является показателем выбора выпускниками профессий технической направленности, особо востребованных на рынке труда.

Сформирована система работы по выявлению и поддержке одаренных учащихся. В системе дошкольного образования в рамках фестивалей "Коми лун", "Малые олимпийские игры" ежегодно охват их участниками стали 58 детей, 20 педагогов.

Более 40,0% участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников - учащихся школ района - в течение трех лет являются его победителями и призерами муниципального этапа олимпиады. В 2012 году учащиеся района принимали участие на заключительном Всероссийском этапе олимпиады. Более ста учащихся ежегодно являются призерами и победителями конкурсов республиканского и всероссийского уровней.

В направлении совершенствования педагогического потенциала решаются задачи поэтапного доведения среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций до уровня заработной платы работников в Республике Коми; доведение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы организаций общего образования в Республике Коми, осуществлен переход на новый порядок аттестации педагогических кадров, обеспечивается внедрение моделей реализации "эффективного контракта".

Соотношение фактически начисленной среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в целом по экономике в Республике Коми по итогам 2013 года составило 101,4%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми составило 100%.

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой политики в части поддержки творчески работающих педагогов и коллективов. Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Ярмарка педагогических инноваций" и другие.

В системе образования муниципального района "Ижемский" осуществляется внедрение современных организационных и экономических механизмов. С 2008 года во всех образовательных организациях введена новая система оплаты труда. Начат плановый переход муниципальных образовательных организаций в иные организационно-правовые формы: с 2012 года - бюджетные организации нового типа.

Повышается открытость системы образования. В 2013 году все образовательные организации имеют официальные сайты, обеспечивается доступность информации в соответствии с требованиями действующего законодательства. В 60,0% муниципальных образовательных организаций функционируют органы общественного управления. Отмечается развитие института общественных наблюдателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников.

С 2012 года муниципальные образовательные организации муниципального района "Ижемский" предоставляют муниципальные услуги в сфере образования на основе муниципальных заданий.

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной [инициативы](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90E18504D5D62AEFC1F31A1A45FA89DF34F98A1118B564234F608C8971BDB3777667127Cv6u5K) "Наша новая школа", комплекса мер по модернизации общего образования способствует совершенствованию материально-технической базы школ. Во всех общеобразовательных организациях условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 до 100%.

Обеспечивается проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности. Во всех 31 муниципальных образовательных организациях имеются паспорта безопасности и антитеррористической защищенности; 3 образовательные организации, имеющие собственные здания, оснащены кнопками экстренного вызова (тревожными кнопками). Во всех образовательных организациях организовано круглосуточное дежурство; 31 образовательная организация имеет ограждение территории по периметру.

В целях исполнения требований законодательства по вопросам энергосбережения и обеспечения учета систем жизнеобеспечения 48% эксплуатируемых зданий муниципальными образовательными организациями оснащены приборами учета тепла, 80% холодного водоснабжения.

Ведется работа по развитию муниципальной системы оценки качества образования, муниципальная образовательная система муниципального района "Ижемский" активно участвует в процессе формирования республиканской системы оценки качества. Рост качества результатов ЕГЭ по сравнению с 2012 годом по 6 из 13 предметов по среднему баллу и доле выпускников, не набравших минимального количества баллов. В итоге доля выпускников, сдавших ЕГЭ по основным предметам и получившим аттестат о среднем (полном) общем образовании, составила 97%, что выше показателя прошлого года на 1%.

Отмечается рост количества результатов ЕГЭ свыше 80 баллов с 2 единиц в 2011 году до 5 - в 2013 году.

Организации общего и дополнительного образования развиваются как институты социализации детей и молодежи. В организациях дополнительного образования обучается 60% детей и молодежи от 5 до 18 лет. Получили развитие клубные формы воспитания, ежегодно проводятся районные конференции, конкурсы. Обеспечивается реализация мероприятий по молодежной политике, проводится конференция молодежных активистов, благотворительные концерты, соревнования "Внедорожник" и "Автоледи".

Большое внимание в системе образования района уделяется профилактике асоциального поведения детей. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013 - 2014 учебном году составляет 18 несовершеннолетних. Проводимая работа, межведомственное взаимодействие обеспечивают стабильность и снижение показателей на протяжении последних двух лет.

Одним из приоритетов муниципальной политики в области образования является организация круглогодичной оздоровительной кампании. Ежегодно охват составляет свыше 56% от общего количества учащихся. В системе образования сложились эффективные формы организации оздоровления, отдыха и труда учащихся, в числе основных: детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, трудовые объединения совместно с предприятиями района, отряды глав поселений. В течение ряда лет около 420 подростков трудоустраиваются в период летних каникул.

Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие системы образования в муниципальном районе "Ижемский", относятся:

- доступность общего образования и предшкольного образования;

- наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности качественного образования, что подтверждается результатами участия муниципальных образовательных организаций в конкурсах различных уровней, участием в экспериментальной деятельности;

- сложившаяся система районных мероприятий физкультурно-спортивной, гражданско-патриотической направленности, работа детских и молодежных общественных организаций;

- продуктивная система организации оздоровления, отдыха и труда детей в каникулярные периоды;

- сложившаяся практика участия общественных структур в управлении отраслью образования.

Вместе с тем, имеются проблемы, решение которых обеспечит рост доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в ближайшей перспективе в соответствии с запросами граждан и приоритетами государственной политики в области образования.

В числе основных проблем:

1) Дефицит мест в детских дошкольных организациях, обусловленный увеличением рождаемости детей, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных образовательных организаций до достижения детьми трехлетнего возраста.

Проблема дефицита мест в детских дошкольных организациях приводит к снижению доступности дошкольного образования. По состоянию на 1 января 2014 г. охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил 81,6%. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 2013 году составила 10,6%. На 01.09.2013 в школу пошли 250 выпускников, приняли в дошкольные образовательные организации 293 ребенка. Количество детей в возрасте от 0 до 6 лет, ожидающих места в дошкольные образовательные организации на 01.09.2013, составило 271 человек.

Необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых образовательными организациями, меняющимся запросам родителей.

2) 50% зданий, принадлежащих образовательным организациям, построены в период с 1965 до 1978 годов и требуют серьезного ремонта кровли, фасадов, канализационной и водопроводной системы.

3) Актуальным является развитие предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

4) Необходимость обновления и развития материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями, в том числе низкие показатели высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование). Наиболее остро эти проблемы проявляются в системе дополнительного образования детей.

5) Требует значительных финансовых вложений доведение уровня безопасности образовательных организаций до нормативных требований, в том числе восстановление и установка ограждения территорий муниципальных образовательных организаций.

6) При значительном росте заработной платы педагогических работников необходимо обеспечить развитие механизмов оплаты труда, ориентированных на стимулирование ее результативности.

7) Тенденция старения педагогических кадров, число работающих пенсионеров в отрасли составляет 10,0% (РК - 35,3%, данные 2011 г.), свидетельствует о необходимости повышения социального престижа педагогической деятельности для молодых специалистов на фоне роста заработной платы.

8) Введение в учебный план третьего часа физической культуры требует развития инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом.

9) Требует развития система работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; существует нехватка ресурсов для организации участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, российского и международного уровней.

10) Наличие учащихся, совершающих правонарушения и преступления, свидетельствует о необходимости внедрения новых эффективных механизмов профилактики с учетом информационных способов распространения различного рода асоциальной информации.

11) Подвоз детей из д. Картаель в п. Том, из д. Ыргеншар до д. Диюр.

Решение выше обозначенных проблем наиболее эффективно программно-целевым методом, обеспечивающим скоординированность, единство подходов по их решению. В соответствии с приоритетами муниципальной политики в области образования выделяются следующие ключевые направления развития муниципальной системы образования:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

- повышение доступности качества начального общего, основного общего и среднего общего образования,

- развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи,

- развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержка круглогодичного оздоровления детей и подростков.

Применение программно-целевого метода позволит наряду с обеспечением функционирования муниципальной системы дошкольного, общего и дополнительного образования сконцентрировать средства на развитие системы, обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов и результатов.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

РАЙОНЕ "ИЖЕМСКИЙ" ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"

Приоритетными направлениями политики муниципального района "Ижемский" в сфере развития образования, создания условий для социализации детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в муниципальном районе "Ижемский", на оздоровление и отдых стали:

1) обеспечение доступности образовательных услуг и равных стартовых возможностей подготовки детей к школе посредством строительства новых детских садов;

2) реализация федеральных государственных стандартов и создание условий для реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных образовательных организациях;

3) сохранение единого образовательного пространства на территории муниципального района "Ижемский" с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и запросам граждан;

4) развитие инфраструктуры общего образования через строительство новых школ и развитие профильного обучения на старшей ступени;

5) развитие инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки;

6) создание современных условий реализации основных образовательных программ, в том числе развитие высокотехнологичной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование);

7) перевод в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;

8) обеспечение непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров; омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; освоение персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

9) развитие механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи к современным условиям жизни; расширение зон социального, культурного, интеллектуального творчества детей и молодежи, обеспечение доступности дополнительного образования, систематических занятий физкультурой и спортом; придание отрасли общего и дополнительного образования большей открытости и воспитательного потенциала. Воспитание и образование возможно только при активном участии всех заинтересованных лиц и связано с решением задач развития инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, общественных структур в управлении образовательным процессом и непосредственно в образовательной деятельности. Значительный потенциал заключен в развитии деятельности детских и молодежных общественных организаций; в повышении роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии района:

10) создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, поддержка одаренных детей и молодежи;

11) организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель Программы: Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) Повышение доступности общего и дополнительного образования;

2) Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан;

3) Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи;

4) Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков;

5) Обеспечение реализации муниципальной программы;

Реализация заложенного в Программе комплекса мероприятий обеспечит рост вариативности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационной экономики и образовательными потребностями граждан.

Строительство новых детских садов обеспечит рост доступности дошкольных образовательных организаций, переход на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования позволит повысить качество дошкольного образования и повышения эффективности деятельности образовательных организаций.

В системе общего образования будет обеспечена широкая вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования. Изменится инфраструктура системы общего образования посредством развития профильного обучения, будет обеспечено обновление условий реализации основных образовательных программ в соответствии с современными требованиями.

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования позволит обеспечить рост качества общего образования. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, механизмов участия общественности в оценке качества образовательных услуг обеспечит рост качества результатов выпускников в ходе государственной итоговой аттестации.

Введение персонифицированной модели повышения квалификации обеспечит рост вариативности и качества повышения квалификации педагогических коллективов в условиях работы по новым стандартам. Будет сформирована сеть муниципальных стажировочных площадок по аспектам введения новых стандартов. Все это обеспечит рост конкурентоспособности педагогических кадров.

Будет обеспечен рост доступности дополнительного образования, развитие получат механизмы интеграции общего и дополнительного образования детей, что будет способствовать раскрытию социального, культурного и творческого потенциала учащихся.

Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков будет обеспечивать удовлетворение потребностей населения в услугах данного вида.

Реализуемые приоритеты развития позволят придать системе образования новый качественный уровень и выступить существенным фактором социально-экономического развития муниципального района "Ижемский".

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2015 - 2021 годах.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[Перечень](#P945) основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлен в таблице 2 приложения к Программе.

В рамках поставленных задач для реализации Программы будут реализованы следующие мероприятия:

1. В решении задачи "Повышение доступности общего и дополнительного образования" предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ;

1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

1.3. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования;

1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов;

1.5. Проведение противопожарных мероприятий;

1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

1.7. Создание условий для функционирования муниципальных организаций;

1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования.

1.9. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования"

(пп. 1.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1D68564FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736865177F672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 13.01.2017 N 8)

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A45F9DE8A67FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651579672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района "Ижемский" от 24.02.2016 N 101)

2. В решении задачи "Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан" предполагается реализация следующих основных мероприятий:

2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций;

2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся;

2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

2.5. Развитие муниципальной системы оценки качества образования;

2.6. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

3. В решении задачи "Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи" будет обеспечиваться выполнение следующих основных мероприятий:

3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

3.2. Поддержка талантливой молодежи;

3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе.

3.5. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе

4. В рамках решения задачи "Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков" основными мероприятиями выступают:

4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района;

4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

5. В рамках реализации задачи "Обеспечение реализации муниципальной программы" реализуется следующий комплекс основных мероприятий:

5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

5.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением.

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И КОНЕЧНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района "Ижемский", приказов Управления образования администрации муниципального района "Ижемский". [Сведения](#P1201) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в таблице 3 приложения к Программе.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы сформированы на основе данных мониторинга, статистической отчетности и других отчетов и производных от них.

В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы) в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F68716D5D62AE9C7F0121A44FA89DF34F98A1118B564234F608C8971BDB3777667127Cv6u5K) Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с задачами и основными мероприятиями.

Решение задачи "Повышение доступности общего и дополнительного образования" связано со следующим целевым показателем:

- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (данные ведомственной отчетности);

- удельный вес населения в возрасте в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) (данные ведомственной отчетности);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.

Решение задачи "Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан" связано с целевыми показателями:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (данные ведомственной отчетности);

- удельный вес выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов (данные ведомственной отчетности);

Решение задачи "Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи" предполагает следующие целевые показатели:

- удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (данные ведомственной отчетности).

Решение задачи "Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков" связано с целевым показателем:

- охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и труда (данные ведомственной отчетности).

Интегральным показателем реализации Муниципальной программы выступает "Уровень удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования". Показатель определяется как среднеарифметическое целевых показателей программы по уровню удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования.

[Сведения](#P487) о значениях целевых показателей Муниципальной программы приводятся в таблице 1 приложения к Программе.

Прогноз изменения целевых показателей (индикаторов) свидетельствует о достижении следующих конечных результатов Муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечен рост доступности, качества и эффективности системы образования муниципального района "Ижемский".

В муниципальном районе "Ижемский" будет в полном объеме удовлетворена потребность населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. Увеличится количество мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, в период действия Муниципальной программы будет введено дополнительно 330 мест. Услугами дошкольного образования будет охвачено 100% детей в возрасте от года до семи лет.

Создание условий для широкомасштабного внедрения в образовательный процесс муниципальных дошкольных образовательных организаций федеральных государственных образовательных стандартов обеспечит рост качества общего образования, его соответствие современным требованиям.

Развитию инфраструктуры отрасли общего образования будет способствовать введение в эксплуатацию школы - детского сада на 80 мест, школы на 400 мест в с. Мохча.

Во всех общеобразовательных организациях будет осуществлен переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования. Охват программами профильного и углубленного обучения составит 100% учащихся 10 - 11 классов.

В системе дошкольного, общего и дополнительного образования будут созданы методические, организационные, кадровые, информационные условия для развития этнокультурного образования с учетом социокультурного пространства, коми язык будет изучаться 100% учащихся.

Будет обеспечен рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, до 100%.

Удельный вес выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов общеобразовательных школ будет составлять не менее 99,0%.

Значительно возрастет потенциал отрасли как института социализации. Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во внеурочной деятельности. Обучение в организациях дополнительного образования будет доступно для 60,0% учащихся школьного возраста, проживающих на территории муниципального района "Ижемский".

Реализация молодежной политики обеспечит рост социальной активности, увеличится доля молодежи от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, до 40%.

Удельный вес детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и труда, составит не менее 40,2%.

К 2020 году эффективное решение заявленных в программе задач позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования при сохранении многообразия видов организаций и создать условия для достижения современного качества образования. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования будет составлять не менее чем 96,0%.

Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ, ВХОДЯЩИХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651774672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района

"Ижемский" от 06.08.2018 N 592)

"Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2021 годы предусматривается в размере 4 821 846,80 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" - 1 093 597,20 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 3 716 306,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 11 703,8 тыс. рублей;

за счет средств от приносящей доход деятельности - 239,8 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский":

2015 г. - 164 210,7 тыс. рублей;

2016 г. - 152 135,0 тыс. рублей;

2017 г. - 154 531,5 тыс. рублей;

2018 г. - 170 370,9 тыс. рублей;

2019 г. - 168 118,6 тыс. рублей;

2020 г. - 142 187,3 тыс. руб.;

2021 г. - 142 043,3 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2015 г. - 485 549,6 тыс. рублей;

2016 г. - 473 478,8 тыс. рублей;

2017 г. - 461 001,1 тыс. рублей;

2018 г. - 577 847,2 тыс. рублей;

2019 г. - 581 972,9 тыс. рублей;

2020 г. - 567 423,1 тыс. руб.;

2021 г. - 569 033,2 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета:

2015 г. - 756,0 тыс. рублей;

2016 г. - 1700,0 тыс. рублей;

2017 г. - 459,0 тыс. рублей;

2018 г. - 1 183,0 тыс. рублей;

2019 г. - 7 605,8 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности:

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

2017 г. - 94,0 тыс. рублей;

2018 г. - 145,8 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

2021 г. - 0,0 тыс. рублей. ";

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A44F5D78A68FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368641475672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K), утвержденными постановлением администрации муниципального района "Ижемский" "О муниципальных программах муниципального образования муниципального района "Ижемский" N 61 от 31.01.2014.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение

|  |
| --- |
|  |

Таблица 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

МО МР "Ижемский" "Развитие образования" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели Муниципальной программы "Развитие образования" | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 81,2 | 79,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 53,45 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
| 4. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 50,4 | 61,5 | 71,9 | 75,0 | 80,0 | 89,1 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100% | % | 64,5 | 69,0 | 74,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 14,3 | 15,1 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
| 8. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 9. | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ед. | 0 | 100 | 114 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % | 20,3 | 19,3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5,86 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 12. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13. | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 14. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | % | 22,5 | 22,5 | 19,4 | 12,9 | 12,9 | 9,7 | 9,7 | 3,2 | 3,2 |
| 15. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 5 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 18,7 | 21,9 | 25 | 46,9 | 46,9 |
| 17. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18. | Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) не менее 99% | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 19.  20.  21.  Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании |  | 33485 | 36554 | 34455 | 39141 | 40250 | 40250 | 46785 | 46785 | 46785 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании |  | 41879 | 44214 | 44161 | 47964 | 47513 | 47513 | 53232 | 53232 | 53232 |
| Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |  | 41398,2 | 44353,5 | 44647,9 | 48411,4 | 55706 | 55706 | 58979 | 58979 | 58979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | | | | | | | | | | | |
| 23. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 97,6 | 98,5 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации | % | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 25. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 27. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 84,4 | 88,1 | 88,5 | 88,7 | 88,9 | 90,0 | 90,0 | 90,1 | 90,2 |
| 29. | Доля учащихся - участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 43,0 | 43,1 | 43,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | | | | | | | | | | | |
| 31. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 98 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 |
| 32. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | % | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | | | | | | | | | | | |
| 34. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. | - | 603 | 400 | 450 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 35. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | Чел. | - | 251 | 0 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | | | | | | | | | | | |
| 37. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | 94,7 | 95,0 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

МО МР "Ижемский" "Развитие образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A47F1D68564FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651A78672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района

"Ижемский" от 13.01.2017 N 8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" (далее - Управление образования) | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Предоставление доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям дошкольного возраста, и школьного возраста, проживающим на территории МР "Ижемский".  Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  Рост удовлетворенности родителей качеством образования. Обеспечение качества дошкольного и общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и общего образования в полном объеме.  Обеспечение современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием, создание информационно-образовательной среды муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов | Невыполнение муниципальным образованием компетенции по организации предоставления доступного и бесплатного дошкольного образования детям дошкольного возраста, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детям школьного возраста. Отсутствие условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья муниципальных дошкольных образовательных организациях. Нарушения законодательства в части организации образовательного процесса в образовательных организациях без учета требований федеральных государственных образовательных стандартов. Снижение качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Рост количества родителей, неудовлетворенных качеством образования | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет;  Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение);  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.  Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций;  Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;  Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций;  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, от 60% до 100% |
| 2. | 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях | Нарушения законодательства в части обеспечения гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право |
| 3. | 1.3. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям. Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций | Недостаточное обеспечение граждан местами в дошкольных образовательных организациях.  Наличие обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену.  Увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет;  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.  Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов.  Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций.  Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций |
| 4. | 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствие условий для получения образовательных услуг детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5. | 1.5. Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Несоответствие условий пожарной безопасности действующему законодательству в части обеспечения безопасных условий жизнедеятельности | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 6. | 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | Увеличение расходов энергетических ресурсов в муниципальных образовательных организациях | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |
| 7. | 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций.  Обеспечение отопительного сезона топливом | Увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих текущего ремонта | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций |
| 8. | 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания | Недостаточное выполнение требований здоровьесбережения субъектами образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях | Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях |
| 9. | 1.9. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Достижение целевого показателя педагогических работников дополнительного образования | Недостижение целевого показателя педагогических работников дополнительного образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней; Обеспечение участия учащихся в олимпиадах муниципального, регионального и российского уровня | Недостаточное развитие условий по поддержке талантливых детей и одаренных учащихся.  Снижение показателей по количеству участников конкурсов различных уровней. Снижение показателя участников олимпиад | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации;  Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся |
| 12. | 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика семейного неблагополучия | Недостаточная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах, увеличение количества неблагополучных семей | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общей численности муниципальных образовательных организаций |
| 13. | 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена.  Взаимосвязь уровня заработной платы педагогических кадров и руководителей муниципальных образовательных организаций с эффективностью деятельности | Снижение результативности единого государственного экзамена, увеличение разрыва между школами с высокими показателями единого государственного экзамена и низкими.  Снижение эффективности деятельности педагогических и руководящих кадров | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
| 14. | 2.5. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Увеличение доли обучающихся и воспитанников с первой группой здоровья. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, профилактика заболеваний, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом | Снижение показателя группы здоровья среди воспитанников и обучающихся | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
| Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | | | | | | | |
| 16. | 3.2. Поддержка талантливой молодежи | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней.  Повышение престижа успешной учебной, творческой деятельности | Недостаточное развитие условий по выявлению и поддержке талантливой молодежи.  Снижение показателей по количеству призеров и победителей конкурсов различных уровней | Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, конференциях, конкурсах, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет |
| 17. | 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Рост правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 18. | 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии.  Рост образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы. Обеспечение деятельности клубов патриотической направленности "Воин", "Сыны отечества", "Патриот", "Щит", "Ижемец" | Превалирование отрицательного отношения к службе в армии. Снижение образовательного уровня призывной молодежи по основам военной службы | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов |
| 19. | 3.5. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Управление образования | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Проведение мероприятий с использованием коми языка. Изучение в образовательных организациях района коми (родной и государственный) язык, родной (коми) язык, государственный (коми) язык | Невыполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования муниципального района "Ижемский", составит 35%; количество публикаций в средствах массовой информации о языковой ситуации в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" и ходе реализации Программы составит 30 единиц ежегодно; количество обучающихся, изучающих коми (родной и государственный) язык, составит 100%; количество общеобразовательных организаций, в которых изучается родной (коми) язык составит 28 единиц;  количество общеобразовательных организаций, в которых изучается государственный (коми) язык, составит 4 единицы |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков | | | | | | | |
| 20. | 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Удовлетворение потребности в оздоровлении и отдыхе детей в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, в оздоровлении и отдыхе в выездных оздоровительных лагерях. Оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей из социально не защищенных семей | Снижение показателей охвата учащихся оздоровлением в детских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. Снижение охвата детей оздоровлением в выездных лагерях. Снижение количества детей из социально не защищенных семей, охваченных оздоровлением в выездных лагерях | Доля детей и подростков, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста;  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| 21. | 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Удовлетворение потребностей подростков в трудоустройстве | Низкий процент трудоустроенных подростков | Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества детей и подростков от 14 до 18 лет |
| Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 22. | 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения задач и выполнение основных мероприятий программы, достижение целевых показателей | Невыполнение задач и выполнение основных мероприятий программы | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования"; Уровень удовлетворенности населения муниципального района "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
| 23. | 5.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | Управление образования | 01.01.2015 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения задач и выполнение основных мероприятий программы, достижение целевых показателей | Невыполнение задач и выполнение основных мероприятий программы | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования"; Уровень удовлетворенности населения МР "Ижемский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский"

"Развитие образования"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Утверждение плана реализации муниципальной [программы](#P42) муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" на текущий год и плановый период | Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" (далее - Управление образования) | Ежегодно до 30 декабря |
| 2. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | О закреплении территорий за образовательными организациями | Управление образования | По необходимости |
| 3. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и работе в зимних условиях | Управление образования | Ежегодно в первом квартале |
| 4. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об утверждении Положения о порядке взимания, внесения и расходования родительской платы за присмотр и уход | Управление образования | Ежегодно |
| 5. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Об организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального района "Ижемский", реализующих программу начального общего образования | Управление образования | Ежегодно до 30 декабря |
| 6. | Решение Совета муниципального района "Ижемский" | Об установлении стоимости питания учащихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных организациях муниципального района "Ижемский" | Управление образования | Ежегодно до 30 декабря |
| 7. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" "Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций" | Управление образования | По необходимости |
| 8. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и Порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг установленным стандартам | Управление образования | По необходимости |
| 9. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | О финансировании муниципальных общеобразовательных организаций на принципах нормативного подушевого финансирования | Управление образования | Ежегодно в четвертом квартале |
| 10. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | О проведении мероприятий по модернизации региональных систем общего образования | Управление образования | По необходимости |
| 11. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Организация участия муниципальной образовательной системы в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей: организация проведения праздника 1 июня | Управление образования | Ежегодно во втором квартале |
| 12. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки основам военной службы в муниципальном районе "Ижемский" | Управление образования | Ежегодно в марте - мае |
| 13. | Постановление администрации муниципального района "Ижемский" | Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков | Управление образования | Ежегодно в первом квартале |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе

МО МР "Ижемский" "Развитие образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB27368651B79672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района

"Ижемский" от 06.08.2018 N 592)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 159 205,6 | 155393,1 | 154087,2 | 191 087,1 | 181 997,0 | 195 945,6 | 197 682,1 |
| Количество воспитанников | Чел. | 1418 | 1420 | 1475 | 1527 | 1540 | 1540 | 1540 | x | x | x | x | x | x | x |
| Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 374 171,9 | 364949,6 | 361201,9 | 450 862,2 | 393 984,8 | 424 486,3 | 424 359,9 |
| Количество учащихся | Чел. | 2142 | 2210 | 2270 | 2305 | 2321 | 2321 | 2321 | x | x | x | x | x | x | x |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | 14 412,0 | 15180,1 | 16926,8 | 19 614,2 | 18 929,7 | 19 773,9 | 19 773,9 |
| Количество учащихся | Чел. | 1053 | 1568 | 1570 | 1508 | 1555 | 1555 | 1555 | x | x | x | x | x | x | x |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального

образования муниципального района "Ижемский" "Развитие

образования" за счет средств бюджета муниципального района

"Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета

Республики Коми и федерального бюджета)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736867137E672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района

"Ижемский" от 06.08.2018 N 592)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы: | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 650 516,3 | 627 313,8 | 616 085,6 | 749 546,9 | 757 697,3 | 709 610,4 | 711 076,5 | 4 821 846,8 |
| Управление образования | 649 916,3 | 627 313,8 | 608 617,6 | 747 427,9 | 747 077,2 | 709 495,4 | 710 961,5 | 4 800 809,7 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" | 600,0 | 0,0 | 7 468,0 | 2 119,0 | 10 505,1 | 0,0 | 0,0 | 20 692,1 |
| Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 345,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования | 549 302,0 | 535 522,8 | 532 215,9 | 661 563,5 | 659 122,5 | 640 205,8 | 641 815,9 | 4 219 748,40 |
| Основное мероприятие 1.2 | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 8 225,0 | 7 541,8 | 8 281,5 | 8 848,2 | 7 561,3 | 10 092,6 | 10 092,6 | 60 643,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Всего | 8 291,9 | 2857,5 | 429,3 | 2 000,0 | 10 505,1 | 0,0 | 0,0 | 24 083,8 |
| Управление образования | 7 691,9 | 2857,5 | 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 978,7 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | 10 505,1 | 0,0 | 0,0 | 13 105,1 |
| Основное мероприятие 1.4. | Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Управление образования | 1 214,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 656,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | Управление образования | 1 621,0 | 863,0 | 2 363,9 | 1800,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 12 137,9 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Управление образования | 3 100,0 | 1300,0 | 448,0 | 484,1 | 469,5 | 0,0 | 0,0 | 5 801,6 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Всего | 34 265,8 | 35873,4 | 27 046,4 | 29 339,9 | 28 564,1 | 9 413,7 | 9 269,7 | 173 773,0 |
| Управление образования | 34265,8 | 35873,4 | 19578,4 | 29 220,9 | 28 564,1 | 9 413,7 | 9 269,7 | 166 186,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 7468,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 587,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования | Управление образования | 8 131,2 | 8 505,7 | 10716,8 | 11 134,7 | 11 430,2 | 11 430,1 | 11 430,1 | 72 778,8 |
| Основное мероприятие 1.9. | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 228,2 | 0,0 | 0,0 | 1 228,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 39,0 | 36,5 | 28,2 | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 17,0 | 180,7 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Управление образования | 935,6 | 565,7 | 523,0 | 200,9 | 196,0 | 205,0 | 205,0 | 2 831,2 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 0,0 | 4,5 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования | 40,7 | 60,0 | 40,7 | 41,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 362,4 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Управление образования | 33,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 103,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | Управление образования, Администрация муниципального района "Ижемский" | 31,0 | 21,8 | 9,4 | 0,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 | 157,2 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | Управление образования | 44,8 | 40,0 | 13,8 | 35,5 | 117,3 | 25,0 | 25,0 | 301,4 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 42,7 |
| Основное мероприятие 3.4.  Основное мероприятие 3.5. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе  Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Управление образования | 131,0 | 153,0 | 85,0 | 73,4 | 112,4 | 55,0 | 55,0 | 664,8 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 | 1356,0 |
| Управление образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 1 011,0 |
|  |  | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 345,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Управление образования | 1469,8 | 1 446,8 | 1 473,6 | 1399,9 | 1 417,2 | 1 300,3 | 1 300,3 | 9 807,9 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования | 294,0 | 376,0 | 425,8 | 690,3 | 583,1 | 700,0 | 700,0 | 3 769,2 |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета

муниципального района "Ижемский", бюджетов сельских

поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов

Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы муниципального района "Ижемский"

"Развитие образования"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E8AC1A70012ABE80DA90F69115B9882EECCCAF1F1A41F0DA8163FFDD4E48B331710F3ED5C836AEB2736860107D672B6D3A303DE6B93AB70428CE84F6v6u5K) администрации муниципального района

"Ижемский" от 06.08.2018 N 592)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего, в том числе: | 650 516,3 | 627 313,8 | 616 085,6 | 749 546,9 | 757 697,3 | 709 610,4 | 711076,5 |
| федеральный бюджет | 756,0 | 1 700,0 | 459,0 | 1183,0 | 7 605,8 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 485 549,6 | 473 478,8 | 461 001,1 | 577 847,2 | 581 972,9 | 567 423,1 | 569 033,2 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 164 210,7 | 152 135,0 | 154 531,5 | 170 370,9 | 168 118,6 | 142 187,3 | 142 043,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Всего, в том числе: | 549302,0 | 535 522,8 | 532 215,9 | 661 563,5 | 658 972,5 | 640 205,8 | 641 815,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 463199,9 | 455 618,5 | 437 173,4 | 553 500,5 | 559 731,0 | 545 164,4 | 546 774,5 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 86102,1 | 79 904,3 | 95042,5 | 108 073,6 | 99 691,5 | 95 041,4 | 95 041,4 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 8 225,0 | 7 541,8 | 8 281,5 | 8 848,2 | 7 561,3 | 10 092,6 | 10 092,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 225,0 | 7 541,8 | 8 281,5 | 8 848,2 | 7 561,3 | 10 092,6 | 10 092,6 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Всего, в том числе: | 8 291,9 | 2857,5 | 429,3 | 2 000,0 | 10 505,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 7 217,3 | 2857,5 | 429,3 | 2 000,0 | 10 505,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Всего, в том числе: | 1 214,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 58,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | Всего, в том числе: | 1 621,0 | 863,0 | 2 363,9 | 1800,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 830,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 1 621,0 | 863,0 | 2 363,9 | 1800,0 | 1 830,0 | 1 830,0 | 1 830,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Всего, в том числе: | 3 100,0 | 1 300,0 | 448,0 | 484,1 | 469,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 3 100,0 | 1 300,0 | 448,0 | 484,1 | 469,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 34 265,8 | 35 873,4 | 27 046,4 | 29 339,9 | 28 714,1 | 9413,7 | 9 269,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1 700,0 | 459,0 | 1 183,0 | 7 605,8 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 600,0 | 1 000,0 | 4 081,2 | 3 696,3 | 1 600,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 30 665,8 | 33 173,4 | 22 506,2 | 24 460,6 | 19 358,0 | 9413,7 | 9 269,7 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования | Всего, в том числе: | 8 131,2 | 8 505,7 | 10 716,8 | 11 134,7 | 11 430,2 | 11 430,1 | 11 430,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 131,2 | 8 505,7 | 10 609,6 | 11 014,4 | 11 315,8 | 11 315,8 | 11 315,8 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 107,2 | 120,3 | 114,4 | 114,3 | 114,3 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 228,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 214,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 39,0 | 35,6 | 28,2 | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 17,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 39,0 | 35,6 | 28,2 | 17,0 | 26,0 | 17,0 | 17,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Всего, в том числе: | 935,6 | 565,7 | 523,0 | 200,9 | 196,0 | 205,0 | 205,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 935,6 | 565,7 | 523,0 | 200,9 | 196,0 | 205,0 | 205,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего, в том числе: | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Всего, в том числе: | 40,7 | 60,0 | 40,7 | 41,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 40,7 | 60,0 | 40,7 | 41,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Всего, в том числе: | 33,0 | 00,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 33,0 | 00,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Всего, в том числе: | 31,0 | 21,8 | 9,4 | 0,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 31,0 | 21,8 | 9,4 | 0,0 | 45,0 | 25,0 | 25,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | Всего, в том числе: | 44,8 | 40,0 | 13,8 | 35,5 | 117,3 | 25,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 44,8 | 40,0 | 13,8 | 35,5 | 117,3 | 25,0 | 25,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего, в том числе: | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Всего, в том числе: | 131,0 | 153,0 | 85,0 | 73,4 | 112,4 | 55,0 | 55,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 131,0 | 153,0 | 85,0 | 73,4 | 112,4 | 55,0 | 55,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 452,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Всего, в том числе: | 1 469,8 | 1446,8 | 1473,6 | 1 399,9 | 1 417,2 | 1 300,3 | 1 300,36 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 918,9 | 812,80 | 855,4 | 798,4 | 850,3 | 850,3 | 850,3 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 550,9 | 634,0 | 524,2 | 455,7 | 566,9 | 450,0 | 450,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Всего, в том числе: | 294,0 | 376,0 | 425,8 | 690,3 | 583,1 | 700,0 | 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 294,0 | 376,0 | 425,8 | 690,3 | 583,1 | 700,0 | 700,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 33 333,8 | 31 703,3 | 31 974,3 | 31 918,5 | 33 947,4 | 33 768,9 | 33 768,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района "Ижемский" | 33 333,8 | 31 703,3 | 31 974,3 | 31 918,5 | 33 947,4 | 33 768,9 | 33 768,9 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |