## Лист1
Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 11 ноября 2021 г. № 870
«Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 г. № 912
Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2021 год
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель,заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число. месяц. год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число. месяц. год) | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[7 empty] | Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 672742.2 | V | V | V | V | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образо-ванием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, % | 100
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 79170.1 |  |  |  |  | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образо-ванием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение), % | 100
[13 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-тельным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 66
[13 empty] | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, % | 100
[13 empty] | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100
[13 empty] | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образова-тельных организаций, про-шедших повышение ква-лификации и (или) профес-сиональную переподготов-ку, в общей численности педагогических работников муниципальных образова-тельных организаций, % | 21
[13 empty] | Доля муниципальных обра-зовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100%, % | 100
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 234450.7 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 7982.4
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 394916.3 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 27180.5
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 19410.2 | V | V | V | V | Х | Х
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерск-ого учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 43375.2 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 24597
| Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2022 год |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 11824 | V | V | V | V | Доля родителей (законных представителей), восполь-зовавшихся правом на по-лучение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право,% | 99.5
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2023-12-31 | республиканский бюджет | 11824 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную об-щеобразовательную программу дошкольного образования, ед | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 3
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 2294 |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об-щей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 7.6
[13 empty] | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 3
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в с.Ижма» |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1250
1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Строительство начальной школы-детского сада на 90/40 мест в д.Усть-Ижма |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 0
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0
1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 894 | V | V | V | V | Х | Х
1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Инженерно-топографическая съемка земельного участка для проектирования школы в с.Мохча |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 150 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 4 Начато строительство начальной школы-детского сада на 90/40 мест в д.Усть-Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 2021-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед | 10
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 5 Созданы условия для обучения детей-инвалидов в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально-технического обеспечения | X | 2021-12-31 | X | X | V | V | V | V | X | X
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1889.6 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 100
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1889.6 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях выполнены в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально -технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 687 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 46.9
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 25.6 | V | V | V | V | Х | Х
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Перевод образовательных организаций на электрическое отопление |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. Замена ламп на энергосберегающие |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 157.2 | V | V | V | V | Х | Х
1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. Замена твердотопливного котла |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 504.2 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 7 Проведены мероприятия по энергосбережению в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8 Переведены на электроотопление 4 образовательные организации в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1704.2 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, % | 3.2
[7 empty] | республиканский бюджет | 20592.5 |  |  |  |  | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную об-щеобразовательную программу дошкольного образования, ед | 0
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 19111.7 |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (в год), % | 87.5
[13 empty] | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работни-ков образовательных организаций во время учебной деятельности, ед. | 32
[13 empty] | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, ед. | 2
1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 5991.2 | V | V | V | V | Х | Х
1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения, отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 1704.2 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 18603.7
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 8698.4
1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 1317.4 | V | V | V | V | Х | Х
1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 2489.4 | V | V | V | V | Х | Х
1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 394.3 | V | V | V | V | Х | Х
1.7.6. | Мероприятие 1.7.6. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел-материально-технического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 1988.8 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 221
| Контрольное событие № 9 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 10 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 11 Закуплено оборудование (учебно-лабораторное, технологическое, компьютерное и т.д.) для образовательных организаций в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 12 Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсирована часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 13 Работники образовательных организаций обеспечены средствами индивидуальной защиты в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 14 Реализованы 3 народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел материально технического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 9327.3 | V | V | V | V | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100
[7 empty] | республиканский бюджет | 3997.4 |  |  |  |  | Доля учащихся 1 - 4 клас-сов, обеспеченных питани-ем в муниципальных обра-зовательных организациях, % | 99.9
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 134.6 |  |  |  |  | Количество детей, обуча-ющихся в 1 - 4 классах в муниципальных образова-тельных организациях, реа-лизующих образователь-ную программу начального общего образования в му-ниципальном образовании, охваченных питанием, % | 1116
1.8.1. | Мероприятие1.8.1. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 9327.3 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | республиканский бюджет | 3997.4
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 134.6
| Контрольное событие № 15 Организовано питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 |  | Х |  |  |  | V | Х | Х
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 22530.3 | V | V | V | V | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций: дополнительного образования, руб | 64283
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 780.4
1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 22530.3 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 780.4
| Контрольное событие № 16 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
1.10. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-09-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 34790.8 | V | V | V | V | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 100
1.10.1. | Мероприятие 1.9.1 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-09-01 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 34790.8 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 17 Обеспечена выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | 2021-12-31 | X | X |  |  |  | V | Х | Х
| Итого по задаче 1 |  |  | 9: 881576.1
Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 50.4 | V | V | V | V | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | 78.5
[13 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании, руб. | 50799
[13 empty] | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муници-пальном образовании, руб | 57748
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 50.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное со-бытие № 18 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 421.4 | V | V | V | V | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации, % | 85
[13 empty] | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся, % | 43.2
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 100 | V | V | V | V | Х | Х
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 267.4 | V | V | V | V | Х | Х
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-12-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 30 |  |  |  | V | Х | Х
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 24 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 19 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-04-30 | X | Х |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 20 Проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиада «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-04-30 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 21 Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 22 Выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-10-31 | X | Х |  |  |  | V | Х | Х
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общей численности муниципальных образовательных организаций, % | 100
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 23 Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х |  | V |  | V | Х | Х
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 31.06.2021 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 60 | V | V |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 100
[13 empty] | Доля выпускников муни-ципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципаль-ных общеобразовательных организаций, % | 1
[13 empty] | Доля выпускников муни-ципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0
[13 empty] | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов, % | 100
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 31.06.2021 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 60 | V | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие №24 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-06-30 | X | Х |  | V |  |  | Х | Х
2.5. | Основное мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 90.2
2.5.1. | Мероприятие2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
2.5.2. | Мероприятие2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 20 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 25 Проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-10-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное со-бытие № 26 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по задаче 2 |  |  | 9: 571.8
Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 334.6 | V | V | V | V | Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, конференциях, конкурсах в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, % | 40
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 164.2 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 118.1 | V | V | V | V | Х | Х
3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма (классные часы, просмотр видеороликов, акция «Свеча памяти», выпуск памяток, буклетов, проведение соревнования-игры «Юный спасатель», квест-игры, уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация») |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 52.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №27 Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №28 Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №29 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 30 | V | V | V | V | Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, конференциях, конкурсах в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, % | 40
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 5 | V | V | V | V | Х | Х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" |  | V | V | V | V | Х | Х
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение многодневных походов, сплав-экспедиций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 25 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 30 Проведены 5 мерприятий с участием молодежи района в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
3.3. | Основное меро-приятие 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, ед | 50
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 31 Проведены муниципальные конкурсы на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведен районный КВН в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | Х |  |  |  | V | Х | Х
3.4. | Основное меро-приятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 127.5 | V | V | V | V | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, % | 70
3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0 | V | V | V | V | Х | Х
3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 57.5 | V | V | V | V | Х | Х
3.4.3. | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спор-тивные игры» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 70 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 32 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
3.5. | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 101.3 | V | V | V | V | Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | 100
3.5.1. | Мероприятие 3.5.1 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский"; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 101.3 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 33 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого о задаче 3 |  |  | 9: 593.4
Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 941.6 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел | 725
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 627.7
[13 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, чел | 461
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 941.6 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 627.7
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | республиканский бюджет | 0 | V | V | V | V | Х | Х
[7 empty] | бюджет муниципального района "Ижемский" | 0
| Контрольное событие № 34 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2023-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 759.4 | V | V | V | V | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, чел | 170
4.2.1. | Мероприятие 4.2.1. Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 759.4 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 35 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по задаче 4 |  |  | 9: 2328.7
Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 37638.7 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования", % | 98
[13 empty] | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования, % | 96
5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2021-01-01 | 2021-12-31 | бюджет муниципального района "Ижемский" | 37638.7 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 36 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР "Ижемский" | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | 2021-12-31 | X | Х | V | V | V | V | Х | Х
| Итого по задаче 5 |  |  | 9: 37638.7
| Всего по программе |  |  | 9: 922708.7
».