| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 августа   2015  года                                                                                           №  661       Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (далее –Постановление) следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»					И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемсмкий»

от   10 августа   2015 г. №  661

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от  30.12.2014 г. № 1272

План реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководите ль, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц, квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  |
|  | Задача 1 "Повышение доступности общего и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение права на получение бесплатного общего и дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 191029,8 | 78827,5 |  |  | 64387,5 | 47814,8 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 39764,3 | 17561,9 |  |  | 12532,4 | 9670,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 107256,1 | 46373,6 |  | 37005,5 |  | 23877,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 44009,4 | 14892,0 |  |  | 14849,6 | 14267,8 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 1.2 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества дошкольного и общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1431491,1 | 463199,9 |  |  | 484145,6 | 484145,6 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 428654,3 | 137171,0 |  |  | 145741,7 | 145741,6 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Обеспечение качества общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 996876,8 | 324068,9 |  |  | 336403,9 | 336404,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.3 Оснащение образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | 74% муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60% до 100% | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 5960,0 | 1960,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 9 | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2015 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие № 2 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2016 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие № 3 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2017 год |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24657,0 | 8219,0 |  |  | 8219,0 | 8219,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24657,0 | 8219,0 |  |  | 8219,0 | 8219,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 14 | Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие № 6 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 13413,5 | 8476,5 |  |  | 3455,9 | 1481,1 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.4.1. Строительство детского сада на 100 мест в п. Щельяюр (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел капитального строительства | Ввод 100 мест для размещения ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.4.2. Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 90 мест для размещения детей в ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 6917,4 | 1980,4 |  |  | 3455,9 | 1481,1 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 20 | Мероприятие1.4.3. Строительство детского сада на 50 мест в с.Краснобор (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 50 мест для размещения детей в ДОУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1100,0 | 1100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.4.4 Строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 80 мест (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Ввод 80 мест для размещения 40 обучающихся и 40 воспитанников | 01.01.2015 | 3.12.2015 | 3250,0 | 3250,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 1.4.5. Строительство школы на 500 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Мохча (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства | Ввод 500 мест для обучающихся и 20 мест для детей в интернате | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,0 | 500,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 1.4.6. Строительство пристройки школы в с. Ижма (ПСД) |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства | Создание благоприятных условий для обучения | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 1.4.7. Реконструкция МБОУ «Красноборская СОШ» (в т.ч. ПСД) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Создание благоприятных условий для обучения | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 1.4.8. Реконструкция части здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» для размещения детского сада (ПСД) |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Введение 45 мест для размещения детей дошкольного возраста | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 1.4.9. Строительство детского сада в с. Ижма на 100 мест |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Завершение строительства детского сада | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1246,1 | 1246,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Контрольное событие № 7 Ввод в эксплуатацию детского сада на 100 мест в п. Щельяюр | 0 | Управление образования | Отдел капитального строительства |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие № 8 Ввод в эксплуатацию детского сада на 90 мест в д. Бакур | 0 | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 28 | Контрольное событие № 9 Введение в эксплуатацию детского сада на 50 мест в с. Краснобор |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 29 | Контрольное событие № 10 Введение в эксплуатацию начальной школы- детского сада на 80 мест в д. Усть-Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 30 | Контрольное событие № 11 Начато строительство школы на 500 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Мохча |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства |  |  | 01.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Контрольное событие № 12 Выполнены работы по подготовке ПСД на строительство пристройки к школе в с. Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» | Отдел капитального строительства |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Контрольное событие № 13 Введение в действие части здания МБОУ «Брыкаланская СОШ» после реконструкции для размещения детского сада |  | Управление образования | Отдел материально |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1361,0 | 1361,0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Мероприятие 1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения | Обеспечение доступности образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1361,0 | 1361,0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Контрольное событие № 14 Проведены работы по обустройству пандуса в МБОУ «Щельяюрская СОШ» |  | Управление образования | Отдел материально-технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 1.6. Проведение противопожарных мероприятий |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2851,0 | 1651,0 |  |  | 550,0 | 650,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 37 | Мероприятие 1.6.1 Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 451,0 | 451,0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 1.6.2. Устранение нарушений, выявленных органами противопожарного надзора, в т.ч. замена электропроводки в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1800,0 | 600,0 |  |  | 550,0 | 650,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 39 | Мероприятие 1.6.3.Установка системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 600,0 | 600,0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Контрольное событие № 15 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Контрольное событие № 16 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Контрольное событие № 17 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 43 | Контрольное событие № 18 Установлены системы оповещения о пожаре «Стрелец-монитринг» в 6 образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Контрольное событие № 19 Проведены работы по замене электропроводки в 1 образовательной организации в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Основное мероприятие № 1.7. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 7259,0 | 4046,6 |  |  | 1612,4 | 1600,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 46 | Мероприятие 1.7.1. Замена кровли в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3200,0 | 1200,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 47 | Мероприятие 1.7.2. Замена окон и дверей в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2682,4 | 1870,0 |  |  | 412,4 | 400,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 48 | Мероприятие 1.7.3. Замена тепловых сетей в образовательных организациях |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 700,0 | 300,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 49 | Мероприятие 1.7.4. Установка приборов учета расходования энергоресурсов |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Создание условий в образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 676,6 | 676,6 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Контрольное событие 20 Проведены работы по замене кровли в 2-х образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Контрольное событие 21 Проведены работы по замене кровли в 1-й образовательной организации в 2016 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Контрольное событие 22 Проведены работы по замене окон в МБОУ «Щельяюрская СОШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Контрольное событие 23 Выполнены работы по замене теплосети МБОУ «Мошъюгской ООШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Основное мероприятие № 1.8. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 59212,4 | 55487,4 |  |  | 3025,0 | 700,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 55 | Мероприятие 1.8.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Обеспечение образовательных организаций для проведения отопительного сезона топливом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 9425,2 | 5700,2 |  |  | 3025,0 | 700,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 56 | Мероприятие 1.8.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 48867,2 | 48867,2 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Мероприятие 1.8.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения | Обеспечение образовательной среды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 920,0 | 920,0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Контрольное событие 24 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Контрольное событие 25 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2016 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Контрольное событие 26 Проведена поставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2017 году. |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 61 | Контрольное событие 27 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Контрольное событие 28 Проведен капитальный ремонт МБОУ «Красноборская СОШ» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел материально технического обеспечения |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Основное мероприятие № 1.9 Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 9198,1 | 9198,1 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Мероприятие № 1.9.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Предоставление бесплатного питания учащимся 1-4 классов | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 9198,1 | 9198,1 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Контрольное событие № 29 Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 1718176,1 | 630467,0 |  |  | 565570,4 | 544610,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Основное мероприятие № 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 190,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 67 | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение инновационного потенциала педагогических работников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 99,0 |  | 39,0 |  | 40,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 68 | Мероприятие 2.1.2. Участие в региональных, федеральных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение инновационного потенциала педагогических работников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 91,0 |  | 41,0 |  | 40,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 69 | Мероприятие 2.1.3. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа педагогических работников имеющих высшую и первую квалификационную категорию | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 70 | Контрольное событие № 32 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Контрольное событие № 33 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Контрольное событие № 34 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 73 | Основное мероприятие № 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3124,1 |  | 1155,6 |  | 1068,5 | 900,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 74 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Издание приказа Управления образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 240,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 75 | Мероприятие 2.2.2 Организация и проведение мероприятий экологического направления для обучающихся, воспитанников образовательных организаций |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия не менее 85% учащихся в мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 40,0 |  | 0,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 76 | Мероприятие 2.2.3. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1977,1 |  | 768,6 |  | 688,5 | 520,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 77 | Мероприятие 2.2.4. Организация и проведение мероприятий патриотического, туристко-краеведческого направления для обучающихся, воспитанников образовательных организаций района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 350,0 |  | 150,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 78 | Мероприятие 2.2.5. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 427,0 |  | 127,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 79 | Мероприятие 2.2.6. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание системы поддержки талантливых и одаренных детей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 80 | Контрольное событие № 35 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Контрольное событие № 36 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Контрольное событие № 37 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 83 | Основное мероприятие № 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Активная пропаганда безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика семейного неблагополучия | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 84 | Мероприятие № 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Снижение показателей детского дорожного травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 85 | Контрольное событие № 38 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Контрольное событие № 39 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Контрольное событие № 40 Проведено 5 районных конкурсов и мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 88 | Основное мероприятие № 2.5. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 180,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 89 | Мероприятие № 2.5.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | 100 % обучающихся выпускников допущены к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 180,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 90 | Мероприятие № 2.5.2. Развитие муниципальной системы мониторинга результатов учебных достижений |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание системы мониторинга результатов учебных достижений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 91 | Контрольное событие № 41 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Контрольное событие № 42 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Контрольное событие № 43 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 94 | Основное мероприятие № 2.6. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, профилактика заболеваний, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 83,0 |  | 43,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 95 | Мероприятие 2.6.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 96 | Мероприятие 2.6.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Определение образовательного маршрута | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 23,0 |  | 23,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Контрольное событие № 44 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Контрольное событие № 45 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Контрольное событие № 46 Проведено 4 районных мероприятия направленных на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 30.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 3637,1 |  | 1358,6 |  | 1248,5 | 1030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Основное мероприятие № 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост социальной активности молодежи | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 210,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 101 | Мероприятие № 3.1.1. Развитие и поддержка добровольной (волонтерской) деятельности молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 30,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 102 | Мероприятие 3.1.2. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность, оказание помощи молодежи в выборе профессии |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение трудовой занятости молодежи | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 15,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 103 | Мероприятие 3.1.3. Развитие системы информирования и просвещения по вопросам, касающимся жизни молодежи в обществе, проведение социологических обследований по проблемам молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Рост информированности общества о жизни молодежи и проблемах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 30,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 104 | Мероприятие 3.1.4. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение числа молодежи, участвующих в массовых мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 105 | Мероприятие 3.1.5. Участие в республиканском слете лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых бригад |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Повышение популярности сезонной занятости в молодежной среде | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 45,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 106 | Контрольное событие № 47 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Контрольное событие № 48 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Контрольное событие № 49 Проведен конкурс социально-значимых молодежных проектов в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 109 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 325,0 | 120,0 |  |  | 125,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 110 | Мероприятие № 3.2.1. Организация и функционирование молодежных объединений |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание не менее 2-х молодежных объединений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 111 | Мероприятие № 3.2.2. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Обеспечение участия не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в проводимых мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 125,0 | 40,0 |  |  | 45,0 | 40,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 112 | Мероприятие № 3.2.3. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Направление победителей районных мероприятий на республиканский уровень | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 40,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 113 | Мероприятие № 3.2.4. Проведение летнего слета «Изьватас», творческой полевой экспедиции (д. Васильевка) |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 80,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 114 | Мероприятие № 3.2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: 1) реализация образовательной программы "Школа молодого предпринимателя"; 2) организация и проведение муниципального конкурса "Молодой предприниматель"; 3) обеспечение участия молодых предпринимателей района в региональных, инвестиционных, выставочных и иных аналогичных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку молодежного предпринимательства;4) организация сбора информации о молодых предпринимателях, создавших новые предприятия, количестве вновь созданных на них рабочих мест; 5) организация встреч молодых предпринимателей, молодых граждан, желающих открыть свое дело, с успешными предпринимателями |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества участников программы "Школа молодого предпринимателя", стабильное количество вновь открываемых собственных дел молодыми предпринимателями в Ижемском районе | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 80,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 115 | Контрольное событие № 50 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Контрольное событие № 51 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Контрольное событие № 52 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 118 | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 85,0 | 25,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 119 | Мероприятие 3.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение удельного веса молодежи, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Ижемского района к 2017 году до 30 % | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 15,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 120 | Мероприятие 3.3.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 55,0 | 15,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 121 | Мероприятие 3.3.3. Распространение в учреждениях, работающих с молодежью, методической литературы для работы с молодежью по тематике: рациональное питание; оптимизация физической активности; культура сексуального поведения; профилактика абортов; профилактика заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции; подготовка к беременности;»Здоровая девочка, девушка, женщина»; «Здоровый мальчик, юноша, мужчина»; профилактика алкоголизма и наркомании |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 15,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 122 | Контрольное событие № 53 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Контрольное событие № 54 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Контрольное событие № 55 Проведен конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 125 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 370,0 | 145,0 |  |  | 145,0 | 80,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 126 | Мероприятие № 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Оценка качества усвоения начальных знаний в области обороны и основам военной службы и их практического применения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 100,0 | 35,0 |  |  | 35,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 127 | Мероприятие № 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-партиотической направленности |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 90,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 128 | Мероприятие № 3.4.3. Обеспечение деятельности клубов патриотической направленности «Воин», «Сыны отечества», «Патриот», «Щит», «Ижемец», детских объединений и классов "Юный полицейский" юных друзей пожарных |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Улучшение материально-технической базы патриотических клубов и объединений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 100,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 20,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 129 | Мероприятие № 3.4.4. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Увеличение количества граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Ижемском районе до 70 чел. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 80,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 130 | Контрольное событие № 56 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.15.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Контрольное событие № 57 Проведено 6 районных мероприятий военно патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Контрольное событие № 58 Проведено 6 районных мероприятий военно патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 990,0 | 360,0 |  |  | 370,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2890,8 | 1590,8 |  |  | 650,0 |  | 650,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 134 | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление образования | Отдел информационно -методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1890,8 | 1290,8 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 135 | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1000,0 | 300,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 136 | Контрольное событие № 59 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Контрольное событие № 60 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Контрольное событие № 61 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 39 % детей школьного возраста в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 139 | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 994,0 | 294,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  | V |  |
| 140 | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 994,0 | 294,0 |  |  | 400,0 |  | 300,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  | V |  |
| 141 | Контрольное событие № 62 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2015 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Контрольное событие № 63 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2016 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Контрольное событие № 64 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 42% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2017 году |  | Управление образования | Отдел информационно-методической работы |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  | 3884,8 | 1884,8 |  |  | 1050,0 |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Основное мероприятие 5.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 76807,6 | 34340,3 |  |  | 24707,4 | 17759,9 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 145 | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 76807,6 | 34340,3 |  |  | 24707,4 | 17757,9 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 146 | Мероприятие 5.1.2.Координация взаимодействия с Министерством образования РК и администрацией муниципального района «Ижемский» по реализации программы |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Координация действий с администрацией МО МР «Ижемский» и Министерством образования РК | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  | V |  |  |
| 147 | Контрольное событие № 65 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2015 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Контрольное событие № 66 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2016 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Контрольное событие № 67 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2017 году |  | Управление образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  | 76807,6 | 34340,3 |  |  | 24707,4 | 17759,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 1825792,4 | 668410,9 |  |  | 592771,3 | 564610,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».