| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29  декабря  2017  года                                                                               №  1150

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»			            Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемсмкий»

от 29 декабря 2017  № 1150

План реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

| № |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * |  |  |  |  |  | Ответственный руководите ль, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  |  |  |  | Срок начала реализации |  |  |  |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации (месяц, квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Обеспечение права на получение бесплатного общего и дополнительного образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 1504193,6 |  | 508523,8 |  |  |  |  | 495104,1 |  |  | 500565,7 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 431186,31 |  | 148445,7 |  |  |  |  | 142170,3 |  |  | 140570,3 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 1034568,7 |  | 344239,5 |  |  |  |  | 341633,8 |  |  | 348695,4 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 38122,5 |  | 15522,5 |  |  |  |  | 11300,0 |  |  | 11300,0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Мероприятие 1.1.4. Повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на предоставление муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 316,0 |  | 316,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2018 год |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 2 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2019 год |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 3 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2020 год |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 29034,0 |  | 9412,2 |  |  |  |  | 9810,9 |  |  | 9810,9 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Реализация государственных гарантий на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 29034,0 |  | 9412,2 |  |  |  |  | 9810,9 |  |  | 9810,9 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 6 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2020 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  | Повышение уровня обеспеченности объектами образования, соответствующих современным требованиям |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1304,4 |  | 1304,4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие 1.3.1. Строительство детского сада на 90 мест в д. Бакур (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  | Ввод 90 мест для размещения детей в ДОУ |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 1304,4 |  | 1304,4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 7 Подготовлена ПСД на строительство детского сада в д. Бакур на 90 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  | Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально-технического обеспечения |  | Обеспечение доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Мероприятие 1.5.1 Выполнение работ по обслуживанию систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Создание системы пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 8 Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально -технического обеспечения |  | Создание условий в муниципальных образовательных организациях для экономии потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  | Мероприятие 1.6.1. Установка приборов учета расходования энергоресурсов |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Создание условий в образовательных организациях для безопасной эксплуатации зданий |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 8294,0 |  | 7194,0 |  |  |  |  | 1100,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Обеспечение образовательных организаций для проведения отопительного сезона топливом |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 2200,0 |  | 1100,0 |  |  |  |  | 1100,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. |  | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Управление образования, администрация муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 3180,0 |  | 3180,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 |  | Мероприятие 1.7.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных образовательных организаций Выполнение предписаний надзорных органов |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. |  | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Обеспечение гарантий на получение образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. |  | Мероприятие 1.7.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел-материально-технического обеспечения |  | Обеспечение экспертизы по условиям труда |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 330,0 |  | 330,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 |  | Мероприятие 1.7.6. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел-материально-технического обеспечения |  | Обеспечение экспертизы по условиям труда |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 134,0 |  | 134,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 9 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2018году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 10 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в 4-х образовательных организациях в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел материально технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 21446,4 |  | 8625,8 |  |  |  |  | 6410,3 |  |  | 6410,3 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. |  | Мероприятие1.8.1. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, среднего и общего образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 21446,4 |  | 8625,8 |  |  |  |  | 6410,3 |  |  | 6410,3 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 |  | Мероприятие 1.8.2. Предоставление субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | Создание условий для сохранения здоровья учащихся посредством организации питания на начальной ступени обучения |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 214,5 |  | 83,6 |  |  |  |  | 64,1 |  |  | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 11 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 12 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2019 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 13 Перечислены целевые субсидии на питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2020 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1566272,4 |  | 537060,2 |  |  |  |  | 512425,3 |  |  | 516786,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение эффективности деятельности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение инновационного потенциала педагогических работников |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 14 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия детей и учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней; |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 159,0 |  | 83,0 |  |  |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Издание приказа Управления образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 114,0 |  | 38,0 |  |  |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Создание системы поддержки талантливых и одаренных детей |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 15 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Повышение качества результатов единого государственного экзамена, в том числе школ с низкими результатами единого государственного экзамена. |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.06.2018 |  |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | 100 % обучающихся выпускников допущены к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.06.2018 |  |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие №16 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.201 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся и воспитанников |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 19 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,0 |  | 161,0 |  |  |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Рост социальной активности молодежи |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение числа молодежи, участвующих в массовых мероприятиях |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие №20 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия молодежи в конкурсах, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Обеспечение участия не менее 20 % молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в проводимых мероприятиях |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Направление победителей районных мероприятий на республиканский уровень |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 22 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Мероприятие 3.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение удельного веса молодежи, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи Ижемского района к 2017 году до 30 % |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  | Мероприятие 3.3.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Создание в подростковой среде положительного отношения к службе в армии |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Оценка качества усвоения начальных знаний в области обороны и основам военной службы и их практического применения |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в военно-спортивных играх |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. |  | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Увеличение количества граждан допризывного возраста, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями в Ижемском районе до 70 чел. |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 23 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 4087,8 |  | 11362,3 |  |  | 1362,6 |  |  |  |  | 1362,6 |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно -методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 3877,8 |  | 1292,6 |  |  | 1292,6 |  |  |  |  | 1292,6 |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  | Выделение путевок в оздоровительные лагеря для детей различных категорий |  |  |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  | 210,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 24 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2018 году |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 25 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2019 году |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 26 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2020 году |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 1278,0 |  |  |  | 426,0 |  |  | 426,0 |  |  |  |  |  | 426,0 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  | Заключение Соглашений с работодателями на создание рабочих мест в период каникул |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 1278,0 |  |  |  | 426,0 |  |  | 426,0 |  |  |  |  |  | 426,0 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 27 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2018 году |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 28 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2019 году |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 29 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2020 году |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | Отдел информационно-методической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5365,8 |  |  |  | 1788,6 |  |  | 1788,6 |  |  |  |  |  | 1788,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 78206,1 |  |  |  |  | 31117,7 |  |  |  |  | 23169,4 |  |  | 23919,0 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы |  |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  | 78206,1 |  |  |  |  | 31117,7 |  |  |  |  | 23169,4 |  |  | 23919,0 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 30 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 31 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019году |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 32 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78206,1 |  |  |  |  |  | 31117,7 |  |  |  |  | 23169,4 |  |  | 23919,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650106,3 |  |  | 570152,5 |  |  |  | 537421,3 |  |  | 542532,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |