|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Изьва»**  **муниципальнöйрайонса**  **администрация** |  |  | | **Описание: Описание: герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03 июля 2020 года № 364

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муиципального района «Ижемский» от 06 февраля 2020 года № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0CB72DE13D1B689B714CD45F40E7D40C92795B20AF390BC4F53B1F1EC29D3B3oDo3H) администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 06 февраля 2020 года № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности

главы муниципального района «Ижемский» –

руководителя админимстрации Р.Е. Селиверстов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 03 июля 2020 года № 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 06 февраля 2020 года № 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <\*> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе | | | 2020 год,квартал | | | | 2021 год,квартал | | | | 2022 год,квартал | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.01.01 Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечение эффективного решения приоритетных социально-экономических задач** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР "Ижемский"* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.01.02 Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Наличие актуальных генпланов и ПЗЗ** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **3418,4** | **3023,4** | **395,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01 Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **3418,4** | 3023,4 | 395,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Утверждены, актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.02.01 Строительство жилья экономического класса** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение условий проживания граждан** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Основное мероприятие 1.02.02 Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | **Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества сформированных земельных участков для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |  | **V** |  |  |  | **V** |  |  |  | **V** |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.02 Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | **600,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Сформированы земельные участки в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Сформированы земельные участки в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Сформированы земельные участки в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | *Х* |  | 31.12.2022 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **5** | **Основное мероприятие 1.02.03. Строительство индивидуального жилья** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества застройщиков индивидуального жилья** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01. Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02. Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.3 | Мероприятие 1.02.03.03. Проведение районного конкурса "Лучший сельский дом" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.08.2020 | **10,0** | 10,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6Введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **6** | **Основное мероприятие 1.02.04 Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Создание благоприятных условий для жилищного строительства** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **8986,2** | **4986,2** | **2000,0** | **2000,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01 Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **8986,2** | 4986,2 | 2000,0 | 2000,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.03. Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10  Разработана ПСД с положительной госэкспертизой в с. Ижма* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **7** | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район "Ижемский"** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01. Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономики РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 11 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **8** | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01. Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02. Осуществление взаимодействия с Минстроем РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 14 Сформированы и направлены в Минстрой РК дела в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Сформированы и направлены в Минстрой РК дела в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Сформированы и направлены в Минстрой РК дела в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **9** | **Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Ликвидация аварийного жилья** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **24171,1** | **23563,1** | **608,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.2 | Мероприятие 1.04.01.02. Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных МКД |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **22,8** | 22,8 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Мероприятие 1.04.01.03 Выкуп жилых помещений в аварийных МКД и приобретние жилых помещений на вторичном рынке |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **24148,3** | 23540,3 | 608,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 17 Расселены граждане из аварийного жилищного фонда в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | **Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение семей, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального строительства** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **410,2** | **210,2** | **100,0** | **100,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **410,2** | 210,2 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 18 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 19 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 20 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 21 Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 22 Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2021 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 23 Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2022 году* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **11** | **Основное мероприятие 1.04.03 Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 24 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 25 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 26  Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **12** | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральным законодательством** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1 | Мероприятие 1.04.04.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.2 | Мероприятие 1.04.04.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 27 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 28 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 29 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **13** | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 30 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 31 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 32 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **14** | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **1612,8** | **1212,8** | **200,0** | **200,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01 Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.07.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 14.2 | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.03. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **1612,8** | 1212,8 | 200,0 | 200,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 33 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 34 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 35 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **15** | **Основное мероприятие 1.04.07.   Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **42652,5** | **15427,5** | **13612,5** | **13612,5** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01.  Прием заявлений, постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 1.04.07.02.  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **42652,5** | 15427,5 | 13612,5 | 13612,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 36 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 37 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2021 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 38 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2022 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  | **81861,2** | **48633,2** | **17115,5** | **16112,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | **Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия проживания в многоквартирных домах** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01. Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| **17** | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение проживания граждан в многоквартирных домах** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **3647,3** | **669,3** | **1489,0** | **1489,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01. Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02. Принятие участия в программе капитального ремонта |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.3 | Мероприятие 2.01.02.03. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **3647,3** | 669,3 | 1489,0 | 1489,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.4 | Мероприятие 2.01.02.04 Ремонт многоквартирных домов |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39 Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2020 году* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 40 Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский"* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Основное мероприятие 2.02.02.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **1595,4** | **529,0** | **531,6** | **534,8** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 18.1 | Мероприятие 2.02.02.01. Заключение соглашения с Минсельхозом РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.03.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.02.02.  Осуществление государтсвенного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий пи осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2022 | **1595,4** | 529,0 | 531,6 | 534,8 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 41 Отловлены безнадзорные животные в 2020 году.* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Основное мероприятие 2.02.03. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **16971,3** | **5961,8** | **5396,8** | **5612,7** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.03.02. Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм муниципального жилищного фонда |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **16971,3** | 5961,8 | 5396,8 | 5612,7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| **20** | **Основное мероприятие 2.02.04 Содержание мест захоронения** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **161,8** | **161,8** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 20.1 | Мероприятие 2.02.04.01. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию кладбищ |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **161,8** | 161,8 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| **21** | **Основное мероприятие 2.02.05 Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО МР "Ижемский"** | **01.06.2020** | **31.12.2020** | **1515,2** | **1515,2** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Мероприятие 2.02.05.01 Субсидии бюджетам сельских поселений на выполение дезинфекционных мероприятий в целях недопущения распростанения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | 1515,2 | 1515,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспеченность населения услугами водоснабжения** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.01.01. Строительство ВОС в с. Кипиево |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.01.04. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кипиево" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Мероприятие 2.03.01.05. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 22.4 | Мероприятие 2.03.01.06 Техническая экспертиза артезианских скважин |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **500,0** | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42 Выполнен проект на объект "Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр"* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | X | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 43 Построена артезианская скважина в с. Кипиево* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | X | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **23** | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **10430,5** | **0,0** | **5000,0** | **5430,5** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 23.1 | Мероприятие 2.03.02.02. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **10430,5** | 0,0 | 5000,0 | 5430,5 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Мероприятие 2.03.02.03. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 23.3 | Мероприятие 2.03.02.01 Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 44 Разработана ПСД и получена положительная госэкспертиза объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45 Построены канализационные очистные сооружения в с. Ижма* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **24** | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | **Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Уменьшение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **242,4** | **242,4** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 2.03.03.01. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Мероприятие 2.03.03.02. Организация постановки в установленном порядке объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | **242,4** | 242,4 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 46 Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения** | **01.04.2020** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Мероприятие 2.03.04.02.  Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений "Ижма", "Щельяюр", "Няшабож", "Брыкаланск", "Сизябск", "Том" |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47 Актуализированы схемы теплоснабжения* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | **35063,9** | **9579,5** | **12417,4** | **13067,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Основное мероприятие 3.01.01. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Организация экологически безопасного складирования, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов** | **01.01.2020** | **31.12.2021** | **165041,0** | **36316,8** | **128724,2** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |
| 26.1 | Мероприятие 3.01.01.01. Оформление в собственность муниципалитета земельного участка для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма |  | Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Мероприятие 3.01.01.02. Строительство 1карты полигона ТБО в с. Ижма |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.05.2020 | 31.12.2021 | **164641,0** | 35916,8 | 128724,2 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 26.3 | Мероприятие 3.01.01.03. Осуществление строительного контроля |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.05.2020 | 31.12.2021 | **400,0** | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 48 Построена 1 карта полигона ТБО в с. Ижма* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **27** | **Основное мероприятие 3.01.02. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение экологической обстановки в МО МР "Ижемский"** | **01.01.20120** | **31.12.2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 27.1 | Мероприятие 3.01.02.01. Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с. Ижма |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 27.2 | Мероприятие 3.01.02.02. Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Ижма и рекультивации земельного участка |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 49 Ликвидирована несанкционированная свалка в с. Ижма. Рекультивирован земельный участок* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2021 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **28** | **Основное мероприятие 3.01.03. Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | **Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения МО МР "Ижемский"** | **01.01.2020** | **31.12.2022** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 28.1 | Мероприятие 3.01.03.02. Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28.2 | Мероприятие 3.01.03.03. Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | **300,0** | 300,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28.3 | Мероприятие 3.01.03.04. Создание системы по раздельному сбору отходов |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2022 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 50 Обеспечение населения Ижемского района услугами по вывозу ТБО* |  | Л.И. Терентьева - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2022 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  | **165341,0** | **36616,8** | **128724,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  | **282266,1** | **94829,5** | **158257,1** | **29179,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |