|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

# ШУÖМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 года № 1269

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»  (в ред. Постановлений Администрации муниципального района «Ижемский» от 08.07.2015 № 587, от 03.09.2015 № 729, от 30.12.2015 № 1111, от 15.02.2016 № 93, 29.03.2016 № 195, от 05.08.2016 № 534, от 26.10.2016 № 717, от 29.11.2016 № 789, от 27.12.2016 № 856, от 02.02.2017 № 58, от 14.03.2017 № 181,от 20.06.2017 № 496, от 02.11.2017 № 914, от 29.12.2017 № 1141, от 12.02.2018 № 78, от 04.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 660, от 24.12.2018 № 957, от 14.03.2019 № 169; от 13.05.2019 № 339; от 10.12.2019 № 922; от 24.12.2019 № 967; от 29.01.2020 № 46; от 10.02.2020 № 91, от 18.05.2020 № 279, от 03.07.2020 № 363; от 07.08.2020 № 468; от 25.12.2020 № 882; от 03.02.2021 № 56) |

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Ижемский»:

1) от 06 февраля 2012 года № 80 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2012- 2017 годы»»;

2) от 22 ноября 2013 года № 1073 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 6 февраля 2012 года N 80 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2012- 2017 годы»»;

3)от 17 февраля 2014 года № 106 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 6 февраля 2012 года N 80 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2012 - 2017 годы»;

4)от 04 июля 2014 года № 601 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 6 февраля 2012 года N 80 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2012- 2017 годы»»;

5) от 18 ноября 2014 года № 1070 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 6 февраля 2012 года N 80 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2012- 2017 годы»»;

6) от 21 декабря 2011 года № 1141 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012 – 2015 годы»»;

7)от 22 ноября 2013 года № 1077 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 21 декабря 2011 года № 1141 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012 – 2015 годы»»;

8)от 17 февраля 2014 года № 105 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»от 21 декабря 2011 года № 1141 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012 – 2015 годы»»;

9) от 22 декабря 2014 года № 1195«О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»от 21 декабря 2011 года № 1141 «Об утверждении целевой муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов на территории муниципального района «Ижемский» на 2012 – 2015 годы»»;

10)от 27 апреля 2011 года № 234 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года на территории муниципального района «Ижемский»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2014 года № 1269

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители программы | - отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом;  - отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок;  - отдел строительства, архитектуры и градостроительства;  - администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Участники программы | - НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;  - МБУ «Жилищное управление». |
| Подпрограммы программы | 1.Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района  2.Обеспечениеблагоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.  3. [Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами. |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цель (цели) программы | удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах |
| Задачи программы | 1. Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.  2. Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения  3.Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м.)  2.Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы с 2015 года по 2023 год |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 575163,3 тыс. руб.:  2015 год - 17539,3 тыс. руб.;  2016 год - 29436,8 тыс. руб.;  2017 год - 38477,7 тыс. руб.;  2018 год - 40521,2 тыс. руб.;  2019 год - 60767,0 тыс. руб.;  2020 год – 65546,8 тыс. руб.;  2021 год – 234786,3 тыс. руб.;  2022 год - 70656,7 тыс. руб.;  2023 год – 17431,5 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 4335,8 тыс. руб.;  2016 год - 9743,9 тыс. руб.;  2017 год - 9813,1 тыс. руб.;  2018 год - 9555,8 тыс. руб.;  2019 год - 13479,5 тыс. руб.;  2020 год - 22463,3тыс. руб.;  2021 год - 22240,7 тыс. руб.;  2022 год - 9599,3 тыс. руб.;  2023 год - 5949,5 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 9008,1 тыс. руб.;  2016 год - 15972,9 тыс. руб.;  2017 год - 19987,4 тыс. руб.;  2018 год - 30648,2 тыс. руб.;  2019 год - 46351,5 тыс. руб.;  2020 год - 19289,2 тыс. руб.;  2021 год – 170055,4 тыс. руб.;  2022 год - 61057,4 тыс. руб.;  2023 год - 11482,0 тыс. руб.  средства федерального бюджета - 18088,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 4160,4 тыс. руб.;  2016 год – 3670,0 тыс. руб.;  2017 год - 8677,2 тыс. руб.;  2018 год - 146,0 тыс. руб.;  2019 год - 936,0 тыс. руб.;  2020 год - 499,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 35,0 тыс. руб.;  2016 год - 50,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 171,2 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23295,2 тыс. руб.;  2021 год – 42490,2 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение уровня обеспеченности жильем до 27,6 кв. метра на человека;  - повышение доступности приобретения жилья;  - обеспечение земельных участков инженерной, дорожной и социальной инфраструктурами для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства;  - сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат;  - улучшение жилищных условий граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным федеральным законодательством.  - увеличение доли граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 30 %  - количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов в 2022 году до 3 ед.  - формирование полной нормативно-правовой базы градостроительной документации, необходимой для принятия решений по развитию территорий и создание систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений в виде информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития муниципального района «Ижемский»

Одним из критериев уровня жизни населения является наличие качественного жилья. Исходя из этого, создание благоприятных условий для проживания граждан в Ижемском районе является одним из приоритетных и базовых направлений в развитии.

Всего на территории муниципального района «Ижемский» 5637 жилых домов общей площадью 441,7тыс.м², в которых проживает 17716 человек, в том числе многоквартирных домов 429 общей площадью 116,23 тыс.м² в которых проживают 4794 человека.

Средняя обеспеченность жилой площадью населения Ижемского района в 2012 году составила 24,2кв.м на человека, в 2013 году - 25кв.м на человека, в 2014 году –25,3кв.м на человека.

В районе преобладает частный жилищный фонд, доля по Ижемскому району – 74% , на долю муниципального жилищного фонда приходится 26%.

Для Ижемского района характерно преобладание жилого фонда с более ранними сроками возведения и более высокой степенью износа, чем в среднем по Республике Коми.

С износом от 31 до 65 % в районе эксплуатируются более 80 процентов многоквартирных жилых домов, от 66 до 70 процентов – более 3 процентов (по Республике Коми - 5,9 процентов), свыше 70 процентов – свыше 3 процентов домов (по Республике Коми - 1,9 процентов). 46 многоквартирных домов построены до 1970 года.

Реализуется муниципальная программа«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Ижемский» на 2013- 2015 годы». В эту программу вошел аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 01 января 2012года, общей площадью 634,8 кв.м. В рамках реализации программы ожидается переселение 10 семей.

В 2014 году начата работа по признанию аварийными четырех многоквартирных дома общей площадью 2292,9 кв.м.

В соответствии с действующим законодательством, собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.

При этом согласно [ст. 14](consultantplus://offline/ref=E136D54B6224F29D5F4A1ACA8227B2A7FE8FB4B37A72F67567128965D2C6E798EEDC53D43959AD49v4E7M) Федерального закона № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одним из условий финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства является наличие утвержденных органами местного самоуправления, осуществляющими распоряжение земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, графиков проведения до 1 января 2016 года в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=E136D54B6224F29D5F4A1ACA8227B2A7FE8FB4B37C70F67567128965D2C6E798EEDC53D43959AC40v4E9M) Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу), за счет средств местных бюджетов в границах территорий муниципальных образований.

Отсутствие сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами не позволит привлекать дополнительные средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на дальнейшую реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, что увеличит нагрузку по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества на собственников помещений, а также на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В муниципальном районе «Ижемский», как и в целом в Республике Коми, сохраняется проблема доступности жилья для значительной части населения, чьи доходы не позволяют приобрести жилье по сложившимся ценам. На территории района проживают граждане, в отношении которых на федеральном и республиканском уровне предусмотрены определенные меры поддержки по обеспечению жильем, что вызывает необходимость обеспечения их учета, мониторинга состояния пообеспеченностью жильем, а также исполнение мер, предусмотренных законодательством по обеспечению выплат отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сохраняется проблема обеспеченности жильем молодых семей, которая во многом определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, поскольку, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. По данным исследований, одной из основных причин, по которым молодые семьи не желают заводить детей, является отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов большинства молодых семей. Обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильем является одним из путей улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в молодежной среде как в целом в Республике Коми и Российской Федерации, так и в муниципальном районе "Ижемский".

С 1 января 2012 года полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан переданы органам местного самоуправления, в связи с чем, на уровне муниципальных образований существует необходимость реализации эффективных мер по организации работы по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в рамках соглашений, заключенных с Агентством Республики Коми по социальному развитию, о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми.

Предоставляемые из республиканского бюджета средства в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" также требуют эффективной организации работы по обеспечению отдельных категорий граждан и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

По состоянию на 1 октября 2014 года в МО МР «Ижемский» на учете состоит 9 граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, а также 63 гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Учитывая наличие проблем по обеспечению жильем населения МО МР "Ижемский" на уровне муниципального района в предшествующие годы было принято решение о необходимости ее разрешения комплексным методом, в связи с чем, начиная с 2008 года, осуществлялась реализация муниципальной целевой программы "Жилище" на 2008 - 2012 годы, утвержденной решением Совета муниципального района от 25.03.2008 № X-130, а также долгосрочной муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=B395FEC57366729CBC02003199DF807461FF212909A0ECEC1D955C973406B65FF13C458853476404027A30DBz4F) "Жилище (2011 - 2013 годы)", при реализации которых были предприняты определенные меры по обеспечению жильем молодых семей и развитию индивидуального жилищного строительства.

Данные о количестве семей, нуждающихся в жилых помещениях по Республике Коми и состоящих на учете на переселение, по состоянию на 1 октября 2014 г. приведены в [таблице](#Par132).

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Категории граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Количество |
| Общие основания | 145 |
| Многодетные семьи | 27 |
| Молодые семьи | 185 |
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 200 |
| ИТОГО | 557 |

Обеспечение жильем граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, будет осуществляться при выделении средств федерального и республиканского бюджетов.

Основным сдерживающим фактором в сфере жилищного строительства является отсутствие на территории района свободных земельных участков. На сегодняшний день имеется проблема перевода в земли населенных пунктов земельного участка площадью 86,7 га. в с.Ижма, находящегося в Лесном фонде. После завершения процедуры перевода земельного участка в первую очередь необходимо обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры на этом участке.

Средний физический износ инженерных сетей на начало 2014 года составил:

тепловых сетей - 47%;

канализационных сетей –54,5%;

водопроводных сетей –56%;

электросетей –54,5%.

В целом водопроводно-канализационный комплекс в Ижемском районе включает в себя 17,7 км водопроводных сетей, 5,6 км канализационных сетей, 14 водозаборных сооружений(скважин), 5 очистных сооружений водопровода и канализации, 3 насосных станций, 4 централизованных водопроводов и 5 централизованных систем канализации, состояние которых определяет качество оказываемых услуг.

Основная проблема при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры - значительная степень их износа. Износ канализационных сетей в Ижемском районе составляет 54,5%, в ветхом состоянии находятся 15% главных канализационных коллекторов.

На сегодняшний день услугами централизованного водоснабжения пользуются в двух населенных пунктах Ижемского района: п.Щельяюр и с.Ижма. Однако не имеется сооружений канализации в с.Ижма за исключением района Больничного городка, где к канализационным сетям подключен 24-х квартирный жилой дом. Отсутствие канализации способствует деформации конструкций многоквартирных домов, подключенных к системе холодного водоснабжения, а так же ухудшает экологическую обстановку в населенном пункте.

Остается проблема водоснабжения практически во всех населенных пунктах района. Имеющиеся скважины в основном являются бесхозными с истекшими сроками эксплуатации. Отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах является одной из причин невозможности строительства социальных объектов.

Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство канализационных сетей и очистных сооружений позволит значительно улучшить качество питьевой воды и уменьшить загрязнение водных ресурсов.

На территории района расположено 20 котельных, в т.ч. 9 находятся в муниципальной собственности, одна ведомственная (ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»), 10 котельных находятся в собственности Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания». Общая протяженность тепловых сетей составляет 20,8 км., в том числе ветхих 8,5 км. Физический износ котлов и котельного оборудования в среднем по району составляет 45 процентов.

Сокращение подключенных технологических нагрузок и несвоевременная режимная наладка котлов привели к снижению технико-экономических показателей работы котельных, существенному увеличению удельных расходов топлива на производство тепловой энергии и, как следствие, значительному росту стоимости отпускаемого тепла.

Также одной из основных проблем функционирования систем теплоснабжения населенных пунктов Ижемского района является высокий уровень потерь тепла и воды в тепловых сетях. В свою очередь это связано с низким качеством эксплуатации тепловых сетей, приводящим к повышенному уровню тепловых потерь по сравнению с нормативными на 5 - 25 процентов, и их разрегулированностью.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального образования - 71,4% от общего объема поставляемой тепловой энергии на отопление (198665 Гкал), на нужды отопления населения (142555 Гкал), в том числе для населения 11368 Гкал.

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 17,3% тепловой энергии в общей структуре потребления (35314 Гкал/ч).

Прочие потребители используют от общего потребления тепловой энергии 11,3% (20796 Гкал).

В целом, котельные муниципального района «Ижемский» фактически имеют запас по установленным мощностям котельных, что предопределяет возможность наращивания величины подключенной нагрузки на базе существующих котельных. Однако, перспективное развитие территории муниципального образования вызывает необходимость модернизации Квартальной котельной в с. Ижма в связи строительством новых объектов.

Решением Совета муниципального района «Ижемский» утверждена схема территориального планирования Ижемского района.

Все 10 генеральных планов поселений и правила землепользования и застройки утверждены.В стадиях разработки находятся местные нормативы градостроительного проектирования.

Разработка и утверждение документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования являются необходимой нормативно-правовой базой для принятия соответствующих решений по развитию территорий, в том числе по размещению жилищного (индивидуального) строительства, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы, с эффектом экономии бюджетных средств.

Раздел 2.Приоритеты реализуемой на территории муниципального района

«Ижемский» политики в соответствующей сфере социально-экономического

развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического

развития муниципального района «Ижемский»

Основными приоритетами муниципальной политики в области развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства являются:

1) повышение качественных характеристик жилищного фонда;

2) стимулирование развития жилищного строительства на территории Ижемского района, увеличение объема ввода жилья;

3) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей Программы - удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах.

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

2. Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения

3.Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит к 2022 году достичь следующих конечных результатов (по отношению к 2014 году):

- увеличение уровня обеспеченности жильем до 27,6 кв. метра на человека;

- повышение доступности приобретения жилья;

- обеспечение земельных участков инженерной, дорожной и социальной инфраструктурами для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства;

- сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат;

- улучшение жилищных условий граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным федеральным законодательством;

- увеличение доли граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 30 %;

- количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов в 2022 году до 3 ед.;

- формирование полной нормативно-правовой базы градостроительной документации, необходимой для принятия решений по развитию территорий и создание систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений в виде информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в 2015 - 2023 годах.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 3 подпрограммах:

[Подпрограмма 1](#Par439)«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района

[Подпрограмма 2](#Par650)«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

[Подпрограмма 3](#Par1781)«[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами»

[Перечень](consultantplus://offline/ref=3C2DD16705F52A1A607873E58F59F4E9E6F836042AAED74C2B6F098AE9262DFC48005EA3077184DD7BFEEE5C71O) основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2).

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках соответствующих подпрограмм.

Доведение муниципального задания по Программе не предполагается.

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей

сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных

результатов муниципальной Программы

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответ­ствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципаль­ными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в [таблице](#Par2025)3 приложения к Программе.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Система целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм.

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации, и структурирован.

Показатели Программы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом.

Показатели (индикаторы) конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели (индикаторы) конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении к Программе (таблица 1).

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих

в муниципальную программу.

Программа включает 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1.Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района

Цель подпрограммы 1 - создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Задачи подпрограммы 1:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой
2. Развитие рынка жилья
3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения
4. Улучшение жилищных условий граждан.

Подпрограмма 2.Обеспечениеблагоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Цель подпрограммы 2 - создание условий для обеспеченияблагоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Задачи подпрограммы 2:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности.
2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района
3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения

Подпрограмма 3. [Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами.

Цель подпрограммы 3 - улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Задача подпрограммы 3- Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 575163,3 тыс. руб.:

2015 год - 17539,3 тыс. руб.;

2016 год - 29436,8 тыс. руб.;

2017 год - 38477,7 тыс. руб.;

2018 год - 40521,2 тыс. руб.;

2019 год - 60767,0 тыс. руб.;

2020 год – 65546,8 тыс. руб.;

2021 год – 234786,3 тыс. руб.;

2022 год - 70656,7 тыс. руб.;

2023 год – 17431,5 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 4335,8 тыс. руб.;

2016 год - 9743,9 тыс. руб.;

2017 год - 9813,1 тыс. руб.;

2018 год - 9555,8 тыс. руб.;

2019 год - 13479,5 тыс. руб.;

2020 год - 22463,3тыс. руб.;

2021 год - 22240,7 тыс. руб.;

2022 год - 9599,3 тыс. руб.;

2023 год - 5949,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9008,1 тыс. руб.;

2016 год - 15972,9 тыс. руб.;

2017 год - 19987,4 тыс. руб.;

2018 год - 30648,2 тыс. руб.;

2019 год - 46351,5 тыс. руб.;

2020 год - 19289,2 тыс. руб.;

2021 год – 170055,4 тыс. руб.;

2022 год - 61057,4 тыс. руб.;

2023 год - 11482,0 тыс. руб.

средства федерального бюджета - 18088,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 4160,4 тыс. руб.;

2016 год – 3670,0 тыс. руб.;

2017 год - 8677,2 тыс. руб.;

2018 год - 146,0 тыс. руб.;

2019 год - 936,0 тыс. руб.;

2020 год - 499,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 35,0 тыс. руб.;

2016 год - 50,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 171,2 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23295,2 тыс. руб.;

2021 год – 42490,2 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625C7820228EA78106165F1BE594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853383L3ACH), утвержденными постановлением администрации муниципального района «Ижемский» «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский» № 61 от 31.01.2014 г.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ,

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ;

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы  может рассчитываться по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы ;

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**ПАСПОРТ подпрограммы 1**

**«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения**

**Ижемского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 1 | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом;  - отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| Участники Подпрограммы 1 | - |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели подпрограммы 1 | Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района |
| Задачи подпрограммы 1 | 1.Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой   1. Развитие рынка жилья   3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения  4. Улучшение жилищных условий граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | * Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МОМР); * Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования; * Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский». * Объем ввода жилья по стандартам эконом- класса; * Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства; * Площадь земельных участков на территории МОМР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства; * Ввод жилья индивидуальными застройщиками; * Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства; * Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год; * Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы; * Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми; * Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; * Количество расселенных аварийных многоквартирных домов; * Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); * Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); * Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»; * Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; * Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; * Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма; * Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 200906,0 тыс. руб.:  2015 год - 11166,4 тыс. руб.;  2016 год - 19273,6 тыс. руб.;  2017 год - 16880,4 тыс. руб.;  2018 год - 10786,0 тыс. руб.;  2019 год - 14570,7 тыс. руб.;  2020 год - 47005,5 тыс. руб.;  2021 год - 58761,1тыс. руб.;  2022 год - 11431,1 тыс. руб.;  2023 год - 11031,1 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 19406,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2015 год - 1452,5 тыс. руб.;  2016 год – 3181,9 тыс. руб.;  2017 год - 2156,9 тыс. руб.;  2018 год - 1363,9 тыс. руб.;  2019 год - 1668,4 тыс. руб.;  2020 год - 5357,0 тыс. руб.;  2021 год - 3325,4 тыс. руб.;  2022 год - 650,0 тыс. руб.;  2023 год - 250,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 102956,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5553,5 тыс. руб.;  2016 год - 12421,7 тыс. руб.;  2017 год - 11377,3 тыс. руб.;  2018 год - 9276,1 тыс. руб.;  2019 год - 11966,3 тыс. руб.;  2020 год - 17854,3 тыс. руб.;  2021 год - 12945,5 тыс. руб.:  2022 год - 10781,1 тыс. руб.;  2023 год - 10781,1 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 12757,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 4160,4 тыс. руб.;  2016 год – 3670,0 тыс. руб.;  2017 год – 3346,2 тыс. руб.;  2018 год - 146,0 тыс. руб.;  2019 год - 936,0 тыс. руб.;  2020 год - 499,1 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23295,2 тыс. руб.;  2021 год – 42490,2 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства  - развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки  - развитие индивидуального жилищного строительства |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Среди основных проблем в сфере жилищного строительства вопрос подготовки земельных участков под строительство жилья является одним из ключевых. В настоящее время отсутствуют земельные ресурсы, свободные от прав третьих лиц в сельском поселении Ижма, и возможность для использования в целях строительства жилья появится только после завершения процесса перевода земельного участка площадью 86 га из Лесного фонда в земли населенных пунктов.

Ежегодно в орган местного самоуправления поступает около 200 заявлений граждан на предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилого дома или для ведения личного подсобного хозяйства. Данный факт обуславливает необходимость опережающего формирования земельных участков в границах населенных пунктов или поиск новых участков для дальнейшего их формирования и предоставления гражданам-заявителям.

Выход на освоение новых участков порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы – необходимо решение вопросов подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что в районе нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.

В настоящее время нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального района состоит на учете 629 семей. Вопрос улучшения жилищных условий достаточно остро стоит перед молодыми семьями муниципалитета.

Достаточно сложно молодым семьям, гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить доступ на рынок жилья без государственной, бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного кредита, они не всегда могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, которая положительно повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, необходимо проведение политики, направленной на поддержку молодых семей в строительстве (приобретении) жилья, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на репродуктивное поведение молодежи.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- не может быть решена без участия федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению поставленных программой задач сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости комплексного решения обозначенной проблемы с целью создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников, развития и закрепления положительных тенденций в демографической ситуации в районе, укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности среди молодежи, эффективного использования трудового потенциала молодежи в сельской местности.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1; сроков и контрольных**

**этапов реализации подпрограммы 1**

Подпрограмма направлена на реализацию проектов, которые предполагают формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Целью Подпрограммы является Создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой
2. Развитие рынка жилья
3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения
4. Улучшение жилищных условий граждан.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой:

* Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МОМР);
* Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования;
* Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский»;
* Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год;
* Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы.

Задача 2. Развитие рынка жилья:

* Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса;
* Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
* Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
* Ввод жилья индивидуальными застройщиками;
* Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства.

Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения:

* Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми.

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан:

* Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;
* Количество расселенных аварийных многоквартирных домов;
* Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства);
* Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства);
* Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»;
* Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
* Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
* Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма;
* Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма.

Прогнозные значения показателей(индикаторов) представлены в приложении к Программе(таблица 1).

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы.

В результате реализации задач подпрограммы ожидаются следующие результаты:

* повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
* развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки;

- развитие индивидуального жилищного строительства.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач подпрограммы 1, с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации мероприятий, ожидаемых результатов, последствий нереализации, основного мероприятия, связи с показателями Программы (подпрограммы) представлен в приложении к Программе (таблица 2).

1. Решению задачи по обеспечению жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений;

- Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ;

- Проведение комплексных кадастровых работ.

2. Решению задачи по развитию рынка жилья будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Строительство жилья экономического класса;

- Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства;

- Строительство индивидуального жилья;

- Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий.

3. Решению задачи по повышению доступности ипотечных жилищных кредитов для населения будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе;

- Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций.

4. Решению задачи по улучшению жилищных условий граждан будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей;

- Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми;

- Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;

- Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет.

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации**

**подпрограммы 1**

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе (таблица 3)

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 200906,0 тыс. руб.:

2015 год - 11166,4 тыс. руб.;

2016 год - 19273,6 тыс. руб.;

2017 год - 16880,4 тыс. руб.;

2018 год - 10786,0 тыс. руб.;

2019 год - 14570,7 тыс. руб.;

2020 год - 47005,5 тыс. руб.;

2021 год - 58761,1тыс. руб.;

2022 год - 11431,1 тыс. руб.;

2023 год - 11031,1 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 19406,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год - 1452,5 тыс. руб.;

2016 год – 3181,9 тыс. руб.;

2017 год - 2156,9 тыс. руб.;

2018 год - 1363,9 тыс. руб.;

2019 год - 1668,4 тыс. руб.;

2020 год - 5357,0 тыс. руб.;

2021 год - 3325,4 тыс. руб.;

2022 год - 650,0 тыс. руб.;

2023 год - 250,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 102956,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5553,5 тыс. руб.;

2016 год - 12421,7 тыс. руб.;

2017 год - 11377,3 тыс. руб.;

2018 год - 9276,1 тыс. руб.;

2019 год - 11966,3 тыс. руб.;

2020 год - 17854,3 тыс. руб.;

2021 год - 12945,5 тыс. руб.:

2022 год - 10781,1 тыс. руб.;

2023 год - 10781,1 тыс. руб.

средства федерального бюджета – 12757,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 4160,4 тыс. руб.;

2016 год – 3670,0 тыс. руб.;

2017 год – 3346,2 тыс. руб.;

2018 год - 146,0 тыс. руб.;

2019 год - 936,0 тыс. руб.;

2020 год - 499,1 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 23295,2 тыс. руб.;

2021 год – 42490,2 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности подпрограммы 1**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

**ПАСПОРТ подпрограммы 2**

**«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы 2 | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | - Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом;  - Отдел строительства, архитектуры и градостроительства;  - Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок. |
| Участники Подпрограммы 2 | - НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;  - МБУ «Жилищное управление». |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели подпрограммы 2 | Создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности.  2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района  3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту;  - количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства;  - количество отловленных безнадзорных животных;  - количество введенных в действие водопроводных сетей;  - количество введенных в действие канализационных сетей;  - количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности.  - количество выполненных рейсов;  - количество заключенных договоров социального найма. |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 94368,1 тыс. руб.:  2015 год - 1959,3 тыс. руб.;  2016 год - 7084,9 тыс. руб.;  2017 год – 21546,1 тыс. руб.;  2018 год - 10313,4 тыс. руб.;  2019 год – 10164,5 тыс. руб.;  2020 год - 18474,5 тыс. руб.;  2021 год - 11384,1 тыс. руб.;  2022 год - 7040,9 тыс. руб.;  2023 год - 6400,4 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 72219,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 1548,0 тыс. руб.;  2016 год - 6562,0 тыс. руб.;  2017 год - 7605,0 тыс. руб.;  2018 год - 6841,4 тыс. руб.;  2019 год - 9900,3 тыс. руб.;  2020 год - 17039,6 тыс. руб.;  2021 год - 10683,2 тыс. руб.;  2022 год - 6340,0 тыс. руб.;  2023 год – 5699,5 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 376,3 тыс. руб.;  2016 год - 472,9 тыс. руб.;  2017 год - 8610,1 тыс. руб.;  2018 год - 3300,8 тыс. руб.;  2019 год - 264,2 тыс. руб.;  2020 год - 1434,9 тыс. руб.;  2021 год - 700,9 тыс. руб.;  2022 год - 700,9 тыс. руб.;  2023 год - 700,9 тыс. руб.  средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. руб.;  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год –5331,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2023 год - 0,0 тыс. руб.  средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 35,0 тыс. руб.;  2016 год - 50,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 171,2 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб.;  2022 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории планировочных районов муниципального образования;  Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод;  Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети имеют физический износ в среднем70%, поэтому на их содержание требуются огромные средства и, как следствие, растет себестоимость предоставляемых услуг. Из-за выхода из строя систем коммунальной инфраструктуры постоянно возникают перерывы в подаче теплоэнергии, воды и электроэнергии.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Ижемского филиала ОАО «Коми тепловая компания» осуществляется от 10 котельных с общей установленной мощностью 17,83 Гкал/час и присоединенной нагрузкой –10,7 Гкал/час. По виду топлива: угольные – 8 котельных, угольные – 1, на дровах – 1 котельная. Протяженность магистральных тепловых сетей – 19,11 км, общий износ которых – 48,8%. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии расходуется на отопление административных и общественных зданий, а также жилых домов.

В связи с нерентабельностью в 2011 году было закрыто 5 котельных. Так же в 2014 году закрылась котельная Дома культуры в д. Диюр. Планируется закрытие еще 2 котельных.

Техническое состояние коммунальных котельных и их характеристики представлены в таблице 1 .

Теплоэнергия подается к потребителям по теплосетям общей протяженностью 21,52 км. Из общей протяженности 8,509 км. сетей требует замены. Основной способ прокладки сетей – подземный и наземный.

| Таблица 1  Техническое состояние коммунальных котельных и их характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место расположения объекта**  **(населенный пункт) /**  **Эксплуатирующее предприятие**  **(наименование)** | **Марка котлоагрегатов** | **Кол-во** | **Износ (%)** | **Установленная мощность**  **(Гкал/ч)** | **Присоединенная нагрузка**  **(Гкал/ч)** | **Топливо** | | | **Тепловые сети** | | | **Подключенные объекты**  **по принадлежности**  **(кол-во)** | | | | | **Обеспечение по электроснабжению** | | | | |
| Вид | | Годовая  потребность | Длина  км | | Износ  (%) | Жилой фонд | Здравоохранение | Образование | Культура | Прочие | Категория  надежности | Наличие  двойного ввода | | **Резервный источник электроснабжения** | |
| Основное | Резервное | Мощность (кВт.) | Объем бака/время работы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | | **20** | **21** |
| **Ижемский филиал ОАО «Коми тепловая компания»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | КВК с. Ижма | КВм-1,8 | 4 | 30,95 | 6,19 | 4,58 | уголь | нет | 5500 | 9,8741 | 50 | | 81 | 2 | 12 | 3 | 62 | 2 | нет | | 160 | 200л/3,5ч |
| **2** | ВСШ с. Ижма | ИжКВ-0,63К | 2  1 | 2,38  65,27 | 1,63 | 1,04 | уголь | нет | 1050 | 1,2671 | 50 | | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | да | | 30 | 60л/3,5ч |
| **3** | Школа с. Сизябск | КВр-0,34 | 2 | 51,66 | 0,58 | 0,30 | уголь | нет | 350 | 0,2419 | 88 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | нет | | 20 | 60л/3,5ч |
| **4** | НППУ п. Щельяюр | КВм-0,4  КВм-0,93 | 2  1 | 30,95  20 | 1,49 | 0,88 | уголь | нет | 1050 | 1,273 | 40 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | нет | | 100 | 200л/3,5ч |
| **5** | Д/К п. Щельяюр | Энергия – 3 ИжКВ-0,63К | 1  2 | 50  2,38 | 1,68 | 0,90 | уголь | нет | 1050 | 0,6466 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | нет | | 30 | 60л/3,5ч |
| **6** | РОУ п. Щельяюр | КВм-1,2 | 3 | 30,95 | 3,10 | 1,45 | уголь | нет | 2000 | 2,6621 | 40 | | 20 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | нет | | 150 | 200л/3,5ч |
| **7** | Школа с. Брыкаланск | КВр-0,63  КВр-0,5 | 1  1 | 0  60,83 | 0,72 | 0,37 | уголь | нет | 600 | 1,0088 | 30 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | нет | | 30 | 60л/3,5ч |
| **8** | Школа с. Няшабож | КЧМ-5-80-01 | 3 | 51,66 | 0,21 | 0,15 | уголь | нет | 250 | 0,2035 | 30 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | нет | | 0 | 0 |
| **9** | Д/С с. Няшабож | Е 1/9  ИжКВр-0,34К | 1  1 | 100  49,16 | 0,94 | 0,1 | уголь | нет | 150 | 0,212 | 80 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | нет | | 0 | 0 |
| **10** | Центральная п. Том | ИЖ КВр-0,5  КД | 1  2 | 46,43  59,52 | 1,29 | 0,93 | дрова | нет | 2900м3 | 1,722 | 30 | | 6 | 3 | 8 | 1 | 16 | 3 | нет | | 30 | 60л/3,5ч |
| **Администрация МР «Ижемский» (передано в оперативное управление МБУ «Жилищное управление»)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | Котельная п.Щельяюр, расположенная по адресу Ижемский район, п.Щельяюр, ул. Дорожная, д.1а | ИжКВр-0,63  ИжКВр-0,93 | 2  1 | 0  70 | - | - | уголь | нет | 513 | 1,663 | 70 | | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | нет | | 0 | 0 |
| **ИМУП «ДЭУ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | ИМУП «ДЭУ» с.Ижма | КВр-0,4 | 2 | 0 | 0,2203 | 0,2203 | Уголь | нет | 280 | 0,75 | 20 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | нет | ДЭС АЭК «КЭ» | | |
| **Управление образования АМР «Ижемский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | «Школа» д.БольшоеГалово | КЧМ – 5-80 | 2 | 30 | 0,137 | 0,137 | уголь | - | 120 | 0,17 | 50 | | - | - | 2 | - | - | 3 | нет | | - | - |
| **14** | «Школа» д.Усть-Ижма | КЧМ – 5-80 | 3 | 30 | 0,206 | 0,206 | уголь | - | 180 | 0,21 | 10 | | - | - | 1 | 1 | - | 3 | нет | | - | - |
| **15** | «Школа» с.Краснобор | КЧМ – 5-80 | 4 | 30 | 0,276 | 0,276 | уголь | - | 180 | 0,092 | 0 | | - | - | 2 | - | - | 3 | нет | | - | - |
| **16** | «Школа» д.Диюр | КВр – 0,63 | 2 | 30 | 1,032 | 1,032 | уголь | - | 180 | 0,161 | 30 | | - | - | 1 | - | - | 3 | нет | | - | - |
| **17** | «Школа» д.Вертеп | КВр-0,25К | 2 | 20 | 0,43 | 0,43 | Уголь | - | 280 | 0,112 | 80 | | - | - | 2 | 1 | - | 3 | нет | | - | - |
| **18** | «Школа» с.Кипиево | Универсал 6 | 2 | 100 | 0,4 | 0,4 | уголь | - | 190 | 0,180 | 70 | | - | - | 2 | - | - | 3 | нет | | Поселковая ДЭС 1154 |  |
| **19** | «Школа» д.Гам | Универсал 6 | 2 | 100 | 0,4 | 0,4 | уголь | - | 150 | 0,11 | 80 | | - | - | 1 | - | - | 3 | нет | | - | - |
| **ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | «Больница» с.Краснобор | КЧМ – 2 | 2 | 100 | 0,08 | 0,03 | уголь | - | 120 | объектовая | - | | - | 1 | - | - | - | 3 | нет | | - | - |

Водоснабжение

Поставщик воды на территории района – Ижемский филиал ОАО «Коми тепловая компания».

Услугами ВКХ пользуется 1391 человека в Ижемском районе.

Объем среднесуточного отпуска воды населению, отпускаемого коммунальной организацией населению зависит от уровня благоустройства жилых помещений населенных пунктов района, тенденция к снижению среднесуточного отпуска воды населению в последние годы связана, прежде всего с изменением системы учета водопотребления по приборам коммерческого учета.

Хозяйственно – питьевое и техническое водоснабжение в населенных пунктах района организовано в основном из подземных источников.

Проблема снабжения населения питьевой водой по прежнему остается актуальной.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой потребителям, являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие на водопроводах очистных сооружений воды, морально и физически устаревших и не отвечающих современным требованиям существующих очистных сооружений. Водоснабжение населения района осуществляется из подземных источников. Установленная мощность водопроводов – 17,5 тыс.куб.м. в сутки, протяженность уличных водопроводных сетей – 17,69 км., из них 5,47 км. нуждается в замене. Усредненный процент износа скважин и водопроводных сетей составляет 79,5%. Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, составляет всего 7%, остальная часть населения пользуется водой из колодцев и открытых водоемов. Перечень и технические характеристики подземных водозаборных сооружений (скважин), расположенных на территории муниципального образования МР «Ижемский» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень и технические характеристики подземных водозаборных сооружений (скважин),

расположенных на территории муниципального образования МР «Ижемский»

| **№ п/п** | **Место расположения объекта**  **(населенный пункт) /**  **Эксплуатирующее предприятие**  **(наименование)** | **Количество скважин** | | | **Дебит**  **постоянно**  **действующих скважин**  (м³/сут.) | **Насосное оборудование** | | | | **Сети** | | **Обеспечение по электроснабжению** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (шт.) | Постоянно  Действующие (шт.) | Резервные (шт.) | Марка | Кол-во (ед.) | Производительность  (м³/ч.) | Износ (%) | Длина  (км) | Износ  (%) | Категория  надежности | Наличие  двойного ввода | **Резервный источник электроснабжения** | |
| Мощность (кВт.) | Объем бака/время работы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | с. Ижма | 3 | 3 | - | 10705 | - | - | - | - | 11296,1 | 53,05 | - | - | - | - |
| 2 | п.Щельяюр | 5 | 4 | - | 3516,4 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 1 | 156 | 35,72 | 6402,6 | 58,5 | 3 | нет | - | 50 м3/24ч |
| К 65-50-160 | 1 | 600 | 28,58 | 3 | нет | - | 300 м3/72ч |
| 3 | с. Брыкаланск | 1 | 1 | - | 432 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 1 | 156 | 7,14 | - | - | 3 | нет | - | 25 м3/72ч |
| 4 | п. Том | 4 | 2 | - | 1728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | с. Кипиево | 1 | 1 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | п. Койю | 1 | 1 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Чика | 1 | 1 | - | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Водоотведение

Одной из важнейших проблем остается водоотведение и очистка сточных вод. Единственным предприятием, осуществляющим услуги водоотведения и очистку сточных вод, является Ижемский филиал ОАО «Коми тепловая компания». На территории МР «Ижемский» лишь два населенных пункта оснащены канализационными очистными сооружениями, это поселок Щельяюр и село Ижма в районе Больничного городка.

Протяженность канализационной сети по району составляет 5,66 км. Фактический износ оборудования очистных сооружений и канализационных насосных станций в п.Щельяюр близок к 100%, износ канализационных сетей составляет 57,4%. Износ канализационных сетей в с.Ижма составляет 42,7 %. Поселок Щельяюр оснащен пятью очистными сооружениями и одной канализационной насосной станцией, а селе Ижма есть одно канализационное очистное сооружение в Больничном городке: канализационными сетями обеспечен всего лишь один 24-х квартирный жилой дом и 3 социальных объекта. В центральной части села Ижма вовсе отсутствуют канализационные сети и сооружения, все стоки сбрасываются в выгребные ямы. Объем поступления сточных вод представлен в таблице 3.

Таблица 3

Объем поступления сточных вод

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название населенного пункта | | Поступление сточных вод, куб. м. в год |
| СП «Щельяюр» | п.Щельяюр | 22600 |
| СП «Ижма» | с.Ижма | 10950 |

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2; сроков и контрольных**

**этапов реализации подпрограммы 2**

В области комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2022 года являются: строительство, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которые обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества коммунальных услуг на территории муниципального образования.

Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности.

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы:

Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности:

* Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту.

Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района:

* Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства;
* Количество отловленных безнадзорных животных;
* Количество заключенных договоров социального найма.

Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения:

* Количество введенных в действие водопроводных сетей;
* Количество введенных в действие канализационных сетей
* Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) представлены в приложении к Программе (таблица 1).

Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы.

Ожидаемые результаты в результате реализации задач подпрограммы:

* Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории кварталов и микрорайонов новой застройки муниципального района;
* Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод;
* Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач подпрограммы 2, с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации мероприятий, ожидаемых результатов, последствий нереализации, основного мероприятия, связи с показателями Программы (подпрограммы) представлен в приложении к Программе (таблица 2).

1. Решению задачи по созданию условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

2. Решению задачи по обеспечению благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Реализация малых проектов в сфере благоустройства;

- Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района;

- Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление».

3. Решению задачи по организации в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения будут способствовать следующие основные мероприятия:

- Строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

- Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод;

- Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

**-** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Организация работ по надежному теплоснабжению.

Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить устойчивое водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и объектов социальной сферы. Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных пунктов необходимо максимально использовать утвержденные запасы подземных вод. При этом произвести реконструкцию существующих водозаборов, а также строительство новых. Необходимо развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах района. Мероприятия по водоотведению предусматривают строительство новых сетей канализации в с.Ижма, строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в населенных пунктах с.Ижма и п.Щельяюр.

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации**

**подпрограммы 2**

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении к Программе (таблица 3).

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы предусматривается в размере 94368,1 тыс. руб.:

2015 год - 1959,3 тыс. руб.;

2016 год - 7084,9 тыс. руб.;

2017 год – 21546,1 тыс. руб.;

2018 год - 10313,4 тыс. руб.;

2019 год – 10164,5 тыс. руб.;

2020 год - 18474,5 тыс. руб.;

2021 год - 11384,1 тыс. руб.;

2022 год - 7040,9 тыс. руб.;

2023 год - 6400,4 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 72219,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 1548,0 тыс. руб.;

2016 год - 6562,0 тыс. руб.;

2017 год - 7605,0 тыс. руб.;

2018 год - 6841,4 тыс. руб.;

2019 год - 9900,3 тыс. руб.;

2020 год - 17039,6 тыс. руб.;

2021 год - 10683,2 тыс. руб.;

2022 год - 6340,0 тыс. руб.;

2023 год – 5699,5 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 376,3 тыс. руб.;

2016 год - 472,9 тыс. руб.;

2017 год - 8610,1 тыс. руб.;

2018 год - 3300,8 тыс. руб.;

2019 год - 264,2 тыс. руб.;

2020 год - 1434,9 тыс. руб.;

2021 год - 700,9 тыс. руб.;

2022 год - 700,9 тыс. руб.;

2023 год - 700,9 тыс. руб.

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год –5331,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 35,0 тыс. руб.;

2016 год - 50,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 171,2 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3. «Развитие систем обращения с отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
| Участники  Подпрограммы 3 | - |
| Программно-целевые инструменты программы | | - |
| Цели подпрограммы 3 | Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе |
| Задачи подпрограммы 3 | Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО;  Количество ликвидированных объектов;  Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3 | 2015-2023 годы |
| Объемы финансирования  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 279889,2 тыс. руб.:  2015 год - 4413,6 тыс. руб.;  2016 год - 3078,3 тыс. руб.;  2017 год - 51,2 тыс. руб.;  2018 год – 19421,7 тыс. руб.;  2019 год - 36031,8 тыс. руб.;  2020 год - 66,8 тыс. руб.;  2021 год - 164641,1 тыс. руб.;  2022 год - 52184,7 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 15555,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 1335,3 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 51,2 тыс. руб.;  2018 год - 1350,4 тыс. руб.;  2019 год - 1910,8 тыс. руб.;  2020 год - 66,8 тыс. руб.;  2021 год - 8232,1 тыс. руб.;  2022 год - 2609,3 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.  средства республиканского бюджета Республики Коми – 264333,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 3078,3 тыс. руб.;  2016 год - 3078,3 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 18071,3 тыс. руб.;  2019 год - 34121,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 156409,0 тыс. руб.;  2022 год – 49575,4 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и производственных отходов не менее 1ед.;  Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения твердых бытовых отходов не менее 2 ед.;  Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов не менее 10 ед.; |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

За последние годы уделяется большое внимание на дальнейшее совершенствование планировки, и благоустройства населенных пунктов с учетом подъема материального и культурного объема уровня жизни граждан. Планировка и благоустройство населенных пунктов направлены на улучшение бытового, социального и культурного обслуживания населения МР «Ижемский».

Обращение с отходами - один из наиболее проблемных и нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды, как в Республике Коми, так и в Ижемском районе. Этому вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29 марта 2011 года N Пр-781). В соответствии с [разделом 5.5](consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192F79FE0CC918A973234F1C718B7B9670078126A857FEF8A74317ADC722nEy0H) "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года N 45, одной из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.

В Ижемском районе ежегодно образуется большое количество отходов производства и потребления. При этом процент утилизации отходов очень низкий. Низкий процент утилизации отходов и устойчиво возрастающие темпы образования отходов приводят к всё более и более нарастающим объемам накопления отходов. Отсутствие отвечающих требованиям законодательства полигонов для промышленных и бытовых отходов обостряет проблемы обращения с отходами.

Свалки твердых бытовых отходов эксплуатируются с нарушениями требований санитарного и природоохранного законодательства, не имеют разрешительной документации, отводов земельных участков, проектов на объекты, не ведется должный учет захороненных отходов, не проводится мониторинг. В связи с устойчивой тенденцией роста ежегодных объемов образования бытовых отходов, практически неразвитой системой раздельного сбора и утилизации отходов накопление на территории Ижемского района твердых бытовых отходов растет прогрессирующими темпами.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. Из-за отсутствия и дефицита денежных средств в местном бюджете эти вопросы остаются нерешенными. В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок.

Прогрессивная стратегия обращения с отходами должна быть ориентирована на раздельный сбор и мусоросортировку. Вторичная переработка отходов (рециклинг) поможет сократить поток поступлений отходов на полигоны, снизить затраты на вывоз, обезвреживание и захоронение отходов, получать доход от реализации вторичных ресурсов.

Для решения проблемных вопросов, связанных с отходами, необходимы скоординированные совместные усилия органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления с привлечением средств частных инвесторов, что возможно только программно-целевым методом.

Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, внедрение новейших научно-технических достижений для обеспечения экологичной и экономически эффективной утилизации отходов, создать комплексную систему управления отходами.

Необходимость решения проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления, программно-целевым методом на муниципальном уровне отражена:

- в поручении Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 года N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации;

- в решениях заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 года, посвященного реформированию системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды;

- в решении заседания Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 года по вопросу «О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации»;

- рекомендациях рабочего совещания по теме «Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности», состоявшегося 16 октября 2007 года в Государственном Совете Республики Коми;

- решениях Межведомственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при Экономическом совете Республики Коми от 5 июня и 3 октября 2008 г., от 16 декабря 2010 года;

- в [распоряжении](consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192F79FE0CC918AF73234D1F718B7B96700781n2y6H) Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 года N 487-р;

- в решении заседания Координационного Совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми от 25 июня 2009 года по вопросу «О разработке и утверждении муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления; о выполнении мероприятий в рамках принятых муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления».

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района**

**«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и**

**показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3;**

**сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3**

Целью реализации подпрограммы является улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи - приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задачи подпрограммы:

- Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО;

- Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов;

- Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении к Программе [(таблица 1)](#Par3363).

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3**

Решение задачи подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

1) Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов вс. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР;

2) ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок;

3) Организация системы вывоза твердых бытовых отходов.

Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач подпрограммы, с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации мероприятий, ожидаемых результатов, последствий нереализации, основного мероприятия, связи с показателями Программы (подпрограммы) представлен в приложении к Программе (таблица 2).

**Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации**

**подпрограммы**

В соответствии с Подпрограммой финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Порядок, условия, механизмы предоставления мер поддержки, регламентируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- в поручении Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 29 марта 2011 года N Пр-781 о подготовке долгосрочных инвестиционных целевых программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации;

- в решениях заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 27 мая 2010 года, посвященного реформированию системы государственного управления в сфере охраны окружающей среды;

- в решении заседания Совета Безопасности РФ от 30 января 2008 года по вопросу "О мерах по обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации";

- рекомендациях рабочего совещания по теме "Региональные и муниципальные проблемы экологической безопасности", состоявшегося 16 октября 2007 года в Государственном Совете Республики Коми;

- решениях Межведомственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при Экономическом совете Республики Коми от 5 июня и 3 октября 2008 года, от 16 декабря 2010 года;

- в [распоряжении](consultantplus://offline/ref=FD3D9FAFA43D3F6C35A22CED1C192F79FE0CC918AF73234D1F718B7B96700781n2y6H) Правительства Республики Коми о мерах по разработке и принятию программ по обращению с отходами производства и потребления от 8 декабря 2008 года N 487-р;

- в решении заседания Координационного Совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми от 25 июня 2009 года по вопросу "О разработке и утверждении муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления; о выполнении мероприятий в рамках принятых муниципальных программ по обращению с отходами производства и потребления".

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. предусматривается в размере 279889,2 тыс. руб.:

2015 год - 4413,6 тыс. руб.;

2016 год - 3078,3 тыс. руб.;

2017 год - 51,2 тыс. руб.;

2018 год – 19421,7 тыс. руб.;

2019 год - 36031,8 тыс. руб.;

2020 год - 66,8 тыс. руб.;

2021 год - 164641,1 тыс. руб.;

2022 год - 52184,7 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 15555,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 1335,3 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 51,2 тыс. руб.;

2018 год - 1350,4 тыс. руб.;

2019 год - 1910,8 тыс. руб.;

2020 год - 66,8 тыс. руб.;

2021 год - 8232,1 тыс. руб.;

2022 год - 2609,3 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета Республики Коми – 264333,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 3078,3 тыс. руб.;

2016 год - 3078,3 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 18071,3 тыс. руб.;

2019 год - 34121,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 156409,0 тыс. руб.;

2022 год – 49575,4 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе ([таблицы](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK) 4 и [5](consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK)).

**Раздел 6. Методика оценки эффективности подпрограммы 3**

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в [разделе 9](consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK) Программы.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 14 марта 2019 года № 169

«Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 2. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1.1.2 | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 |
| 1.1.4 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс. кв.м, в год | 1,78 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом | 62 | 147 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 470 | 480 | 490 |
| 1.2.3 | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Га, с нарастающим итогом | 12,4 | 27,6 | 38,2 | 48,2 | 58,2 | 68,2 | 78,2 | 88,2 | 89 | 90 | 91 |
| 1.2.4 | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | Тыс. кв. метров, в год | 1,78 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1.2.5 | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | семей, нарастающим итогом | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | чел., в год |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 72 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Ед., в год | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.4 | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Тыс. кв.м, в год | 0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.4.5 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед., в год | 24 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | семей, в год | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.7 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей, в год | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | X | X |
| 1.4.9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | Граждан, в год | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год | 3 | 0 | 11 | 17 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед., в год | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | X | X | X |
| 2.2.2 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт., в год | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.3 | Количество выполненных рейсов | Ед., в год | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 1800 | 1900 | X | X | X | X |
| 2.2.4 | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год | 122 | 82 | 88 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс. м, в год | 0 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс. м, в год | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | Ед. в год | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.1.3 | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 | 45,2 | 57 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок  начала реализации | Срок  окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#Par534) Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.01.01.  Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.  актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Формирование целостной системы градостроительного проектирования, гармоничное развитие населенных пунктов в среднесрочной перспективе должно способствовать повышению качества жизни населения на территории муниципального района | Ухудшение условий для обеспечения устойчивого развития территории, создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов | Актуализированная схема территориального планирования МО МР «Ижемский»;  Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования |
| 2 | Основное мероприятие 1.01.02.  Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение открытости, гласности и обоснованности принятия решений о строительстве объектов капитального строительства на территории сельских поселений, гармоничное развитие населенных пунктов | Ухудшение условий для обеспечения устойчивого развития территории, создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов | Доля сельских поселений, в которых утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» |
| 3 | Основное мероприятие 1.01.03  Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Наличие градостроительной документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах участков, расположенных в пределах кадастровых кварталов | Отсутствие градостроительной документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах участков, расположенных в пределах кадастровых кварталов | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год |
| 4 | Основное мероприятие 1.01.04  Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Внесенные сведения о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | Отсутствие сведений о местоположении границ объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.02.01.  Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | X | X | Повышение доли ввода жилья экономкласса , увеличение уровня обеспеченности населения жильем , снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде, формирование рынка доступного жилья | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Объем ввода жилья по стандартам эконом класса |
| 6 | Основное мероприятие 1.02.02.  Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Предоставление земельных участков. Уменьшение очереди для получения участков | Отток молодого населения, в том числе специалистов | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства;  Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| 7 | Основное мероприятие 1.02.03.  Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Улучшение жилищных условий населения, улучшение уровня качества жизни населения | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Ввод жилья индивидуальными застройщиками; |
| 8 | Основное мероприятие 1.02.04.  Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Улучшение жилищных условий населения, улучшение уровня качества жизни населения  Уменьшаются сроки строительства и увеличиваются объем ввода в эксплуатацию жилья | Снижение обеспеченности населения жильем, снижение уровня качества жизни населения | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 1.03.01.  Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества семей, решивших жилищные проблемы с помощью ипотечных жилищных кредитов | Уменьшение количества семей, решивших жилищные проблемы с помощью ипотечных жилищных кредитов | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми |
| 10 | Основное мероприятие 1.03.02.  Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Уменьшение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1.04.01.  Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | улучшение жилищных условий граждан и обеспечение безопасного проживания за счет проведенных мероприятий по переселению граждан | Отсутствие условий для безопасного проживания граждан в аварийном жилом фонде | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;  Количество расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 12 | Основное мероприятие 1.04.02.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей, уменьшение очереди желающих получить земельные участки | Увеличение очереди, снижение рождаемости | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства);  Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); |
| 13 | Основное мероприятие 1.04.03.  Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Возможность использования гражданами социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Отсутствие возможности использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья, увеличение очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 14 | Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Выполнение обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством | Невыполнение обязательств по обеспечению жильем категории граждан, установленных федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 15 | Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Возможность использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья | Отсутствие возможности использования гражданами социальные выплаты на строительство или приобретение жилья | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 16 | Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Уменьшение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» |
| 17 | Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,  жилыми помещениями | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет  необеспеченных жилыми помещениями | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | |
| 18 | Основное мероприятие 2.01.01.  Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | X | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и соответственно обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 19 | Основное мероприятие 2.01.02.  Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и соответственно обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания граждан на территории МО МР «Ижемский» | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 20 | Основное мероприятие 2.01.03  Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Актуализация информации о техническом состоянии многоквартирных домов для корректировки программы капитального ремонта общего имущества | Отсутствие актуальной информации о техническом состоянии многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | |
| 21 | Основное мероприятие 2.02.01.  Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Сельские поселения | X | X | Обеспечение благоприятного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| 22 | Основное мероприятие 2.02.02.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 23 | Основное мероприятие 02.02.03  Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество заключенных договоров социального найма |
| 24 | Основное мероприятие 2.02.04  Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | - |
| 25 | Основное мероприятие 2.02.05  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения МО МР «Ижемский» | - |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | |
| 26 | Основное мероприятие 2.03.01.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| 27 | Основное мероприятие 2.03.02.  Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Строительство КОС в с.Ижма, п.Щельяюр | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие канализационных сетей; |
| 28 | Основное мероприятие 2.03.03.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Признание права муниципальной собственности на тепловые сети, водопроводные сети и артезианские скважины | Отсутствие возможности привлекать на ремонт тепловых сетей, водопроводных сетей, артезианских скважин бюджетных средств | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности. |
| 29 | Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | X | Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения | малоэффективное ресурсопотребление, низкая энергоэффективность зданий и сооружений | количество актуализированных схем теплоснабжения |
| 30 | Основное мероприятие 2.03.05. Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2023 | ремонт и строительство тепловых сетей | Ухудшение условий проживания населения в МО МР «Ижемский» | количество отремонтированных и введенных в эксплуатацию тепловых сетей |
| Подпрограмма 3 «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие  3.01.01  Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов вс. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Строительство площадки временного хранения в с.Сизябск | Образование новых несанкционированных свалок | Количество построенных площадок в  ременного хранения и полигонов ТБО; |
| 32 | Основное мероприятие  3.01.02  Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки в с.Ижма. | Образование новых несанкционированных свалок | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) |
| 33 | Основное мероприятие 3.01.03  Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения МО МР «Ижемский» | Отсутствие качественной услуги по сбору и вывозу ТБО | - |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [Подпрограмма 1](#Par534)Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | |
| 1. | Решение Совета района | Об утверждении актуализированной схемы территориального планирования муниципального района «Ижемский»  Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | При необходимости  2015 |
| 2. | Решения Совета сельских поселений | Об утверждении актуализированного генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства., сельские поселения МО МР «Ижемский» | При необходимости |
| 3. | Постановления администрации муниципального района «Ижемский | Об утверждении градостроительного плана земельного участка | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | При необходимости |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Ижемский | Об утверждении проекта планировки территории | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | При необходимости |
| Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными  жилищно-коммунальными услугами населения. | | | | |
| 5. | Постановления администрации муниципального района «Ижемский | О начале отопительного сезона на территории муниципального района «Ижемский»;  О завершении отопительного сезона на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел ТР и КХ администрации муниципального района «Ижемский» | ежегодно |
| 6. | Постановление администрации муниципального района «Ижемский | О проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО МР «Ижемский» | Отдел ТР и КХ администрации муниципального района «Ижемский» | 2015 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Территориальное развитие» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) | | | | | | | | | | | | |
|
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | **Всего** | **575163,4** | **17539,3** | **29436,8** | **38477,7** | **40521,2** | **60767,0** | **65546,9** | **234786,3** | **70656,7** | **17431,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **164866,4** | **10526,3** | **18928,0** | **14870,7** | **17594,2** | **20025,9** | **25002,6** | **22515,2** | **18222,0** | **17181,5** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **337105,9** | **6623,0** | **9855,8** | **22931,9** | **22706,0** | **40170,1** | **15669,9** | **166964,5** | **52184,7** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **72846,4** | **355,0** | **412,7** | **605,7** | **221,0** | **571,0** | **24874,4** | **45306,6** | **250,0** | **250,0** |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего** | **200906,0** | **11166,4** | **19273,6** | **16880,4** | **10786,0** | **14570,7** | **47005,6** | **58761,1** | **11431,1** | **11031,1** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **109511,2** | **10100,0** | **16091,7** | **10762,0** | **9622,1** | **13151,8** | **16640,3** | **11181,1** | **11181,1** | **10781,1** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **19478,9** | **916,4** | **2897,1** | **5763,1** | **992,9** | **982,9** | **5603,1** | **2323,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **71915,9** | **150,0** | **284,8** | **355,3** | **171,0** | **436,0** | **24762,2** | **45256,6** | **250,0** | **250,0** |
| Основное мероприятие 1.01.01 | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 748,9 | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.02 | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 2391,5 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 1403,1 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.03 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.04 | Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 403,3 | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.02.03 | Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 16318,7 | 500,0 | 2633,6 | 5484,3 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 69720,5 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24538,7 | 45101,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе льготной категории граждан | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 1787,1 | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.05 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4013,3 | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 834,5 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 4412,2 | 915,7 | 0,0 | 449,8 | 514,1 | 519,8 | 1212,8 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 101085,7 | 8317,9 | 15358,6 | 9567,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| **Подпрограмма 2.** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего** | **94023,4** | **1924,3** | **6844,6** | **21476,7** | **10313,4** | **10164,5** | **18474,5** | **11384,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **52375,2** | **426,3** | **2836,3** | **4057,5** | **5043,3** | **6874,1** | **8362,3** | **11334,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **40717,7** | **1293,0** | **3880,4** | **17168,8** | **5220,1** | **3155,4** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **930,5** | **205,0** | **127,9** | **250,4** | **50,0** | **135,0** | **112,2** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.01.02 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 7216,2 | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие 2.01.03. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.01 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2199,5 | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 1199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.02 | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3288,9 | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| Основное  мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 37980,0 | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| Основное  мероприятие 2.02.04 | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 325,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.05 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.01 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 32372,7 | 1193,0 | 2612,9 | 15901,3 | 2665,5 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.02 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 8345,0 | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.03 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 930,5 | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 259,7 | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3.** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего** | **279889,2** | **4413,6** | **3078,3** | **51,2** | **19421,7** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **2980,0** | **0,0** | **0,0** | **51,2** | **2928,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **276909,2** | **4413,6** | **3078,3** | **0,0** | **16492,9** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 276909,2 | 4413,6 | 3078,3 | 0,0 | 16492,9 | 36031,8 | 66,8 | 164641,1 | 52184,7 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.02 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 | | | |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»** | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **Территориальное развитие** | **Всего в том числе:** | **17539,3** | **29436,8** | **38477,7** | **40521,2** | **60767,0** | **65546,8** | **234786,3** | **70656,7** | **17431,5** |
| **федеральный бюджет** | **4160,4** | **3670,0** | **8677,2** | **146,0** | **936,0** | **499,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **9008,1** | **15972,9** | **19987,4** | **30648,2** | **46351,5** | **19289,2** | **170055,4** | **61057,4** | **11482,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **4335,8** | **9743,9** | **9813,1** | **9555,8** | **13479,5** | **22463,3** | **22240,7** | **9599,3** | **5949,5** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **35,0** | **50,0** | **0,0** | **171,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23295,2** | **42490,2** | **0,0** | **0,0** |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего в том числе:** | **11166,4** | **19273,6** | **16880,4** | **10786,0** | **14570,7** | **47005,5** | **58761,1** | **11431,1** | **11031,1** |
| **федеральный бюджет** | **4160,4** | **3670,0** | **3346,2** | **146,0** | **936,0** | **499,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **5553,5** | **12421,7** | **11377,3** | **9276,1** | **11966,3** | **17854,3** | **12945,5** | **10781,1** | **10781,1** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1452,5** | **3181,9** | **2156,9** | **1363,9** | **1668,4** | **5356,9** | **3325,4** | **650,0** | **250,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23295,2** | **42490,2** | **0,0** | **0,0** |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.01 | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего в том числе: | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 416,4 | 263,5 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.02 | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 1403,1 | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1124,1 | 375,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 196,7 | 196,7 | 279,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.03 | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.04 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.02 | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Всего в том числе: | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 150,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 13,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.03 | Строительство индивидуального жилья | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.04 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Всего в том числе: | 500,0 | 2633,6 | 5484,3 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 4061,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 500,0 | 2633,6 | 1422,8 | 786,2 | 786,2 | 4200,0 | 1928,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский» | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего в том числе: | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24538,7 | 45101,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,8 | 1789,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,7 | 822,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23295,2 | 42490,2 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Всего в том числе: | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 144,6 | 355,3 | 171,0 | 406,0 | 210,2 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.05 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Всего в том числе: | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 834,5 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 866,4 | 733,1 | 744,8 | 0,0 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.06 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Всего в том числе: | 915,7 | 0,0 | 449,8 | 514,1 | 519,8 | 1212,7 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 251,6 | 0,0 | 78,4 | 146,0 | 101,5 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 278,0 | 0,0 | 271,4 | 168,1 | 168,8 | 321,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 386,1 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 249,5 | 391,7 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.07 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Всего в том числе: | 8317,9 | 15358,6 | 9567,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| федеральный бюджет | 3042,4 | 2936,9 | 2523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5275,5 | 12421,7 | 7044,4 | 8273,5 | 11797,5 | 15427,5 | 10781,1 | 10781,1 | 10781,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | , | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2.** | **Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения** | **Всего в том числе:** | **1959,3** | **7084,9** | **21546,1** | **10313,4** | **10164,5** | **18474,5** | **11384,1** | **7040,9** | **6400,4** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **5331,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **376,3** | **472,9** | **8610,1** | **3300,8** | **264,2** | **1434,9** | **700,9** | **700,9** | **700,9** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1548,0** | **6562,0** | **7605,0** | **6841,4** | **9900,3** | **17039,6** | **10683,2** | **6340,0** | **5699,5** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** | **35,0** | **50,0** | **0,0** | **171,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.01.02 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Всего в том числе: | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 50,0 | 237,6 | 49,0 | 157,7 | 293,3 | 728,6 | 1700,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.01.03. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.01 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего в том числе: | 335,0 | 450,0 | 300,0 | 1199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 1028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* | 35,0 | 50,0 | 0,0 | 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.02 | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Всего в том числе: | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 76,3 | 72,9 | 86,8 | 157,0 | 264,2 | 529,0 | 700,9 | 700,9 | 700,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» | Всего в том числе: | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 2125,8 | 3621,7 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.04 | Содержание мест захоронения | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,8 | 163,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.02.05 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.01 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Всего в том числе: | 1193,0 | 2612,9 | 15901,3 | 2665,5 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 8223,3 | 2115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 1193,0 | 2612,9 | 2347,0 | 550,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.02 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Всего в том числе: | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 100,0 | 1267,5 | 1267,5 | 2554,6 | 3155,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.03 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего в том числе: | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 205,0 | 127,9 | 250,4 | 50,0 | 135,0 | 112,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Всего в том числе: | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 190,3 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3.** | **Развитие систем обращения с отходами** | **Всего в том числе:** | **4413,6** | **3078,3** | **51,2** | **19421,7** | **36031,8** | **66,8** | **164641,1** | **52184,7** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **3078,3** | **3078,3** | **0,0** | **18071,3** | **34121,0** | **0,0** | **156409,0** | **49575,4** | **0,0** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»\*** | **1335,3** | **0,0** | **51,2** | **1350,4** | **1910,8** | **66,8** | **8232,1** | **2609,3** | **0,0** |
| **бюджет сельских поселений\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд содействия реформированию ЖКХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **юридические лица\*\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Всего в том числе: | 4413,6 | 3078,3 | 0,0 | 16492,9 | 36031,8 | 66,8 | 164641,1 | 52184,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3078,3 | 3078,3 | 0,0 | 15777,5 | 34121,0 | 0,0 | 156409,0 | 49575,4 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 1335,3 | 0,0 | 0,0 | 715,4 | 1910,8 | 66,8 | 8232,1 | 2609,3 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.02 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2293,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 663,6 | 974,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество маршрутов | ед. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 1222,6 | 2646,9 | 3529,1 | 6316,6 | 6027,9 | 8319,4 | 4340,0 | 3699,5 |
|  | Площадь муниципального жилого фонда | м2 | 0 | 31592 | 31592 | 30111 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района

«Ижемский»

«Территориальное развитие»

ПОРЯДОК

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты) бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на осуществление полномочий в части содержания мест захоронений на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский».

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и заключенным Соглашением о передаче органам местного самоуправления сельских поселений осуществления части полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений(далее - Соглашение).

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного самоуправления сельских поселений части полномочий муниципального района, определяется решением Совета муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели не позднее 25 числа.

5. Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляющие переданные им полномочия ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» по форме, установленной Соглашением.

6. Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляющие переданные им полномочия, несут ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений подлежат возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.

МЕТОДИКА

распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений

1. Общие положения

Настоящая Методика распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений (далее – межбюджетные трансферты) разработана с целью реализации подпункта 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания мест захоронений на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский».

2. Расчет межбюджетного трансферта

Расчет межбюджетных трансфертов производится по формуле:

Рзах= Рсодi + Рткоi + Робi, где

Рзах - расходы на содержание мест захоронения;

Рсодi - расходы на содержание мест захоронения на 100 кв.м. площади мест захоронения i-го сельского поселения;

Рткоi - расходы на оказание услуг по обращению с ТКО на одно захоронение i-го сельского поселения;

Робi - расходы на обеспечение полномочия по содержанию мест захоронения i-го сельского поселения;

Рсодi = Sз\*К\*Соч, где

Sз - площадь территории кладбища;

К - коэффициент приведения площади кладбища, требуемой очистки от мусора;

Соч – стоимость работ по очистке участка от мусора за 100 кв.м. в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. № 1039/пр;

Рткоi = Кз \*Нг\*Тг, где

Кз - количество захоронений;

Нг - годовой норматив в соответствии с приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30 декабря 2016 г. № 20/24-Т «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Коми»;

Тг - годовой тариф в соответствии с приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/42-Т.

Робi = Рз/п + Рм/з, где

Рз/п - расходы на содержание штатной численности работника, необходимые для осуществления муниципального полномочия, определяемые исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования муниципального района «Ижемский» из расчета 0,01 штатной единицы;

Рм/з - расходы на материальные затраты.

Приложение №3

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района

«Ижемский»

«Территориальное развитие»

ПОРЯДОК

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты) бюджетам сельских поселений на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский».

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и заключенным Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения (далее - Соглашение).

3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией муниципального района «Ижемский» на основании заявки сельского поселения на предоставление межбюджетных трансфертов по форме, установленной в Соглашении с приложением копий следующих документов:

а) муниципальный контракт и (или) договор, и (или) соглашение;

б) счет и (или) счет-фактура;

в) товарная накладная и (или) акт выполненных работ, и (или) универсальный передаточный документ.

4. Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляющие мероприятия по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (далее - мероприятия) ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» отчет об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» по форме, установленной Соглашением.

5. Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляющие мероприятия, несут ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений подлежат возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.

МЕТОДИКА

распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

1.Общие положения

Настоящая Методика распределения объемов межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (далее – межбюджетные трансферты) разработана с целью реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие», предусматривающей мероприятия, направленные на обеспечение проведения дезинфекции открытых пространств в населенных пунктах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования (аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей.

2. Расчет межбюджетного трансферта

Расчет межбюджетных трансфертов производится по формуле:

Рдез= Ромi + Ростi, где

Рдез – расходы на проведение дезинфекционных мероприятий на отrрытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (далее –дезинфекция);

Ромi – расходы на дезинфекцию общественных мест (детские, спортивные площадки, памятники) сельского поселения;

Ростi – расходы на дезинфекцию остановочных пунктов сельского поселения;

Ромi = Sом\*Ком\*Сдез, где

Sом – средняя площадь территории общественных мест;

Ком – количество общественных территорий;

Сдез – средняя стоимость работ по дезинфекции;

Ростi = Sост \* Кост \* Сдез, где

Sост – средняя площадь территории остановочных пунктов сельского поселения;

Кост – количество остановочных пунктов сельского поселения;

Сдез – средняя стоимость работ по дезинфекции.