|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24 декабря 2018 года № 958

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2017 года № 1152

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Территориальное развитие» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2017 года № 1152 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 24 декабря 2018 года № 958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Приложение к постановлению администрации  муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 2017 года № 1152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План  реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Территориальное развитие" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <\*> | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе | | | 2018 год,квартал | | | | 2019 год,квартал | | | | 2020 год,квартал | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.01.01 Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечение эффективного решения приоритетных социально-экономических задач** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Утверждены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2018 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР "Ижемский"* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2018 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.01.02 Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** |  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **196,7** | **196,7** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01 Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **196,7** | 196,7 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Утверждены, актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.02.01 Строительство жилья экономического класса** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение условий проживания граждан** | **01.06.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.06.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.06.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 4 Ввод в эксплуатацию жилья в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Ввод в эксплуатацию жилья в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Ввод в эксплуатацию жилья в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **4** | **Основное мероприятие 1.02.02 Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества сформированных земельных участков для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.02 Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Сформированы земельные участки в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Сформированы земельные участки в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Сформированы земельные участки в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | *Х* |  | 31.12.2020, | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **5** | **Основное мероприятие 1.02.03. Строительство индивидуального жилья** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества застройщиков индивидуального жилья** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01. Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02. Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.3 | Мероприятие 1.02.03.03. Проведение районного конкурса "Лучший сельский дом" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.08.2018 | **10,0** | 10,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **6** | **Основное мероприятие 1.02.04 Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Создание благоприятных условий для жилищного строительства** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **786,2** | **786,2** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01 Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **786,2** | 786,2 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.03. Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.03.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Разработана ПСД с положительной госэкспертизой в с. Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **X** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **7** | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район "Ижемский"** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01. Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономики РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **8** | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01. Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02. Осуществление взаимодействия с Минстроем РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 18 Сформированы и направлены в Минэкономики РК дела в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 19 Сформированы и направлены в Минэкономики РК дела в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 20 Сформированы и направлены в Минэкономики РК дела в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **9** | **Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Ликвидация аварийного жилья** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **1500,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2017 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.2 | Мероприятие 1.04.01.02. Разработка проекта и строительство многоквартирного дома в п. Щельяюр |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **1500,0** | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 21 Разработана ПСД на строительство многоквартирного дома в п. Щельяюр* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **10** | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение семей, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального строительства** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **171,0** | **171,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **171,0** | 171,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 22 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 23 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 24 Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 25 предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 26 предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 27 предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **11** | **Основное мероприятие 1.04.03 Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 28 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 29 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 30 Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **12** | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральным законодательством** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1 | Мероприятие 1.04.04.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.2 | Мероприятие 1.04.04.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 31 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 32 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 33 Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **13** | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **834,5** | **834,5** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **834,5** | 834,5 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 34 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 35 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 36 Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **14** | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **514,1** | **514,1** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01 Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.04.2018 | 31.07.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 14.2 | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.03. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **514,1** | 514,1 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 37 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 38 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39 Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 1 молодой семье в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **15** | **Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **25386,7** | **8273,5** | **8510,6** | **8602,6** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01. Прием заявлений, постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 1.04.07.02. Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **25386,7** | 8273,5 | 8510,6 | 8602,6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 40 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 41 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42 Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  | **29399,2** | **10786,0** | **10010,6** | **8602,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия проживания в многоквартирных домах** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01. Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 43 Утвержден график проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 44 Проведен государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **17** | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение проживания граждан в многоквартирных домах** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **357,7** | **157,7** | **100,0** | **100,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01. Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02. Принятие участия в программе капитального ремонта |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.3 | Мероприятие 2.01.02.03. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **357,7** | 157,7 | 100,0 | 100,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.4 | Мероприятие 2.01.02.04 Ремонт многоквартирных домов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45 Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 46 Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2019 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47 Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2020 | **X** | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 48 Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский"* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | Х | 31.12.2018 | **X** | X | X | X |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Основное мероприятие 2.02.01. Реализация народных проектов в сфере благоустройства** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории МР "Ижемский"** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **1199,5** | **1199,5** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 18.1 | Основное мероприятие 2.02.01.01. Проведение конкурса по отбору народных проектов по представленным сельскими поселениями МО МР "Ижемский" предложениям |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.10.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.01.02. Заключение соглашений с сельскими поселениями МО МР "Ижемский" на предоставление субсидий на реализацию народных проектов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.04.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  |
| 18.3 | Мероприятия 2.02.01.03. Предоставление субсидии сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2020 | **1199,5** | 1199,5 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 49 Предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 50 Предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51 Предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства в 2020 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **19** | **Основное мероприятие 2.02.02. Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **330,6** | **157,0** | **86,8** | **86,8** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.02.01. Заключение соглашения с Минсельхозом РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.03.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 19.2 | Мероприятие 2.02.02.02. Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2020 | **330,6** | 157,0 | 86,8 | 86,8 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 52 Отловлено 50 безнадзорных животных в 2018 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 53 Отловлено 50 безнадзорных животных в 2019 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 54 Отловлено 50 безнадзорных животных в 2020 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 01.01.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **20** | **Основное мероприятие 2.02.03. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **6789,1** | **3529,1** | **1630,0** | **1630,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 20.1 | Мероприятие 2.02.03.01. Осуществление пассажирских перевозок наземным транспортом |  | Когут М.В., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 20.2 | Мероприятие 2.02.03.02. Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм муниципального жилищного фонда |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **6789,1** | 3529,1 | 1630,0 | 1630,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| **21** | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспеченность населения услугами водоснабжения** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **2665,5** | **2665,5** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 21.1 | Мероприятие 2.03.01.01. Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2018 | 31.12.2018 | **2115,5** | 2115,5 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Мероприятие 2.03.01.02. Строительство ВОС в с. Кипиево |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 21.3 | Мероприятие 2.03.01.03. Строительный контроль за строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.07.2017 | 31.12.2017 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Мероприятие 2.03.01.04. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кипиево" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **550,0** | 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 21.5 | Мероприятие 2.03.01.05. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 55 Выполнен проект на объект "Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр"* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 56 Построена артезианская скважина в с. Кипиево* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2019 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| **22** | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **2554,6** | **2554,6** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.02.02. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **2554,6** | 2554,6 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.02.03. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 22.3 | Мероприятие 2.03.02.01 Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 57 Разработана ПСД и получена положительная госэкспертиза объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма"* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 58 Построены канализационные очистные сооружения в с. Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **23** | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»** | **Уменьшение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов на территории МО МР "Ижемский"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 2.03.03.01. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Мероприятие 2.03.03.02. Организация постановки в установленном порядке объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **50,0** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 59 Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения** | **01.04.2018** | **31.12.2018** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 2.03.04.01. Разработка схемы теплоснабжения СП "Том" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Мероприятие 2.03.04.02. Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений "Ижма", "Щельяюр", "Няшабож", "Брыкаланск", "Сизябск" |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 60 Актуализированы схемы теплоснабжения* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Основное мероприятие 2.03.05 Организация работ по надежному теплоснабжению** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **01.04.2018** | **31.12.2018** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **V** | **V** | **V** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Мероприятие 2.03.05.01. Строительство тепловых сетей к пер. Дорожников |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 61 Введен объект "Тепловые сети к пер. Дорожников" протяженностью 260 м.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2018 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | **13947,0** | **10313,4** | **1816,8** | **1816,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Основное мероприятие 3.01.01. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Организация экологически безопасного складирования , переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **93722,6** | **16492,9** | **35916,6** | **41313,1** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 26.1 | Мероприятие 3.01.01.01. Оформление в собственность муниципалитета земельного участка для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.03.2018 | **35,0** | 35,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Мероприятие 3.01.01.02. Строительство 1карты полигона ТБО в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.05.2018 | 31.12.2020 | **93687,6** | 16457,9 | 35916,6 | 41313,1 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26.3 | Мероприятие 3.01.01.03. Осуществление строительного контроля |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.05.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 62 Построена 1 карта полигона ТБО в с. Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **27** | **Основное мероприятие 3.01.02. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Улучшение экологической обстановки в МО МР "Ижемский"** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **61,5** | **61,5** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 27.1 | Мероприятие 3.01.02.01. Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 27.2 | Мероприятие 3.01.02.02. Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Ижма и рекультивации земельного участка |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **61,5** | 61,5 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 63 Ликвидирована несанкционированная свалка в с. Ижма. Рекультивирован земельный участок* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **28** | **Основное мероприятие 3.01.03. Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | **Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения МО МР "Ижемский"** | **01.01.2018** | **31.12.2020** | **2867,3** | **2867,3** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 28.1 | Мероприятие 3.01.03.02. Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2019 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28.2 | Мероприятие 3.01.03.03. Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.01.2018 | 31.12.2020 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 28.3 | Мероприятие 3.01.03.04. Создание системы по раздельному сбору отходов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 01.04.2018 | 31.12.2020 | **2867,3** | 2867,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 64 Обеспечение населения с. Ижма услугами по вывозу ТБО* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 31.12.2020 | **Х** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  | **96651,4** | **19421,7** | **35916,6** | **41313,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  | **139997,6** | **40521,1** | **47744,0** | **51732,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».