|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  |  | | **Описание: Описание: герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 декабря 2014 года № 1267

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0CB72DE13D1B689B714CD45F40E7D40C92795B20AF390BC4F53B1F1EC29D3B3oDo3H) администрации муниципального района «Ижемский» от 31.01.2014 г № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» И.В.Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

№ 1267 от 30 декабря 2014 года

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | |
| 2015 год,  квартал | | | | 2016 год,  квартал | | | | 2017 год,  квартал | | | |
| Всего: | в том числе | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основоное мероприятие 1.01.01. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.**  **актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечение эффективного решения приоритетных социально-экономических задач | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Мероприятие 1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МО МР «Ижемский» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №1*  *Утверждены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №2*  *Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР «Ижемский»* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.01.02.**  **Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства  Сельские поселения | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01  Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3  Утверждены , актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.02.01.**  **Строительство жилья экономического класса** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Улучшение условий проживания граждан | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2015 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4 | **Основное мероприятие 1.02.02.**  **Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества сформированных земельных участков для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **860,5** | **250,0** | **355,3** | **255,2** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.01.  Осуществление перевода земель Лесного фонда в земли населенных пунктов |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.02.02.02.  Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 860,5 | 250,0 | 355,3 | 255,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №7*  *Осуществлен перевод земель из Лесного фонда 86 га* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №8*  *Сформированы земельные участки в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №9*  *Сформированы земельные участки участков в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10*  *Сформированы земельные участки в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5 | **Основное мероприятие 1.02.03.**  **Строительство индивидуального жилья** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя  Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел строительства, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества застройщиков индивидуального жилья | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01.  Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02.  Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№11*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2015 году,.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие№12*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2016 году.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие№13*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2017 году.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6 | **Основное мероприятие 1.02.04.**  **Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Создание благоприятных условий для жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках для целей жилищного строительства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.03 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №14*  *Обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой земельные участки* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х |  | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в МО МР «Ижемский»** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01  Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономразвития РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №15*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2015году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №16*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2016году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №17*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2017году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01 Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02 Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №18*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2015году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №19*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2016году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №20*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2017году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9 | **Основное мероприятие 1.04.01. Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Ликвидация аварийного жилья | 01.01.2015 | 01.06.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Формирование заявки на получение финансовой поддержки на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие 1.04.01.02 Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилья |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 01.04.2015 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №21.*  *Переселены не менее 28 граждан из аварийного жилищного фонда;* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.06.2015 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №22*  *Расселен 1 аварийный многоквартирный дом* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.06.2015 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение семей, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального строительства | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01.  Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №23*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №24*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №25*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие №26*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №27*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №28*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 11 | **Основное мероприятие 1.04.03. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2014 и на период до 2020 года»** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 29*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2015 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 30*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 31*  *Выдано свидетельств на Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 12 | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем кате -горий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральным законодательством | 01.01.2015 | 28.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1 | Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.2 | Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на планируемый год по Республике Коми по категориям: «участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф»; «вынужденные переселенцы»; «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 32*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2015 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 33*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.216 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 34*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 13 | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **3059,0** | **1025,6** | **1016,6** | **1016,8** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01.  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3059,0 | 1025,6 | 1016,6 | 1016,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 35.*  *Предоставлено социальных выплат гражданам в 2015 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 36.*  *Предоставлено социальных выплат гражданам в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 37.*  *Предоставлено социальных выплат гражданам в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 14 | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **1802,0** | **0,0** | **901,0** | **901,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 14.2 | Прием заявлений и документов от граждан |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.02.  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 1802,0 | 0,0 | 901,0 | 901,0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 38.*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39.*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 15 | **Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя;  Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **24034,6** | **7982,4** | **8042,4** | **8009,8** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01  Прием заявлений, постановка на учетдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам наймадетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 24034,6 | 7982,4 | 8042,4 | 8009,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№ 40*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№ 41*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№ 42*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году* |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  | **30656,1** | **10158,0** | **10315,3** | **10182,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя,  Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия проживания в многоквартирных домах | 01.01.2015 | 28.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01.  Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 28.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Мероприятие 2.01.01.02.  Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя, главы сельских поселений | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, сельские поселения | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 43.*  *Утвержден график проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами* |  | Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.06.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 44.*  *Проведен государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами* |  | Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.06.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17 | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение проживания граждан в многоквартирных домах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01.  Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов. |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02.  Принятие участия в программе капитального ремонта с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2015 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №46*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.216 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 48.*  *Проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 2.02.01. Реализация малых проектов в сфере благоустройства** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории МО «Ижемский | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 35,0 | 35,0 | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.1 | Мероприятие 2.02.01.01.  Проведение конкурса по отбору малых проектов по представленным сельскими поселениями МО МР «Ижемский» предложениям. |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.03.2015 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.01.02  Заключение соглашений с сельскими поселениями МО МР «Ижемский»на предоставление субсидий на реализацию малых проектов |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 18.3 | Мероприятие 2.02.01.03  Реализация малых проектов в сфере благоустройства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 49.*  *Реализованы малые проекты в сфере благоустройства в 2015 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 50.*  *Реализованы малые проекты в сфере благоустройства в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51.*  *Реализованы малые проекты в сфере благоустройства в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 19 | **Основное мероприятие 2.02.02.**  **Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **233,8** | **76,4** | **76,9** | **80,5** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.02.01.  Заключение соглашения со Службой РК по ветеринарному надзору на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 19.2 | Мероприятие 2.02.02.02.  Реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 233,8 | 76,4 | 76,9 | 80,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 52.*  *Отловлено безнадзорных животных в 2015 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 53.*  *Отловлено безнадзорных животных в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 54.*  *Оотловлено безнадзорных животных в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 20 | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Обеспеченность населения услугами водоснабжения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | **5796,9** | **4671,5** | **583,1** | **542,3** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 20.1 | Мероприятие 2.03.01.01.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1800,0 | 1800,0 | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Мероприятие 2.03.01.02.  Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1125,4 | Х | 583,1 | 542,3 |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
| 20.3 | Мероприятие 2.03.01.03 Строительство артезианской скважины в с. Кипиево, в том числе ПИР |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 1671,8 | 1671,8 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Мероприятие 2.03.01.04 Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений в с. Ижма, в том числе ПИР |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1199,7 | 1199,7 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 55.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 56.*  *Построен водопровод*  *протяженностью 1,8 км.в п.Щельяюр* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 57.*  *Построена артезианская скважина в с.Кипиево* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 58.*  *Построены водопроводные очистные сооружения в с.Ижма* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | 01.01.2016 | 31.12.2017 | **4714,3** | **0** | **4714,3** | **0** |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 21.1 | Мероприятие 2.03.02.01.  Строительство канализационных очистных сооружений в пст. Щельяюр, в том числе ПИР |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 4714,3 | 0 | 4714,3 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 21.2 | Мероприятие 2.03.02.02.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта  «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Мероприятие 2.03.02.03.  Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 59.*  *Построены канализационные очистные сооружения в п.Щельяюр* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 60.*  *Построены канализационные очистные сооружения в с.Ижма* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 22 | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) **таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | Трубина В.Л.  заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Уменьшение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов на территории МО «Ижемский» | 01.01.2015 | 01.01.2016 | **401,0** | **401,0** | **0,00** | **0,00** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.03.01.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Трубина В.Л.  заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.03.02.  Организация постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Трубина В.Л.  заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событии № 61 .*  *Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Трубина В.Л.  заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  | **11681,0** | **5683,9** | **5374,3** | **622,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **Основное мероприятие**  **3.01.01**  **Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Организация экологически безопасного складирования,  переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; | 01.01.2015 | 31.12.2016 | **3821,2** | 2500,0 | 1321,2 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 3.01.01.01.  Строительство площадки временного хранения в с.Сизябск |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 3651,2 | 2330,0 | 1321,2 | 0,0 |  | V | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 62*  *Завершено строительство площадки временного хранения в с.Сизябск* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие№ 63*  *Введен в эксплуатацию полигон ТБО в с.Ижма* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел строительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 24 | **Основное мероприятие**  **3.01.02**  **ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение экологической обстановки в МО «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | **540,0** | **540,0** | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 3.01.02.01  Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Мероприятие 3.01.02.02  Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с.Ижма и рекультивации земельного участка |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 64*  *Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Ижма*  *Рекультивирован земельный участок* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | **Основное мероприятие 3.01.03**  **Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя  Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения муниципального района | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 25.1 | Мероприятие 3.01.03.01  Разработка и утверждение тарифа на вывоз ТБО |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 25.2 | Мероприятие 3.01.03.02  Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 25.3 | Мероприятие 3.01.03.03  Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№ 65*  *Обеспечение населения с.Ижма услугами по вывозу ТБО* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  | **4361,3** | **3040,1** | **1321,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  | **46698,3** | **18881,9** | **17010,8** | **10805,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |