|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** | **герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20 июня 2017года № 499

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2016 года № 887

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Территориальное развитие» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2016 года № 887 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» Ф.А. Попов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 20 июня 2017 года № 499

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

№ 887 от 30 декабря 2016 года

План

реализации муниципальной программымуниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Территориальное развитие»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год,  квартал | | | | | | | | 2018 год,  квартал | | | | | | | | 2019 год,  квартал | | | | | | | |
| Всего: | в том числе | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
|  | Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.01.01. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.**  **актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечение эффективного решения приоритетных социально-экономических задач | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **69,0** | **69,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. 1 | Мероприятие1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 69,0 | 69,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Мероприятие1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МОМР «Ижемский» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №1*  *Утверждены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №2*  *Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР «Ижемский»* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | **Основное мероприятие 1.01.02.**  **Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Сельские поселения | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **500,0** | **500,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01  Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 500,0 | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 3*  *Утверждены , актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | **Основное мероприятие 1.02.01.**  **Строительство жилья экономического класса** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Улучшение условий проживания граждан | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 5*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 4 | **Основное мероприятие 1.02.02.**  **Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества сформированных земельных участков для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.02.  Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Сформированы земельные участки в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 8*  *Сформированы земельные участки участков в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Сформированы земельные участки в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 5 | **Основное мероприятие 1.02.03.**  **Строительство индивидуального жилья** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества застройщиков индивидуального жилья | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **30,0** | **30,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01.  Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02.  Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 5.3 | Мероприятие 1.02.03.03  Проведение районного конкурса «Лучший сельский дом» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.08.17 | 30,0 | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие№ 10*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2017 году,.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 11*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2018 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие№ 12*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2019 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 6 | **Основное мероприятие 1.02.04.**  **Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Создание благоприятных условий для жилищного строительства | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **6321,5** | **5761,5** | | **280,0** | | **280,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.03.2017 | 31.12.2019 | 5621,5 | 5061,5 | | 280,0 | | 280,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.03  Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.03.2017 | 31.12.2017 | 700,0 | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 14*  *разработана ПСД с положительнойгосэкспертизой в с. Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский»** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01  Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономразвития РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие №15*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №16*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2018году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №17*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 8 | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01 Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02 Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие №18*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2017 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №19*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2018 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №20*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2019 году.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 9 | **Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, | Ликвидация аварийного жилья | 01.01.2018 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие №21*  *Включено в программу переселения 14МКД* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 10 | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение семей, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального строительства | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **355,3** | **355,3** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01.  Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 355,3 | 355,3 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие №22*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №23*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №24*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
|  | *Контрольное событие №25*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №26*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №27*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 11 | **Основное мероприятие 1.04.03. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 и на период до 2020 года»** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 28*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 29*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 30*  *Выдано свидетельств на Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 12 | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральным законодательством | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 12.1 | Мероприятие 1.04.04.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 12.2 | Мероприятие 1.04.04.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на планируемый год по Республике Коми по категориям: «участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф»; «вынужденные переселенцы»; «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 31*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 32*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 33*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 13 | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **2234,4** | **744,8** | | **744,8** | | **744,8** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01.  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 2234,4 | 744,8 | | 744,8 | | 744,8 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 34*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 35*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 36*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 14 | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **100,0** | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2017 | 31.07.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 14.2 | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.03.  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условийсоциальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 37*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 38*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 39*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 15 | **Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **23713,7** | **9435,5** | | **7139,1** | | **7139,1** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01  Прием заявлений, постановка на учетдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 15.2 | Мероприятие 1.04.07.02  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам наймадетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 23713,7 | 9435,5 | | 7139,1 | | 7139,1 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 40*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи-рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 41*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи-рованныхжилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 42*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи-рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  | **33323,9** | **16996,1** | | **8163,9** | | **8163,9** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия проживания в многоквартирных домах | 01.01.2017 | 28.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01.  Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.05.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16.2 | Мероприятие 2.01.01.02.  Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имущество, сельские поселения | Х | 01.07.2017 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 43*  *Утвержден график проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.05.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 44*  *Проведен государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение проживания граждан в многоквартирных домах | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **260,0** | **120,0** | **70,0** | | **70,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01.  Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов. |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2017 | 30.06.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02.  Принятие участия в программе капитального ремонта |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 17.3 | Мероприятие 2.01.02.03.  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 17.4 | Мероприятие 2.01.02.04  Ремонт многоквартирных домов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 45*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие №46*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 47*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 48*  *внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский»* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | **Основное мероприятие 2.02.01. Реализация народных проектов в сфере благоустройства** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории МО «Ижемский | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 18.1 | Мероприятие 2.02.01.01.  Проведение конкурса по отбору народных проектов по представленным сельскими поселениями МО МР «Ижемский» предложениям. |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.10.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.01.02  Заключение соглашений с сельскими поселениями МО МР «Ижемский» на предоставление субсидий на реализацию народных проектов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.04.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
| 18.3 | Мероприятие 2.02.01.03  предоставление субсидии сельскому поселению на реализацию народных проектов в сфере благоустройства |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2017 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 49*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектовв сфере благоустройства в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 50*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектовв сфере благоустройства в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 51*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию народных проектовв сфере благоустройства в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 19 | **Основное мероприятие 2.02.02.**  **Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **260,4** | **86,8** | **86,8** | | **86,8** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.02.01.  Заключение соглашения со Службой РК по ветеринарному надзору на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |
| 19.2 | Мероприятие 2.02.02.02.  Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 260,4 | 86,8 | 86,8 | | 86,8 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 52*  *Отловлено*  *безнадзорных животных в 2017 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 53*  *Отловлено безнадзорных животных в 2018 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 54*  *Отловлено безнадзорных животных в 2019 году* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 20 | **Основное мероприятие**  **2.02.03**  **Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление»** |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2019 | **6564,4** | **3564,4** | **1500,0** | | **1500,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 20.1 | Мероприятие 2.02.03.01  Осуществление пассажирских перевозок наземным транспортом |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | 31.12.2017 | 974,8 | 974,8 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20.2 | Мероприятие 2.02.03.02  Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2019 | 5589,6 | 2589,6 | 1500,0 | | 1500,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 21 | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспеченность населения услугами водоснабжения | 01.01.2017 | 31.12.2018 | **19544,8** | **16521,3** | **3023,5** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 21.1 | Мероприятие 2.03.01.02.  Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2017 | 31.12.2018 | 15691,5 | 14468,0 | 1223,5 | | 0,0 | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 21.2 | Мероприятие 2.03.01.04  Строительство ВОС в с.Кипиево |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 21.3 | Мероприятие 2.03.01.05  Строительный контроль за строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21.4 | Проведение государственной экспертизы объекта «Строительство артезианской скважины в с. Кипиево» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21.5 | Проектирование объекта «Строительство артезианской скважины в с. Кипиево» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 1433,3 | 1433,3 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 55*  *Построен водопровод*  *протяженностью 1,8 км.вп.Щельяюр* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 56*  *Построена артезианская скважина в с.Кипиево* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **9880,4** | **3780,4** | **3000,0** | | **3100,0** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.02.02.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта  «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3780,4 | 3780,4 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.02.03.  Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 6100,0 | 0,0 | 3000,0 | | 3100,0 | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 22.3 | Мероприятие 2.03.02.01.  Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
|  | *Контрольное событие № 57*  *разработана ПСД и получена положительная госэкспертиза объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма»* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 58*  *Построены канализационные очистные сооружения в с.Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |
| 23 | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) **таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Уменьшение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов на территории МО «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **300,0** | **300,0** | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23.1 | Мероприятие 2.03.03.01.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23.2 | Мероприятие 2.03.03.02.  Организация постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событии № 59*  *Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | **Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения | 01.04.2017 | 31.12.2017 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24.1 | Мероприятие 2.03.04.02  Актуализация схем теплоснабжения (п.Том,с.Ижма, п.Щельяюр ) |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 60*  *актуализированы схемы теплоснабжения п.Том,с.Ижма, п.Щельяюр* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | **Основное мероприятие 2.03.05**  **Организация работ по надежному теплоснабжению** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства  Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2017 | 31.12.2017 | **100,0** | **100,0** | **0,0** | | **0,0** | |  | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25.1 | Мероприятие 2.03.05.01  Проектирование объекта «Строительство тепловых сетей к пер.Дорожников» |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2017 | 31.06.2017 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25.2 | Мероприятие 2.03.05.02  Строительство тепловых сетей к пер.Дорожников |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 61*  *введен объект «тепловые сети к пер. Дорожников» протяженностью 260 м.* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  | **36910,1** | **24473,0** | **7680,3** | | **4756,8** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Основное мероприятие**  **3.01.01**  **Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходоввс. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства  Отдел строительства, архитектуры и градостроительства  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Организация экологически безопасного складирования,  переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; | 01.01.2018 | 31.12.2019 | **2823,4** | **0,0** | | **1027,6** | | **1795,8** | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 26.1 | Мероприятие 3.01.01.01  Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земли иного назначения для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | X | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26.2 | Мероприятие 3.01.01.01  Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.05.2018 | 31.12.2019 | 2823,4 | 0,0 | | 1027,6 | | 1795,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| 26.3 | Мероприятие 3.01.01.03  Осуществление строительного контроля |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | 01.05.2017 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
|  | *Контрольное событие № 62*  *Построена 1 карта полигона ТБО в с.Ижма* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | **Основное мероприятие**  **3.01.02**  **Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение экологической обстановки в МО «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27.1 | Мероприятие 3.01.02.01  Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с.Ижма |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2017 | 01.06.2017 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27.2 | Мероприятие 3.01.02.02  Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с.Ижма и рекультивации земельного участка |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 63*  *Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Ижма*  *Рекультивирован земельный участок* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | **Основное мероприятие 3.01.03**  **Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства; | Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2019 | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | |
| 28.1 | Мероприятие 3.01.03.02  Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
| 28.3 | Мероприятие 3.01.03.03  Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | | V | | V | | V | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | *Контрольное событие № 64*  *Обеспечение населения с.Ижма услугами по вывозу ТБО* |  | Попов Ф.А., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | V | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  | **2823,4** | **0,0** | | **1027,6** | | **1795,8** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  | **73057,3** | **41469,0** | | **16871,8** | | **14716,5** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

».