|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«Изьва»**  **муниципальнöй районса**  **администрация** |  |  | | **Описание: Описание: герб1** | **Администрация**  **муниципального района**  **«Ижемский»** |

**Ш У Ö М**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 октября 2016 года № 718

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2015 года № 1135 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E0CB72DE13D1B689B714CD45F40E7D40C92795B20AF390BC4F53B1F1EC29D3B3oDo3H) администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2015 года № 1135 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский» Л.И. Терентьева

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

№ 718 от 26 октября 2016 года

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

№ 1135 от 30 декабря 2015 года

План

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного события  программы | Статус  контрольного  события [<\*>](#Par92) | Ответственный  руководитель,  заместитель  руководителя  администрации муниципального района «Ижемский» (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное  структурное  подразделение  администрации муниципального района «Ижемский» | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации  (дата  контрольного  события) | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | |
| 2016 год,  квартал | | | | 2017 год,  квартал | | | | 2018 год,  квартал | | | |
| Всего: | в том числе | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.01.01. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч.**  **актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечение эффективного решения приоритетных социально-экономических задач | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **260,0** | **260,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Мероприятие 1.01.01.01 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.01.01.02 Актуализация схемы территориального планирования МО МР «Ижемский» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №1*  *Утверждены разработанные местные нормативы градостроительного проектирования* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №2*  *Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР «Ижемский»* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.01.02.**  **Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства  Сельские поселения | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.01.02.01  Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.01.02.02 Проведение необходимых согласований |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 3*  *Утверждены , актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1.02.01.**  **Строительство жилья экономического класса** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Улучшение условий проживания граждан | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 4*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Ввод в эксплуатацию жилья в 2018 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 4 | **Основное мероприятие 1.02.02.**  **Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства** |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества сформированных земельных участков для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **60,0** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 1.02.02.01.  Осуществление перевода земель Лесного фонда в земли населенных пунктов |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.02.02.02.  Подготовка документации для формирования земельных участков |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №7*  *Осуществлен перевод земель из Лесного фонда 86 га* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №8*  *Сформированы земельные участки в 2016 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №9*  *Сформированы земельные участки участков в 2017 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10*  *Сформированы земельные участки в 2018 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 5 | **Основное мероприятие 1.02.03.**  **Строительство индивидуального жилья** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя  Когут М.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Увеличение количества застройщиков индивидуального жилья | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 1.02.03.01.  Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5.2 | Мероприятие 1.02.03.02.  Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие№11*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2016 году,.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие№12*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2017 году.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие№13*  *Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2018 году.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 6 | **Основное мероприятие 1.02.04.**  **Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Создание благоприятных условий для жилищного строительства | 01.01.2016 | 31.12.2017 | **4637,0** | **2637,1** | **2000,0** | Х | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.02.04.01. Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.03.2016 | 31.12.2017 | 3500,0 | 1500,00 | 2000,0 | Х | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |
| 6.3 | Мероприятие 1.02.04.03  Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.03.2016 | 31.12.2016 | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №14*  *разработан проект планировки территории в поселениях: Кельчиюр, М.Галово, Брыка, Мохча* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.03.2016 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №15*  *разработана ПСД с положительной госэкспертизой в д.Константиновка* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский»** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 1.03.01.01  Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономразвития РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7.2 | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №16*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2016году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №17*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2017году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №18*  *Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР «Ижемский» в 2018году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 8 | **Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества граждан, самостоятельно улучшающих свои жилищные условия | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.1 | Мероприятие 1.03.02.01 Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8.2 | Мероприятие 1.03.02.02 Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №19*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2016году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №20*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2017году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №21*  *Сформированы и направлены в Минэкономразвития дела в 2018году.* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 9 | **Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства , сельское поселение «Щельяюр» | Ликвидация аварийного жилья | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **80,2** | **80,2** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.1 | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 2012 года |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9.2 | Мероприятие 1.04.01.02 ликвидация аварийного жилья в п.Щельяюр |  | глава сельского поселения «Щельяюр» | сельское поселение «Щельяюр» | Х | 01.01.2016 | 31.06.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Мероприятие 1.04.01.03 дополнительные работы по строительству объекта «Десятиквартирный жилой дом в п.Щельяюр» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2016 | 31.06.2016 | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №22*  *Включено в программу переселения 12МКД* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 01.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие №23*  *Ликвидирован аварийный многоквартирный дом* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | сельское поселение «Щельяюр» | Х | Х | 31.06.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №24*  *выполнены дополнительные работы* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.06.2016 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей** |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение семей, имеющих трех и более детей земельными участками для индивидуального строительства | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **750,9** | **395,6** | **355,3** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.1 | Мероприятие 1.04.02.01.  Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 750,9 | 395,6 | 355,3 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 10.2 | Мероприятие 1.04.02.02  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №25*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2016 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №26*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №27*  *Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие №28*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2016 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №29*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2017 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №30*  *Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2018 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 11 | **Основное мероприятие 1.04.03. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 и на период до 2020 года»** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.1 | Мероприятие 1.04.03.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11.2 | Мероприятие 1.04.03.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 31*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 32*  *Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 33*  *Выдано свидетельств на Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2018 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 12 | **Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем кате -горий граждан, установленных федеральным законодательством** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральным законодательством | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.1 | Мероприятие 1.04.04.01  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 12.2 | Мероприятие 1.04.04.02  Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на планируемый год по Республике Коми по категориям: «участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф»; «вынужденные переселенцы»; «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 34*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 35*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 36*  *Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2018 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 13 | **Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий граждан, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **2129,1** | **722,9** | **703,1** | **703,1** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.1 | Мероприятие 1.04.05.01.  Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 13.2 | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 2129,3 | 722,9 | 703,1 | 703,1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 37*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 38*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39*  *Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2018 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 14 | **Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение(строительство) жилья | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **1200,0** | **00,0** | **600,0** | **600,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.1 | Мероприятие 1.04.06.01. Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Агентством по делам молодежи Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 31.07.2017 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 14.2 | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 14.3 | Мероприятие 1.04.06.03.  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 40*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2016 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 41*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2017 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42*  *Получено социальных выплат на улучшение жилищных условий молодыми семьями в 2018 году* |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 15 | **Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя;  Трубина В.Л., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **29185,2** | **15358,6** | **8074,6** | **5752,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.1 | Мероприятие 1.04.07.01  Прием заявлений, постановка на учетдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 15.2 | Мероприятие 1.04.07.02  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам наймадетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 29185,2 | 15358,6 | 8074,6 | 5752,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 43*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 44*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 45*  *Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи- рованных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  |  | **38302,5** | **19514,4** | **11733,0** | **7055,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя,  Трубина В.Л. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия проживания в многоквартирных домах | 01.01.2016 | 28.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 16.1 | Мероприятие 2.01.01.01.  Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.05.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Мероприятие 2.01.01.02.  Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имущество, сельские поселения | Х | 01.07.2016 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 46*  *Утвержден график проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.05.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 47*  *Проведен государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение проживания граждан в многоквартирных домах | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **237,6** | **351,5** | **50,0** | **50,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.1 | Мероприятие 2.01.02.01.  Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов. |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 17.2 | Мероприятие 2.01.02.02.  Принятие участия в программе капитального ремонта |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 73,6 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.3 | Мероприятие 2.01.02.03.  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 164,0 | 64,0 | 50,0 | 50,0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17.4 | Мероприятие 2.01.02.04  Ремонт многоквартирных домов |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 213,9 | 213,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 48*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №49*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 50*  *Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2018 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51*  *внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района «Ижемский»* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 2.02.01. Реализация малых проектов в сфере благоустройства** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания населения на территории МО «Ижемский | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 18.1 | Мероприятие 2.02.01.01.  Проведение конкурса по отбору малых проектов по представленным сельскими поселениями МО МР «Ижемский» предложениям. |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.10.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 18.2 | Мероприятие 2.02.01.02  Заключение соглашений с сельскими поселениями МО МР «Ижемский»на предоставление субсидий на реализацию малых проектов |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 18.3 | Мероприятие 2.02.01.03  предоставление субсидии сельскому поселению на реализацию малых проектов в сфере благоустройства |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 18.4 | Мероприятие 2.02.01.04  Строительство тротуаров от ул. Лесная до Лыжной базы в с. Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | Мероприятие 2.02.01.05  Обустройство и озеленение «Аллеи Славы» и ограждение территории кладбища в д. Усть-Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 01.09.2016 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 52*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию малых проектов* *в сфере благоустройства в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 53*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию малых проектов* *в сфере благоустройства в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 54*  *предоставлена субсидия сельскому поселению на реализацию малых проектов* *в сфере благоустройства в 2018 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 19 | **Основное мероприятие 2.02.02.**  **Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Обеспечение безопасного и комфортного проживания населения на территории МО «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **214,3** | **72,9** | **69,6** | **71,8** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19.1 | Мероприятие 2.02.02.01.  Заключение соглашения со Службой РК по ветеринарному надзору на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 19.2 | Мероприятие 2.02.02.02.  предоставление субсидии для реализация переданных полномочий по отлову безнадзорных животных |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 214,3 | 72,9 | 69,6 | 71,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 55*  *Отловлено 20*  *безнадзорных животных в 2016 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 56*  *Отловлено безнадзорных животных в 2017 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 57*  *Оотловлено безнадзорных животных в 2018 году* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 20 | **Основное мероприятие**  **2.02.03**  **Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление»** |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | **1624,1** | **1624,1** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 2.02.03.01  Осуществление пассажирских перевозок наземным транспортом |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | 31.12.2016 | 401,5 | 401,5 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Мероприятие 2.02.03.02  Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | 1222,6 | 1222,6 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства,  Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспеченность населения услугами водоснабжения | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **3155,2** | **2612,9** | **542,3** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 21.1 | Мероприятие 2.03.01.01.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.06.2016 | 719,6 | 719,6 | Х | Х | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Мероприятие 2.03.01.02.  Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства,  Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2016 | 31.12.2017 | 542,3 | 0,0 | 542,3 | 0,0 |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 21.3 | Мероприятие 2.03.01.03 Проектирование артезианской скважины в с. Кипиево |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1813,3 | 1813,3 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Мероприятие 2.03.01.04  Строительство ВОС в с.Кипиево |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |
| 21.5 | Мероприятие 2.03.01.05  Подготовка межевания территории линейного объекта «Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр» |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 58*  *Осуществлено проектирование и получена положительная государственная экспертиза объекта «Строительство водопроводных сетей в п.Щельяюр»* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 59*  *Построен водопровод*  *протяженностью 1,8 км.в п.Щельяюр* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 60*  *Построена артезианская скважина в с.Кипиево* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 22 | **Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | 01.01.2016 | 31.12.2017 | **1467,5** | **1467,5** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 2.03.02.01  Межевание земельных участков для объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма» |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 22.2 | Мероприятие 2.03.02.02.  Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта  «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 1267,5 | 1267,5 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 22.3 | Мероприятие 2.03.02.03.  Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 61*  *разработана ПСД и получена положительная госэкспертиза объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ижма»* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х |  | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 62*  *Построены канализационные очистные сооружения в с.Ижма* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х |  | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 23 | **Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном** [**порядке**](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) **таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества** |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Уменьшение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов на территории МО «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | **127,9** | **127,9** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 2.03.03.01.  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Мероприятие 2.03.03.02.  Организация постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 127,9 | 127,9 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событии № 63*  *Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов* |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства | Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, в т.ч. актуализация схем теплоснабжения | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 2.03.04.01  Проведение энергетического обследования зданий |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Мероприятие 2.03.04.02  Разработка и утверждение схемы теплоснабжения(п.Том,с.Ижма, п.Щельяюр ) |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 64*  *получен паспорт энергетического обследования* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 65*  *разработаны схемы теплоснабжения п.Том,с.Ижма, п.Щельяюр* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | **Основное мероприятие 2.03.05**  **Организация работ по надежному теплоснабжению** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства  Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2016 | 31.12.2016 | **128,8** | **128,8** | **0,0** | **0,0** |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Мероприятие 2.03.05.01  Проектирование объекта «Строительство тепловых сетей к пер.Дорожников» |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.04.2016 | 31.06.2016 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Мероприятие 2.03.05.02  Строительство тепловых сетей к пер.Дорожников |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Мероприятие 2.03.05.03  Приобретение оборудования для проведения гидропневматической промывки и опрессовки внутридомовой системы отопления |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 66*  *введен объект «тепловые сети к пер.Дорожников» протяженностью 260 м.* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  |  | **7569,3** | **6785,6** | **661,9** | **121,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | **Основное мероприятие**  **3.01.01**  **Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства  Отдел архитектуры и градостроительства  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Организация экологически безопасного складирования,  переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **3078,3** | **3078,3** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26.1 | Мероприятие 3.01.01.01  Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земли иного назначения для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | X | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Мероприятие 3.01.01.01  Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.05.2017 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |
| 26.3 | Мероприятие 3.01.01.02  Строительство объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития коммунального хозяйства ,  Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3078,3 | 3078,3 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4 | Мероприятие 3.01.01.03  Осуществление строительного контроля |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | 01.05.2017 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 67*  *Построена 1 карта полигона ТБО в с.Ижма* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел архитектуры и градостроительства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 27 | **Основное мероприятие**  **3.01.02**  **Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Улучшение экологической обстановки в МО «Ижемский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 27.1 | Мероприятие 3.01.02.01  Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с.Ижма |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 27.2 | Мероприятие 3.01.02.02  Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с.Ижма и рекультивации земельного участка |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
|  | *Контрольное событие № 68*  *Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Ижма*  *Рекультивирован земельный участок* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 28 | **Основное мероприятие 3.01.03**  **Организация системы вывоза твердых бытовых отходов** |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя  Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства;  Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения муниципального района | 01.01.2016 | 31.12.2018 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 28.1 | Мероприятие 3.01.03.01  Разработка и утверждение тарифа на вывоз ТБО |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 28.2 | Мероприятие 3.01.03.02  Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО |  | Когут М.В., заместитель руководителя | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
| 28.3 | Мероприятие 3.01.03.03  Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |
|  | Мероприятие 3.01.03.03  Разработка генеральной схемы очистки территорий |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 69*  *Обеспечение населения с.Ижма услугами по вывозу ТБО* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | *Контрольное событие № 70*  *Разработана схема очистки территорий* |  | Юрьева Л.В. заместитель руководителя | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | Х | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  | **3078,3** | **3078,3** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  | **48950,1** | **29378,3** | **12394,9** | **7176,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |