| «Изьва» муниципальнöй районса администрация. |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   26 декабря 2014 года 	                                                                    №  1229

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

(В редакции постановлений администрации муниципального района «Ижемский» от 01.06.2015 № 502, от 22.09.2015 № 778, от 30.12.2015 № 1116, от 08.02.2016  № 55, от 19.04.2016 № 259, от 09.06.2016 № 417, от 29 сентября 2016 года № 642, от 10 ноября 2016 г. № 747, от 30 декабря 2016 № 876, от 12.01.2017 г. № 7, от 21.04.2017 № 317, от 15.05.2017 № 384, от 17.07.2017 г. № 597, 882 от 23.10.2017 г., 1121 от 29.12.2017 г., 65 от 07.02.2018 г., 154 от 06.03.2018 г., 335 от 16.05.2018 г., 996 от 29.12.2018 г., 3 от 09.01.2019 г., 350 от 15.05.2019 г., 681 от 17.09.2019, 1004 от 30.12.2019)

Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 года № 194-р «О комплексе работ, направленных на совершенствование системы стратегического планирования в Республике Коми» (вместе с «Основными положениями по реализации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований» в Республике Коми»), постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «Ижемский»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 13 ноября 2012 года № 1079 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Ижемского района (2013 - 2015 гг.)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. Селиверстова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Руководитель администрации

муниципального района «Ижемский»                                               И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Ижемский»

от  26 декабря 2014  года № 1229

Паспорт

муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры»

| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Развитие культурного потенциала Ижемского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - 1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; 2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района; - 3) обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент). - Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры (процент). - Охват населения библиотечным обслуживанием (процент). - Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год). - Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год). - Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год (человек). - Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях от общего количества обучающихся (процент). - Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной платы в Республике Коми (процент). - Уровень ежегодного достижения показателей Программы (процент). - Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. - Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования. - Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года (процент). - Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных). 14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается в размере 811673,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  | 811673,9 | 90895,1 | 95335,7 | 111568,2 | 141472,8 | 164587,1 | 103907,5 | 103907,5 |
|  | Республиканский бюджет РК | 104426,7 | 1567,1 | 796,7 | 14633,9 | 29325,4 | 58103,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет МО МР «Ижемский» | 698171,4 | 88652,1 | 94111,7 | 96436,7 | 111136,2 | 100019,7 | 103907,5 | 103907,5 |
|  | Федеральный бюджет | 8375,8 | 275,9 | 127,3 | 497,6 | 1 011,2 | 6463,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муниципального образования муниципального района «Ижемский», сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия, предоставляемых населению муниципального района «Ижемский» культурных благ. Будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Ижемский». В целом реализация Программы позволит обеспечить снижение угроз утраты этнокультурных районных особенностей и сохранение историко-культурного наследия района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций. Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» на  территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» реализует политику в сфере культуры, обеспечение и защиту конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни муниципального образования, доступ к культурным ценностям; организацию библиотечного обслуживания населения МО МР «Ижемский», комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории МО МР «Ижемский»; организацию и осуществление мероприятий в сфере культуры по работе с детьми и молодежью; оказание содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории МО МР «Ижемский», и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений.

Под ведомством управления культуры находятся пять учреждений культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей», муниципальное бюджетное  учреждение дополнительное образование «Ижемская детская музыкальная школа», муниципальное бюджетное  учреждение « Хозяйственное управление».

По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры в Ижемском районе насчитывает 46 единиц, из них 25 культурно-досуговых учреждений, 18 библиотек, 1 музей,  детскую музыкальную школу с отделением в п. Щельяюр. Численность лиц, работающих в отрасли составляет 230 человек.

Основополагающими и общими для всех учреждений культуры причинами низкой конкурентоспособности являются слабая материально-техническая база (сформировалась в основном во 2-й половине 20 века) и  низкий уровень информатизации. Происходит износ материально-технической базы, неполное соответствие уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности. В вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с высшим профессиональным образованием. Уровень работников культуры, имеющих высшее образование составляет 15 % от общего количества, средне специальное образование  - 47 %.

После проведения капитального ремонта зрительный зал районного дома культуры оснащен театральными креслами в количестве 242 единицы, сценическим оборудованием, современным световым и звуковым оборудованием, на сценических площадках района значительно улучшено качество постановок и концертов, что позволяет наращивать объем платных услуг оказываемых населению. Ежегодно обновляются музыкальные инструменты,  учреждений культуры, но изношенность на сегодняшний день остается на уровне 50%.

Актуальной проблемой в учреждениях культуры является изношенность оборудования, предметы мебели (столы, стулья, стеллажи, витрины, кафедры и т.д.). В некоторых культурно-досуговых учреждениях не оборудованы даже зрительные залы (д.Малое Галово, Ырген-Шар), в большинстве учреждений сильно устарели зрительные кресла. Из 18 филиалов только 7 библиотек подключены к сети ИНТЕРНЕТ, что затрудняет выполнение муниципальной услуги по библиотечному делу. В библиотечной системе все стеллажи, выставочные стеллажи, каталожные ящики приобретены в 80-х годах прошлого столетия. Библиотечный фонд безнадежно устарел, 20 % подлежит списанию, из-за недостатка средств подписка на периодические издания производится не в полном объеме. Таким образом, снижается количество наименований периодических изданий. По модельному стандарту деятельности публичных библиотек Республики Коми в центральной библиотеке должно быть 120-150 наименований периодических изданий, а на 1 января 2014 года подписано 60 наименований.

Ижемский историко-краеведческий музей является памятником регионального значения. В  целях  сохранения  памятника  и  создания  нормальных  условий  для  его  использования  необходимо провести  ремонтно-реставрационные работы, благоустройство территории. В 2013 году был произведен капитальный ремонт кровли здания, частичная замена полов, ремонт входа в здание с наружной лестницей, подключение водоснабжения, обустройство санузла, замена ограждения.

Многие годы главной проблемой для муниципальных учреждений является соблюдение мер пожарной безопасности. Из-за недостаточного финансирования еще не все предписания выполнены в учреждениях культуры. Порядка 17 % зданий не имеют технических паспортов.

Для защиты и поддержки учреждений культуры, совершенствования механизма их организационно-финансовой деятельности, развития отрасли, необходимо наращивать материально-техническую базу учреждений культуры и их творческий потенциал, стимулировать и поддерживать развитие местных инициатив.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка средствами искусства.

По организационной форме учреждение является муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей. В МБУДО «Ижемская ДМШ» преподают 8 педагогов. По состоянию на 1 января 2014 года контингент учащихся  МБУДО «Ижемская ДМШ» составляет 108 человек. Действуют следующие образовательные программы: фортепиано, баян, домра, народное пение, вокально-хоровое пение.

В числе основных проблем развития детских школ искусств являются ветхость материально-технической базы учреждений, отсутствие эффективных мер выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства, недостаточная профессиональная компетентность педагогических, методических и управленческих кадров в условиях введения федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

МБУДО «Ижемская ДМШ» располагается в 2-х зданиях, в которых располагаются учебные классы, в с.Ижма и п.Щельяюр и 2 хозпостройки. Здание в с.Ижма является постройкой 1918 г., нуждается в капитальном ремонте. Остается актуальной проблема обновления оборудования. Инструменты, находящиеся на балансе школы (16 пианино, 27 баяна), требуют списания. Отсутствуют технические средства обучения, оборудование. Учебная литература, наглядный материал имеет 100% износ. Между тем, количество учащихся возрастает. Так, в 2012-2013 учебном году количество учащихся составляло 98 человек, в 2013-2014 учебном году – 108. Ежегодно продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях от 2-5% от общего количества обучающихся.

Наибольшей популярностью традиционно пользуется фортепианное отделение, на втором месте народное пение и на третьем – баян.

Состояние кадрового состава музыкальной школы стабильное. Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать систему повышения уровня квалификации кадров музыкальной школы.

Разработка настоящей Программы обусловлена сложившейся устойчивой тенденцией к ухудшению материально-технического состояния и кадрового обеспечения учреждений культуры на селе, равными возможностями и правами в области культуры.

Настоящая Программа предполагает постепенное поэтапное укрепление материально-технической базы, капитальные и текущие ремонты в учреждениях, повышение квалификации работников культуры. В современных условиях жители нашего района должны иметь возможность качественного доступа пользования комплексом культурных услуг: музейные экспозиции, выставки, концерты, театральные спектакли, книжные новинки.

- Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере культуры, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы культуры муниципального района «Ижемский»

1. Приоритетными направлениями политики муниципального района «Ижемский» в сфере культуры являются:

1) повышение образовательного и культурного уровня населения района;

2) формирование системы нравственных ориентиров;

3) обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека, возможностей его творческой самореализации.

2. С учетом Стратегии приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры в Ижемском районе станут:

1) развитие инфраструктуры культуры и искусства в Ижемском районе;

2) приоритетная муниципальная поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для творчества деятелей культуры, творческих коллективов и исполнителей;

3) сохранение исторического и культурного наследия на территории Ижемского района;

4) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных фондов в Ижемском районе;

5) внедрение новых технологий в деятельность средств массовой информации.

3. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений муниципальной политики в сфере развития национальных отношений, культуры и искусства в Ижемском районе, целью Программы является развитие культурного потенциала Ижемского района.

4. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района;

3) обеспечение реализации муниципальной программы.

5. Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ижемского района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры в Ижемском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, вызванной не предпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе, в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.

6. Прогноз развития отрасли культуры Ижемского района.

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Ижемского района позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.

Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения – пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

В целом реализация Программы будет способствовать сохранению историко-культурного наследия Ижемского района во всем спектре его направлений. Сохранение культурного наследия, его актуализация и популяризация, в том числе посредством средств массовой информации, повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

- Раздел 3.  Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап – 2015-2021 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий не реализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлен в таблице 2 приложения к Программе.

В рамках поставленных задач для  реализации Программы будут реализованы следующие мероприятия:

- В решении задачи  «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

  - Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства;

  - Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства;

  - Развитие библиотечного дела;

  - Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;

  - Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства;

- В решении задачи «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

  - Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;

  - Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры;

  - Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности    работников учреждений культуры и искусства;

  - Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования.

  - Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района.

3.        В решении задачи «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

  - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

3.2.    Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР  «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы;

3.3.     Осуществление деятельности прочих учреждений.

3.4.   Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе;

3.5.    Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства.

Раздел 5. Основные меры правого регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский», приказов Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы  отражены в таблице 3 приложения к Программе.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы сформированы на основе данных мониторинга, статистической отчетности и других отчетов и производных от них.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с задачами и основными мероприятиями.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в таблице 1 приложения к Программе

- Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм,

входящих в муниципальную программу

Подпрограммы не предусматриваются.

- Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается в размере 811 673,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» –  698 171,4  тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  104 426,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 8 375,8 тыс. рублей;

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей;

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей;

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей;

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей;

2019 г. – 100 019,7   тыс. рублей;

2020 г. – 103 907,5   тыс. рублей;

2021 г. –  103 907,5  тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2015 г. –     1 567,1  тыс. рублей;

2016 г. –        796,7   тыс. рублей;

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей;

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей;

2019 г. –   58 103,6   тыс. рублей;

2020 г. –           0,0   тыс. рублей;

2021 г. –           0,0   тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2015 г. –       275,9   тыс. рублей;

2016 г. –       127,3   тыс. рублей;

2017 г. –       497,6   тыс. рублей;

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей;

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей;

2020 г. –           0,0   тыс. рублей;

2021 г. –           0,0   тыс. рублей;

за счет средств от приносящей доход деятельности:

2015 г. –       400,0   тыс. рублей;

2016 г. –       300,0   тыс. рублей;

2017 г. –           0,0   тыс. рублей;

2018 г. –           0,0   тыс. рублей;

2019 г. –           0,0   тыс. рублей;

- г. –           0,0   тыс. рублей;

- г. –           0,0   тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Программе.

- Раздел 9. Методика оценки эффективности Программы

- Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

- степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач),  - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где  - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений)

или

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации Программы,  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

- Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

- Таблица 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»  и их значениях

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |  | 2021г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | 73,3 |  | 75,25 | 77,20 | 78,15 | 79,15 | 80,10 | 80,10 | 80,10 |  | 80,10 |
| 2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 39,0 |  | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 51,8 | 53,1 | 55,3 | 60,0 |  | 62,0 |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 63,51 |  | 64,37 | 65,49 | 66,32 | 67,16 | 68,02 | 68,91 | 69,82 |  | 69,82 |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на одного жителя в год | 0,21 |  | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,40 | 0,41 |  | 0,42 |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год | процент | 3,45 |  | 3,59 | 3,74 | 3,91 | х | х | х | х |  | Х |
| 6 | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года | процент | х |  | х | х | х | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 4,1 |  | 4,3 |
| 7 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | человек | 10 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |  | 30 |
| 8 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях | процент | 34,30 |  | 37,00 | 37,50 | 38,10 | х | х | х | х |  | х |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | х |  | х | х | х | 2,5 | 2,8 | 7,5 | 7,7 |  | 8,0 |
| 10 | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент от числа опрошенных | х |  | х | х | х | 46,7 | 49,2 | 50,3 | 52,6 |  | 53,0 |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной платы в Республике Коми | процент | 53,8 | 60,7 |  | 68,9 | 77,0 | 93,5 | 93,5 | х |  | х | х |
| 12 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | рублей | х | х |  | х | х | 32455 | 40121 | 40121 |  | х | х |
| 13 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Рублей | х | х |  | х | х | 57575 | 60290 | 60290 |  | х | х |

- Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры | Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы |
| 2 | 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | Снижение интереса к чтению, не-(недо-) получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Охват населения библиотечным обслуживанием. Увеличение посещаемости музейных учреждений. Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год. |
| 3 | 1.3. Развитие библиотечного дела | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-) получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Охват населения библиотечным обслуживанием. |
| 4 | 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей | Увеличение посещаемости музейных учреждений. |
| 5 | - Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ на объектах культуры | Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений как несоответствующих требованиям пожарной безопасности | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год |
| 7 | 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей | Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов, обеднение культурной жизни района. | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год. Увеличение посещаемости музейных учреждений |
| 8 | 2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Переподготовка специалистов муниципальных учреждений культуры Ижемского района с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала | Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие притока кадров | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год. |
| 9 | 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства. Улучшение качества предоставляемых услуг. | Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Снижение возможности для населения Ижемского района в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры. | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях от общего количества обучающихся. |
| 10 | 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов, обеднение культурной жизни района | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год. |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» и средней заработной платы в Республике Коми. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент). |
| 12 | 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» и средней заработной платы в Республике Коми. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент). |
| 13 | 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений | МКУ «Хозяйственное управление» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Снижение качества предоставляемых услуг | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год. |
| 14 | 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в соответствии с запланированными значениями | Индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры педагогических работников дополнительного образования достигнуты не в полном объеме от запланированных значений | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры; Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования; |
| 15 | 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременная оплата коммунальных услуг. Бесперебойное выполнение муниципального задания учреждениями. | Снижение качества предоставляемых услуг | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры |

- Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | Об утверждении муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры». | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление культуры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О проведении мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление культуры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» | О проведении межрегионального традиционного народного праздника «Луд». | Администрация муниципального района «Ижемский», Управление культуры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 26 декабря 2014 года № 1229

«Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры»

| Наименование подпрограммы, услуги (работы),показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8289,4 | 14719,4 | 8111,8 | 8502,4 | 6863,9 | 6731,8 | 6731,8 |
|  | Количество посещений | шт. | 117157 | 117400 | 117500 | 118000 | 118050 | 118090 | 118100 | х | х | х | х | х | х | х |
| Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8289,3 | 1 859,9 | 7889,0 | 6996,3 | 6084,8 | 6731,80 | 6731,8 |
|  | Количество документов | шт. | 7760 | 7770 | 7790 | 7820 | 7830 | 7830 | 7840 | х | х | х | х | х | х | х |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1332,8 | 979,9 | 1536,3 | 540,8 | 687,8 | 687,8 |
|  | Число посетителей | Чел. | 0 | 2450 | 2500 | 2600 | 3500 | 3600 | 3700 | х | х | х | х | х | х | х |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,0 | 687,8 | 687,8 |
|  | Число посетителей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | х | х | х | х | х | х | х |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 903,5 | 1013,3 | 804,3 | 775,8 | 687,8 | 687,8 |
|  | Количество предметов | шт. | 0 | 15000 | 15500 | 15800 | 16250 | 16500 | 16750 | х | х | х | х | х | х | х |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 690,9 | 1001,2 | 483,3 | 592,0 | 687,80 | 687,80 |
|  | Количество экспозиций | шт. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | х | х | х | х | х | х | х |
| Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество посетителей | Тыс.чел. | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество выставок | Ед. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период | Ед. | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 529,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем фондов (основной и научно-вспомогательный) | Ед. | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог | Ед. | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 39128,2 | 18911,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число зрителей | Чел. | 0 | 52516 | 52600 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 2497,0 | 20553,1 | 12538,0 | 10084,8 | 10861,0 | 10279,1 |
|  | Количество клубных формирований | шт. | 0 | 269 | 269 | 263 | 271 | 272 | 272 | х | х | х | х | х | х | х |
| Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20124,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество зрителей (посетителей) | Чел. | 64683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество клубных формирований | Ед. | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20124,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество участников клубных формирований | Ед. | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация и проведение культурномассовых мероприятий (платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 15369,6 | 9021,6 | 12584,0 | 12584,0 |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1940 | 1950 | 1960 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 45900 | 50000 | 50040 | 50060 | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 15369,6 | 9236,8 | 10840,1 | 10279,0 |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 4590 | 4600 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 155000 | 160000 | х | х | х | х | х | х | х |
| Показ кинофильмов (платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Число зрителей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319,6 | 3250,7 | 3250,7 |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1595,5 | 4176,6 | 11445,9 | 10040,4 | 8558,0 | 8558,0 |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 24 | 24 | 161 | 146 | 165 | 166 | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1196,7 | 3177,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 6961,1 | 3177,0 | 852,8 | 2149,8 | 2589,9 | 2589,9 |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 105 | 105 | 16 | 24 | 25 | 26 | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация дополнительных образовательных программ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7962,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество учащихся | Чел. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10711,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество обслуживаемых зданий | Ед. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х |
| Повышение оплаты труда работникам культуры | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 13273,1 | 23665,5 | 35204,9 | х | х |
| Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 696,1 | 1310,3 | 1788,9 | х | х |
| Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 15093,8 | х | х |

».

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 09 июня 2016 года № 417

«Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего | 90 895,1 | 95 335,7 | 111 568,2 | 141 472,8 | 164 587,1 | 103 907,5 | 103 907,5 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 90 895,1 | 95 335,7 | 111 568,2 | 141 472,8 | 164 587,1 | 103 907,5 | 103 907,5 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего | 1 619,8 | 1 701,7 | 5 417,0 | 2 045,7 | 10 848,9 | 1 549,8 | 1 549,8 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 619,8 | 1 701,7 | 5 417,0 | 2 045,7 | 10 848,9 | 1 549,8 | 1 549,8 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего | 93,6 | 98,2 | 186,3 | 393,2 | 437,2 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 93,6 | 98,2 | 186,3 | 393,2 | 437,2 | 367,7 | 367,7 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего | 16 993,2 | 17 068,0 | 16 471,5 | 15 870,4 | 13 452,7 | 13 496,5 | 13 496,5 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 16 993,2 | 17 068,0 | 16 471,5 | 15 870,4 | 13 452,7 | 13 496,5 | 13 496,5 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 751,2 | 2 751,2 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 751,2 | 2 751,2 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего | 425,5 | 371,1 | 548,1 | 527,9 | 751,4 | 419,0 | 419,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 425,5 | 371,1 | 548,1 | 527,9 | 751,4 | 419,0 | 419,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 41 002,7 | 41 002,7 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 41 002,7 | 41 002,7 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего | 2 186,0 | 1 633,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 322,0 | 322,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 186,0 | 1 633,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 322,0 | 322,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего | 29,4 | 40,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 29,4 | 40,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 147,9 | 11 147,9 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 147,9 | 11 147,9 |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего | 0,0 | 781,2 | 625,0 | 717,5 | 668,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 781,2 | 625,0 | 717,5 | 668,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 026,9 | 8 026,9 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 026,9 | 8 026,9 |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 24 823,8 | 24 823,8 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 24 823,8 | 24 823,8 |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 13 969,2 | 28 352,9 | 46 707,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 13 969,2 | 28 352,9 | 46 707,9 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для функциониро-вания муниципальных учреждений культуры и искусства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 093,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 093,8 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 26 декабря 2014 года № 1229

«Таблица 6

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего, в том числе: | 90 895,1 | 95 335,7 | 111 568,2 | 141 472,8 | 164587,1 | 103907,5 | 103907,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 275,9 | 127,3 | 497,6 | 1 011,2 | 6 463,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 1 567,1 | 796,7 | 14 633,9 | 29 325,4 | 58 103,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 88 652,1 | 94 111,7 | 96 436,7 | 111 136,2 | 100 019,7 | 103 907,5 | 103 907,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | 1 619,8 | 1 701,7 | 5 417,0 | 2 045,7 | 10 848,9 | 1 549,8 | 1 549,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 216,4 | 73,4 | 412,4 | 993,8 | 6 417,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 397,8 | 99,7 | 101,6 | 426,0 | 564,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 1 005,6 | 1 528,6 | 4 903,0 | 625,9 | 3 867,5 | 1 549,8 | 1 549,8 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | 93,6 | 98,2 | 186,3 | 393,2 | 437,2 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 53,6 | 48,2 | 29,8 | 11,6 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 27,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 40,0 | 50,0 | 156,5 | 356,9 | 368,1 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 16 993,2 | 17 068,0 | 16 471,50 | 15 870,40 | 13 452,70 | 13 496,50 | 13 496,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 32,9 | 33,0 | 33,2 | 32,9 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 16 954,4 | 17 029,3 | 16 432,9 | 15 831,7 | 13 381,2 | 13 496,5 | 13 496,5 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 751,2 | 2 751,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 751,2 | 2 751,2 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего, в том числе: | 425,5 | 371,1 | 548,1 | 527,9 | 751,4 | 419,0 | 419,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 136,4 | 0,0 | 118,6 | 170,3 | 115,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 289,1 | 371,1 | 429,5 | 357,6 | 635,8 | 419,0 | 419,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего, в том числе: | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 41 002,7 | 41 002,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 41 002,7 | 41 002,7 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего, в том числе: | 2 186,0 | 1 633,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 322,0 | 322,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 786,0 | 1 333,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 322,0 | 322,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего, в том числе: | 29,4 | 40,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 29,4 | 40,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 147,9 | 11 147,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 147,9 | 11 147,9 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 781,2 | 625,0 | 717,5 | 668,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 664,0 | 557,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 0,0 | 117,2 | 68,0 | 117,5 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 026,9 | 8 026,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 026,9 | 8 026,9 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего, в том числе: | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 24 823,8 | 24 823,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 24 823,8 | 24 823,8 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 13 969,20 | 28 352,90 | 46 707,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 13 823,5 | 28 071,5 | 46 242,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 0,0 | 0,0 | 145,7 | 281,4 | 465,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 093,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 486,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 606,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица*** |  |  |  |  |  |  |  |

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района «Ижемский»

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации».