| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 ноября  2021 года                                                                                № 903

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 929 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры» на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2020 года № 929 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее  постановление вступает в  силу со дня принятия.

Глава муниципального района —

руководитель администрации                                                        И.В. Норкин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 25 ноября 2021 года № 903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение к постановлению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 декабря 2020 года № 929 |  |  |  |
| Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 15.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 7816,7 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, процент | 80,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры, процент | 62 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 15.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 174,8 | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.05.2021 | 31.11.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 3045,0 |  | V | V | V | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 442,6 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 442,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1032,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.05.2021 | 31.11.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 1684,0 |  | V | V | V | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.5 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.11.2021 | 31.11.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 995,0 |  |  |  | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-4 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-5 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 352,2 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года, тыс. человек | 184,55 |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | бюджет МР «Ижемский» | 352,2 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 12774,1 | V | V | V | V | Охват населения библиотечным обслуживанием | 69,87 |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 5305,6 | V | V | V | V | X | X |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 6634,7 | V | V | V | V | X | X |
| 3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 266,9 | V | V | V | V | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 66,9 |  |  |  |  | X | X |
| 3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 500,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 3-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 3-2 Приобретены книги в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | X | X | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 3-3 Подписка периодических изданий на 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | X | X | V | V | V | V | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 2610,0 | V | V | V | V | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год | 0,42 |
| 4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 700,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.2 | Мероприятие 1.4.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 280,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.3 | Мероприятие 1.4.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 790,0 | V | V | V | V | X | X |
| 4.4 | Мероприятие 1.4.4 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 840,0 | V | V | V | V | X | X |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 1455,6 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, процент | 80,1 |
| 5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 387,7 | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 1005,2 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 62,7 |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 1250,0 | V | V | V | V | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры, процент | 80,1 |
| 6.1 | Мероприятие 1.6.1. Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 1250,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-1 получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр |  | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | X | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 32709,9 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года, тыс. человек | 184,55 |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 11000,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 9371,8 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 7838,1 | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.4 | Мероприятие 2.1.4. Показ кинофильмов (платная) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 4500,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 303,9 | V | V | V | V | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2017 года , процент | 5,0 |
| 8.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 01.02.2020 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 303,9 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2-2 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2020 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек | 30 |
| 9.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 12804,6 | V | V | V | V | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент | 8,0 |
| 10.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 11734,6 | V | V | V | V | Х | Х |
| 10.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 1070,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Х | 2261,7 |  | V | V | V | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 53,0 |
| 11.1 | Мероприятие 2.5.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 727,7 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1200,0 |  |  |  |  | Х | Х |
| 11.2 | Мероприятие 2.5.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 34,0 |  | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях Мохченского СДК, Вертепского ДНТ |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  | V | V | V | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.6. Реализация народных инициатив |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 266,7 |  |  | V | V | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2017 года , процент | 5,0 |
| 12.1 | Мероприятие 2.6.1. Издание книг, показывающих историю и традиционную культуру Ижемского района |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 266,7 |  |  | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6-1 Переиздана книга «Луд», издан дневник И.Ф. Терентьева |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х |  |  | V | V | Х | Х |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 9085,7 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 100 |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 3226,8 | V | V | V | V | Х | Х |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 5858,9 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 0,0 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, процент | 90,9 |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 0,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2-1 Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 26211,8 | V | V | V | V | Увеличение на 15% числа посещений культуры к уровню 2017 года, тыс. человек | 184,55 |
| 15.1 | Мероприятие 3.3.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 26211,8 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МКУ «Хозяйственное управления» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 48659,9 | V | V | V | V | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 45740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 67910 |
| 16.1 | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 458,2 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 45363,7 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 28,4 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2809,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2021 год |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 14338,5 | V | V | V | V | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | 0,31 |
| 17.1 | Мероприятие 3.5.1. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | бюджет МР «Ижемский» | 4357,0 | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 9981,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году |  | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | Х | 172 901,3 |  |  |  |  |  |  |